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ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20.12.2013                                                                                              № 12
Об утверждении доклада о результатах деятельности за 2012 год 

и направлениях деятельности на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области
В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 178-п «О подготовке прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, плана социально-экономического развития Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый доклад о результатах деятельности за 2012 год и направлениях деятельности на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Член Правительства

Новосибирской области –

руководитель департамента                                                                     А.В. Дюбанов
	CОГЛАСОВАНО
	

	Начальник отдела организационно-правовой работы и бухгалтерского учета департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области

	С.В.Филатова

	Консультант-юрист отдела организационно-правовой работы и бухгалтерского учета департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области
	Е.И.Федосова


Утвержден

приказом департамента

информатизации и развития

телекоммуникационных технологий

Новосибирской области

от «20» декабря 2013 г. № 12

Доклад о результатах деятельности за 2012 год 

и направлениях деятельности на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области

Раздел 1. Оценка результатов деятельности департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области (далее – департамент) за 2012 год, в том числе по решению задач и достижению целевых параметров результатов деятельности департамента

1.1. Оценка решения задач за 2012 год.

Задача 1. Развитие государственных информационных систем и формирование инфраструктуры электронного правительства Новосибирской области.

Решение данной задачи в 2012 году обеспечивалось посредством реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие государственных информационных систем, информационного общества и формирование электронного правительства Новосибирской области на 2012-2016 годы». 

В рамках реализации мероприятий по развитию государственных информационных систем Новосибирской области в 2012 году внедрен региональный сегмент системы межведомственного электронного взаимодействия, разработаны и введены в эксплуатацию информационные системы областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, получен доступ ко всем сервисам органов власти на федеральном и региональном уровнях, а также к сервисам органов местного самоуправления в системе межведомственного электронного взаимодействия. Комплекс вышеназванных мероприятий создал единую технологическую платформу и позволил вывести на Единый портал государственных и муниципальных услуг 100% услуг, оказываемых областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, и 100% – органами местного самоуправления в Новосибирской области.

В целях развития базовой инфраструктуры информационного общества департаментом обеспечено подключение всех муниципальных образований Новосибирской области к государственной инфокоммуникационной системе передачи данных (ГИСПД), в том числе по ее защищенным сегментам.

Формирование наземной транспортной инфраструктуры для цифрового телерадиовещания реализуется в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы». Департаментом в 2012 году в рамках реализации региональной программы «Развитие государственных информационных систем, информационного общества и формирование электронного правительства Новосибирской области на 2012-2016 годы» на территории Новосибирской области сформирована наземная инфраструктура резервных каналов сети цифрового телерадиовещания.
Задача 2. Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры Новосибирской области.

Комплексный подход в решении вопросов по созданию и наполнению геоинформационной системы Новосибирской области, развитию региональной навигационной инфраструктуры с использованием технологий ГЛОНАСС обеспечивает реализация долгосрочной целевой программы «Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Новосибирской области в 2012-2016 годах».

В рамках исполнения задачи 2 в течение 2012 года сформированы условия для создания геоинформационной системы Новосибирской области (ГИС НСО), создан региональный навигационно-информационный центр Новосибирской области. По итогам 2012 года уровень охвата территории области навигационной инфраструктурой с использованием технологий ГЛОНАСС превысил плановый уровень на 25 п.п. за счет оптимизации работы программного обеспечения, позволяющего более эффективно использовать 31 станцию точного позиционирования, и составил 65%.

Задача 3. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в поселениях Новосибирской области.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в поселениях Новосибирской области на 2011-2013 годы» в 2012 году департаментом успешно решена задача обеспечения доступа сельских жителей Новосибирской области к современным инфокоммуникационным услугам: введены дополнительные телефонные номера цифровых АТС, увеличено количество точек широкополосного доступа, проведены мероприятия по строительству и расширению магистральной и абонентской сети связи. 
Задача 4. Содействие повышению доступности и качества предоставляемых услуг почтовой связи на территории Новосибирской области.
Решение данной задачи в 2012 году обеспечивалось посредством реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Совершенствование и развитие почтовой связи на территории Новосибирской области на 2011‑2013 годы». К концу отчетного периода завершен ремонт 18 отделений почтовой связи из 19 запланированных. Понижение показателя обусловлено выходом из участия в ведомственной целевой программе администрации Егоровского сельсовета Болотнинского района.
Задача 5. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112».
Задача долговременная, предполагающая поэтапную реализацию в течение ряда лет мероприятий долгосрочной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 годы». 

В течение 2012 года завершено проектирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Новосибирской области, в 2013-2014 годах предполагается строительство инфраструктуры «Системы 112». Изменение значений показателя запланировано с 2015 года.

1.2. Количественная оценка результатов решения задач за 2012 год в сравнении с плановыми значениями показателей, установленными за предыдущий год.

Таблица 1

	Перечень задач
	Наименование
	Оценка решения задачи, значение показателя
	Причины, препятствующие успешному решению задачи, причины невыполнения показателя

	
	
	План

2012 год
	Факт

2012 год
	

	Задача 1. Развитие государственных информационных систем и формирование инфраструктуры электронного правительства Новосибирской области
	Решена
	

	Показатель 1
	Доля администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, обеспеченных доступом в сеть ГИСПД, %
	80
	86
	

	Показатель 2
	Доля муниципальных образований, обеспеченных защищенными каналами связи по сети ГИСПД, %
	94
	100
	

	Показатель 3
	Доля государственных услуг, оказываемых областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, которые можно получить в электронном виде из общего объема государственных услуг (ежегодно), %*
	100
	100
	

	Показатель 4
	Доля муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления Новосибирской области, которые можно получить в электронном виде из общего объема муниципальных услуг (ежегодно), %**
	100
	100
	

	Показатель 5
	Доля муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, обеспеченных резервными линиями для передачи сигналов цифрового телерадиовещания (нарастающим итогом),%
	100
	100
	

	Задача 2. Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры Новосибирской области
	Решена
	

	Показатель 1
	Уровень наполнения базы данных ГИС НСО базовыми пространственными данными муниципальных образований Новосибирской области (нарастающим итогом), %.
	2
	2
	

	Показатель 2
	Охват территории Новосибирской области навигационной инфраструктурой, с использованием технологий ГЛОНАСС, в целях создания единого координатного пространства, %
	40
	65
	

	Задача 3. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры 
в поселениях Новосибирской области
	Решена
	

	Показатель 1
	Количество вводимых точек широкополосного доступа в поселениях Новосибирской области, (ежегодно), ед.
	408
	448
	

	Показатель 2
	Количество вводимых телефонных номеров цифровых АТС (в том числе путём замены) в поселениях Новосибирской области, №№ (ежегодно)
	88
	88
	

	Задача 4. Содействие повышению доступности и качества предоставляемых услуг почтовой связи на территории Новосибирской области
	Решена частично
	

	Показатель 1
	Количество отремонтированных ОПС (ежегодно), шт.
	19
	18
	Отклонение от планового значения обусловлено решением администрации Егоровского сельсовета Болотнинского района о выходе из участия в ВЦП «Совершенствование и развитие почтовой связи на территории Новосибирской области на 2011‑2013 годы»

	Задача 5. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112»
	Решена
	

	Показатель 1
	Среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории Новосибирской области, мин.
	60
	60
	


*Расчет показателей производится на основе ежегодно обновляемого перечня государственных услуг Новосибирской области.

**Расчет показателей производится на основе ежегодно обновляемых типового и уникального перечней муниципальных услуг Новосибирской области.

1.3. Объем планового и фактического финансирования департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области по заявленным задачам в 2012 году.

Таблица 2

	Перечень задач
	Объёмы финансирования
	Меры 
по оптимизации расходов

	
	Плановые

на 2012 год
	Фактические* за 2012 год
	

	1
	2
	3
	5

	Задача 1.  Развитие государственных информационных систем и формирование инфраструктуры электронного правительства Новосибирской области
	720 000,0
	717 357,6
	Экономия бюджетных средств за счет понижения начальных цен контрактов на исполнение мероприятий

	Задача 2.  Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры Новосибирской области 
	74 282,1
	73 253,1
	Экономия бюджетных средств за счет понижения начальных цен контрактов на исполнение мероприятий

	Задача 3. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в поселениях Новосибирской области
	24 726,0
	24 724,4 
	Экономия бюджетных средств за счет понижения начальных цен контрактов на исполнение мероприятий

	Задача 4. Содействие повышению доступности и качества услуг почтовой связи на территории Новосибирской области
	3 671,3
	3 513,2
	Ремонт ОПС Егоровского сельсовета Болотнинского района не осуществлялся – субсидия не направлялась

	Задача 5. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112»


	7 915,0
	5 900,0
	Экономия бюджетных средств за счет снижения итоговой цены работ в результате проведения открытого аукциона в электронной форме

	Итого:
	830594,4
	824748,3
	


*в соответствии с исполнением кассового плана

Раздел 2. Задачи, основные направления, планируемые результаты деятельности департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области и их целевые параметры на 2014-2016 годы

2.1. Перечень задач департамента на плановый период 2014-2016 годов. 2.2. Основные направления деятельности департамента по решению задач.

Перечень задач департамента отвечает основным приоритетам социально-экономического развития Новосибирской области, общим принципам Концепции развития информационного общества и электронного правительства в Новосибирской области на период до 2015 года, и сформирован в соответствии с основными направления деятельности, установленными программами департамента.

Основным приоритетом социально-экономического развития Новосибирской области в сфере деятельности департамента является – создание условий для получения гражданами и организациями в Новосибирской области преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий на основе формирования единого информационного пространства Новосибирской области.

Департаментом в плановом периоде запланирована реализация следующих программ: 

государственная программа «Развитие государственных информационных систем, информационного общества и формирование электронного Правительства Новосибирской области на 2012-2016 годы»;

государственная программа «Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Новосибирской области в 2012-2016 годах»; 

государственная программа «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 годы»; 

ВЦП «Совершенствование и развитие почтовой связи на территории Новосибирской области на 2014-2016 годы»;

ВЦП «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в поселениях Новосибирской области на 2015-2017 годы».

Основными задачами департамента на период 2014 - 2016 годов являются:

1. развитие государственных информационных систем и формирование инфраструктуры электронного правительства Новосибирской области;

2. развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры Новосибирской области;
3. развитие телекоммуникационной инфраструктуры в поселениях Новосибирской области;
4. содействие повышению доступности и качества предоставляемых услуг почтовой связи на территории Новосибирской области;
5. создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112»;
6. организация работы по эффективной реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ, заказчиком которых является департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области.

Реализация задач и основных направлений деятельности департамента в 2014-2016 годах предполагает:

- долю администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, обеспеченных доступом в сеть ГИСПД на уровне 100%;

- долю государственных услуг, оказываемых областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, которые можно получить в электронном виде из общего объема государственных услуг на уровне 100% ежегодно;

- долю муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления Новосибирской области, которые можно получить в электронном виде из общего объема муниципальных услуг на уровне 100% ежегодно;

- увеличение уровня наполнения базы данных ГИС НСО базовыми пространственными данными муниципальных образований Новосибирской области с 8% в 2013 году до 100% в 2016 году;

- увеличение охвата территории Новосибирской области навигационной инфраструктурой, с использованием технологий ГЛОНАСС, в целях создания единого координатного пространства с 85% в 2013 году до 100% в 2016 году;

- создание региональной навигационно-информационной системы мониторинга работы транспортного комплекса Новосибирской области и введение ее в постоянную эксплуатацию в количестве 1 единицы;

- введение точек широкополосного доступа в поселениях Новосибирской области ежегодно в 2015-2016 годах не менее 120 единиц;

- количество вводимых телефонных номеров цифровых АТС в поселениях Новосибирской области ежегодно в 2015-2016 годах не менее 736 номеров;

- увеличение доли сельских отделений почтовой связи, размещенных в муниципальных помещениях муниципальных образований Новосибирской области, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, соответствующим стандартам и требованиям обслуживания (от общего числа сельских отделений почтовой связи области) нарастающим итогом с 62,1% в 2013 году до 100% в 2016 году;

- уменьшение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории Новосибирской области с 60 минут в 2013 году до 45 минут в 2016 году.

Реализация указанных задач будет способствовать Новосибирской области занять лидирующие позиции в мировых и общероссийских рейтингах по уровню развития информационного общества и электронного правительства, повысить уровень качества жизни российских граждан.

Перечень задач департамента на плановый период 2014-2016 годов, основные направления деятельности по их решению и целевые параметры представлены в таблице 3.

2.3. Задачи,  основные направления,  планируемые результаты  деятельности  департамента  и  их  целевые  параметры на 2014-2016 годы

Таблица 3

	Перечень задач
	Основные направления деятельности
	Планируемые результаты деятельности
	Отчет за 2012 год

(факт)
	Целевые параметры

	
	
	
	
	2013 год

(оценка)
	Плановый период

	
	
	
	
	
	2014

год
	2015

год
	2016

год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Задача 1. Развитие государственных информационных систем и формирование инфраструктуры электронного правительства Новосибирской области
	Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры электронного правительства и информационного общества Новосибирской области
	Доля администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, обеспеченных доступом в сеть ГИСПД, %
	86
	100
	100
	100
	100

	
	Реализация мероприятий по развитию государственных информационных систем Новосибирской области
	Доля государственных услуг, оказываемых областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, которые можно получить в электронном виде из общего объема государственных услуг, ежегодно, (ежегодно) %*
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	Доля муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления Новосибирской области, которые можно получить в электронном виде из общего объема муниципальных услуг, ежегодно, (ежегодно)%**
	100
	100
	100
	100
	100

	Задача 2. Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры Новосибирской области
	Реализация мероприятий по созданию и наполнению геоинформационной системы Новосибирской области
	Уровень наполнения базы данных ГИС НСО базовыми пространственными данными муниципальных образований Новосибирской области (нарастающим итогом), %
	2
	8
	36
	71
	100

	
	Развитие навигационной инфраструктуры Новосибирской области с использованием технологий ГЛОНАСС
	Охват территории Новосибирской области навигационной инфраструктурой, с использованием технологий ГЛОНАСС, в целях создания единого координатного пространства (нарастающим итогом), %
	65
	85
	85
	85
	100

	
	Создание региональной информационно-навигационной системы мониторинга работы транспортного комплекса Новосибирской области.
	Региональная навигационно-информационная система, введенная в постоянную эксплуатацию и используемая при информационно-навигационном обеспечении автомобильных маршрутов на территории Новосибирской области, ед.
	0***
	1
	1
	1
	1

	Задача 3. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в поселениях Новосибирской области
	Реализация мероприятий, обеспечивающих доступ сельского населения Новосибирской области к современным телекоммуникационным услугам.
	Количество вводимых точек широкополосного доступа в поселениях Новосибирской области, (ежегодно) ед.
	448
	32
	-
	192
	120

	
	
	Количество вводимых телефонных номеров цифровых АТС (в том числе путём замены) в поселениях Новосибирской области, №№ (ежегодно)
	88
	60
	-
	736

(528)
	840

(600)

	Задача 4. Содействие повышению доступности и качества услуг почтовой связи на территории Новосибирской области
	Реализация мероприятий, обеспечивающих доступ сельского населения Новосибирской области к современным услугам почтовой связи.
	Доля сельских отделений почтовой связи, размещенных в муниципальных помещениях муниципальных образований Новосибирской области, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, соответствующим стандартам и требованиям обслуживания (от общего числа сельских отделений почтовой связи области), нарастающим итогом в %
	53,8
	62,1
	72,7
	85,7
	100

	Задача 5. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112»
	Реализация мероприятий, обеспечивающих территориальное развертывание «Системы 112» в Новосибирской области и ее функциональное развитие
	Среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории Новосибирской области, мин.
	60
	60
	60
	55
	45

	Задача 6. Организация работы по эффективной реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ, заказчиком которых является департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области
	Реализация мероприятий, обеспечивающих повышение эффективности бюджетных расходов в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, связи
	Доля привлеченных средств федерального бюджета в общем объеме средств, направляемых на реализацию мероприятий долгосрочных и ведомственных целевых программ департамента, %
	8,8
	12,08
	8,53
	0
	0

	
	
	Доля эффективных долгосрочных и ведомственных целевых программ департамента в общем объеме целевых программ департамента, %
	100
	100
	100
	100
	100


*Расчет показателей производится на основе ежегодно обновляемого перечня государственных услуг Новосибирской области.

**Расчет показателей производится на основе ежегодно обновляемых типового и уникального перечней муниципальных услуг Новосибирской области.

***Реализация мероприятий, влияющих на значения целевых индикаторов, осуществляется с 2013 года в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Новосибирской области в 2012-2016 годах», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 03.10.2011 № 434-п.

Раздел 3. Оценка поступлений доходов в областной бюджет Новосибирской области, администрируемых департаментом информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области, являющимся администратором доходов областного бюджета Новосибирской области; обоснование потребности департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области, являющегося ГРБС, в бюджетных ресурсах (финансах и имуществе) по действующим и вновь принимаемым бюджетным обязательствам; основные параметры государственного задания.

Подраздел 3.1 не приводятся, в связи с тем, что департаментом не запланированы поступления доходов в областной бюджет Новосибирской области.

3.2. Потребность департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области, являющегося ГРБС, в бюджетных ресурсах по действующим и вновь принимаемым бюджетным, скорректированная в соответствии с принятым законом об областном бюджете Новосибирской области на очередной год и плановый период. 
Таблица 6

	Название расходного обязательства
	Код бюджетной классификации
	Объём бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, тыс. руб.
	Задачи, на решение которых оказывается косвенное влияние

	
	
	2013 год 

Оценка,

текущий год
	2014 год

очередной финансовый год


	2015 год

первый год планового периода
	2016 год

второй год планового периода
	

	Задача 1. Развитие государственных информационных систем и формирование инфраструктуры электронного правительства Новосибирской области

	Долгосрочная целевая программа «Развитие государственных информационных систем, информационного общества и формирование электронного правительства Новосибирской области на 2012-2016 годы»
	194 04 10 522 62 00
	1 314 220,7
	-
	-
	-
	Задача 6

	Государственная программа Новосибирской области «Развитие государственных информационных систем, информационного общества и формирование электронного правительства Новосибирской области на 2012-2016 годы»
	194 04 10 58.0.0000
	-
	1 028 231,2
	966 367,5
	856 098,0
	Задача 6

	Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» (субсидия федерального бюджета)
	194 04 10 100 91 00
	26 191,0


	-
	-
	-
	Задача 6

	Итого:
	
	1 340 411,7
	1 028 231,2
	966 367,5
	856 098,0
	

	Задача 2. Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры Новосибирской области

	Долгосрочная целевая программа «Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Новосибирской области в 2012 - 2016 годах»
	194 04 10 522 61 00
	108 588,6
	-
	-
	-
	Задача 6

	Государственная программа Новосибирской области «Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Новосибирской области в 2012 - 2016 годах»
	194 04 10 59.0.0000
	-
	84 431,4
	82 481,4
	81 031,4
	

	Итого:
	
	108 588,6
	84 431,4
	82 481,4
	81 031,4
	

	Задача 3. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в поселениях Новосибирской области

	Ведомственная целевая программа «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в поселениях Новосибирской области на 2011-2013 годы»
	194 04 10 655 27 00
	26 081,0
	-
	-
	-
	Задача 6

	Ведомственная целевая программа «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в поселениях Новосибирской области 
на 2015–2017 годы»
	194 04 10 18.0.8430
	-
	-
	28 300,0
	30 000,0
	Задача 6

	Итого:
	
	26 081,0
	-
	28 300,0
	30 000,0
	

	Задача 4. Содействие повышению доступности и качества услуг почтовой связи на территории Новосибирской области

	Ведомственная целевая программа «Совершенствование и развитие почтовой связи на территории Новосибирской области на 2011-2013 годы»
	194 04 10 655 17 00
	3 912,0
	-
	-
	-
	Задача 6

	Ведомственная целевая программа «Совершенствование и развитие почтовой связи на территории Новосибирской области на 2014-2016 годы»
	194 04 10 18.0.8440
	-
	4 860,0
	4 860,0
	4 860,0
	Задача 6

	Итого:
	
	3 912,0
	4 860,0
	4 860,0
	4 860,0
	

	Задача 5. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112»

	Долгосрочная целевая программа «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру 112 на 2012‑2017 годы»
	194 04 10 522 64 00
	15 890,0
	-
	-
	-
	Задача 6

	Государственная программа Новосибирской области «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру 112 на 2012‑2017 годы»
	194 04 10 45.0.0000
	-
	63 540,0
	63 540,0
	30 200,0
	Задача 6

	Итого:
	
	15 890,0
	63 540,0
	63 540,0
	30 200,0
	

	Задача 6. Организация работы по эффективной реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ, заказчиком которых является департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области

	Организация работы по эффективной реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ, заказчиком которых является департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Итого по задачам:
	
	
	
	
	
	

	Содержание аппарата управления департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области

	Руководство и управление
в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
	194 04 10 002 00 00
	64 280,4
	-
	-
	-
	

	Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов
	194 04 10 18.0.0011
	-
	55 146,9
	55 146,9
	55 146,9
	

	Расходы на обеспечение функций государственных органов
	194 04 10 18.0.0019
	-
	17 531,2
	17 531,2
	17 531,2
	

	Итого на содержание аппарата:
	
	64 280,4
	72 678,1
	72 678,1
	72 678,1
	

	ВСЕГО:
	
	1 559 163,70
	1 253 740,70
	1 218 227,0
	1 074 867,5
	


Член Правительства Новосибирской области - 
руководитель департамента информатизации и развития 
телекоммуникационных технологий Новосибирской области








А.В. Дюбанов

� подраздел 1.4 не приводится в связи с тем, что в 2012 году департамент не оказывал государственные услуги и не имел подведомственных учреждений.





