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Аналитическая записка

о результатах выполнения долгосрочной целевой программы
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112»
на 2012-2017 годы» за 2014 год

Программа «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 17.09.2012 № 427-п и разработана с целью улучшения взаимодействия экстренных оперативных служб, а также повышения эффективности их реагирования на вызовы, поступающие от населения путем развертывания на территории Новосибирской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

В целях оптимизации расходования бюджетных средств Новосибирской области в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов, а также в соответствии с Законом об областном бюджете Новосибирской области от 10.12.2013 № 401-ОЗ (в ред. Закона Новосибирской области от 22.12.2014 № 501-ОЗ) в отчетном году неоднократно внесены изменения в Программу (постановления Правительства Новосибирской области от 25.08.2014 № 341-п, от 22.12.2014 № 510-п), предусматривающие корректировку состава целевых индикаторов и мероприятий Программы (наименований, нумерации, ожидаемых результатов) с перераспределением объемов финансирования по ним за счет средств областного и федерального бюджетов.

План мероприятий Программы на 2014 год, утвержденный приказом департамента от 09.01.2014 № 2-Д (с изм. от 14.10.2014), утратил свою актуальность в связи с внесением изменений в Программу в декабре 2014 года. Годовые и квартальные плановые значения приведены в соответствие с новой редакцией Программы.

В рамках реализации Программы в отчетном периоде:

1. В целях координации управления в сфере реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения при происшествиях и чрезвычайных ситуациях разработаны и проходят процедуру согласования в установленном порядке следующие организационно-распорядительные документы:

проект постановления Правительства Новосибирской области «Об утверждении Положения о системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб Новосибирской области по единому номеру «112»;

проект постановления Правительства Новосибирской области «Положение об информационном взаимодействии экстренных оперативных служб в рамках «Системы 112» в Новосибирской области;

регламенты информационного взаимодействия дежурных диспетчерских служб в рамках системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Новосибирской области.

2. Продолжены работы по формированию базовой инфраструктуры «Системы 112»:

1) в направлении I этапа строительства и оснащения здания в г. Новосибирске по ул. Свердлова, 14 для размещения центра обработки вызовов (далее – ЦОВ) «Системы 112» завершены строительно-монтажные работы, осуществлена поставка и монтаж технологического оборудования; ведутся организационно-методические работы по подготовке объекта к введению в опытную эксплуатацию;

2) разработана и согласована в установленном порядке (в том числе, получено положительное заключение от ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области») проектная документация по созданию ситуационного центра «Системы 112» (II этап строительства и оснащения здания в г. Новосибирске по ул. Свердлова, 14 для размещения ЦОВ «Системы 112»), выполнено технологическое подключение энергопринимающих устройств здания по ул. Свердлова, 14 в месте предполагаемого размещения ситуационного центра «Системы 112». Завершение II этапа строительства ЦОВ «Системы 112» и ввод объекта в опытную эксплуатацию запланировано в 2015 году;

3) разработана и согласована в установленном порядке проектная документация по созданию резервного ЦОВ «Системы 112» в Новосибирской области, в соответствии с которой приобретены программно-аппаратные комплексы в целях технического перевооружения помещений по адресу: г. Новосибирск, ул. Николаева, 11/3 и ул. Николаева, 12 для размещения резервного ЦОВ «Системы 112».

3. В направлении развертывания «Системы 112» на территории Новосибирской области:

1) выполнено оснащение программно-техническими комплексами единых дежурно-диспетчерских служб (далее – ЕДДС) 35 муниципальных образований Новосибирской области, а также 35 дежурно-диспетчерских служб (далее – ДДС) скорой медицинской помощи «03» Новосибирской области с целью интеграции в «Систему 112» Новосибирской области; 

2) в целях обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» организована работа по подключению к каналам связи:

ДДС пожарных частей «01» Новосибирской области – выполнены работы по подключению к государственной информационной системе передачи данных Новосибирской области (далее – ГИСПД НСО) гарнизонов пожарной охраны 6 муниципальных образований Новосибирской области (г. Тогучин, г. Купино, г. Обь, р.п. Коченево, г. Здвинск, с. Маслянино). Кроме того, по данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, дополнительно к ГИСПД НСО в указанных целях подключены гарнизоны пожарной охраны 20 муниципальных образований Новосибирской области;

ЕДДС 5 муниципальных образований Новосибирской области (р.п. Колывань, г. Искитим, г. Купино, г. Черепаново, г. Куйбышев);

ДДС полиции «02» Новосибирской области – по данным ГУ МВД России по Новосибирской области, к ГИСПД НСО подключено ДДС полиции «02» 7 муниципальных образований Новосибирской области.

3) в целях организации высокоскоростного телекоммуникационного обмена между ЕДДС муниципальных образований Новосибирской области, ДДС экстренных оперативных служб Новосибирской области и ЦОВ «Системы 112» проведены работы по организации прямых каналов связи, в тестовую эксплуатацию на базе ЦОВ «Системы 112» введены 5 виртуальных телефонных номеров (IP-телефония), которые впоследствии будут заменены на номер «112».

Завершение работ по интеграции инфраструктурных объектов в «Систему 112» Новосибирской области, в том числе окончание монтажных и пуско-наладочных работ, введение «Системы 112» в опытную эксплуатацию запланировано в 2015 году.

4. В направлении обеспечения информационной безопасности объектов «Системы 112» в отчетном периоде проведена аттестация 76 рабочих мест, в том числе: 32 рабочих места в ЦОВ «Системы 112», 44 рабочих места в 22 ЕДДС муниципальных образований Новосибирской области, а также проведено обучение операторов «Системы 112» базовым знаниям технологии работы с программным обеспечением по защите информации.
5. В направлении подготовки высококвалифицированных специалистов «Системы 112»:

приобретен программно-технический комплекс для оснащения ГАОУ ДПО НСО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новосибирской области» в целях создания на базе данного учреждения учебно-тренировочного комплекса подготовки специалистов; в отчетном периоде на площадке учебно-методического центра обучено 23 специалиста работе с «Системой 112»;

на базе профильных учебных центров России проведено обучение 17 специалистов Новосибирской области по дополнительным образовательным программам профессиональной переподготовки для работы в «Системе 112».

6. Целевой показатель Программы «Среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории Новосибирской области» остался на уровне 2013 года и составил 60 минут. На значение данного целевого индикатора Программы влияет поэтапное осуществление ряда мероприятий в рамках всего периода реализации Программы, изменение фактического значения показателя запланировано с 2015 года.

Суммарный объем принятых обязательств на исполнение средств областного бюджета Новосибирской области по мероприятиям Программы в 2014 году составляет 110 511,74 тыс. рублей (отклонение от планового значения обусловлено понижением начальных цен контрактов в ходе проведения конкурсных процедур при реализации мероприятий Программы), что в результате позволяет обеспечить на конец отчетного периода исполнение средств областного бюджета Новосибирской области на уровне 91,5%.

В связи с тем, что остаточное финансирование расходов по Программе за счет бюджетных средств Новосибирской области перенесено министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области на 2015 год, кассовое исполнение средств областного бюджета в отчетном периоде сложилось на уровне 53,9%, завершение работ по мероприятиям Программы перенесено на I квартал 2015 года.

Также, организация управления Программой предусматривает участие Новосибирской области в мероприятиях по созданию базовой инфраструктуры «Системы-112» в рамках федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2013 № 223. В связи с чем, из федерального бюджета в отчетном периоде получена субсидия бюджету Новосибирской области на реализацию мероприятий Программы по созданию основного центра обработки вызовов в размере 76 999,8 тыс. рублей, и резервного центра обработки вызовов в размере 65 455,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение средств федерального бюджета сложилось на уровне 91,4% – экономия федеральных средств получена за счет корректировки стоимости строительно-монтажных работ при реконструкции здания для размещения основного центра обработки вызовов.

С 2015 года Программа прекращает свое действие с момента вступления в силу государственной программы Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области на 2015-2020 годы», предусматривающей, в том числе, дальнейшую реализацию мероприятий по обеспечению территориального развертывания и функционального развития «Системы 112» на территории Новосибирской области.

	
	
	

	
	Информация о ходе реализации

	
	долгосрочной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 »

по состоянию на 31.12.2014

	
	

	
	Наименование мероприятия
	Значение  целевого индикатора
	За отчетный год (2014)
	в том числе за отчетный период (IV квартал 2014)
	Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
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	Факт
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	План (года)
	Факт (за отчетный период)
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	Стоимость
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	Количество
	Стоимость
	Количество
	Стоимость
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	7
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	9
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	12

	
	Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 

	
	Цель.

Улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб и повышение эффективности их реагирования на вызовы, поступающие от населения, путем развертывания на территории Новосибирской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее – «Система 112»)
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории Новосибирской области
	60,00
	60,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	основные мероприятия, влияющие на изменение значения целевого индикатора, запланированы к реализации с 2015 года. Среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории Новосибирской области, осталось на уровне 2013 года

	
	Задача 2

Обеспечение территориального развертывания и функционального развития «Системы 112» на территории Новосибирской области
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	укомплектованность центров обработки вызовов необходимыми автоматизированными рабочими местами, задействованными в "Системе 112"
	100,00
	100,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	выполнено оснащение основного и резервного центров обработки вызовов «Системы 112»

	
	уровень интеграции ДДС "01", "03" и ЕДДС муниципальных образований Новосибирской области в "Систему 112"
	66,00
	66,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	в отчетном периоде проведены организационно- технические мероприятия по подключению инфраструктурных объектов к «Системе 112»

	
	Мероприятие 2.1

Создание государственного казённого учреждения, осуществляющего эксплуатацию и сопровождение «Системы 112» ГКУ НСО «Служба 112» и обеспечение его функционирования  ( Единиц ) 
	x
	x
	1,00
	15 641,50
	1,00
	14 746,86
	1,00
	8 131,65
	1,00
	7 237,01
	эксплуатация, сопровождение и обеспечение функционирования Системы 112 на территории Новосибирской области осуществляется ГКУ НСО «Служба 112», затраты на содержание которого в отчетном периоде профинансированы в рамках данного пункта Программы. Кроме того, в ходе реализации Программы в 2014 году выполнена оптимизация расходов на функционирование ГКУ НСО «Служба 112»

	
	Сумма затрат по мероприятию 2.1, в том числе: 
	x
	x
	x
	15 641,50
	x
	14 746,86
	x
	8 131,65
	x
	7 237,01
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	15 641,50
	x
	14 746,86
	x
	8 131,65
	x
	7 237,01
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	Мероприятие 2.2

Реконструкция здания в г. Новосибирске по ул. Свердлова,14 для размещения центра обработки вызовов 112. Материально-техническое дооснащение помещений центра обработки вызовов ( Единиц ) 
	x
	x
	1,00
	104 415,20
	1,00
	89 853,70
	1,00
	36 270,54
	1,00
	21 709,04
	главным распорядителем бюджетных средств по данному пункту Программы  является министерство строительства Новосибирской области. В отчетном периоде завершен I этап строительства основного ЦОВ – за счет средств федерального и областного бюджетов профинансированы строительно- монтажные работы по реконструкции здания по ул. Свердлова, 14, выполнен монтаж основного оборудования, пусконаладочные работы. Кроме того, разработана проектная документация по созданию ситуационного центра «Системы 112» (II этап строительства основного ЦОВ), выполнено технологическое подключение энергопринимающих устройств здания по ул. Свердлова, 14 в месте предполагаемого размещения ситуационного центра «Системы 112». В рамках данного пункта Программы проведена корректировка стоимости работ с учетом II этапа строительства основного ЦОВ в 2015 году

	
	Сумма затрат по мероприятию 2.2, в том числе: 
	x
	x
	x
	104 415,20
	x
	89 853,70
	x
	36 270,54
	x
	21 709,04
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	76 999,80
	x
	66 126,27
	x
	29 128,23
	x
	18 254,70
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	27 415,40
	x
	23 727,43
	x
	7 142,31
	x
	3 454,34
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	Мероприятие 2.3

Реконструкция (техническое перевооружение) помещений по адресу: г. Новосибирск, ул. Николаева, 11/3 и ул. Николаева, 12 для размещения резервного центра обработки вызовов «Системы 112». Материально-техническое дооснащение помещений резервного центра обработки вызовов ( Единиц ) 
	x
	x
	1,00
	69 129,00
	1,00
	66 660,32
	1,00
	69 039,00
	1,00
	66 570,32
	в отчетном периоде разработана проектная документация, в соответствии с которой приобретены программно- аппаратные комплексы в целях технического перевооружения помещений для размещения резервного ЦОВ «Системы 112». Вследствие того, что остаточное финансирование расходов по Программе за счет бюджетных средств перенесено МФиНП НСО на 2015 год, завершение работ по мероприятию запланировано в I квартале 2015 года

	
	Сумма затрат по мероприятию 2.3, в том числе: 
	x
	x
	x
	69 129,00
	x
	66 660,32
	x
	69 039,00
	x
	66 570,32
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	65 455,00
	x
	64 080,15
	x
	65 455,00
	x
	64 080,15
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	3 674,00
	x
	2 580,17
	x
	3 584,00
	x
	2 490,17
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	Мероприятие 2.4

Организация высокоскоростного телекоммуникационного обмена между ЕДДС и ДДС ( км/кол-во потоков ) 
	x
	x
	41,00
	500
	41,00
	500
	41,00
	500
	41,00
	500
	выполнены работы по подключению гарнизонов пожарной охраны 6 МО НСО и ЕДДС 5 МО НСО к ГИС передачи данных НСО в целях обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Кроме того, по данным ГУ МЧС по НСО, дополнительно к ГИСПД НСО в указанных целях подключены гарнизоны пожарной охраны 20 МО НСО. Суммарный объем принятых обязательств на исполнение средств областного бюджета НСО по данному пункту Программы составляет 14 856,82 тыс. рублей (в ходе проведения конкурсных процедур на исполнение мероприятия Программы получена экономия средств областного бюджета НСО за счет снижения начальных цен контрактов). Остаточное финансирование расходов по Программе за счет бюджетных средств перенесено МФиНП НСО на 2015 год

	
	Сумма затрат по мероприятию 2.4, в том числе: 
	x
	x
	x
	20 500,00
	x
	6 991,35
	x
	20 500,00
	x
	6 991,35
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	20 500,00
	x
	6 991,35
	x
	20 500,00
	x
	6 991,35
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	Мероприятие 2.5

Оснащение ЕДДС МО программно-техническими комплексами ( единиц ) 
	x
	x
	35,00
	670-1375
	35,00
	670-1375
	35,00
	670-1375
	35,00
	670-1375
	приобретены программно- технические комплексы (ПТК) для оснащения ЕДДС 35 муниципальных образований в рамках развертывания на территории Новосибирской области «Системы-112». Суммарный объем принятых обязательств на исполнение средств областного бюджета НСО по данному пункту Программы составляет 23 038,59 тыс. рублей. Вследствие того, что остаточное финансирование расходов по Программе за счет бюджетных средств перенесено МФиНП НСО на 2015 год, завершение работ по мероприятию запланировано в I квартале 2015 года

	
	Сумма затрат по мероприятию 2.5, в том числе: 
	x
	x
	x
	23 039,00
	x
	8 228,05
	x
	23 039,00
	x
	8 228,05
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	23 039,00
	x
	8 228,05
	x
	23 039,00
	x
	8 228,05
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	Мероприятие 2.6

Оснащение ДДС "03" программно-техническими комплексами ( единиц ) 
	x
	x
	35,00
	585-1175
	35,00
	585-1175
	35,00
	585-1175
	35,00
	585-1175
	приобретены программно- технические комплексы (35 комплектов) для оснащения ДДС скорой медицинской помощи "03" муниципальных образований Новосибирской области в рамках развертывания на территории региона «Системы-112». Суммарный объем принятых обязательств на исполнение средств областного бюджета НСО по данному пункту Программы составляет 20 671,00 тыс. рублей. Вследствие того, что остаточное финансирование расходов по Программе за счет бюджетных средств перенесено МФиНП НСО на 2015 год, завершение работ по мероприятию запланировано в I квартале 2015 года

	
	Сумма затрат по мероприятию 2.6, в том числе: 
	x
	x
	x
	20 671,00
	x
	0,00
	x
	20 671,00
	x
	0,00
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	20 671,00
	x
	0,00
	x
	20 671,00
	x
	0,00
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	Мероприятие 2.8

Создание подсистемы обеспечения информационной безопасности. Аттестация объектов «Системы 112» по требованиям обеспечения безопасности информации  ( единиц ) 
	x
	x
	80,00
	88,0-105,0
	76,00
	77,6-111,03
	80,00
	88,0-105,0
	76,00
	77,6-111,03
	в отчетном периоде профинансированы услуги по аттестации 76 рабочих мест в объектах «Системы-112», в том числе: 32 рабочих места в ЦОВ и 44 рабочих места в 22 ЕДДС муниципальных образований НСО, согласно требованиям обеспечения безопасности персональных данных. В связи с изменением рыночной стоимости работ по данному пункту Программы, аттестация оставшегося требуемого количества рабочих мест объектов «Системы 112» запланирована в 2015 году

	
	Сумма затрат по мероприятию 2.8, в том числе: 
	x
	x
	x
	7 405,00
	x
	7 368,55
	x
	7 405,00
	x
	7 368,55
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	7 405,00
	x
	7 368,55
	x
	7 405,00
	x
	7 368,55
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	Итого сумма затрат на решение задачи 2, в том числе:
	x
	x
	x
	260 800,70
	x
	193 848,83
	x
	185 056,19
	x
	118 104,32
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	142 454,80
	x
	130 206,42
	x
	94 583,23
	x
	82 334,85
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	118 345,90
	x
	63 642,41
	x
	90 472,96
	x
	35 769,47
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	Задача 3

Организация обучения и повышения квалификации специалистов «Системы 112»
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	количество специалистов, прошедших обучение и подтвердивших соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к персоналу «Системы 112»****
	20,00
	40,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	перевыполнение показателя обусловлено проведением дополнительного обучения специалистов работе с «Системой 112» на базе созданного в рамках Программы в 2014 году учебно- методического центра подготовки персонала и операторов «Системы-112»

	
	Мероприятие 3.1

Создание учебно-тренировочного комплекса для подготовки персонала и операторов «Системы 112», включая систему дистанционного обучения  ( единиц ) 
	x
	x
	-
	1 000,00
	-
	996,38
	-
	1 000,00
	-
	996,38
	приобретены программно- технические комплексы для оснащения учебно- методического центра подготовки персонала и операторов «Системы-112».  Суммарный объем принятых обязательств на исполнение средств областного бюджета НСО по данному пункту Программы составляет 996,38 тыс. рублей (в ходе проведения конкурсных процедур на исполнение мероприятия Программы получена экономия средств областного бюджета НСО за счет снижения начальной цены контракта). Вследствие того, что остаточное финансирование расходов по Программе за счет бюджетных средств перенесено МФиНП НСО на 2015 год, завершение работ по мероприятию запланировано в I квартале 2015 года

	
	Сумма затрат по мероприятию 3.1, в том числе: 
	x
	x
	x
	1 000,00
	x
	0,00
	x
	1 000,00
	x
	0,00
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	1 000,00
	x
	0,00
	x
	1 000,00
	x
	0,00
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	Мероприятие 3.2

Обучение персонала «Системы 112»  ( человек ) 
	x
	x
	20,00
	30,0-99,7
	40,00
	31,3-150,0
	20,00
	30,0-99,7
	40,00
	31,3-150,0
	в отчетном периоде проведено обучение 17 специалистов по дополнительным образовательным программам профессиональной переподготовки для работы в «Системе 112» на базе профильных учебных центров России, а также 23 специалистов на площадке учебно- методического центра подготовки персонала и операторов «Системы-112» в Новосибирской области. Дополнительное финансирование по данному мероприятию Программы обеспечено экономией средств областного бюджета Новосибирской области в рамках иных пунктов Программы

	
	Сумма затрат по мероприятию 3.2, в том числе: 
	x
	x
	x
	1 408,30
	x
	1 449,72
	x
	1 408,30
	x
	1 449,72
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	1 408,30
	x
	1 449,72
	x
	1 408,30
	x
	1 449,72
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	Итого сумма затрат на решение задачи 3, в том числе:
	x
	x
	x
	2 408,30
	x
	1 449,72
	x
	2 408,30
	x
	1 449,72
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	2 408,30
	x
	1 449,72
	x
	2 408,30
	x
	1 449,72
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	Итого на достижение цели , в том числе:
	x
	x
	x
	263 209,00
	x
	195 298,55
	x
	187 464,49
	x
	119 554,04
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	142 454,80
	x
	130 206,42
	x
	94 583,23
	x
	82 334,85
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	120 754,20
	x
	65 092,13
	x
	92 881,26
	x
	37 219,19
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	Итого по программе, в том числе: 
	x
	x
	x
	263 209,00
	x
	195 298,55
	x
	187 464,49
	x
	119 554,04
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	142 454,80
	x
	130 206,42
	x
	94 583,23
	x
	82 334,85
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	120 754,20
	x
	65 092,13
	x
	92 881,26
	x
	37 219,19
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	


ИНФОРМАЦИЯ 

о финансировании долгосрочной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 годы»

по итогам 2014 года

	Источник

финансирования

программы
	Объемы и источники финансирования, тыс. руб.
	Примечание

	
	с начала реализации программы
	отчетный 2014 год
	

	
	план
	факт
	%

выполнения плана
	план

(годовой)
	факт
	%

выполнения

плана
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Сумма затрат,

в том числе:
	477 175,0
	275 146,35
	57,66
	263 209,0
	195 298,55
	74,2
	суммарный объем принятых обязательств на исполнение средств областного бюджета Новосибирской области по мероприятиям Программы в 2014 году составляет 110 511,74 тыс. рублей (в ходе проведения конкурсных процедур на исполнение мероприятий Программы получена экономия бюджетных средств за счет понижения начальных цен контрактов), что в результате позволяет обеспечить на конец отчетного периода исполнение средств областного бюджета Новосибирской области на уровне 91,5%. В связи с тем, что остаточное финансирование расходов по Программе за счет бюджетных средств Новосибирской области перенесено МФиНП НСО на 2015 год, кассовое исполнение средств областного бюджета в отчетном периоде сложилось на уровне 53,9%. Кассовое исполнение средств федерального бюджета в 2014 году сложилось на уровне 91,4% – экономия федеральных средств получена за счет корректировки стоимости строительно-монтажных работ при реконструкции здания для размещения основного ЦОВ «Системы 112»

	областной бюджет
	196 644,2
	83 863,73*
	42,65
	120 754,2
	65 092,13
	53,9
	

	федеральный бюджет
	280 530,8
	191 282,62*
	68,19
	142 454,8
	130 206,42
	91,4
	

	местный бюджет
	0
	0
	-
	0
	0
	-
	

	внебюджетные источники
	0
	0
	-
	0
	0
	-
	


*неполное кассовое исполнение средств бюджетов связано с переносом на 2014 год сроков реализации государственных контрактов 2013 года на исполнение мероприятий Программы по строительству ЦОВ «Системы 112» (ГРБС – министерство строительства Новосибирской области), а также корректировкой стоимости работ по данным контрактам в сторону уменьшения расходов средств областного и федерального бюджетов. Кроме того, по состоянию на 01.01.2015, сложилась задолженность средств областного бюджета Новосибирской области по обязательствам, принятым в 2014 году на исполнение ряда мероприятий Программы, остаточное финансирование по данным мероприятиям перенесено на I  квартал 2015 года в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области на 2015-2020 годы».

___________________

