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ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Аналитическая записка

о результатах выполнения долгосрочной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 годы» 
за 2013 год
Программа «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 17.09.2012 № 427-п и разработана с целью улучшения взаимодействия экстренных оперативных служб, а также повышения эффективности их реагирования на вызовы, поступающие от населения путем развертывания на территории Новосибирской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Организация управления Программой предусматривает участие Новосибирской области в мероприятиях по созданию в 2013 - 2014 годах базовой инфраструктуры «Системы-112» в рамках федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 – 2017 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2013 № 223 (далее – ФЦП). В связи с чем из федерального бюджета предусмотрено выделение субсидии Новосибирской области на реализацию мероприятий Программы по созданию основного центра обработки вызовов (далее – ЦОВ) в 2013 году в размере 138 076,0 тыс. рублей, и резервного центра обработки вызовов в 2014 году в размере 70 172,0 тыс. рублей.
В целях реализации Программы в соответствии с положениями ФЦП и, как следствие, достижения сбалансированного развертывания «Системы 112» в приемлемо короткие сроки, а также в целях обеспечения проведения эффективной бюджетной политики Новосибирской области в отчетном году неоднократно внесены изменения в Программу (постановления Правительства Новосибирской области от 24.06.2013 № 271-п, от 30.12.2013 № 585-п), предусматривающие корректировку состава мероприятий (наименований и нумерации) и перераспределение объемов финансирования областного бюджета между ними в пользу наиболее значимых и финансово емких мероприятий. 

Изменения в Программу вносились по итогам принятия ФЦП и завершении согласования в установленном порядке технического проекта «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Новосибирской области», который является основным методическим материалом по созданию «Системы 112».
Таким образом, реализация основного объема мероприятий Программы началась в конце отчетного 2013 года. 
Среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории Новосибирской области, осталось на уровне 2012 года и составило 60 минут. На значение данного целевого индикатора Программы влияет поэтапное осуществление ряда мероприятий в рамках всего периода реализации Программы, изменение фактического значения показателя «Среднее время комплексного реагирования» запланировано с 2015 года.
В рамках реализации Программы в отчетном году осуществлялось решение Задачи 2:

1. Для обеспечения бесперебойного функционирования «Системы 112» распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.10.2013 № 443-рп создано государственное казенное учреждение Новосибирской области «Служба 112» (далее – ГКУ). В рамках Программы в конце 2013 года за счет средств областного бюджета Новосибирской области профинансированы расходы на содержание и обеспечение деятельности ГКУ в размере 312,48 тыс. рублей.

2. Заключено соглашение между Правительством Новосибирской области и Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий о предоставлении в 2013 году субсидии из федерального бюджета бюджету Новосибирской области в размере 138 076,0 тыс. рублей на создание ЦОВ «Системы 112».
3. Разработана проектная документация по реконструкции и оснащению здания в г. Новосибирске по ул. Свердлова, 14 для размещения ЦОВ «Системы 112», выполнена основная часть строительно-монтажных работ по строительству, а также приобретено необходимое технологическое оборудование для оснащения помещений ЦОВ. Главным распорядителем бюджетных средств по соответствующим мероприятиям Программы является МС и ЖКХ НСО. На разработку проектной документации из средств областного бюджета Новосибирской области затрачено 12 559,298 тыс. рублей, из средств федерального бюджета профинансированы строительно-монтажные работы и оснащение ЦОВ на сумму 61 076,2 тыс. рублей. Завершение работ по строительству ЦОВ «Системы 112» запланировано в I квартале 2014 года
4. Начаты работы по проектированию резервного центра обработки вызовов «Системы 112» по адресу г. Новосибирск ул. Николаева 12, Николаева 11/3 (Технопарк) – в ноябре 2013 года заключен государственный контракт на проектирование. В связи с переносом сроков исполнения контракта завершение работ по данному направлению запланировано в I квартале 2014 года.

Введение в тестовую эксплуатацию основного и резервного центров обработки вызовов и запуск «Системы 112» в Новосибирской области запланировано до конца 2014 года.
5. В рамках мероприятий по оснащению оборудованием единых дежурно-диспетчерских служб 22 муниципальных образований Новосибирской области заключены соответствующие государственные контракты. В связи с переносом сроков исполнения контрактов завершение оснащения запланировано в I квартале 2014 года. В настоящее время осуществляется поставка оборудования на склад.
Таким образом, уровень кассового исполнения за 2013 год составил 19% и 44,2% годовых бюджетных ассигнований средств областного бюджета Новосибирской области и средств федерального бюджета соответственно. Неполное кассовое исполнение средств бюджетов связано со сложной спецификой подготовки документации, необходимой для исполнения мероприятий Программы, переносом сроков реализации государственных контрактов. Финансирование расходов отчетного периода по соответствующим мероприятиям Программы переносится на I квартал 2014 года.
План мероприятий Программы на 2013 год, сформированный в соответствии с п. 35 постановления Правительства Новосибирской области от 30.01.2012 № 42-п, утратил свою актуальность в связи с вышеназванными изменениями, вносимыми в Программу. Годовые и квартальные плановые значения приведены в соответствие с новой редакцией Программы.
ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации долгосрочной целевой программы
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области
по единому номеру «112» на 2012-2017 годы»
на 01 января 2014 года
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	Цель: улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб и повышение эффективности их реагирования на вызовы населения путем развертывания на территории Новосибирской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее – «Система 112»)
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	Среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории Новосибирской области
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	основные мероприятия, влияющие на изменение значения целевого индикатора, запланированы к реализации с 2015 года. Среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории Новосибирской области, осталось на уровне 2012 года.

	Задача 2. Обеспечение территориального развертывания и функционального развития «Системы 112» на территории Новосибирской области
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	Количество единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, прошедших комплексную модернизацию в рамках Программы, (ед.)
	22
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	отклонение фактического значения от планового связано с переносом сроков исполнения контрактов по оснащению оборудованием 22 ЕДДС  муниципальных образований Новосибирской области. В настоящее время осуществляется поставка оборудования на склад. Финансирование расходов по мероприятию, влияющему на значение целевого индикатора, переносится на I квартал 2014 года.


	2.1. Создание государственного казённого учреждения, осуществляющего эксплуатацию и сопровождение «Системы 112» ГКУ НСО «Служба 112» и обеспечение его функционирования (ед.)
	х
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	312,48
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	в целях бесперебойного функционирования «Системы 112» распоряжением Правительства НСО от 14.10.2013 № 443-рп создано государственное казенное учреждение НСО «Служба 112».
В рамках мероприятия профинансированы расходы на его содержание и обеспечение деятельности. Средства областного бюджета НСО, предусмотренные на реализацию данного пункта Программы, израсходованы не в полном объеме по причине неукомплектованности ГКУ на конец отчетного периода.

	Сумма затрат по мероприятию 2.1., в том числе (тыс. руб.):
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	2.2. Реконструкция здания в г. Новосибирске по ул. Свердлова,14 для размещения центра обработки вызовов 112 (ед.)
	х
	х
	-
	185 076,0
	-
	73 635,3
	-
	172 895,7
	-
	61 455,0
	главным распорядителем средств областного бюджета НСО по данному пункту Программы является МС и ЖКХ НСО. В отчетном периоде за счет средств областного бюджета НСО разработана проектно-сметная документация на объект капитального строительства «Реконструкция здания в г. Новосибирске по ул. Свердлова,14 для размещения ЦОВ 112», проведена государственная экспертиза указанной документации, а также начаты работы по осуществлению технологического присоединения реконструируемого здания к электрическим сетям. За счет средств федерального бюджета частично профинансированы строительно-монтажные работы по реконструкции указанного здания, а также приобретено необходимое оборудование. Остаточное финансирование расходов по мероприятию переносится на I квартал 2014 года.

	Сумма затрат по мероприятию 2.2., в том числе (тыс. руб.):
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	х
	х
	х
	0
	х
	0
	х
	0
	х
	0
	

	2.3. Реконструкция помещений по адресу: г. Новосибирск, ул. Николаева,11 и ул. Николаева,12 для размещения резервного центра обработки вызовов «Системы 112» (ед.)
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	5000,0
	-
	0
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	главным распорядителем средств областного бюджета НСО по данному пункту Программы является МС и ЖКХ НСО. В конце отчетного периода заключен государственный контракт на разработку проектно-сметной документации на объект капитального строительства «Реконструкция помещений по адресу: г. Новосибирск, ул. Николаева,11 и ул. Николаева,12 для размещения резервного ЦОВ «Системы 112». В связи с переносом сроков исполнения указанного контракта, финансирование расходов по мероприятию переносится на I квартал 2014 года.

	Сумма затрат по мероприятию 2.3., в том числе (тыс. руб.):
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	2.6. Оснащение ЕДДС программно-техническими комплексами (ед.)
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	объем принятых обязательств на исполнение средств областного бюджета по данному пункту Программы составляет 15 008,4 тыс. рублей – заключены государственные контракты на поставку 22 комплектов программно-технических комплексов для оснащения ЕДДС муниципальных образований в рамках развертывания на территории Новосибирской области «Системы-112» (в ходе проведения конкурсных процедур получена экономия средств областного бюджета НСО за счет снижения начальных цен контрактов). В связи с переносом сроков исполнения указанных контрактов, финансирование расходов по мероприятию переносится на I квартал 2014 года. В настоящее время осуществляется поставка 
оборудования на склад. 

	Сумма затрат по мероприятию 2.6., в том числе (тыс. руб.):
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	Итого сумма затрат на решение задачи 2, в том числе (тыс. руб.):
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	73 947,8
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	Итого сумма затрат на достижение цели 1, в том числе (тыс. руб.):
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	73 947,8
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	193 785,7
	х
	61 769,5
	неполное кассовое исполнение средств бюджетов связано с тем, что реализация основного объема мероприятий Программы началась в конце 2013 года, а также со сложной спецификой подготовки документации, необходимой для исполнения мероприятий Программы, переносом сроков реализации государственных контрактов. Дальнейшее финансирование расходов отчетного периода по мероприятиям Программы переносится на I квартал 2014 года.
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	0
	х
	0
	


1План мероприятий Программы на 2013 год, сформированный в соответствии с п. 35 постановления Правительства Новосибирской области от 30.01.2012 № 42-п, утратил свою актуальность в связи с внесением изменений в Программу постановлением Правительства Новосибирской области от 24.06.2013 № 271-п. Годовые и квартальные плановые значения приведены в соответствие с новой редакцией Программы.
Применяемые сокращения:

ГБУ НСО «Служба 112» – государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Служба 112»;

ДДС – дежурно-диспетчерская служба;

ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба;

МЧС России – главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области;
МС и ЖКХ НСО - министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области;
ЦОВ – основной центр обработки вызовов;

РЦОВ – резервный центр обработки вызовов.
_________

ИНФОРМАЦИЯ 

о финансировании долгосрочной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 годы»

по итогам 2013 года

	Источник

финансирования

программы
	Объемы и источники финансирования, тыс. руб.
	Примечание

	
	с начала реализации программы
	отчетный 2013 год
	

	
	план
	факт
	%

выполнения плана
	план

(годовой)
	факт
	%

выполнения

плана
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Сумма затрат,

в том числе:
	213 966,0
	79 847,8
	37,3
	205 966,0
	73 947,8
	35,9
	неполное кассовое исполнение средств бюджетов связано с тем, что реализация основного объема мероприятий Программы началась в конце 2013 года, а также со сложной спецификой подготовки документации, необходимой для исполнения мероприятий Программы, переносом сроков реализации государственных контрактов. Дальнейшее финансирование расходов отчетного периода по мероприятиям Программы переносится на I квартал 2014 года.

	областной бюджет
	75 890,0
	18 771,6
	24,7
	67 890,0
	12 871,6
	18,96
	

	федеральный бюджет
	138 076,0
	61 076,2
	44,2
	138 076,0
	61 076,2
	44,2
	

	местный бюджет
	0
	0
	-
	0
	0
	-
	

	внебюджетные источники
	0
	0
	-
	0
	0
	-
	


___________________
