ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 25.08.2014  № 341-п

г. Новосибирск

О внесении изменений в постановление Правительства
Новосибирской области от 17.09.2012 № 427-п


Правительство Новосибирской области  п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 17.09.2012 № 427-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 годы» следующие изменения:
1. Подпункт 2 пункта 1 признать утратившим силу.
2. Пункт 2 признать утратившим силу.
3. Пункт 3 после слов «возложить на» дополнить словами «временно исполняющего обязанности».
4. В долгосрочной целевой программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 годы» (далее – Программа):
1) в разделе «I. Паспорт Программы»: 
а) в позиции «Исполнители основных мероприятий Программы»:
после слов «министерство здравоохранения Новосибирской области» дополнить словами «министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области»;
слова «государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области» заменить словами «государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новосибирской области»;
исключить слова «органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, на территории которых проводятся мероприятия по развертыванию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (привлекаемые по согласованию)»;
б) в позиции «Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования и исполнителям мероприятий Программы)»:
цифры «650 338,0» заменить цифрами «554 268,3»;
цифры «208 248,0» заменить цифрами «203 531,0»;
цифры «441 070,0» заменить цифрами «350 737,3»;
цифры «200 380,0» заменить цифрами «226 137,3»;
цифры «244 000,0» заменить цифрами «124 600,0»;
цифры «1 020,0» заменить цифрой «0»;
цифры «326 732,0» заменить цифрами «307 662,1»;
цифры «70 172,0» заменить цифрами «142 454,8»;
цифры «255 540,0» заменить цифрами «165 207,3»;
цифры «1 020,0» заменить цифрой «0»;
слова «местные бюджеты**» заменить словами «местные бюджеты»;
в) в позиции «Важнейшие целевые индикаторы. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, выраженные в количественно измеримых показателях»:
слова «обеспечить подключение к «Системе 112» единых дежурно-диспетчерских служб во всех муниципальных районах и городских округах Новосибирской области» заменить словами «обеспечить территориальное развертывание «Системы 112» в Новосибирской области»;
2) в разделе «II. Обоснование необходимости разработки Программы»:
в абзаце девятом подраздела «1. Краткий анализ текущего состояния сферы действия Программы» слова «номер «239-99-99» заменить словами «номер «269‑75-05»;
3) в разделе «III. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы»:
в абзаце одиннадцатом слова «количество единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, прошедших комплексную модернизацию» заменить словами «укомплектованность центра обработки вызовов необходимыми автоматизированными местами, задействованными в «Системе 112»;
в абзаце двенадцатом слова «количество муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, экстренные оперативные службы которых подключены к «Системе 112» заменить словами «уровень интеграции ДДС «01», «03» и ЕДДС муниципальных образований Новосибирской области в «Систему 112»;
после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания: «Методика расчета для целевых индикаторов, по которым отсутствует статистическая отчетность, представлена в приложении № 4 к Программе»;
4) в разделе «IV. Система мероприятий Программы»:
в абзаце двадцать первом слова «ремонта (реконструкции) и оснащения помещений ЕДДС» заменить словами «оснащения программно-техническими комплексами ДДС «03» и ЕДДС муниципальных образований Новосибирской области»;
после слов «создания учебно-тренировочного комплекса для специалистов ЦОВ, ЕДДС, ДДС;» дополнить абзацем следующего содержания: 
«программно-аппаратного обеспечения учебного комплекса для подготовки специалистов ЦОВ, ЕДДС, ДДС на базе Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новосибирской области;»;
5) в разделе «V. Механизмы реализации Программы и система управления реализацией Программы»:
абзац пятнадцатый признать утратившим силу;
после слов «министерство здравоохранения Новосибирской области» дополнить абзацем «министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области»;
в абзаце двадцать седьмом слова «государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области» заменить словами «государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новосибирской области»;
исключить слова «органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, на территории которых проводятся мероприятия по развертыванию «Системы 112»;
в абзаце тридцать первом слова «от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заменить словами «от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
6) в разделе «VI. Ресурсное обеспечение Программы»:
а) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Общий прогнозный объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы в 2012-2017 годах, составит 554 268,3 тыс. рублей, из них: 203 531,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 350 737,3 тыс. рублей – средства областного бюджета Новосибирской области (приложение № 3).»;
б) абзацы шестой-шестнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый признать утратившими силу;
7) в разделе «VII. Ожидаемые результаты реализации Программы»:
а) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«обеспечить территориальное развертывание «Системы 112» в Новосибирской области»;
б) в абзаце пятнадцатом слова «в 2014 году» заменить словами «в 2015 году»;
в) в абзаце семнадцатом слова «к 2012 году» заменить словами «к 2017 году»;
8) приложение № 1 к Программе «Цель, задачи и целевые индикаторы долгосрочной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 годы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
9) приложение № 2 к Программе «Мероприятия долгосрочной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012‑2017 годы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
10) приложение № 3 к Программе «Сводные финансовые затраты долгосрочной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 годы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
11) дополнить приложением № 4 к Программе «Методика расчета значений целевых индикаторов долгосрочной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 годы» и источники получения данных для расчета» согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
5. Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам муниципальных районов и городских округов за счет средств областного бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012‑2017 годы» признать утратившими силу.
6. В Порядке финансирования мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 годы»:
1) в пункте 2:
а) слова «в порядке составления и ведения сводной бюджетной росписи и кассового плана» исключить;
б) дополнить абзацем: «Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий.»;
2) пункты 4, 5, 6, 7 признать утратившими силу;
3) в абзаце первом пункта 8 слова «министерства строительства» заменить словами «министерства строительства, департамента» и слова «от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заменить словами «от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
4) пункт 8 дополнить подпунктом 3 в следующей редакции: 
«3) в проектах государственных контрактов и гражданско-правовых договоров предусматривается в качестве одного из оснований для оплаты наличие сведений об исполнении подрядчиком (исполнителем) обязанности по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.».



Временно исполняющий обязанности
Губернатора Новосибирской области                                                В.Ф. Городецкий




А.В. Дюбанов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Новосибирской области
от 25.08.2014  № 341-п


«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной целевой программе 
«Создание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 годы»


Цель, задачи и целевые индикаторы 
долгосрочной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 годы»

	Цель/задачи, требующие решения для достижения цели
	Наименование
целевого индикатора
	Ед. изме-рения
	Значение весового коэффициента целевого индикатора2
	Значение целевого индикатора,
в том числе по годам
	Примечание

	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	

	Цель: улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб и повышение эффективности их реагирования на вызовы, поступающие от населения путем развертывания на территории Новосибирской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее – «Система 112»)
	среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории Новосибирской области1
	мин.
	-
	60
	60
	60
	60
	55
	45
	40
	приводится среднее значение показателя по итогам реагирования на все типы вызовов;
до 2016 года оценивается на территории пилотного внедрения «Системы 112»

	Задача 1. Проектирование «Системы 112»
	готовность проектно-сметной документации на создание «Системы 112» на территории Новосибирской области
	акт
	-
	0
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	документ, подтверждающий прохождение государственной экспертизы указанной проектной сметной документации

	Задача 2. Обеспечение территориального развертывания и функционального развития «Системы 112» на территории Новосибирской области
	укомплектованность центров обработки вызовов необходимыми автоматизированными рабочими местами, задействованными в «Системе 112»3
	%
	0,50
	0
	0
	04
	100
	100
	100
	100
	ежегодно 

	
	уровень интеграции ДДС «01», «03» и ЕДДС муниципальных образований Новосибирской области в «Систему 112»3
	%
	0,35
	0
	0
	144
	66
	100
	100
	100
	нарастающим итогом

	Задача 3. Организация обучения и повышения квалификации специалистов «Системы 112»
	количество специалистов, прошедших обучение и подтвердивших соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к персоналу «Системы 112»3
	чел.
	0,10
	0
	0
	0
	20
	344
	530
	743
	нарастающим итогом

	Задача 4. Информирование населения Новосибирской области о возможности вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
	доля населения Новосибирской области, проинформированного о «Системе 112»3
	%
	0,05
	0
	0
	0
	0
	80
	97
	97
	нарастающим итогом



1 – источник получения данных – Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области (информация представляется по итогу отчетного года);
2 – весовые коэффициенты установлены в соответствии со спецификой реализации Программы в 2014 году. С 2015 года программные мероприятия, направленные на достижение целевых индикаторов, планируется реализовывать в рамках разрабатываемой государственной программы;
3 – методика расчета показателя приведена в приложении № 4 к Программе;
4 – является базовым значением целевого индикатора.



_________».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Новосибирской области
от 25.08.2014  № 341-п


«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к долгосрочной целевой программе 
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 годы»


МЕРОПРИЯТИЯ
долгосрочной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 годы»

	Наименование мероприятия
	Наименование показателя
	Единица
измерения
	Значение показателя, в том числе по годам
	Ответственный 
исполнитель
	Ожидаемый результат

	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015*
	2016*
	2017*
	итого*
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Цель: улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб и повышение эффективности их реагирования на вызовы, поступающие от населения, путем развертывания на территории Новосибирской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее – «Система 112»)

	Задача 1. Проектирование «Системы 112»

	1.1. Проведение предпроектного обследования текущего состояния инфраструктуры ЕДДС и ДДС муниципальных образований Новосибирской области, подготовка технических требований к архитектуре и системному проекту «Системы 112», разработка и согласование с МЧС России технического задания на разработку проектной документации и сметного расчета 
	Количество отчетов 
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ДИиРТТ
НСО
	Техническое задание, согласованное с МЧС России, на разработку проектной документации и сметного расчета на создание «Системы 112» на территории НСО, включая требования к проектным решениям, структуре «Системы 112», регламентам межведомственного взаимодействия, составу и функциональности программно-аппаратных комплексов основных подсистем «Системы 112», требования к порядку согласования проекта 

	
	Стоимость единицы 
	тыс. руб.
	85,0
	-
	-
	-
	-
	-
	85,0
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе: 
	тыс. руб.
	85,0
	-
	-
	-
	-
	-
	85,0
	
	

	
	федеральный бюджет***
	тыс. руб.
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	
	

	
	областной бюджет 
	тыс. руб.
	85,0
	-
	-
	-
	-
	-
	85,0
	
	

	
	местные бюджеты 
	тыс. руб.
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	тыс. руб.
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	
	

	1.2. Разработка и утверждение в МЧС России проектной документации и сметного расчета на создание «Системы 112» на территории Новосибирской области. Прохождение государственной экспертизы проектной документации и сметного расчета
	Комплект документации 
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ДИиРТТ
НСО
	Комплект проектной документации и сметного расчета. Акт о прохождении государственной экспертизы 

	
	Стоимость единицы 
	тыс. руб.
	7915,0
	-
	-
	-
	-
	-
	7915,0
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе: 
	тыс. руб.
	7915,0
	-
	-
	-
	-
	-
	7915,0
	
	

	
	федеральный бюджет***
	тыс. руб.
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	
	

	
	областной бюджет 
	тыс. руб.
	7915,0
	-
	-
	-
	-
	-
	7915,0
	
	

	
	местные бюджеты 
	тыс. руб.
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	тыс. руб.
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	
	

	Итого затрат на решение задачи 1, 
в том числе:
	тыс. руб.
	8000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	8000,0
	x
	x

	федеральный бюджет***
	тыс. руб.
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	x
	x

	областной бюджет
	тыс. руб.
	8000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	8000,0
	x
	x

	местные бюджеты
	тыс. руб.
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	x
	x

	внебюджетные источники
	тыс. руб.
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	x
	x

	Задача 2. Обеспечение территориального развертывания и функционального развития «Системы 112» на территории Новосибирской области

	2.1. Создание государственного казенного учреждения, осуществляющего эксплуатацию и сопровождение «Системы 112» ГКУ НСО «Служба 112» и обеспечение его функционирования 
	Количество учреждений 
	ед.
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	ДИиРТТ
НСО,
ГКУ НСО «Служба 112»
	ГКУ НСО «Служба 112», обеспечивающее бесперебойное функционирование «Системы 112» 

	
	Стоимость единицы 
	тыс. руб.
	-
	652,2
	17210,0
	8874,5
	8874,5
	8874,5
	44485,7
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе: 
	тыс. руб.
	-
	652,2
	17210,0
	8874,5
	8874,5
	8874,5
	44485,7
	
	

	
	федеральный бюджет*** 
	тыс. руб.
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	областной бюджет 
	тыс. руб.
	-
	652,2
	17210,0
	8874,5
	8874,5
	8874,5
	44485,7
	
	

	
	местные бюджеты 
	тыс. руб.
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	тыс. руб.
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	2.2. Реконструкция здания в г. Новосибирске по ул. Свердлова,14 для размещения центра обработки вызовов 112
	Количество сооружений 
	ед.
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	МСиЖКХ НСО
	2013 год: разработанные и утвержденные: проектная документация, сметный расчет на ЦОВ и Ситуационный центр «Системы 112».
Поэтапная реконструкция здания: 
2013-2014 годы – реконструкция здания, площадью до 1000 кв.м с помещениями, оборудованными телекоммуникационным, компьютерным и специализированным оборудованием, обеспечивающим функционирование ЦОВ «Системы 112» в круглосуточном режиме,
2014 год – продолжение реконструкции здания, площадью до 2000 кв.м с помещениями, оборудованными телекоммуникационным, компьютерным и специализированным оборудованием, обеспечивающим функционирование Ситуационного центра «Системы 112» в круглосуточном режиме. Акт о завершении реконструкции здания

	
	Стоимость единицы 
	тыс. руб.
	-
	185076,0
	146999,81
	-
	-
	-
	255076,0
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе: 
	тыс. руб.
	-
	185076,0
	146999,81
	-
	-
	-
	255076,0
	
	

	
	федеральный бюджет 
	тыс. руб.
	-
	138076,0
	76999,81
	-
	-
	-
	138076,0
	
	

	
	областной бюджет 
	тыс. руб.
	-
	47000,0
	70000,0
	-
	-
	-
	117000,0
	
	

	
	местные бюджеты 
	тыс. руб.
	-
	0
	0
	-
	-
	-
	0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	тыс. руб.
	-
	0
	0
	-
	-
	-
	0
	
	

	2.3. Реконструкция помещений по адресу: г. Новосибирск, ул. Николаева,11 и ул. Николаева,12 для размещения резервного центра обработки вызовов «Системы 112»
	Количество сооружений 
	ед.
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	МСиЖКХ НСО
	2013-2014 годы: разработанные и утвержденные: проектная документация, сметный расчет. 2014 год: помещения РЦОВ площадью до 1000 кв.м, оборудованные телекоммуникационным, компьютерным и специализированным оборудованием, обеспечивающим функционирование РЦОВ в круглосуточном режиме. Акт приемки готового к эксплуатации РЦОВ

	
	Стоимость единицы 
	тыс. руб.
	-
	5000,0
	68055,0
	-
	-
	-
	73055,0
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе: 
	тыс. руб.
	-
	5000,0
	68055,0
	-
	-
	-
	73055,0
	
	

	
	федеральный бюджет 
	тыс. руб.
	-
	0
	65455,0
	-
	-
	-
	65455,0
	
	

	
	областной бюджет 
	тыс. руб.
	-
	5000,0
	2600,0
	-
	-
	-
	7600,0
	
	

	
	местные бюджеты 
	тыс. руб.
	-
	0
	0
	-
	-
	-
	0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	тыс. руб.
	-
	0
	0
	-
	-
	-
	0
	
	

	2.4. Организация высокоскоростного телекоммуникационного обмена между ЕДДС и ДДС 
	Протяженность линий связи 
	км/ кол‑во потоков
	-
	-
	41
	-
	-
	-
	41
	ДИиРТТ НСО,
ГКУ НСО «Служба 112»
	соединение оптоволоконной связью 35 ЕДДС МО и 20 ДДС пожарных частей

	
	Стоимость единицы 
	тыс. руб.
	-
	-
	500,0
	-
	-
	-
	500,0
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе: 
	тыс. руб.
	-
	-
	20500,0
	-
	-
	-
	20500,0
	
	

	
	федеральный бюджет 
	тыс. руб.
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	0
	
	

	
	областной бюджет 
	тыс. руб.
	-
	-
	20500,0
	-
	-
	-
	20500,0
	
	

	
	местные бюджеты 
	тыс. руб.
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	тыс. руб.
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	0
	
	

	2.5. Оснащение ЕДДС МО программно-техническими комплексами
	Количество ЕДДС 
	ед.
	-
	22
	35
	35
	-
	-
	35
	ДИиРТТ
НСО,
ГКУ НСО «Служба 112»
	100% оснащение 35 ЕДДС МО современными автоматизированными системами обмена информацией в рамках «Системы 112»

	
	Стоимость единицы 
	тыс. руб.
	-
	670-1375
	670-1375
	670-1375
	-
	-
	670-1375
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе: 
	тыс. руб.
	-
	15237,8
	23828,3
	23475,5
	-
	-
	62541,6
	
	

	
	федеральный бюджет*** 
	тыс. руб.
	-
	0
	0
	0
	-
	-
	0
	
	

	
	областной бюджет 
	тыс. руб.
	-
	15237,8
	23828,3
	23475,5
	-
	-
	62541,6
	
	

	
	местные бюджеты 
	тыс. руб.
	-
	0
	0
	0
	-
	-
	0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	тыс. руб.
	-
	0
	0
	0
	-
	-
	0
	
	

	2.6 Оснащение ДДС «03» программно-техническими комплексами
	Количество ЕДДС 
	ед.
	-
	-
	35
	-
	-
	-
	35
	ДИиРТТ
НСО,
ГКУ НСО «Служба 112»,
Минздрав НСО 
	100% оснащение 35 ДДС «03» современными автоматизированными системами обмена информацией в рамках «Системы 112»

	
	Стоимость единицы 
	тыс. руб.
	-
	-
	585-1175
	-
	-
	-
	585-1175
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе: 
	тыс. руб.
	-
	-
	20671,0
	-
	-
	-
	20671,0
	
	

	
	федеральный бюджет*** 
	тыс. руб.
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	0
	
	

	
	областной бюджет 
	тыс. руб.
	-
	-
	20671,0
	-
	-
	-
	20671,0
	
	

	
	местные бюджеты 
	тыс. руб.
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	тыс. руб.
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	0
	
	

	2.7. Интеграция «Системы 112» с системой ЭРА‑ГЛОНАСС**
	Количество систем 
	ед.
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	ДИиРТТ 
НСО,
ГКУ НСО «Служба 112»
	Обеспечение совместимости «Системы 112» с системой 
ЭРА-ГЛОНАСС. 
Расширение функциональных возможностей «Системы 112» при обработке данных о ДТП 

	
	Стоимость единицы 
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	9925,5
	35,5
	9961,0
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе: 
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	9925,5
	35,5
	9961,0
	
	

	
	федеральный бюджет*** 
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	
	

	
	областной бюджет 
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	9925,5
	35,5
	9961,0
	
	

	
	местные бюджеты 
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	
	

	2.8. Создание подсистемы обеспечения информационной безопасности. Аттестация объектов «Системы 112» по требованиям обеспечения безопасности информации
	Количество рабочих мест 
	ед.
	-
	-
	80
	50
	-
	-
	130
	ДИиРТТ
НСО,
ГКУ НСО «Служба 112»
	Аттестат соответствия информационной безопасности и соответствия требованиям по работе с персональными данными

	
	Стоимость единицы 
	тыс. руб.
	-
	-
	88,0-105,0
	88,0-105,0
	-
	-
	88,0-105,0
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе: 
	тыс. руб.
	-
	-
	7405,0
	4400,0
	-
	-
	11805,0
	
	

	
	федеральный бюджет*** 
	тыс. руб.
	-
	-
	0
	0
	-
	-
	0
	
	

	
	областной бюджет 
	тыс. руб.
	-
	-
	7405,0
	4400,0
	-
	-
	11805,0
	
	

	
	местные бюджеты 
	тыс. руб.
	-
	-
	0
	0
	-
	-
	0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	тыс. руб.
	-
	-
	0
	0
	-
	-
	0
	
	

	2.9. Внедрение в опытную эксплуатацию «Системы 112», доработка регламентов межведомственного взаимодействия, определение необходимых дополнений и изменений в действующие правовые акты Новосибирской области**
	Количество рабочих мест 
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	ДИиРТТ
НСО,
ГКУ НСО «Служба 112»
	Акт опытной эксплуатации готовой «Системы 112». По результатам испытаний осуществляется корректировка документации и исправление недостатков

	
	Стоимость единицы 
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	2000,0
	-
	-
	2000,0
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе: 
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	2000,0
	-
	-
	2000,0
	
	

	
	федеральный бюджет*** 
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	0
	
	

	
	областной бюджет 
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	2000,0
	-
	-
	2000,0
	
	

	
	местные бюджеты 
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	0
	
	

	2.10. Прохождение государственных испытаний и принятие «Системы 112» в Новосибирской области в эксплуатацию**
	Количество рабочих мест 
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	ДИиРТТ
НСО,
ГКУ НСО «Служба 112»
	Акт приема в эксплуатацию

	
	Стоимость единицы 
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	1190,0
	-
	-
	1190,0
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе: 
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	1190,0
	-
	-
	1190,0
	
	

	
	федеральный бюджет*** 
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	0
	
	

	
	областной бюджет 
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	1190,0
	-
	-
	1190,0
	
	

	
	местные бюджеты 
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	0
	
	

	Итого затрат на решение задачи 2, 
в том числе:
	тыс. руб.
	-
	205966,0
	304669,11
	39940,0
	18800,0
	8910,0
	501285,3
	x
	x

	федеральный бюджет***
	тыс. руб.
	-
	138076,0
	142454,81
	0
	0
	0
	203531,0
	x
	x

	областной бюджет
	тыс. руб.
	-
	67890,0
	162214,3
	39940,0
	18800,0
	8910,0
	297754,3
	x
	x

	местные бюджеты****
	тыс. руб.
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	x
	x

	внебюджетные источники 
	тыс. руб.
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	x
	x

	Задача 3. Организация обучения и повышения квалификации специалистов «Системы 112»

	3.1. Создание учебно- тренировочного комплекса для подготовки персонала и операторов «Системы 112», включая систему дистанционного обучения
	Количество центров 
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	ДИиРТТ
НСО, 
ГКУ НСО «Служба 112»,
Минпромторг НСО,
ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС Новосибирс-кой области»
	Организация обучения и повышения квалификации специалистов ЦОВ, ЕДДС МО, ДДС

	
	Стоимость единицы 
	тыс. руб.
	-
	-
	1000,0
	20000,0
	-
	-
	21000,0
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе: 
	тыс. руб.
	-
	-
	1000,0
	20000,0
	-
	-
	21000,0
	
	

	
	федеральный бюджет*** 
	тыс. руб.
	-
	-
	0
	0
	-
	-
	0
	
	

	
	областной бюджет 
	тыс. руб.
	-
	-
	1000,0
	20000,0
	-
	-
	21000,0
	
	

	
	местные бюджеты 
	тыс. руб.
	-
	-
	0
	0
	-
	-
	0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	тыс. руб.
	-
	-
	0
	0
	-
	-
	0
	
	

	3.2. Обучение персонала «Системы 112» 
	Количество специалистов 
	чел.
	-
	-
	20
	324
	186
	213
	743
	ДИиРТТ
НСО,
ГКУ НСО «Служба 112»,
Минпромторг НСО,
ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС Новосибирс-кой области»
	Специалисты с уровнем подготовки, необходимым для работы в «Системе 112» 

	
	Стоимость единицы 
	тыс. руб.
	-
	-
	30,0-99,7
	30,0-99,7
	30,0-99,7
	30,0-99,7
	30,0-99,7
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе: 
	тыс. руб.
	-
	-
	1993,0
	3000,0
	10800,0
	6390,0
	22183,0
	
	

	
	федеральный бюджет*** 
	тыс. руб.
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	областной бюджет 
	тыс. руб.
	-
	-
	1993,0
	3000,0
	10800,0
	6390,0
	22183,0
	
	

	
	местные бюджеты 
	тыс. руб.
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	тыс. руб.
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Итого затрат на решение задачи 3, 
в том числе:
	тыс. руб.
	-
	-
	2993,0
	23000,0
	10800,0
	6390,0
	43183,0
	x
	x

	федеральный бюджет*** 
	тыс. руб.
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	x
	x

	областной бюджет 
	тыс. руб.
	-
	-
	2993,0
	23000,0
	10800,0
	6390,0
	43183,0
	x
	x

	местные бюджеты 
	тыс. руб.
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	x
	x

	внебюджетные источники 
	тыс. руб.
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	x
	x

	Задача 4. Информирование населения Новосибирской области о возможности вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

	4.1. Подготовка и размещение в СМИ информации о функционировании «Системы 112»

	Количество публикаций*
	ед.
	-
	-
	-
	12
	12
	12
	36
	ДИиРТТ
НСО,
ГКУ НСО «Служба 112»
	Повышение уровня информированности населения Новосибирской области о возможности вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 

	
	Стоимость единицы 
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе: 
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	600,0
	600,0
	600,0
	1800,0
	
	

	
	федеральный бюджет*** 
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	областной бюджет 
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	600,0
	600,0
	600,0
	1800,0
	
	

	
	местные бюджеты 
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники 
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	
	

	Итого затрат на решение задачи 4,
в том числе:
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	600,0
	600,0
	600,0
	1800,0
	х
	х

	федеральный бюджет***
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	х
	x

	областной бюджет 
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	600,0
	600,0
	600,0
	1800,0
	x
	x

	местные бюджеты 
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	x
	x

	внебюджетные источники 
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	x
	x

	Итого затрат на достижение цели, 
в том числе: 
	тыс. руб.
	8000,0
	205966,0
	307662,11
	63540,0
	30200,0
	15900,0
	554268,3
	x
	x

	федеральный бюджет***
	тыс. руб.
	0
	138076,0
	142454,81
	0
	0
	0
	203531,0
	x
	x

	областной бюджет 
	тыс. руб.
	8000,0
	67890,0
	165207,3
	63540,0
	30200,0
	15900,0
	350737,3
	x
	x

	местные бюджеты****
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	x
	x

	внебюджетные источники 
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	x
	x



*Прогнозные значения, подлежащие корректировке после оценки выполнения программных работ.
**Перечень конкретных работ будет определен в рамках подготовки соответствующего технического задания.
***Приведена прогнозная оценка на условиях софинансирования за счет субсидий федерального бюджета.
****Приведена прогнозная оценка. Объемы финансирования ежегодно уточняются после принятия решения о бюджетах представительными органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области.

1 – с учетом возврата средств федерального бюджета, предусмотренных на финансирование расходов по соответствующему мероприятию Программы за 2013 год, в размере 76 999,8 тыс. рублей. 

Применяемые сокращения:
ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС Новосибирской области» – Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новосибирской области»;
ГКУ НСО «Служба 112» – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Служба 112»;
ДДС – дежурно-диспетчерская служба Новосибирской области;
ДИиРТТ НСО – департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области;
ДТП – дорожно-транспортное происшествие;
ЕДДС МО – единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования Новосибирской области;
МВД – Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области;
Минздрав НСО – министерство здравоохранения Новосибирской области;
Минпромторг НСО – министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;
МО – муниципальные образования Новосибирской области;
МСиЖКХ НСО – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области;
МЧС России – Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области;
областной бюджет – областной бюджет Новосибирской области;
РЦОВ – резервный центр обработки вызовов;
СМИ – средства массовой информации;
ЦОВ – центр обработки вызовов;
ЭРА-ГЛОНАСС – система экстренного реагирования при авариях.



_________».
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к долгосрочной целевой программе
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 годы»


СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ 
долгосрочной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 годы»

	Источники и направления расходов в разрезе государственных заказчиков Программы (главных распорядителей бюджетных средств)
	Финансовые затраты, тыс. рублей (в ценах 2012 г.)
	Примечание

	
	
	

	
	всего
	в том числе по годам
	

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области

	Всего финансовых затрат, в том числе из:
	226 137,3
	8 000,0
	15 890,0
	92 607,3
	63 540,0
	30 200,0
	15 900,0
	 

	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	областного бюджета
	226 137,3
	8 000,0
	15 890,0
	92 607,3
	63 540,0
	30 200,0
	15 900,0
	 

	местных бюджетов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Капитальные вложения, в том числе из:
	10 500,0
	0
	10 500,0
	0
	0
	0
	0
	 

	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	областного бюджета
	10 500,0
	0
	10 500,0
	0
	0
	0
	0
	 

	местных бюджетов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	НИОКР, в том числе из:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	местных бюджетов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Прочие расходы, в том числе из:
	215 637,3
	8 000,0
	5 390,0
	92 607,3
	63 540,0
	30 200,0
	15 900,0
	 

	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	областного бюджета
	215 637,3
	8 000,0
	5 390,0
	92 607,3
	63 540,0
	30 200,0
	15 900,0
	 

	местных бюджетов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области

	Всего финансовых затрат, в том числе из:
	328 131,0
	0
	190 076,0
	215 054,81
	0
	0
	0
	 

	федерального бюджета
	203 531,0
	0
	138 076,0
	142 454,81
	0
	0
	0
	 

	областного бюджета
	124 600,0
	0
	52 000,0
	72 600,0
	0
	0
	0
	 

	местных бюджетов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Капитальные вложения, в том числе из:
	328 131,0
	0
	190 076,0
	215 054,81
	0
	0
	0
	 

	федерального бюджета
	203 531,0
	0
	138 076,0
	142 454,81
	0
	0
	0
	 

	областного бюджета
	124 600,0
	0
	52 000,0
	72 600,0
	0
	0
	0
	 

	местных бюджетов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	НИОКР, в том числе из:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	местных бюджетов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Прочие расходы, в том числе из:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	местных бюджетов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

	Всего финансовых затрат, в том числе из:
	554 268,3
	8 000,0
	205 966,0
	307 662,11
	63 540,0
	30 200,0
	15 900,0
	 

	федерального бюджета
	203 531,0
	0
	138 076,0
	142 454,81
	0
	0
	0
	 

	областного бюджета
	350 737,3
	8 000,0
	67 890,0
	165 207,3
	63 540,0
	30 200,0
	15 900,0
	 

	местных бюджетов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Капитальные вложения, в том числе из:
	338 631,0
	0
	200 576,0
	215 054,81
	0
	0
	0
	 

	федерального бюджета
	203 531,0
	0
	138 076,0
	142 454,81
	0
	0
	0
	 

	областного бюджета
	135 100,0
	0
	62 500,0
	72 600,0
	0
	0
	0
	 

	местных бюджетов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	НИОКР, в том числе из:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	местных бюджетов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Прочие расходы, в том числе из:
	215 637,3
	8 000,0
	5 390,0
	92 607,3
	63 540,0
	30 200,0
	15 900,0
	 

	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	областного бюджета
	215 637,3
	8 000,0
	5 390,0
	92 107,3
	63 540,0
	30 200,0
	15 900,0
	 

	местных бюджетов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 



1 – с учетом возврата средств федерального бюджета, предусмотренных на финансирование расходов по соответствующему мероприятию Программы за 2013 год, в размере 76 999,8 тыс. рублей. 

Применяемые сокращения:

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
областной бюджет – областной бюджет Новосибирской области.










Продолжение приложения № 3


ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
долгосрочной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 годы» в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов областного бюджета

(тыс. рублей)
	№ п/п
	Наименование расходного обязательства
	ГРБС
	РЗ
	ПР
	ЦСР
	КВР
	Период реализации Программы

	
	
	
	
	
	
	
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год

	1
	Долгосрочная целевая программа «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 годы», в том числе: 
	194
	04
	10
	450 04 07
	
	8 000,0
	15 890,0
	92 607,3
	63 540,0
	30 200,0
	15 900,0

	
	
	124
	04
	10
	450 04 07
	
	-
	52 000,0
	72 600,0
	-
	-
	-

	2
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	194
	04
	10
	450 04 07
	100
	-
	-
	14 861,7
	8 248,0
	8 248,0
	8 248,0

	3
	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
	194
	04
	10
	450 04 07
	110
	-
	-
	14 861,7
	8 248,0
	8 248,0
	8 248,0

	4
	Фонд оплаты труда и страховые взносы
	194
	04
	10
	450 04 07
	111
	-
	-
	14 083,0
	7 815,0
	7 815,0
	7 815,0

	5
	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
	194
	04
	10
	450 04 07
	112
	-
	-
	778,7
	433,0
	433,0
	433,0

	6
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	194
	04
	10
	450 04 07
	200
	8 000,0
	15 890,0
	77 738,8
	55 292,0
	21 952,0
	7 652,0

	7
	Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	194
	04
	10
	450 04 07
	240
	8 000,0
	15 890,0
	77 738,8
	55 292,0
	21 952,0
	7 652,0

	8
	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
	194
	04
	10
	450 04 07
	242
	8 000,0
	15 890,0
	76 454,8
	55 073,0
	21 733,0
	7 433,0

	9
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
	194
	04
	10
	450 04 07
	244
	-
	-
	1 284,0
	219,0
	219,0
	219,0

	10
	Иные бюджетные ассигнования
	194
	04
	10
	450 04 07
	800
	-
	-
	6,8
	-
	-
	-

	11
	Уплата налогов, сборов и иных платежей
	194
	04
	10
	450 04 07
	850
	-
	-
	6,8
	-
	-
	-

	12
	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
	194
	04
	10
	450 04 07
	851
	-
	-
	5,0
	-
	-
	-

	13
	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
	194
	04
	10
	450 04 07
	852
	-
	-
	1,8
	-
	-
	-

	14
	Бюджетные инвестиции
	124
	04
	10
	450 04 07
	400
	-
	52 000,0
	72 600,0
	-
	-
	-

	15
	Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) учреждениям
	124
	04
	10
	450 04 07
	410
	-
	-
	72 600,0
	-
	-
	-

	16
	Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа
	124
	04
	10
	450 04 07
	410
	-
	52 000,0
	72 600,0
	-
	-
	-

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	8 000,0
	67 890,0
	165 207,3
	63 540,0
	30 200,0
	15 900,0





_________».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства Новосибирской области
от 25.08.2014  № 341-п



«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к долгосрочной целевой программе
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 годы»


МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
долгосрочной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 годы» и источники получения данных для расчета

	№ п/п
	Наименование целевого индикатора
	Методика расчета
	Источник получения данных

	1
	2
	3
	4

	1
	Укомплектованность центров обработки вызовов необходимыми АРМ, задействованными в «Системе 112»
	расчет производится как отношение количества АРМ центров обработки вызовов, готовых к использованию в «Системе 112», к общему количеству АРМ центров обработки вызовов, необходимому для работы в «Системе 112», умноженное на 100%
	общее (плановое) количество АРМ центров обработки вызовов определено в соответствии с техническими проектами по созданию ЦОВ и РЦОВ и составляет 60 АРМ; фактическое количество АРМ центров обработки вызовов, готовых к использованию в «Системе 112», определяется поквартально исходя из данных, получаемых по итогам реализации мероприятий Программы

	2
	Уровень интеграции ДДС «01», «03» и ЕДДС МО Новосибирской области в «Систему 112»
	расчет производится как отношение количества ДДС «01», «03» и ЕДДС МО Новосибирской области, интегрированных в «Систему 112» в рамках реализации Программы (подключенные к системе либо обеспеченные необходимым оборудованием для работы в системе), к необходимому количеству ДДС «01», «03» и ЕДДС МО Новосибирской области, умноженное на 100% 
	необходимое (плановое) количество ДДС «01», «03» и ЕДДС МО Новосибирской области определено в соответствии с техническим проектом по созданию «Системы 112» в Новосибирской области и составляет 105 единиц (для интеграции в «Систему 112» требуется обеспечить подключение к системе 35 ДДС «01», обеспечить необходимым оборудованием для работы в системе 35 ДДС «03» и 35 ЕДДС МО НСО); фактическое значение определяется поквартально исходя из данных, получаемых по итогам реализации мероприятий Программы

	3
	Количество специалистов, прошедших обучение и подтвердивших соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к персоналу «Системы 112»
	значение целевого индикатора определяется нарастающим итогом с начала реализации Программы
	определяется поквартально исходя из данных, получаемых по итогам реализации мероприятий Программы 

	4
	Доля населения Новосибирской области, проинформированного о «Системе 112»
	расчет производится как отношение численности целевой аудитории, охваченной информационной кампанией по освещению «Системы 112» на территории Новосибирской области, к общей численности населения Новосибирской области, умноженное на 100%
	плановые значения целевого индикатора определены в соответствии с концепцией аналогичной программы на федеральном уровне и методическими рекомендациями МЧС России; численность целевой аудитории, охваченной информационной компанией по освещению «Системы 112» на территории Новосибирской области, определяется поквартально исходя из данных, получаемых по итогам реализации мероприятий Программы; общая численность населения Новосибирской области – по данным статистики



Применяемые сокращения:
АРМ – автоматизированное рабочее место;
ДДС – дежурно-диспетчерская служба;
ЕДДС МО – единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования.

_________».
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