ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Аналитическая записка

о результатах реализации ведомственной целевой программы «Совершенствование и развитие почтовой связи на территории Новосибирской области на 2014-2016 годы» за 2014 год

Ведомственная целевая программа «Совершенствование и развитие почтовой связи на территории Новосибирской области на 2014-2016 годы» (далее – программа) разработана в целях содействия повышению доступности и качества предоставляемых услуг почтовой связи жителям и организациям Новосибирской области и утверждена приказом департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области (далее – департамент) от 02.10.2013 № 8 (ред. приказа департамента от 22.09.2014 
№ 133-Д).

В результате реализации программы в отчетном периоде:

1. Во втором квартале 2014 года погашена кредиторская задолженность средств областного бюджета Новосибирской области в размере 1 611,8 тыс. рублей, которая сложилась по состоянию на 01.01.2014 по мероприятиям, реализованным в 2013 году в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование и развитие почтовой связи на территории Новосибирской области на 2011-2013 годы», утвержденной приказом департамента от 21.10.2010 № 6.

2. В направлении решения задачи 1 программы департаментом заключены Соглашения о предоставлении субсидий на ремонт муниципальных помещений, занимаемых отделениями почтовой связи (далее – ОПС) с администрациями следующих муниципальных образований Новосибирской области: Таскаевского сельсовета Баганского района, Алексеевского и Верх-Урюмского сельсоветов Здвинского района, Борковского и Мамоновского сельсоветов Маслянинского района, Шипуновского сельсовета Сузунского района, Сокурского сельсовета Мошковского района, Согорнского, Волчанского и Травнинского сельсоветов Доволенского района, Ордынского района, Борцовского и Буготакского сельсоветов Тогучинского района, Мичуринского сельсовета Новосибирского района и Раисинского сельсовета Убинского района.

3. Администрациями вышеуказанных муниципальных образований проведены мероприятия по определению подрядных организаций, заключены муниципальные контракты и прямые договора подряда. Ремонтные работы в муниципальных помещениях, занимаемых отделениями почтовой связи, полностью выполнены, отчетные документы представлены в полном объеме.

Объем годовых принятых обязательств на исполнение средств областного бюджета Новосибирской области составил 6 317,77 тыс. рублей, Незначительное отклонение фактического объема финансирования от запланированного связано с уменьшением цены контрактов по итогам проведения аукционов в электронной форме и запроса котировок в администрациях Таскаевского сельсовета Барабинского района, Борковского сельсовета Маслянинского района, Согорнского сельсовета Доволенского района и Мичуринского сельсовета Новосибирского района.

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий программы в 2014 году составил 6 740,99 тыс. рублей, в том числе:

6 317,77 тыс. рублей – средства областного бюджета Новосибирской области;

423,22 тыс. рублей – средства местных бюджетов.

Всего к концу 2014 года завершен ремонт 17 отделений почтовой связи (из 17 запланированных), расположенных на территории 10 муниципальных районов Новосибирской области.

Департаментом осуществлена работа по интеграции действующих ведомственных целевых и долгосрочных целевых программ департамента в государственную программу Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области на 2015-2020 годы» (далее – государственная программа). Мероприятия по повышению качества и доступности услуг почтовой связи и соответствующие им целевые индикаторы учтены проектом государственной программы. С 2015 года программа прекращает свое действие с момента вступления в силу государственной программы.

## Информация о ходе реализации ведомственной целевой программы «Совершенствование и развитие почтовой связи на территории Новосибирской области на 2014 - 2016 годы» по состоянию на 31.12.2014

| Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора |  | За отчетный год (2014) |  |  |  | в том числе за отчетный период (IV квартал 2014) |  |  |  | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  |  |
|  | План (года) | Факт (за отчетный период) | Количество | Стоимость | Количество | Стоимость | Количество | Стоимость | Количество | Стоимость |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Совершенствование и развитие почтовой связи на территории Новосибирской области на 2014 - 2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Содействие повышению доступности и качества услуг почтовой связи на территории Новосибирской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Доля населения области (без г. Новосибирска), для которого улучшилось качество предоставления услуг почтовой связи (от общего количества жителей области, без г. Новосибирска), нарастающим итогом | 10,80 | 10,80 | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Задача 1. Модернизация и развитие объектов почтовой связи на территории муниципальных образований Новосибирской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Доля сельских отделений почтовой связи, размещенных в муниципальных помещениях муниципальных образований Новосибирской области, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, соответствующим стандартам и требованиям обслуживания (от общего числа сельских отделений почтовой связи области), нарастающим итогом | 72,20 | 72,20 | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Мероприятие 1. Ремонт помещений, занимаемых отделениями почтовой связи, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Новосибирской области ( помещений ) | x | x | 17,00 | 298,10 | 17,00 | 301,71 | 17,00 | 298,10 | 17,00 | 301,71 | В ходе проведения конкурсных процедур на исполнение мероприятий Программы получена экономия средств областного бюджета Новосибирской области за счет снижения начальных цен ряда контрактов Администрациями муниципальных образований приняты решения о выделение дополнительные средства на ремонт ОПС. |
| Мероприятие 1.1. Ремонт помещений, занимаемых отделениями почтовой связи, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Новосибирской области ( помещений ) | x | x | 1,00 | 360 | 1,00 | 359,00 | 1,00 | 360,00 | 1,00 | 359,00 | В ОПС Таскаевского сельсовета Баганского района проведена замена окон, дверей, системы отопления, электропроводки, обустроен отдельный вход, произведено утепления стен и внутренний косметический ремонт, установлены подвесные потолки и покрытия из линолеума |
| Сумма затрат по мероприятию 1.1., в том числе: | x | x | x | 360,00 | x | 359,00 | x | 360,00 | x | 359,00 |  |
| федеральный бюджет | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |  |
| областной бюджет | x | x | x | 342,00 | x | 341,05 | x | 342,00 | x | 341,05 |  |
| местные бюджеты | x | x | x | 18,00 | x | 17,95 | x | 18,00 | x | 17,95 |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |  |
| Мероприятие 1.2 Ремонт помещений, занимаемых отделениями почтовой связи, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Новосибирской области ( помещений ) | x | x | 2,00 | 349,50 | 2,00 | 349,50 | 2,00 | 349,50 | 2,00 | 349,50 | В ОПС Верх-Урюмского и Алексеевского сельсоветов Здвинского района проведена замена окон, дверей, системы отопления, санузла, электропроводки, обустроено крыльцо входа, проведен внутренний косметический ремонт, установлены покрытия из линолеума |
| Сумма затрат по мероприятию 1.2, в том числе: | x | x | x | 699,00 | x | 699,00 | x | 699,00 | x | 699,00 |  |
| федеральный бюджет | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |  |
| областной бюджет | x | x | x | 664,00 | x | 664,00 | x | 664,00 | x | 664,00 |  |
| местные бюджеты | x | x | x | 35,00 | x | 35,00 | x | 35,00 | x | 35,00 |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |  |
| Мероприятие 1.3 Ремонт помещений, занимаемых отделениями почтовой связи, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Новосибирской области ( помещений ) | x | x | 2,00 | 169,25 | 2,00 | 109,01 | 2,00 | 169,25 | 2,00 | 159,01 | Стоимость ремонта снижена в результате проведения аукциона в электронной форме. В ОПС Борковского и Мамоновского сельсоветов Маслянинского района проведены ремонтные работы по замене окон, дверей, установлены охранные металлические решетки, пожарная сигнализация, произведена замена электропроводки, выполнен внутренний косметический ремонт, установлены подвесные потолки и покрытия из линолеума |
| Сумма затрат по мероприятию 1.3, в том числе: | x | x | x | 338,50 | x | 318,02 | x | 338,50 | x | 318,02 |  |
| федеральный бюджет | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |  |
| областной бюджет | x | x | x | 322,00 | x | 302,02 | x | 322,00 | x | 302,02 |  |
| местные бюджеты | x | x | x | 16,50 | x | 16,00 | x | 16,50 | x | 16,00 |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |  |
| Мероприятие 1.4 Ремонт помещений, занимаемых отделениями почтовой связи, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Новосибирской области ( помещений ) | x | x | 1,00 | 200,00 | 1,00 | 218,40 | 1,00 | 200,00 | 1,00 | 218,40 | В ОПС Шипуновского сельсовета Сузунского района проведена замена окон, дверей, обустроено крыльцо, установлены охранные металлические решетки, проведен внутренний косметический ремонт, установлены покрытия из линолеума |
| Сумма затрат по мероприятию 1.4, в том числе: | x | x | x | 200,00 | x | 218,40 | x | 200,00 | x | 218,40 |  |
| федеральный бюджет | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |  |
| областной бюджет | x | x | x | 190,00 | x | 190,00 | x | 190,00 | x | 190,00 |  |
| местные бюджеты | x | x | x | 10,00 | x | 28,40 | x | 10,00 | x | 28,40 |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |  |
| Мероприятие 1.5 Ремонт помещений, занимаемых отделениями почтовой связи, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Новосибирской области ( помещений ) | x | x | 1,00 | 249,50 | 1,00 | 249,50 | 1,00 | 249,50 | 1,00 | 249,50 | В ОПС Сокурского сельсовета Мошковского района проведена замена окон, дверей, пола, покрытий из линолеума, ремонт санузла, произведен внутренний косметический ремонт и установлены подвесные потолки |
| Сумма затрат по мероприятию 1.5, в том числе: | x | x | x | 249,50 | x | 249,50 | x | 249,50 | x | 249,50 |  |
| федеральный бюджет | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |  |
| областной бюджет | x | x | x | 237,00 | x | 237,00 | x | 237,00 | x | 237,00 |  |
| местные бюджеты | x | x | x | 12,50 | x | 12,50 | x | 12,50 | x | 12,50 |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |  |
| Мероприятие 1.6 Ремонт помещений, занимаемых отделениями почтовой связи, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Новосибирской области ( помещений ) | x | x | 3,00 | 300 | 3,00 | 298,33 | 3,00 | 300 | 3,00 | 298,33 | Стоимость ремонта снижена в результате проведения аукциона в электронной форме. В ОПС Согорнского, Волчанского и Травнинского сельсоветов Доволенского района проведена замена окон, дверей, пола, электропроводки, покрытий из линолеума, проведен внутренний косметический ремонт, установлены внутренние перегородки, обустроено крыльцо с пандусом для маломобильных групп населения |
| Сумма затрат по мероприятию 1.6, в том числе: | x | x | x | 900,00 | x | 895,00 | x | 900,00 | x | 895,00 |  |
| федеральный бюджет | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |  |
| областной бюджет | x | x | x | 855,00 | x | 850,25 | x | 855,00 | x | 850,25 |  |
| местные бюджеты | x | x | x | 45,00 | x | 44,75 | x | 45,00 | x | 44,75 |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |  |
| Мероприятие 1.7 Ремонт помещений, занимаемых отделениями почтовой связи, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Новосибирской области ( помещений ) | x | x | 2,00 | 289,50 | 2,00 | 289,50 | 2,00 | 289,50 | 2,00 | 289,50 | В ОПС Усть-Луковского и Спиринского сельсоветов Ордынского районы проведена замена окон, дверей, пола, электропроводки, выполнен внутренний косметический ремонт, установлены металлические решетки и покрытия из линолеума |
| Сумма затрат по мероприятию 1.7, в том числе: | x | x | x | 579,00 | x | 579,00 | x | 579,00 | x | 579,00 |  |
| федеральный бюджет | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |  |
| областной бюджет | x | x | x | 550,00 | x | 550,00 | x | 550,00 | x | 550,00 |  |
| местные бюджеты | x | x | x | 29,00 | x | 29,00 | x | 29,00 | x | 29,00 |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |  |
| Мероприятие 1.8. Ремонт помещений, занимаемых отделениями почтовой связи, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Новосибирской области (Убинский район) | x | x | 1,00 | 400,00 | 1,00 | 425 | 1,00 | 400 | 1,00 | 425 | В ОПС Раисинского сельсовета Убинского района проведена заменена крыльца, выполнен ремонт каркасных стен и укрепление фундамента |
| Сумма затрат по мероприятию 1.8., в том числе: | x | x | x | 400,00 | x | 425,00 | x | 400,00 | x | 425,00 |  |
| федеральный бюджет | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |  |
| областной бюджет | x | x | x | 380,00 | x | 380,00 | x | 380,00 | x | 380,00 |  |
| местные бюджеты | x | x | x | 20,00 | x | 45,00 | x | 20,00 | x | 45,00 |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |  |
| Мероприятие 1.9 Ремонт помещений, занимаемых отделениями почтовой связи, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Новосибирской области ( помещений ) | x | x | 2,00 | 323,50 | 2,00 | 323,80 | 2,00 | 323,50 | 2,00 | 323,50 | В ОПС Борцовского и Буготакского сельсоветов Тогучинского района проведена замена окон, дверей, электропроводки, покрытий из линолеума, установлены подвесные потолки, проведен внутренний косметический ремонт и монтаж внутренних перегородок, выполнены отделочные работы фасада, обустроен отдельный вход |
| Сумма затрат по мероприятию 1.9, в том числе: | x | x | x | 647,00 | x | 647,60 | x | 647,00 | x | 647,60 |  |
| федеральный бюджет | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |  |
| областной бюджет | x | x | x | 615,00 | x | 615,00 | x | 615,00 | x | 615,00 |  |
| местные бюджеты | x | x | x | 32,00 | x | 32,60 | x | 32,00 | x | 32,60 |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |  |
| Мероприятие 1.10. Ремонт помещений, занимаемых отделениями почтовой связи, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Новосибирской области (Новосибирский район) ( помещение ) | x | x | 2,00 | 347,50 | 2,00 | 369,33 | 2,00 | 347,50 | 2,00 | 369,33 | Стоимость ремонта снижена в результате проведения аукциона в электронной форме. В двух ОПС Мичуринского сельсовета Новосибирской района проведена замена окон, дверей, электропроводки, пола, покрытий из линолеума, проведен внутренний косметический ремонт, монтаж подвесных потолков и внутренних перегородок, обустроен отдельных вход |
| Сумма затрат по мероприятию 1.10., в том числе: | x | x | x | 695,00 | x | 738,67 | x | 695,00 | x | 738,67 |  |
| федеральный бюджет | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |  |
| областной бюджет | x | x | x | 660,00 | x | 576,65 | x | 660,00 | x | 576,65 |  |
| местные бюджеты | x | x | x | 35,00 | x | 162,02 | x | 35,00 | x | 162,02 |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |  |
| Мероприятие 1.24. Кредиторская задолженность по итогам 2013 года ( помещений ) | x | x | 7,00 | 230,25 | 7,00 | 230,25 | - | - | - | - |  |
| Сумма затрат по мероприятию 1.24., в том числе: | x | x | x | 1 611,80 | x | 1 611,80 | x | - | x | - |  |
| федеральный бюджет | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | - | x | - |  |
| областной бюджет | x | x | x | 1 611,80 | x | 1 611,80 | x | - | x | - |  |
| местные бюджеты | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | - | x | - |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | - | x | - |  |
| Сумма затрат по мероприятию 1., в том числе: | x | x | x | 6 679,80 | x | 6 740,99 | x | 5 068,00 | x | 5 129,19 |  |
| федеральный бюджет | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |  |
| областной бюджет | x | x | x | 6 426,80 | x | 6 317,77 | x | 4 815,00 | x | 4 705,97 |  |
| местные бюджеты | x | x | x | 253,00 | x | 423,22 | x | 253,00 | x | 423,22 |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 1., в том числе: | x | x | x | 6 679,80 | x | 6 740,99 | x | 5 068,00 | x | 5 129,19 |  |
| федеральный бюджет | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |  |
| областной бюджет | x | x | x | 6 426,80 | x | 6 317,77 | x | 4 815,00 | x | 4 705,97 |  |
| местные бюджеты | x | x | x | 253,00 | x | 423,22 | x | 253,00 | x | 423,22 |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |  |
| Итого на достижение цели , в том числе: | x | x | x | 6 679,80 | x | 6 740,99 | x | 5 068,00 | x | 5 129,19 |  |
| федеральный бюджет | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |  |
| областной бюджет | x | x | x | 6 426,80 | x | 6 317,77 | x | 4 815,00 | x | 4 705,97 |  |
| местные бюджеты | x | x | x | 253,00 | x | 423,22 | x | 253,00 | x | 423,22 |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |  |
| Итого по программе, в том числе: | x | x | x | 6 679,80 | x | 6 740,99 | x | 5 068,00 | x | 5 129,19 |  |
| федеральный бюджет | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |  |
| областной бюджет | x | x | x | 6 426,80 | x | 6 317,77 | x | 4 815,00 | x | 4 705,97 |  |
| местные бюджеты | x | x | x | 253,00 | x | 423,22 | x | 253,00 | x | 423,22 |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |  |

## Информация о финансировании ведомственной целевой программы «Совершенствование и развитие почтовой связи на территории Новосибирской области на 2014 - 2016 годы»

| Источник финансирования программы | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с начала реализации программы |  |  | отчетный год |  |  |  |
|  | План | Факт | % выполнения плана | План | Факт | % выполнения плана |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сумма затрат, в том числе: | 6 679,80 | 6 740,99 | 100,92 | 6 679,80 | 6 740,99 | 100,92 | Уровень кассового исполнения Программы в 2014 году составил 98,3% от годовых бюджетных ассигнований средств областного бюджета Новосибирской области. В ходе проведения конкурсных процедур на исполнение мероприятий Программы получена экономия средств областного бюджета Новосибирской области за счет снижения начальных цен ряда контрактов Администрациями муниципальных образований приняты решения о выделение дополнительные средства на ремонт ОПС. |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| областной бюджет | 6 426,80 | 6 317,77 | 98,30 | 6 426,80 | 6 317,77 | 98,30 |  |
| местные бюджеты | 253,00 | 423,22 | 167,28 | 253,00 | 423,22 | 167,28 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |