Приложение № 5

к Методическим указаниям

ТРЕБОВАНИЯ

по формированию плана реализации мероприятий государственной программы

1. План мероприятий государственной программы Новосибирской области, входящий согласно п. 19 раздела III Методических указаний в состав материалов, представляемых государственным заказчиком-координатором (государственным заказчиком) с проектом государственной программы, разрабатывается по форме нижеприведенных таблиц №№ 1,2,3.

2. При представлении плана реализации одновременно с проектом государственной программы поквартальная разбивка на очередной финансовой год не приводится, за исключением случаев, отраженных в п. 29 настоящих методических рекомендаций.

3. При заполнении таблицы № 1 настоящего приложения следует учитывать следующее:

в случае, если перечень целевых индикаторов, утвержденный в приложении к государственной программе «Цели, задачи и целевые индикаторы государственной программы» состоит из агрегированных показателей, то при заполнении таблицы № 1 настоящего приложения, должна быть приведена более подробная детализация. Например, если в приложении к государственной программе «Цели, задачи и целевые индикаторы государственной программы» приведен целевой индикатор «Удельный вес подведомственных учреждений, в которых укреплена материально-техническая база», то при заполнении таблицы № 1 настоящего приложения приводится расшифровка, в частности «Удельный вес подведомственных учреждений, в которых обновлены автотранспортные средства», «Удельный вес подведомственных учреждений, в которых проведен ремонт» и аналогичные;

при отсутствии в структуре государственной программы подпрограмм, перечень целевых индикаторов приводится только для целей и задач государственной программы,

при заполнении столбца 3 весовые коэффициенты для каждого целевого индикатора присваиваются разработчиком исходя из специфики государственной программы в зависимости от значимости целевого индикатора для оценки эффективности реализации государственной программы, а также с учетом доли финансовых затрат в общем объеме финансирования, направляемых на его достижение в рамках программы. Весовые коэффициенты должны присваиваться только тем целевым индикаторам, достижение (изменение/сохранение) которых планируется в первом году периода, на который разрабатывается план реализации мероприятий государственной программы. Например, если план реализации разрабатывается на очередной 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, то значения весовых коэффициентов целевых индикаторов устанавливаются исходя из мероприятий, планируемых к реализации в 2015 году для тех целевых индикаторов, значения которых планируется изменить (сохранить),

столбцы 6-9 не заполняются при представлении плана реализации государственной программы одновременно с проектом государственной программы, за исключением случаев, предусмотренных в настоящих методических указаниях.

4. В таблицу №2 включается весь перечень целевых индикаторов, указанных в таблице № 1 настоящего приложения.

5. При заполнении таблицы № 3 настоящего приложения следует учитывать следующее.

при заполнении столбца 15 ожидаемые результаты указываются за период, на который разрабатывается план реализации мероприятий государственной программы. Например, если план реализации разрабатывается на очередной 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, то в столбце 15 указываются результаты, ожидаемые от реализации мероприятий в 2015-2017 годах.

в столбцах №№ 3-6 до присвоения кода бюджетной классификации (на принимаемые расходные обязательства) указываются реквизиты нормативного правового акта (решения Правительства Новосибирской области) о выделении средств бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий государственной программы. При представлении государственной программы на рассмотрение Правительства Новосибирской области приводятся действующие коды бюджетной классификации.

в столбце № 7 приводятся значения показателей на первый год начала реализации государственной программы (например, если период реализации государственной программы 2015-2021 годы, то указываются плановые значения на 2015 год).

в столбцах № 12 и № 13 приводятся значения показателей на второй и третий год реализации государственной программы (например, если период реализации государственной программы 2015-2021 годы, то указываются плановые значения на 2016 и 2017 годы).

в ячейках соответствующих графам «Стоимость единицы», «Сумма затрат, в том числе:», «областной бюджет», «федеральный бюджет», «местные бюджеты», «внебюджетные источники» приводятся объемы финансирования в «тыс. руб.».

целям, задачам и мероприятиям в обязательном порядке присваивается порядковый номер (например: 1. Цель, 1.1. Задача, 1.2. Задача, 1.3. Задача, 1.1.1 Мероприятие, 1.1.2 Мероприятие, 1.1.3 Мероприятие, 1.1.4 Мероприятие….и так далее),

мероприятия плана реализации программы должны раскрывать суть укрупненных основных программных мероприятий, отражать конкретные действия, на которые направлено расходование средств (например, приобретение автотранспорта для подведомственных учреждений). Определение степени детализации мероприятий плана реализации при его формировании зависит от потребности государственного заказчика-координатора (государственного заказчика). Например, если в приложении к государственной программе «Мероприятия и ресурсное обеспечение  государственной программы» приведено мероприятие «Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений», то при заполнении таблицы № 2 настоящего приложения должна быть включена информация: «приобретение автомобилей», «проведение ремонта» и аналогичные;

при отсутствии в структуре государственной программы подпрограмм, перечень основных мероприятий государственной программы приводится в разрезе целей и задач государственной программы,

столбцы 8-11 не заполняются при представлении плана реализации государственной программы одновременно с проектом государственной программы, за исключением случаев, предусмотренных в настоящих методических указаниях.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Новосибирской области

Таблица № 1

Целевые индикаторы

государственной программы Новосибирской области

на очередной _________ год и плановый период _____ и _____ годов

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора |  | Ед. измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На очередной финансовый __ год | на ____год, в том числе поквартально |  |  |  | __ год | __ год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формулировка цели 1 государственной программы | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формулировка задачи 1 цели 1 государственной программы | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формулировка задачи 2 цели 1 государственной программы | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы 1 государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формулировка цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формулировка задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формулировка задачи 2 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы 2 государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

Информация о порядке сбора информации для определения (расчета)

плановых и фактических значений целевых индикаторов подпрограммы государственной программы

| Наименование целевого индикатора | Периодичность сбора | Вид временной характеристики | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Таблица № 3

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий

государственной программы Новосибирской области

на очередной _________ год и плановый период _____ и _____ годов

| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Код бюджетной классификации |  |  |  | Значение показателя на ____ год | Значение показателя на очередной финансовый _____год (поквартально) |  |  |  | Значение показателя на ____ год | Значение показателя на ____ год | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Формулировка цели 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Формулировка задачи 1 цели 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Формулировка задачи 1 цели 1 государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Наименование подпрограммы 1 государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. Формулировка цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1. Формулировка задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1. Наименование основного мероприятия 1 задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.1 Наименование мероприятия 1 основного мероприятия 1.1.1.1.1.1 задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.2 Наименование мероприятия 2 основного мероприятия 1.1.1.1.1.1 задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2. Наименование мероприятия 1 задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на решение задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2. Формулировка задачи 2 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1. Наименование мероприятия 1 задачи 2 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат по подпрограмме 1 государственной программы | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат по задаче 2 цели 1 государственной программы | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат по цели 1 государственной программы | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат по государственной программе | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |