Приложение № 7

к Методическим указаниям

ТРЕБОВАНИЯ

по формированию годовой отчетности

о ходе реализации государственной программы

1. В состав годового отчета о ходе реализации государственной программы входит:

информация о выполнении плановых значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области (таблица №1);

информация о ходе реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области (таблица № 2);

информация о финансировании государственной программы Новосибирской области (таблица № 3).

2. При заполнении таблицы № 1 настоящего приложения следует учитывать:

столбцы № 7-9 заполняются для целевых индикаторов, рассчитанных нарастающим итогом,

в столбцах № 4 и № 7 указывается плановое значение целевого индикатора, соответствующее утвержденному плановому значению целевого индикатора в государственной программе, в актуальной редакции на дату составления отчетности,

столбец № 10 заполняется при наличии отклонений планового значения целевого индикатора от фактического, как в положительную, так и отрицательную сторону.

3. При заполнении таблицы № 2 настоящего приложения следует учитывать:

в столбце № 4 указывается плановое значение, соответствующее утвержденному плановому значению в плане реализации государственной программы, в актуальной редакции по состоянию на 31 декабря отчетного года,

столбец № 7 заполняется в обязательном порядке и при наличии отклонений планового значения от фактического, как в положительную так и отрицательную сторону приводятся причины отклонений.

Таблица № 1

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении плановых значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области

за ____ год

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения |  | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения планового значения от фактического |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчетный период реализации государственной программы |  |  |  |  | С начала реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | План |  | Факт | % выполнения |  | План |  |  | Факт |  | % выполнения |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |
| Наименование государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формулировка цели 1 государственной программы | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формулировка задачи 1 цели 1 государственной программы | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формулировка задачи 2 цели 1 государственной программы | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы 1 государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формулировка цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |  |  | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формулировка задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |  |  | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формулировка задачи2 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |  |  | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы 2 государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (наименование должности руководителя государственной программы) | (подпись) | (расшифровка подпись, ФИО) |
| --- | --- | --- |

Таблица № 2

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области

за _____ год

| Наименование мероприятия | Государственные заказчики/ответственные за привлечение средств | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) за отчетный год |  |  |  | Полученный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | Кассовое исполнение, % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Наименование государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Формулировка цели 1 государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Формулировка задачи 1 цели 1 государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Наименование подпрограммы 1 государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. Формулировка цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1. Формулировка задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1. Наименование основного мероприятия 1 задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик 1 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2. Наименование основного мероприятия 2 задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик … | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| ………… |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат по задаче 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | х |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | х |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | х |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | х |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | х |
| 1.1.1.1.2. Формулировка задачи 2 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1. Наименование основного мероприятия 1 задачи 2 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик 1 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.2. Наименование основного мероприятия 2 задачи 2 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик … | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| ……………. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат по задаче 2 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | х |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | х |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | х |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | х |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | х |
| Сумма затрат по цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат по подпрограмме 1 государственной программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Наименование подпрограммы 2 государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. Формулировка цели 1 подпрограммы 2 государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1. Формулировка задачи 1 цели 1 подпрограммы 2 государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1. Формулировка основного мероприятия 1 подпрограммы 2 государственной программы | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик … | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.2. Формулировка основного мероприятия 2 подпрограммы 2 государственной программы | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик … | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат по задаче 1 цели 1 подпрограммы 2 государственной программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | х |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | х |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | х |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | х |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | х |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат по задаче 1 цели 1 государственной программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | х |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | х |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | х |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | х |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | х |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат по цели 1 государственной программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | х |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | х |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | х |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | х |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | х |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат по государственной программе | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | х |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | х |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | х |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | х |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | х |

| (наименование должности руководителя государственной программы) | (подпись) | (расшифровка подпись, ФИО) |
| --- | --- | --- |

Таблица № 3

ИНФОРМАЦИЯ

о финансировании государственной программы Новосибирской области

за _______ год

| Источник финансирования программы | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отчетный год |  |  | с начала реализации программы |  |  |  |
|  | план | факт | % выполнения плана | план (годовой) | факт | % выполнения плана |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

| (наименование должности руководителя государственной программы) | (подпись) | (расшифровка подпись, ФИО) |
| --- | --- | --- |