## Приложение № 8

к Методическим указаниям

МЕТОДИКА

проведения оценки эффективности государственной программы

(далее - Методика оценки)

### I. Общие положения

1. Правила, сроки проведения оценки эффективности реализации государственных программ Новосибирской области (далее – государственных программ), ответственные за ее проведение определены в Порядке.

2. Основным показателем, характеризующим эффективность реализации государственной программы, является значение интегральной оценки эффективности реализации государственной программы, на основании которой определяется качественное значение оценки целевой государственной программы: эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная.

### II. Основные понятия

3. Уровень достижения установленных значений целевых индикаторов - отношение фактически достигнутого значения целевого индикатора к его плановому значению.

4. Уровень финансового обеспечения государственной программы - отношение фактического объема финансирования программы к запланированному объему финансирования (с учетом всех источников финансирования).

5. Интегральная оценка результативности реализации государственной программы - уровень достижения установленных значений целевых индикаторов, скорректированный с учетом присвоенных весовых значений целевых индикаторов.

6. Весовой коэффициент целевого индикатора - параметр, отражающий значимость, относительную важность целевого индикатора в сравнении с другими, оказывающими влияние на достижение цели. Весовые коэффициенты для каждого целевого индикатора присваиваются государственным заказчиком-координатором (государственным заказчиком), исходя из специфики программы, в зависимости от значимости целевого индикатора для оценки эффективности реализации программы, а также с учетом доли финансовых затрат в общем объеме финансирования, направляемых на его достижение в рамках программы. Сумма весовых коэффициентов должна быть равной единице.

7. Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы - показатель, определяющий качественную характеристику реализации программы на основании соотношения интегральной оценки результативности реализации государственной программы и уровня финансового обеспечения государственной программы.

III. Формирование интегральной оценки

эффективности реализации государственной программы

8. Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (R) рассчитывается по формуле:

R = Iср/Vфин, где:

Iср - интегральная оценка результативности реализации государственной программы;

Vфин - уровень финансового обеспечения государственной программы.

10. Интегральная оценка результативности реализации программы определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

Iср = ∑j=nj=1ij , где:

ij - показатель оценки выполнения j-го целевого индикатора;

n - количество целевых индикаторов государственной программы.

11. Показатель оценки выполнения целевого индикатора определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

ij = Ij x kj , где:

Ij - индекс результативности целевого индикатора за отчетный период;

kj - весовой коэффициент, присвоенный целевому индикатору.

12. Индекс результативности целевого индикатора за отчетный период определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

I = ((Ifj - Ibj ) / (Ipj - Ibj )) x 100%, где:

Ifj - фактическое значение целевого индикатора за отчетный период;

Ibj - базовое значение целевого индикатора - фактическое значение целевого индикатора программы на начало отчетного периода (или значение целевого индикатора программы в случае, если программа не была бы реализована в отчетном периоде);

Ipj - плановое значение целевого индикатора на отчетный период.

13. Уровень финансового обеспечения программы за отчетный период Vфин определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

Vфин = (Vf / Vp ) х 100%, где:

Vf - фактические затраты, направленные на реализацию программы в отчетном периоде с учетом всех источников финансирования;

Vp - запланированный объем финансирования программы за счет всех источников финансирования.

14. Государственный заказчик-координатор (государственный заказчик) осуществляет и представляет расчет интегральной оценки результативности реализации программы Iср по форме таблиц № 1.

15. Рассчитанное значение интегральной оценки эффективности реализации государственной программы (R) сопоставляется с приведенными в таблице № 2 значениями для определения качественной характеристики оценки реализации государственной программы.

16. Итоги проведенной оценки эффективности реализации программы и результаты проведенной оценки изменения ее динамики оформляются по форме таблицы № 4.

17. В целях оценки динамики эффективности реализации программы в отчетном году относительно года, предшествующего отчетному, производится сопоставление интегральной оценки эффективности реализации программы (R) за отчетный год и интегральной оценки эффективности реализации программы (R0пр) за предшествующий год.

На основе сопоставления интегральной оценки эффективности реализации программы (R) за отчетный год и интегральной оценки эффективности реализации программы за предшествующий год (R0пр) производится оценка динамики эффективности реализации программы в соответствии со следующей шкалой, представленной в таблице № 3.

18. Сводную информацию о результатах проведенной оценки эффективности реализации государственных программ и предложения по их дальнейшей реализации формируется министерством экономического развития Новосибирской области с учетом предложений министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области, по форме таблицы № 5, для представление на заседание межведомственной комиссии по рассмотрению докладов о результатах основных направлений деятельности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области.

Таблица № 1

Расчет интегральной оценки результативности

реализации государственной программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора программы | Ед. изм. | Весовой коэффициент, присвоенный целевому индикатору (kj ) | Базовое значение целевого индикатора (Ibj ) | Плановое значение целевого индикатора (Ipj ) | Фактическое значение целевого индикатора (Ifj ) | Индекс результативности целевого индикатора (Ij ) | Показатель оценки выполнения целевого индикатора (ij ) | Причины отклонений фактического значения целевого индикатора от планового значения за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (гр. 4 х гр. 8) | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| j |  |  | ∑ kj = 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интегральная оценка результативности реализации программы (Iср ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (наименование должности руководителя государственной программы) | (подпись) | (расшифровка подпись, ФИО) |
| --- | --- | --- |

1 – в столбце № 2 указываются все целевые индикаторы целевые индикаторы государственной программы и подпрограмм, приведенные в приложении «Цели, задачи и целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области» к программе;

2 – в столбце № 4 указываются весовые коэффициенты для каждого целевого индикатора. Сумма коэффициентов по столбцу № 4 должны быть равна 1;

3 - в случае если в столбце № 8 расчетное значение индекса результативности целевого индикатора Ij , полученное в соответствии с п.12 Методики оценки, имеет значение:

а) более 100%, то для расчета показателя оценки выполнения целевого индикатора ij принимается значение ij = 100%;

б) менее 0% (отрицательное значение) и при этом данное значение целевого индикатора характеризует ухудшение ситуации, то для расчета показателя оценки выполнения целевого индикатора ij принимается значение ij = 0%; в случае если  отрицательное значение Ij характеризует улучшение ситуации по сравнению с запланированным уровнем, то для расчета показателя оценки выполнения целевого индикатора ij принимается значение ij = 100%.

#### Таблица № 2

Оценка эффективности реализации программы

| Численное значение интегральной оценки эффективности реализации программы (R) | Качественная характеристика программы |
| --- | --- |
| R >= 0,8 | эффективная |
| 0,5 <= R < 0,8 | недостаточно эффективная |
| R < 0,5 | неэффективная |

#### Таблица № 3

Шкала динамики эффективности программ

| Соотношение интегральной оценки эффективности реализации программы (R) за отчетный год и оценки эффективности реализации программы (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации программы |
| --- | --- |
| R < (R0пр) | эффективность снизилась |
| R = (R0пр) | эффективность осталась на уровне предшествующего года |
| R > (R0пр) | эффективность возросла |

#### Таблица № 4

Сводная форма

по оценке эффективности программы

указывается наименование государственной программы

| Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год, в % | Качественная характеристика программы | Численное значение интегральной оценки (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации программы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| (наименование должности руководителя государственной программы) | (подпись) | (расшифровка подпись, ФИО) |
| --- | --- | --- |

#### Таблица № 5

Результаты оценки эффективности реализации государственных программ

за ____________ год

| Наименование государственной про-граммы | Период реализации | Заказчик (заказчик-координатор) | Интегральная оценка результативности реализации программы (%) | Уровень финансового обеспечения программы в отчетном году (%) | Интегральная оценка эффективности реализации программы |  | Качественная оценка реализации программы по годам реализации (эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная) |  | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | за отчетный период | за предыдущий год | за отчетный период | за предыдущий год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |