
Приложение № 8
к Методическим указаниям

[bookmark: Par897]МЕТОДИКА
проведения оценки эффективности государственной программы
(далее - Методика оценки)

I. Общие положения

1. Правила, сроки проведения оценки эффективности реализации государственных программ Новосибирской области (далее – государственных программ), ответственные за ее проведение определены в Порядке.
2. Основным показателем, характеризующим эффективность реализации государственной программы, является значение интегральной оценки эффективности реализации государственной программы, на основании которой определяется качественное значение оценки целевой государственной программы: эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная.

II. Основные понятия

3. Уровень достижения установленных значений целевых индикаторов - отношение фактически достигнутого значения целевого индикатора к его плановому значению.
4. Уровень финансового обеспечения государственной программы - отношение фактического объема финансирования программы к запланированному объему финансирования (с учетом всех источников финансирования).
5. Интегральная оценка результативности реализации государственной программы - уровень достижения установленных значений целевых индикаторов, скорректированный с учетом присвоенных весовых значений целевых индикаторов.
6. Весовой коэффициент целевого индикатора - параметр, отражающий значимость, относительную важность целевого индикатора в сравнении с другими, оказывающими влияние на достижение цели. Весовые коэффициенты для каждого целевого индикатора присваиваются государственным заказчиком-координатором (государственным заказчиком), исходя из специфики программы, в зависимости от значимости целевого индикатора для оценки эффективности реализации программы, а также с учетом доли финансовых затрат в общем объеме финансирования, направляемых на его достижение в рамках программы. Сумма весовых коэффициентов должна быть равной единице.
7. Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы - показатель, определяющий качественную характеристику реализации программы на основании соотношения интегральной оценки результативности реализации государственной программы и уровня финансового обеспечения государственной программы.

III. Формирование интегральной оценки
эффективности реализации государственной программы

8. Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (R) рассчитывается по формуле:

R = Iср/Vфин, где:
Iср - интегральная оценка результативности реализации государственной программы;
Vфин - уровень финансового обеспечения государственной программы.

10. Интегральная оценка результативности реализации программы определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

Iср = ∑j=nj=1ij , где:
ij - показатель оценки выполнения j-го целевого индикатора;
n - количество целевых индикаторов государственной программы.

11. Показатель оценки выполнения целевого индикатора определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

ij = Ij x kj , где:

Ij - индекс результативности целевого индикатора за отчетный период;
kj - весовой коэффициент, присвоенный целевому индикатору.
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12. Индекс результативности целевого индикатора за отчетный период определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

I = ((Ifj - Ibj ) / (Ipj - Ibj )) x 100%, где:

Ifj - фактическое значение целевого индикатора за отчетный период;
Ibj - базовое значение целевого индикатора - фактическое значение целевого индикатора программы на начало отчетного периода (или значение целевого индикатора программы в случае, если программа не была бы реализована в отчетном периоде);
Ipj - плановое значение целевого индикатора на отчетный период.

13. Уровень финансового обеспечения программы за отчетный период Vфин определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

Vфин = (Vf / Vp ) х 100%, где:

Vf - фактические затраты, направленные на реализацию программы в отчетном периоде с учетом всех источников финансирования;
Vp - запланированный объем финансирования программы за счет всех источников финансирования.
[bookmark: Par999]14. Государственный заказчик-координатор (государственный заказчик) осуществляет и представляет расчет интегральной оценки результативности реализации программы Iср по форме таблиц № 1.
15. Рассчитанное значение интегральной оценки эффективности реализации государственной программы (R) сопоставляется с приведенными в таблице № 2 значениями для определения качественной характеристики оценки реализации государственной программы.
16. Итоги проведенной оценки эффективности реализации программы и результаты проведенной оценки изменения ее динамики оформляются по форме таблицы № 4.
17. В целях оценки динамики эффективности реализации программы в отчетном году относительно года, предшествующего отчетному, производится сопоставление интегральной оценки эффективности реализации программы (R) за отчетный год и интегральной оценки эффективности реализации программы (R0пр) за предшествующий год.
На основе сопоставления интегральной оценки эффективности реализации программы (R) за отчетный год и интегральной оценки эффективности реализации программы за предшествующий год (R0пр) производится оценка динамики эффективности реализации программы в соответствии со следующей шкалой, представленной в таблице № 3.
[bookmark: _GoBack]18. Сводную информацию о результатах проведенной оценки эффективности реализации государственных программ и предложения по их дальнейшей реализации формируется министерством экономического развития Новосибирской области с учетом предложений министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области, по форме таблицы № 5, для представление на заседание межведомственной комиссии по рассмотрению докладов о результатах основных направлений деятельности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области.
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Таблица № 1

Расчет интегральной оценки результативности
реализации государственной программы

	№ п/п
	Наименование целевого индикатора программы 
	Ед. изм.
	Весовой коэффициент, присвоенный целевому индикатору  (kj )
	Базовое значение целевого индикатора (Ibj )
	Плановое значение целевого индикатора (Ipj )
	Фактическое значение целевого индикатора 
(Ifj )
	Индекс результативности целевого индикатора (Ij ) 
	Показатель оценки выполнения целевого индикатора (ij )
	Причины отклонений фактического значения целевого индикатора от планового значения за отчетный период
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	9 (гр. 4 х гр. 8)
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	Интегральная оценка результативности реализации программы (Iср )
	
	




	
(наименование должности руководителя государственной программы)
	
(подпись)
	
(расшифровка подпись, ФИО)



1 – в столбце № 2 указываются все целевые индикаторы целевые индикаторы государственной программы и подпрограмм, приведенные в приложении «Цели, задачи и целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области» к программе;
2 – в столбце № 4 указываются весовые коэффициенты для каждого целевого индикатора. Сумма коэффициентов по столбцу № 4 должны быть равна 1;
3 - в случае если в столбце № 8 расчетное значение индекса результативности целевого индикатора Ij , полученное в соответствии с п.12 Методики оценки, имеет значение:
а) более 100%, то для расчета показателя оценки выполнения целевого индикатора ij принимается значение ij = 100%;
б) менее 0% (отрицательное значение) и при этом данное значение целевого индикатора характеризует ухудшение ситуации, то для расчета показателя оценки выполнения целевого индикатора ij принимается значение ij = 0%; в случае если  отрицательное значение Ij характеризует улучшение ситуации по сравнению с запланированным уровнем, то для расчета показателя оценки выполнения целевого индикатора ij принимается значение ij = 100%.


Таблица № 2

Оценка эффективности реализации программы

	Численное значение интегральной оценки эффективности реализации программы (R)
	Качественная характеристика  программы 

	R >= 0,8 
	эффективная  

	0,5 <= R < 0,8 
	недостаточно эффективная 

	R < 0,5 
	неэффективная 




Таблица № 3

Шкала динамики эффективности программ

	Соотношение интегральной оценки эффективности реализации программы (R) за отчетный год и оценки эффективности реализации программы (R0пр) за предшествующий год
	Вывод о динамике эффективности реализации программы

	R < (R0пр)
	эффективность снизилась 

	R = (R0пр)
	эффективность осталась на уровне предшествующего года

	R > (R0пр)
	эффективность возросла 




Таблица № 4

Сводная форма
по оценке эффективности программы

указывается наименование государственной программы

	Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год, в %
	Качественная характеристика программы
	Численное значение интегральной оценки (R0пр) за предшествующий год
	Вывод о динамике эффективности реализации программы
	Примечание
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(наименование должности руководителя государственной программы)
	
(подпись)
	
(расшифровка подпись, ФИО)







Таблица № 5


Результаты оценки эффективности реализации государственных программ
за ____________ год

	Наименование государственной про-граммы
	Период реализации
	Заказчик (заказчик-координатор)
	Интегральная оценка результативности реализации программы
(%)
	Уровень финансового обеспечения программы в отчетном году
(%)
	Интегральная оценка эффективности реализации программы
	Качественная оценка реализации программы по годам реализации (эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная)
	Предложения по дальнейшей реализации программы

	
	
	
	
	
	за отчетный период
	за предыдущий год
	за отчетный период
	за предыдущий год
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