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ПРИЛОЖЕНИЕ

к проекту приказа министерства цифрового развития 

и связи Новосибирской области
от _______ № ________

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к приказу министерства цифрового развития 

и связи Новосибирской области
от 06.05.2020 № 3-НПА»
Таблица № 3

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области 
«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области» 
на очередной 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов   
тыс. рублей

	Наименование мероприятия
	Наименование показателя
	Код бюджетной классификации
	Значение показателя на 2020 год
	Значение показателя на очередной финансовый 2020 год (поквартально)
	Значение показателя на 2021 год 
	Значение показателя на 2022 год 
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат (краткое описание) 

	
	
	ГРБС
	РЗ
	ПР
	ЦСР
	ВР
	
	1 кв.
	2 кв. 
	3 кв. 
	4 кв.
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Государственная программа Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области»

	1. Цель 1 государственной программы – создание на территории Новосибирской области единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания

	Задача 1.1. государственной программы. Формирование нормативной правовой, методической и технической базы для построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

	1.1.1. Разработка техно-рабочих проектов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» *
	Количество разработанных техно-рабочих проектов
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	8
	28
	Минцифра НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	К концу 2022 года будет разработан техно-рабочий проект по созданию единой региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и будут обеспечены все городские округа и муниципальные районы техно-рабочими проектами, обеспечивающими создание на их территории аппаратно-программных комплексов «Безопасный город»

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.1.1. Разработка техно-рабочего проекта по созданию единой региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» *
	Количество разработанных техно-рабочих проектов
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	Минцифра НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2021 году будет разработан техно-рабочий проект по созданию единой региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

	
	Стоимость единицы 
	
	
	
	
	
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.1.2. Разработка техно-рабочих проектов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на муниципальном уровне *
	Количество разработанных техно-рабочих проектов
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	7
	28
	Минцифра НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	К концу 2022 года будут обеспечены все городские округа и муниципальные районы техно-рабочими проектами, обеспечивающими создание на их территории аппаратно-программных комплексов «Безопасный город»

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.2. Создание нормативной правовой, методической базы, обеспечивающей функционирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	Кол-во утвержденных нормативных документов
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	Минцифра НСО
	К концу 2022 года будут созданы необходимые нормативные правовые и методические основы для эффективного функционирования аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» на муниципальном и региональном уровнях

	
	Стоимость единицы 
	
	
	
	
	
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.2.1. Разработка нормативного правового акта, определяющего требования к собственникам объектов имущества, по созданию и функционированию элементов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на данных объектах
	Кол-во утвержденных нормативных документов
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	Минцифра НСО
	В 2022 году будет принят нормативный правовой акт, устанавливающий обязанность для юридических лиц, определенных в рамках технических проектов, содействовать реализации проекта «Безопасный город»

	
	Стоимость единицы 
	
	
	
	
	
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.3. Создание единой региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
	Количество
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Минцифра НСО, учреждения, подведомственные Минцифре НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2020-2022 годах будут проводиться работы по созданию единой региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Окончательный ввод в эксплуатацию ЕРИП АПК «Безопасный город» будет произведен к концу 2022 года

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	2 250,1
	-
	300,1
	-
	1 950,0
	4 000,0
	4 000,0
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	22.0.02.03250
	240
	2 250,1
	-
	300,1
	-
	1 950,0
	4 000,0
	4 000,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	-
	0
	-
	0
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	-
	0
	-
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	-
	0
	-
	0
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.3.2. Подготовка регламента по техническому взаимодействию существующих информационных систем, связанных с вопросами обеспечения безопасности населения, в рамках функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» *
	Количество регламентов
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	Минцифра НСО
	В 2021 году по итогам реализации мероприятия 1.1.1. по разработке техно-рабочих проектов будут определены единые технические форматы взаимодействия информационных систем, связанных с вопросами обеспечения безопасности населения; будет определен порядок взаимодействия между поставщиками и потребителями информации в рамках функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.3.3. Подключение муниципальных районов и городских округов Новосибирской области к существующим информационным подсистемам региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»* 
	Количество информационных подсистем, к которым подключены МР и ГО НСО
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	8
	Минцифра НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	За период 2021-2022 годов МР и ГО НСО будут подключены к 10 информационным подсистемам, включенным в ЕРИП АПК «Безопасный город», что к концу 2022 года, с учетом подсистем к которым присоединены МР и ГО в 2017 году, составит 100% от общего количества подсистем, входящих в ЕРИП АПК «Безопасный город».

Финансирование по мероприятию будет уточняться в ходе реализации государственной программы в рамках установленных бюджетных ассигнований

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.3.4. Наполнение региональной геоинформационной системы Новосибирской области пространственными данными
	Количество систем
	
	
	
	
	
	1
	-
	1
	-
	1
	1
	1
	Минцифра НСО, ГБУ НСО «ЦНГТ НСО», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2020-2022 годах в рамках мероприятия будет осуществляться наполнение региональной геоинформационной системы Новосибирской области пространственными данными

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	2250,1
	х
	х
	х
	х
	4000,0
	4000,0
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	2250,1
	- 
	300,1
	-
	1950,0
	4000,0
	4000,0
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	22.0.02.03250
	240
	2250,1
	- 
	300,1
	-
	1950,0
	4000,0
	4000,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	-
	0
	-
	0
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	-
	0
	-
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.3.5. Проектирование аналитической визуальной надстройки к региональной интеграционной платформе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и обеспечение ее интеграции с единой системой распределенных ситуационных центров Российской Федерации *
	Количество проектов
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	Минцифра НСО,

исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2021 году будет разработан проект создания ситуационного центра на базе региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» со схемой подключения к единой системе распределенных ситуационных центров Российской Федерации

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	Сумма затрат по Задаче 1.1. 
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	2250,1
	-
	300,1
	-
	1950,0
	4000,0
	4000,0
	 х
	х

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	-
	0
	-
	0
	0
	0
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	22.0.02.03250
	240
	2250,1
	-
	300,1
	-
	1950,0
	4000,0
	4000,0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	-
	0
	-
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	-
	0
	-
	0
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	Задача 1.2. государственной программы. Развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

	1.2.1. Создание и обеспечение функционирования компонентов обеспечения безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры
	Количество
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Минцифра НСО, Минобразования НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО, МЖКХиЭ НСО, учреждения, подведомственные ОИОГВ НСО – исполнителям данного мероприятия, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	Будет обеспечено функционирование программных и технических решений, предназначенных для обеспечения безопасности коммунальной инфраструктуры, в том числе:

-за период 2020-2022 годов количество образовательных организаций Новосибирской области, в которых заменены (модернизированы) автоматические пожарные сигнализации и системы пожарного мониторинга, будет составлять не менее 177 учреждений;

-к концу 2020 года будет увеличен охват населения Новосибирской области региональной автоматизированной системой централизованного оповещения гражданской обороны до 90,5%;

-к концу 2021 года доля МО, ОИОГВ, ФОИВ (включая учреждения) Новосибирской области, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, подключенных к региональной системе мониторинга Новосибирской области, составит 100%

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	54670,3
	500,1
	1301,8
	22144,8
	30723,6
	68827,1
	69455,4
	
	

	
	областной бюджет

всего,


	
	
	
	
	
	54090,2
	500,1
	1301,8
	21876,8
	30411,5
	67553,4
	68181,7
	
	

	
	в том числе:
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	240
	500,9
	0
	0
	0
	500,9
	1100,0
	1100,0
	
	

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	610
	5122,7
	0
	0
	1136,1
	3986,6
	11250,0
	11250,0
	
	

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	620
	2939,8
	0
	0
	2261,2
	678,6
	6456,2
	6456,2
	
	

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.70910
	520
	11021,2
	0
	0
	5091,5
	5929,7
	24200,0
	24200,0
	
	

	
	
	210
	03
	09
	22.0.03.02580
	240
	10486,9
	0
	0
	10486,9
	0
	0
	0
	
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.03.00590
	610
	5685,9
	500,0
	1300,0
	2900,0
	985,9
	5700,0
	5700,0
	
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.03.03250
	240
	18332,8
	0,1
	1,8
	1,1
	18329,8
	18847,2
	19475,5
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	580,1
	0,0
	0,0
	268,0
	312,1
	1273,7
	1273,7
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.1.1. Обеспечение соответствия систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных организациях Новосибирской области и государственных организациях, подведомственных Минобразования Новосибирской области, стандарту интеграции с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город


	Система видеонаблюдения (комплект)
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Минобразования НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО; государственные и муниципальные образовательные организации НСО, государственные организации, подведомственные Минобразования НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В случае выделения дополнительного финансирования на реализацию мероприятия в 2022 году, не менее чем в 5 государственных организациях, подведомственных Минобразования Новосибирской области планируется обеспечить соответствие систем видеонаблюдения стандарту интеграции с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город»

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет

всего,
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	в том числе:
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	240
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	610
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	620
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.1.2. Замена (модернизация) автоматических пожарных сигнализаций и систем пожарного мониторинга в муниципальных образовательных организациях Новосибирской области и государственных организациях, подведомственных Минобразования Новосибирской области
	Система пожарного мониторинга (комплект пожарной сигнализации)
	
	
	
	
	
	67
	-
	-
	42
	25
	55
	55
	Минобразования НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО; государственные и муниципальные образовательные организации НСО, государственные организации, подведомственные Минобразования НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	Для создания современных безопасных условий организации учебного процесса и обеспечения пожарной безопасности в образовательных организациях в 2020 году будет производиться замена и модернизация автоматических пожарных сигнализаций не менее чем в 13 образовательных организациях Новосибирской области, подведомственных министерству образования Новосибирской области, а также не менее чем в 54 муниципальных образовательных организациях.
На 2021-2022 годы указаны прогнозные значения, которые будут уточнены после поступления заявок в установленные госпрограммой сроки 

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	300,9
	х
	х
	х
	х
	805,1
	805,1
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	20 164,7
	-
	-
	8 756,8
	11 407,9
	44 279,9
	44 279,9
	
	

	
	областной бюджет всего,
	
	
	
	
	
	19 584,6
	-
	-
	8 488,8
	11 095,8
	43 006,2
	43 006,2
	
	

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	240
	500,9
	-
	-
	0
	500,9
	1 100,0
	1 100,0
	
	

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	610
	5 122,7
	-
	-
	1 136,1
	3 986,6
	11 250,0
	11 250,0
	
	

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	620
	2 939,8
	-
	-
	2 261,2
	678,6
	6 456,2
	6 456,2
	
	

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.70910
	520
	11 021,2
	-
	-
	5 091,5
	5 929,7
	24 200,0
	24 200,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	580,1
	
	
	268,0
	312,1
	1 273,7
	1 273,7
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.1.3. Мероприятия по обеспечению гарантированного доведения информации об угрозе возникновения или о возникновении ЧС до органов управления территориальной подсистемы РСЧС и населения Новосибирской области
	Количество населенных пунктов, в которых смонтированы системы оповещения
	
	
	
	
	
	2
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	МЖКХиЭ НСО, ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2020 году в 2 населенных пунктах Новосибирской области будут смонтированы элементы региональной автоматизированной системы центрального оповещения гражданской обороны Новосибирской области, в результате чего к концу 2020 года информация об угрозе возникновении чрезвычайных ситуаций или чрезвычайных ситуациях будет доводиться до 90,5% населения Новосибирской области.
Реализация мероприятия в 2021-2022 годах не планируется. 



	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	3750,0 – 6736,9
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	10 486,9
	-
	--
	10 486,9
	-
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет
	210
	03
	09
	22.0.03.02580
	240
	10 486,9
	-
	-
	10 486,9
	-
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.1.4. Обеспечение функционирования комплексной системы экстренного оповещения населения Новосибирской области, проживающего в зонах быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций, об угрозе возникновения или о возникновении ЧС
	Количество систем
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Минцифра НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2020-2022 годах будет осуществляться обеспечение функционирования экстренного оповещения населения

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	7274,4
	х
	х
	х
	х
	7 802,9
	8 431,2
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	7274,4
	500,0
	1300,0
	2900,0
	2574,4
	7 802,9
	8 431,2
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	7274,4
	500,0
	1300,0
	2900,0
	2574,4
	7 802,9
	8 431,2
	
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.03.00590
	610
	5685,9
	500,0
	1300,0
	2900,0
	985,9
	5 700,0
	5 700,0
	
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.03.03250
	240
	1 588,5
	0
	0
	0
	1588,5
	2 102,9
	2 731,2
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.1.5. Создание и обеспечение функционирования региональной системы мониторинга компонентов обеспечения безопасности населения, муниципальной (коммунальной) инфраструктуры и экологической безопасности на территории Новосибирской области 
	Количество систем
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Минцифра НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2020 году к системе будет подключено ГУ МВД России по НСО, а также будут расширены аппаратные ресурсы для организации функционирования видеонаблюдения и видеоаналитики.
В 2021 году к системе будут подключены ЦУКС НСО, министерство природных ресурсов и экологии НСО, также в 2021-2022 годах будет обеспечиваться прием-передача данных видеонаблюдения и результатов их обработки с учетом дополнительно подключаемых к системе периферийных устройств

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	16 484,3
	х
	х
	х
	х
	16 484,3
	16 484,3
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	16 484,3
	-
	-
	-
	16484,3
	16 484,3
	16 484,3
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	22.0.03.03250
	240
	16 484,3
	-
	-
	-
	16484,3
	16 484,3
	16 484,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.1.6.  Создание и организация услуг связи и серверного сегмента автономных дымовых пожарных извещателей
	Количество приемо-передатчиков
	
	
	
	
	
	30
	30
	 30
	 30
	 30
	30
	30
	Минцифра НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2020-2022 годах будет обеспечиваться функционирование серверного сегмента автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ), включая доведение информации о показаниях АДПИ до единой дежурно-диспетчерской службы Новосибирской области

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	8,7
	х
	х
	х
	х
	8,7
	8,7
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	260,0
	0,1
	1,8
	1,1
	257,0
	260,0
	260,0
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	22.0.03.03250
	240
	260,0
	0,1
	1,8
	1,1
	257,0
	260,0
	260,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.2. Создание и обеспечение функционирования компонентов обеспечения транспортной безопасности
	Количество
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Минцифра НСО, 
Минтранс НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО, с ГУ МВД России по НСО и с УГИБДД ГУ МВД России по НСО, 
учреждения, подведомственные ОИОГВ НСО –исполнителям данного мероприятия, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	К концу 2022 года будет увеличена доля фактов нарушений Правил дорожного движения, выявляемых с помощью автоматических комплексов фото- и видеофиксации;

доля ОМСУ, использующих навигационную и иную информацию о транспортных средствах из региональной информационно-навигационной системы

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	171514,4
	22615,0
	31218,1
	36202,6
	81478,7
	166431,4
	168065,0
	
	

	
	областной бюджет

всего,


	
	
	
	
	
	171514,4
	22615,0
	31218,1
	36202,6
	81478,7
	166431,4
	168065,0
	
	

	
	в том числе:
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	110
	40196,4
	9672,6
	10235,0
	9946,8
	10342,0
	41897,1
	43530,7
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.03250
	240
	118727,6
	12005,9
	18771,1
	24321,0
	63629,6
	111945,2
	111945,2
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	240
	6670,6
	926,8
	2211,9
	1911,7
	1620,2
	6670,6
	6670,6
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	850
	173,6
	9,7
	0
	22,7
	141,2
	173,6
	173,6
	
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.04.03250
	240
	5744,9
	0
	0
	0
	5744,9
	5744,9
	5744,9
	
	

	
	
	176
	10
	04
	22.0.04.00590
	110
	1,3
	0
	0,1
	0,4
	0,8
	0
	0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.2.1. Создание и обеспечение функционирования системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области
	Количество
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Минтранс НСО, ГКУ НСО ЦОДД, во взаимодействии с мэрией города Новосибирска и с ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	К концу 2020 года доля фактов нарушений правил дорожного движения, выявленных с помощью автоматических комплексов фото- и видеофиксации, составит не менее 87% от общего количества нарушений с сохранением данного уровня до конца реализации программы

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	165769,5
	22615,0
	31218,1
	36202,6
	75733,8
	160686,5
	162320,1
	
	

	
	областной бюджет

всего,


	
	
	
	
	
	165769,5
	22615,0
	31218,1
	36202,6
	75733,8
	160686,5
	162320,1
	
	

	
	в том числе:
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	110
	40196,4
	9672,6
	10235,0
	9946,8
	10342,0
	41897,1
	43530,7
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.03250
	240
	118727,6
	12005,9
	18771,1
	24321,0
	63629,6
	111945,2
	111945,2
	
	


	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	240
	6670,6
	926,8
	2211,9
	1911,7
	1620,2
	6670,6
	6670,6
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	850
	173,6
	9,7
	0,0
	22,7
	141,2
	173,6
	173,6
	
	

	
	
	176
	10
	04
	22.0.04.00590
	110
	1,3
	0
	0,1
	0,4
	0,8
	0
	0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.2.1.1. Оснащение (модернизация) системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области, транспортными средствами, в том числе проектно-изыскательские работы
	Количество комплектов (с учётом комплектующих деталей)
	
	
	
	
	
	40
	-
	23
	-
	17
	2
	4
	Минтранс НСО, ГКУ НСО ЦОДД, во взаимодействии с мэрией города Новосибирска и с ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	За период 2020-2022 годов будет приобретено и установлено на автодорогах в Новосибирской области 46 единиц автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, в т.ч.: 

в 2020 году 40 единиц: 6 стационарных комплексов фото- и видеофиксации фактов нарушений ПДД (далее – КФВФ); 7 передвижных КФВФ; 1 модернизированный КФВФ;18 вандалозащищенных боксов (ВЗБ), 8 опор для установки КФВФ и ВЗБ.

в 2021 году 2 передвижных КФВФ;

в 2022 году 4 передвижных КФВФ

Также в 2020-2022 годах в рамках мероприятия будет составлена проектно-сметная документация на установку комплексов фото- и видеофиксации фактов нарушений ПДД, в том числе в 2020 году 3 единицы ПСД, в 2021 году - 3 ед, в 2022 году - 3 ед.

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	15,6-2750,0
	х
	х
	х
	х
	500,0-4360,2
	500,0-3700,0
	
	

	
	Сумма затрат всего, в том числе
	
	
	
	
	
	34699,9
	70,0
	12330,0
	787,5
	21512,4
	4860,2
	10860,2
	
	

	
	областной бюджет
	176
	04
	09
	22.0.04.03250
	240
	34699,9
	70,0
	12330,0
	787,5
	21512,4
	4860,2
	10860,2
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.2.1.2. Содержание систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
	Количество комплексов
	
	
	
	
	
	99
	93
	93
	91
	99
	101
	101
	Минтранс НСО, 
ГБУ НСО СМЭУ,
 ГКУ НСО ЦОДД, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2020 году планируется содержание 99 единиц: из которых 84 комплексов, действовавших в 2019 году (56 стационарных КФВФ на Уад, 14 мобильных КФВФ, и 14 муляжей КФВФ), 4 стационарных КФВФ на Уад, приобретённых в 2019 году и введённых в эксплуатацию в 2020 году; 1 стационарный КФВФ на Уад, модернизированный в 2019 году и введенный в эксплуатацию в 2020 году; 4 единицы стационарных КФВФ на Уад, безвозмездно переданных в 2019 году от Мэрии г. Новосибирска, введенных в эксплуатацию в 2020 году, 1 стационарный КФВФ  на Уад, безвозмездно полученный от ООО "Трафик Контроль", введенный в эксплуатацию в 3 квартале 2020 года, 4 стационарных КФВФ на Уад, планируемых к приобретению в 4-ом квартале 2020 года и вводу в эксплуатацию с 4 квартала 2020 года, 4 стационарных КФВФ на Уад, которые до 4 квартала 2020 года обслуживались силами специалистов ГКУ ЦОДД.
Кроме этого, в 3-ем квартале 2020 года списаны 2 стационарных КФВФ на Уад и 1 мобильный КФВФ, ранее планируемые к обслуживанию.

В 2021 году планируется содержание 101 комплексов, из которых 99 комплексов, действовавших в 2020 году, 2 стационарных КФВФ на Уад, приобретенных в декабре 2020 года и введенных в эксплуатацию в 2021 году.

В 2022 году планируется содержание 101 единиц, из которых 101 единицы, действующих в 2021 году

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	280,0
	х
	х
	х
	х
	356,4
	396,0
	
	

	
	Сумма затрат всего, в том числе
	
	
	
	
	
	27720,5
	3157,6
	5982,8
	5908,9
	12671,2
	36000,0
	40000,0
	
	

	
	областной бюджет
	176
	04
	09
	22.0.04.03250
	240
	27720,5
	3157,6
	5982,8
	5908,9
	12671,2
	36000,0
	40000,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.2.1.3.

Организация использования передвижных и мобильных систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области с привлечением организаций на договорной основе без участия экипажей дорожно-постовой службы ГИБДД


	Количество используемых комплексов
	
	
	
	
	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	Минтранс НСО, 
ГКУ НСО ЦОДД, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2020 году количество используемых без участия экипажей дорожно-постовой службы ГИБДД передвижных систем автоматического контроля и выявления нарушений ПДД составит 70, из которых 64 передвижных комплекса, используемых в 2019 году, 11 ед. передвижных комплексов, приобретенных в 2019 году и введённых в эксплуатацию в 2020 год (без учёта двух передвижных комплексов, обслуживание которых осуществляет ГКУ "ЦОДД"), кроме этого 5 единиц передвижных комплексов будут списаны в 2020 году.

В 2021 году количество передвижных систем автоматического контроля и выявления нарушений ПДД составит 70 единиц, из которых 70, используемых в 2020 году.7 ед. передвижных комплексов, приобретенных в 2020 году и введённых в эксплуатацию в 2021 году, планируются к обслуживанию специалистами ЦОДД вне контракта собственными силами. 

В 2022 году количество передвижных систем автоматического контроля и выявления нарушений ПДД составит 70 единиц, из которых 70, используемых в 2021 году, 2 ед. передвижных комплексов, приобретенных в 2021 году и введённых в эксплуатацию в 2022 году, кроме этого 2 единицы передвижных комплексов будут списаны в 2022 году.

Списание обусловлено моральным и физическим износом передвижных комплексов

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	731,5
	х
	х
	х
	х
	815,7
	815,7
	
	

	
	Сумма затрат всего, в том числе
	
	
	
	
	
	51208,0
	8088,2
	-
	16922,8
	26197,0
	57100,0
	57100,0
	
	

	
	областной бюджет
	176
	04
	09
	22.0.04.03250
	240
	51208,0
	8088,2
	-
	16922,8
	26197,0
	57100,0
	57100,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.2.1.4.

Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр организации дорожного движения»
	Количество учреждений
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Минтранс НСО, 
ГКУ НСО ЦОДД
	Обеспечение деятельности ГКУ НСО ЦОДД для эффективного и оперативного реагирования на складывающуюся дорожно-транспортную ситуацию

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	47041,9
	х
	х
	х
	х
	48 741,3
	50 374,9
	
	

	
	Сумма затрат всего, в том числе
	
	
	
	
	
	47041,9
	10609,1
	12447,0
	11881,6
	12104,2
	48 741,3
	50 374,9
	
	

	
	областной бюджет

всего,

в том числе:
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	110
	40196,4
	9672,6
	10235,0
	9946,8
	10342,0
	41897,1
	43530,7
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	240
	6670,6
	926,8
	2211,9
	1911,7
	1620,2
	6670,6
	6670,6
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	850
	173,6
	9,7
	0
	22,7
	141,2
	173,6
	173,6
	
	

	
	
	176
	10
	04
	22.0.04.00590
	110
	1,3
	0
	0,1
	0,4
	0,8
	0
	0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.2.1.5. Приобретение (модернизация) программно-аппаратных комплексов для обеспечения хранения данных с комплексов фото- и видеофиксации и мониторинга технических средств системы фото-, видеофиксации административных правонарушений правил дорожного движения на территории Новосибирской области, включая обеспечение их функционирования
	Количество программно- аппаратных комплексов
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Минтранс НСО, 
ГКУ НСО ЦОДД, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2020-2022 годах в рамках мероприятия будет обеспечиваться обслуживание ПО «Ангел IT мониторинга технических средств Системы фото-и видеофиксации».

Кроме того, в 2021 году в связи с увеличением объёма информации, получаемой с КФВФ будет увеличена мощность серверного оборудования для обеспечения работоспособности комплексов.

Финансирование на 2022 год будет уточняться в ходе реализации государственной программы в рамках установленных бюджетных ассигнований

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	1258,0
	х
	х
	х
	х
	2085-10000
	2 085,0
	
	

	
	Сумма затрат всего, в том числе
	
	
	
	
	
	1258,0
	420,0
	0
	164,6
	673,4
	12 085,0
	2 085,0
	
	

	
	областной бюджет
	176
	04
	09
	22.0.04.03250
	240
	1258,0
	420,0
	0
	164,6
	673,4
	12 085,0
	2 085,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.2.1.6. Обеспечение технического сопровождения комплексов защиты информации, получаемой с комплексов фото- и видеофиксации по выявлению нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области, а также приобретение комплексов защиты информации
	Количество комплексов защиты информации
	
	
	
	
	
	63
	38
	38
	38
	63
	38
	63
	Минтранс НСО, 
ГКУ НСО ЦОДД, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2020 году:

1) будет осуществляться техническое сопровождение 38 приборов защиты информации, из которых: -15 приборов защиты информации, приобретенных в 2017 году (с учетом годового срока гарантийного облуживания, не требующего дополнительного финансирования);

-15 приборов защиты информации, безвозмездно переданных в 2017 году от Мэрии г. Новосибирска (с учетом годового срока гарантийного облуживания, не требующего дополнительного финансирования);

-8 приборов защиты информации, безвозмездно переданных от мэрии г. Новосибирска в 2019 году (с учетом годового срока гарантийного облуживания, не требующего дополнительного финансирования);

2) в 4 квартале будет приобретено 25 комплексов защиты информации (с учетом годового срока гарантийного облуживания, не требующего дополнительного финансирования в 2021 году).

В 2021 году будет осуществляться техническое сопровождение 38 приборов защиты информации, из которых 38 приборов защиты информации, обслуживаемых в 2020 году.

В 2022 году будет осуществляться техническое сопровождение 63 приборов защиты информации, из которых 38 приборов защиты информации, обслуживаемых в 2020 году, а также 25 комплексов защиты информации, приобретенных в 4 квартале 2020 года (с учетом годового срока гарантийного облуживания, не требующего дополнительного финансирования в 2021 году).

Также в 2020-2022 годах будет осуществляться выполнение требований действующего законодательства в области защиты информации

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	46,0 - 83,7
	х
	х
	х
	х
	50,0
	30,2
	
	

	
	Сумма затрат всего, в том числе
	
	
	
	
	
	3841,2
	270,0
	458,4
	537,3
	2575,5
	1900,0
	1900,0
	
	

	
	областной бюджет
	176
	04
	09
	22.0.04.03250
	240
	3841,2
	270,0
	458,4
	537,3
	2575,5
	1 900,0
	1 900,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.2.2. Техническое обслуживание, сопровождение и комплексное развитие (модернизация, доработка) региональной навигационно-информационной системы Новосибирской области (РНИС НСО)
	Количество систем
	
	
	
	
	
	1
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	Минцифра НСО, ГБУ НСО «ЦНГТ НСО», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2020-2022 годах будет обеспечиваться работоспособность серверного оборудования, бортового оборудования транспортных средств, включая оперативное сопровождение на базе ГЛОНАСС технологий и программного обеспечения, подсистем РНИС НСО

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	5 744,9
	х
	х
	х
	х
	5 744,9
	5 744,9
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	5 744,9
	-
	-
	-
	5 744,9
	5 744,9
	5 744,9
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	22.0.04.03250
	240
	5 744,9
	-
	-
	-
	5 744,9
	5 744,9
	5 744,9
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.3. Реализация мер, направленных на координацию работы и взаимодействие служб и ведомств, ответственных за обеспечение общественной безопасности
	Количество
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Минцифра НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО, учреждения, подведомственные ОИОГВ НСО – исполнителям данного мероприятия, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2020-2022 годах будет обеспечиваться бесперебойное функционирование «Системы 112» в круглосуточном режиме на территории Новосибирской области

	
	Стоимость единицы 
	
	
	
	
	
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	159424,2
	38316,6
	35336,6
	31058,6
	54712,4
	163 482,6
	166 823,6
	
	

	
	областной бюджет

всего,


	
	
	
	
	
	159424,2
	38316,6
	35336,6
	31058,6
	54712,4
	163 482,6
	166 823,6
	
	

	
	в том числе:
	194
	03
	09
	22.0.01.00590
	110
	82295,4
	21388,2
	21134,5
	19412,1
	20360,6
	85 776,2
	89 117,2
	
	

	
	
	194
	03
	09
	22.0.01.00590
	240
	16679,0
	3189,7
	4956,4
	4118,3
	4414,6
	16 679,0
	16 679,0
	
	

	
	
	194
	03
	09
	22.0.01.00590
	850
	3302,9
	833,9
	823,0
	823,0
	823,0
	3 302,9
	3 302,9
	
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.01.98704
	240
	0
	0
	0
	0
	0
	580,0
	400,0
	
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.01.03250
	240
	57144,6
	12904,2
	8422,2
	6704,6
	29113,6
	57 144,5
	57 324,5
	
	

	
	
	194
	10
	04
	22.0.01.00590
	110
	2,3
	0,6
	0,5
	0,6
	0,6
	0
	0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.3.1. Эксплуатация, сопровождение и развитие «Системы 112», обеспечение функционирования ГКУ НСО «Служба 112»
	Количество
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Минцифра НСО, ГКУ НСО «Служба 112», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2020-2022 годах будет обеспечиваться бесперебойное функционирование «Системы 112» в круглосуточном режиме на территории Новосибирской области, а также деятельность ГКУ НСО «Служба 112»

	
	Стоимость единицы 
	
	
	
	
	
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	159424,2
	38316,6
	35336,6
	31058,6
	54712,4
	163 482,6
	166 823,6
	
	

	
	областной бюджет

всего,


	
	
	
	
	
	159424,2
	38316,6
	35336,6
	31058,6
	54712,4
	163 482,6
	166 823,6
	
	

	
	в том числе:
	194
	03
	09
	22.0.01.00590
	110
	82295,4
	21388,2
	21134,5
	19412,1
	20360,6
	85 776,2
	89 117,2
	
	

	
	
	194
	03
	09
	22.0.01.00590
	240
	16679,0
	3189,7
	4956,4
	4118,3
	4414,6
	16 679,0
	16 679,0
	
	

	
	
	194
	03
	09
	22.0.01.00590
	850
	3302,9
	833,9
	823,0
	823,0
	823,0
	3 302,9
	3 302,9
	
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.01.98704
	240
	0
	0
	0
	0
	0
	580,0
	400,0
	
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.01.03250
	240
	57144,6
	12904,2
	8422,2
	6704,6
	29113,6
	57 144,5
	57 324,5
	
	

	
	
	194
	10
	04
	22.0.01.00590
	110
	2,3
	0,6
	0,5
	0,6
	0,6
	0
	0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.3.1.1. Содержание ГКУ НСО «Служба 112»
	Количество учреждений
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Минцифра НСО, ГКУ НСО «Служба 112»
	В 2020-2022 годах будут обеспечиваться: содержание ГКУ НСО «Служба 112», созданного для организации работы по функционированию и развитию «Системы 112», поддержание единого информационного пространства для всех участников «Системы 112», координация, управление и поддержка межведомственного взаимодействия в чрезвычайных ситуациях при реагировании на вызовы, поступившие по номеру «112», требующих участия нескольких оперативных служб

	
	Стоимость единицы 
	
	
	
	
	
	102279,6
	х
	х
	х
	х
	105758,1
	109 099,1
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	102279,6
	25412,4
	26914,4
	24354,0
	25598,8
	105758,1
	109 099,1
	
	

	
	областной бюджет всего,
	
	
	
	
	
	102279,6
	25412,4
	26914,4
	24354,0
	25598,8
	105758,1
	109 099,1
	
	

	
	в том числе
	194
	03
	09
	22.0.01.00590
	110
	82295,4
	21388,2
	21134,5
	19412,1
	20360,6
	85776,2
	89 117,2
	
	

	
	
	194
	03
	09
	22.0.01.00590
	240
	16679,0
	3189,7
	4956,4
	4118,3
	4414,6
	16679,0
	16679,0
	
	

	
	
	194
	03
	09
	22.0.01.00590
	850
	3302,9
	833,9
	823,0
	823,0
	823,0
	3302,9
	3302,9
	
	

	
	
	194
	10
	04
	22.0.01.00590
	110
	2,3
	0,6
	0,5
	0,6
	0,6
	0
	0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.3.1.2. Информирование населения Новосибирской области о возможности вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
	Комплекс мероприятий
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	Минцифра НСО, ГКУ НСО «Служба 112», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2021-2022 годах будет происходить подготовка и размещение рекламных и информационных материалов (статьи, буклеты, видеоматериалы и др.) в целях повышения уровня осведомленности населения Новосибирской области о функционировании «Системы 112»

	
	Стоимость единицы 
	
	
	
	
	
	-
	х
	х
	х
	х
	580,0
	400,0
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	580,0
	400,0
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	22.0.01.98704
	240
	-
	-
	-
	-
	-
	580,0
	400,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.3.1.3. Сопровождение и модернизация учебных комплексов «Системы 112» Новосибирской области, организация обучения и повышения квалификации специалистов «Системы 112» Новосибирской области
	Комплекс мероприятий
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	Минцифра НСО, ГКУ НСО «Служба 112», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2021-2022 годах будет проходить обучение (инструктажи, семинары, тренинги и др.), повышение квалификации специалистов «Системы 112»

	
	Стоимость единицы 
	
	
	
	
	
	-
	х
	х
	х
	х
	120,0
	300,0
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	120,0
	300,0
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	22.0.01.03250
	240
	-
	-
	-
	-
	-
	120,0
	300,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.3.1.4. Обеспечение функционирования, развитие и модернизация «Системы 112». Обеспечение информационной безопасности «Системы 112»
	Количество систем
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Минцифра НСО, ГКУ НСО «Служба 112», 

ГБУ НСО «ЦИТ НСО», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2020-2022 годах в постоянном режиме будет обеспечиваться 

бесперебойная работа «Системы 112», модернизация системы, также будут выполнены требования действующего законодательства в области защиты информации

	
	Стоимость единицы 
	
	
	
	
	
	57 144,6
	х
	х
	х
	х
	57024,5
	57 024,5
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	57144,6
	12904,2
	8422,2
	6704,6
	29113,6
	57024,5
	57 024,5
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	22.0.01.03250
	240
	57144,6
	12904,2
	8422,2
	6704,6
	29113,6
	57 024,5
	57 024,5
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	Сумма затрат по Задаче 1.2.
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	385608,9
	61431,7
	67856,5
	89406,1
	166914,6
	398 741,1
	404 344,0
	-
	х

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	х

	
	областной бюджет всего,
	
	
	
	
	
	385028,8
	61431,7
	67856,5
	89138,1
	166602,5
	397 467,4
	403 070,3
	-
	х

	
	в том числе:
	136
	07
	09
	22.0.03.70910
	520
	11021,2
	0
	0
	5091,5
	5929,7
	24 200,0
	24 200,0
	-
	х

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	240
	500,9
	0
	0
	0
	500,9
	1 100,0
	1 100,0
	-
	х

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	610
	5122,7
	0
	0
	1136,1
	3986,6
	11 250,0
	11 250,0
	-
	х

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	620
	2939,8
	0
	0
	2261,2
	678,6
	6 456,2
	6 456,2
	-
	х

	
	
	210
	03
	09
	22.0.03.02580
	240
	10486,9
	0
	0
	10486,9
	0
	0
	0
	-
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	110
	40196,4
	9672,6
	10235,0
	9946,8
	10342,0
	41 897,1
	43 530,7
	-
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.03250
	240
	118727,6
	12005,9
	18771,1
	24321,0
	63629,6
	111 945,2
	111 945,2
	-
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	240
	6670,6
	926,8
	2211,9
	1911,7
	1620,2
	6 670,6
	6 670,6
	-
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	850
	173,6
	9,7
	0
	22,7
	141,2
	173,6
	173,6
	-
	х

	
	
	194
	03
	09
	22.0.01.00590
	110
	82295,4
	21388,2
	21134,5
	19412,1
	20360,6
	85 776,2
	89 117,2
	-
	х

	
	
	194
	03
	09
	22.0.01.00590
	240
	16679,0
	3189,7
	4956,4
	4118,3
	4414,6
	16 679,0
	16 679,0
	-
	х

	
	
	194
	03
	09
	22.0.01.00590
	850
	3302,9
	833,9
	823,0
	823,0
	823,0
	3 302,9
	3 302,9
	-
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.01.03250
	240
	57144,6
	12904,2
	8422,2
	6704,6
	29113,6
	57 144,5
	57 324,5
	-
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.01.98704
	240
	0
	0
	0
	0
	0
	580,0
	400,0
	-
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.03.00590
	610
	5685,9
	500,0
	1300,0
	2900,0
	985,9
	5 700,0
	5 700,0
	-
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.03.03250
	240
	18332,8
	0,1
	1,8
	1,1
	18329,8
	18 847,2
	19 475,5
	-
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.04.03250
	240
	5744,9
	0
	0
	0
	5744,9
	5 744,9
	5 744,9
	-
	х

	
	
	194
	10
	04
	22.0.01.00590
	110
	2,3
	0,6
	0,5
	0,6
	0,6
	0
	0
	-
	x

	
	
	176
	10
	04
	22.0.04.00590
	110
	1,3
	0
	0,1
	0,4
	0,8
	0
	0
	-
	x

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	580,1
	0
	0
	268,0
	312,1
	1 273,7
	1 273,7
	-
	х

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	х

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	х

	Сумма затрат по государственной программе Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области»
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	387859,0
	61431,7
	68156,6
	89406,0
	168864,7
	402741,1
	408344,0
	-
	х

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	х

	
	областной бюджет, 

в том числе:
	
	
	
	
	
	387278,9
	61431,7
	68156,6
	89138,0
	168552,6
	401467,4
	407070,3
	-
	х

	
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	
	
	
	
	
	165769,5
	22615,0
	31218,1
	36202,6
	75733,8
	160686,5
	162320,1
	-
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	110
	40196,4
	9672,6
	10235,0
	9946,8
	10342,0
	41897,1
	43530,7
	-
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.03250
	240
	118727,6
	12005,9
	18771,1
	24321,0
	63629,6
	111945,2
	111945,2
	-
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	240
	6670,6
	926,8
	2211,9
	1911,7
	1620,2
	6670,6
	6670,6
	-
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	850
	173,6
	9,7
	0
	22,7
	141,2
	173,6
	173,6
	-
	х

	
	
	176
	10
	04
	22.0.04.00590
	110
	1,3
	0
	0,1
	0,4
	0,8
	0
	0
	-
	х

	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
	210
	03
	09
	22.0.03.02580
	240
	10486,9
	0
	0
	10486,9
	0
	0
	0
	-
	х

	
	Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
	
	
	
	
	
	191437,9
	38816,7
	36938,5
	33959,7
	81723,0
	197774,7
	201744,0
	-
	х

	
	
	194
	03
	09
	22.0.01.00590
	110
	82295,4
	21388,2
	21134,5
	19412,1
	20360,6
	85776,2
	89117,2
	-
	х

	
	
	194
	03
	09
	22.0.01.00590
	240
	16679,0
	3189,7
	4956,4
	4118,3
	4414,6
	16679,0
	16679,0
	-
	х

	
	
	194
	03
	09
	22.0.01.00590
	850
	3302,9
	833,9
	823,0
	823,0
	823,0
	3302,9
	3302,9
	-
	х

	
	
	194
	10
	04
	22.0.01.00590
	110
	2,3
	0,6
	0,5
	0,6
	0,6
	0
	0
	-
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.01.03250
	240
	57144,6
	12904,2
	8422,2
	6704,6
	29113,6
	57144,5
	57324,5
	-
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.01.98704
	240
	0
	0
	0
	0
	0
	580,0
	400,0
	-
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.02.03250
	240
	2250,1
	0
	300,1
	0
	1950,0
	4000,0
	4000,0
	-
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.03.03250
	240
	18332,8
	0,1
	1,8
	1,1
	18329,8
	18847,2
	19475,5
	-
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.03.00590
	610
	5685,9
	500,0
	1300,0
	2900,0
	985,9
	5700,0
	5700,0
	-
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.04.03250
	240
	5744,9
	0
	0
	0
	5744,9
	5744,9
	5744,9
	-
	х

	
	Министерство образования Новосибирской области
	
	
	
	
	
	19584,6
	0
	0
	8488,8
	11095,8
	43006,2
	43006,2
	-
	х

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.70910
	520
	11021,2
	0
	0
	5091,5
	5929,7
	24200,0
	24200,0
	-
	х

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	240
	500,9
	0
	0
	0
	500,9
	1100,0
	1100,0
	-
	х

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	610
	5122,7
	0
	0
	1136,1
	3986,6
	11250,0
	11250,0
	-
	х

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	620
	2939,8
	0
	0
	2261,2
	678,6
	6456,2
	6456,2
	-
	х

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	580,1
	0
	0
	268,0
	312,1
	1273,7
	1273,7
	-
	х

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	х

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	х

	
	*- количественные показатели и ожидаемые результаты приведены справочно, с учётом возможности включения затрат на реализацию мероприятия в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Применяемые сокращения:

АПК «Безопасный город» – аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»;

ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС Новосибирской области» – Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новосибирской области»;

ГБУ НСО «ЦНГТ НСО» – государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр навигационных и геоинформационных технологий Новосибирской области»;

ГБУ НСО СМЭУ – государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление»;

ГКУ НСО «Служба 112» – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Служба 112»;

ГКУ НСО «УКС» – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства»;

ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области»;

ГКУ НСО ЦОДД – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр организации дорожного движения»;

ГО и МР – городской округ и муниципальный район;

ГУ МВД России по НСО – Главное управление Министерства внутренних дел России по Новосибирской области;

ГУ МЧС России по НСО – Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области;

ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба;

ЕРИП – единая региональная интеграционная платформа;

КСЭОН – Комплексная система экстренного оповещения населения;

КФВФ – комплекс фото и видеофиксации;

МЖКХиЭ НСО – министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;

Минобразования НСО – министерство образования Новосибирской области;

Минтранс НСО – министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;

Минцифра НСО – министерство цифрового развития и связи Новосибирской области;

МО – муниципальное образование;

НСО – Новосибирская область;


ОИОГВ НСО – областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области;

ОМС НСО – органы местного самоуправления в Новосибирской области;

РАСЦО – Региональная автоматизированная система централизованного оповещения;

РНИС НСО – региональная навигационно-информационная система;

«Система 112» – система обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112»;

УГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области – Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел по Новосибирской области;

Уад – участок автомобильной дороги общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов на территории Новосибирской области;

ФОИВ – федеральные органы исполнительной власти;
ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по НСО – Центр автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области;

ЦУКС НСО - центр управления кризисными ситуациями Новосибирской области;
ЧС – чрезвычайная ситуация.
__________»


