| П А С П О Р Т |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| государственной программы |  |  |  |  |
| «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области » |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |
| Куратор государственной программы | Петухов Юрий Федорович |  |  |  |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Цукарь Сергей Сергеевич |  |  |  |
| Период реализации государственной программы | Этап I: 2016 - 2023 Этап II: 2024 - 2030 |  |  |  |
| Цели государственной программы | Цель 1 "Обеспечение оперативного реагирования и взаимодействия всех служб, ответственных за обеспечение безопасности" |  |  |  |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | Направление (подпрограмма) 1 "Создание единой цифровой среды в сфере обеспечения безопасности" |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 12 005 039,40 тыс. рублей |  |  |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации |  |  |  |  |

| 2. Показатели государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ |  | Ответственный за достижение показателя |  |  |  | Связь с показателями национальных целей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | значение | год |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  |  | 17 |  |
| Цель государственной программы «Обеспечение оперативного реагирования и взаимодействия всех служб, ответственных за обеспечение безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество приобретенных (модернизированных) стационарных систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области, в рамках РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)», ежегодно |  | ГП |  | Возрастание | Единица |  | 0 | 2023 |  | 16 |  | 16 |  | 16 | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |
| 2. | Среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории Новосибирской области |  | ГП |  | Убывание | Минута |  | 40 | 2023 |  | 40 |  | 40 |  | 40 | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество государственных учреждений Новосибирской области, деятельность которых обеспечена |  | ГП |  | Возрастание | Единица |  | 2 | 2023 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля информационных подсистем региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», которыми обеспечены муниципальные районы и городские округа Новосибирской области |  | ГП |  | Возрастание | Процент |  | 73,3 | 2023 |  | 83,3 |  | 93,3 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля фактов нарушений Правил дорожного движения, выявленных с помощью автоматических комплексов фото- и видеофиксации, от общего количества выявленных нарушений |  | ГП |  | Возрастание | Процент |  | 92 | 2023 |  | 92,5 |  | 93 |  | 93,2 | 93,5 |  | 93,7 |  | 94,1 |  | 94,4 |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Цели/показатели государственной программы |  | Уровень показателя |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  | фев. |  | март |  |  | апр. |  | май |  | июнь |  | июль |  | авг. |  | сен. | окт. | ноя. |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 1. |  | Цель государственной программы «Обеспечение оперативного реагирования и взаимодействия всех служб, ответственных за обеспечение безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Количество приобретенных (модернизированных) стационарных систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области, в рамках РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)», ежегодно |  | ГП |  |  | Единица |  |  | X |  | X |  | 0 |  |  | X |  | X |  | 10 |  | X |  | X |  | 10 | X | X |  | 16 |
| 1.2. |  | Среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории Новосибирской области |  | ГП |  |  | Минута |  |  | X |  | X |  | 40 |  |  | X |  | X |  | 40 |  | X |  | X |  | 40 | X | X |  | 40 |
| 1.3. |  | Количество государственных учреждений Новосибирской области, деятельность которых обеспечена |  | ГП |  |  | Единица |  |  | X |  | X |  | 2 |  |  | X |  | X |  | 2 |  | X |  | X |  | 2 | X | X |  | 2 |
| 1.4. |  | Доля информационных подсистем региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», которыми обеспечены муниципальные районы и городские округа Новосибирской области |  | ГП |  |  | Процент |  |  | X |  | X |  | 73,3 |  |  | X |  | X |  | 73,3 |  | X |  | X |  | 73,3 | X | X |  | 83,3 |
| 1.5. |  | Доля фактов нарушений Правил дорожного движения, выявленных с помощью автоматических комплексов фото- и видеофиксации, от общего количества выявленных нарушений |  | ГП |  |  | Процент |  |  | X |  | X |  | 90,5 |  |  | X |  | X |  | 91,5 |  | X |  | X |  | 92 | X | X |  | 92,5 |

| 4. Структура государственной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Направление (подпрограмма) "Создание единой цифровой среды в сфере обеспечения безопасности" |  |  |  |
| 1.1 | Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)" Теленчинов Роман Александрович |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | Срок реализации: 2018 - 2024 |  |
| 1.1.1 | Применение новых технологий в дорожной отрасли | Увеличено количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах |  | Количество приобретенных (модернизированных) стационарных систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области, в рамках РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)», ежегодно |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования, расширение и модернизация компонентов АПК "Безопасный город"" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 1.2.1 | Обеспечение общественной безопасности | Обеспечена координация работы и взаимодействие служб и ведомств в сфере общественной безопасности |  | Среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории Новосибирской области |
| 1.2.2 | Обеспечение безопасности населения, среды обитания и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры | Обеспечено функционирование компонентов обеспечения безопасности населения, среды обитания и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры |  | Доля информационных подсистем региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», которыми обеспечены муниципальные районы и городские округа Новосибирской области |
| 1.2.3 | Обеспечение функционирования компонентов транспортной безопасности | Обеспечено функционирование компонентов обеспечения транспортной безопасности |  | Доля фактов нарушений Правил дорожного движения, выявленных с помощью автоматических комплексов фото- и видеофиксации, от общего количества выявленных нарушений |
| 1.2.4 | Реализация функций возложенных на государственные учреждения ГКУ НСО "Служба 112" и ГКУ НСО "ЦОДД" | Возложенные функции на государственные учреждения ГКУ НСО "Служба 112" и ГКУ НСО "ЦОДД" реализованы в полном объеме |  | Количество государственных учреждений Новосибирской области, деятельность которых обеспечена |

| 5. Финансовое обеспечение государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области" (всего), в том числе: | 1 844 742,13 | 1 843 588,57 | 1 748 010,07 | 1 588 127,97 | 1 629 289,01 | 1 671 520,21 | 1 714 849,43 | 12 040 127,39 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 839 729,56 | 1 838 576,00 | 1 742 997,50 | 1 583 115,40 | 1 624 276,44 | 1 666 507,64 | 1 709 836,86 | 12 005 039,40 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 176 605,00 | 185 900,00 | 185 900,00 | 185 900,00 | 185 900,00 | 185 900,00 | 185 900,00 | 1 292 005,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 181 617,57 | 190 912,57 | 190 912,57 | 190 912,57 | 190 912,57 | 190 912,57 | 190 912,57 | 1 327 092,99 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объемы налоговых расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)" (всего), в том числе: | 200 554,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 554,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 200 554,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 554,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования, расширение и модернизация компонентов АПК "Безопасный город"" (всего), в том числе: | 1 644 188,13 | 1 643 588,57 | 1 548 010,07 | 1 588 127,97 | 1 629 289,01 | 1 671 520,21 | 1 714 849,43 | 11 439 573,39 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 639 175,56 | 1 638 576,00 | 1 542 997,50 | 1 583 115,40 | 1 624 276,44 | 1 666 507,64 | 1 709 836,86 | 11 404 485,40 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 176 605,00 | 185 900,00 | 185 900,00 | 185 900,00 | 185 900,00 | 185 900,00 | 185 900,00 | 1 292 005,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 181 617,57 | 190 912,57 | 190 912,57 | 190 912,57 | 190 912,57 | 190 912,57 | 190 912,57 | 1 327 092,99 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Утверждено в ГИИС «ЭБ» 28.12.2024