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	П А С П О Р Т
	
	
	
	

	государственной программы
	
	
	
	

	«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области »
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1. Основные положения
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Куратор государственной программы
	Петухов Юрий Федорович
	
	
	

	Ответственный исполнитель государственной программы
	Цукарь Сергей Сергеевич
	
	
	

	
	
	
	
	

	Период реализации государственной программы
	Этап I: 2016 - 2023
Этап II: 2024 - 2030
	
	
	

	Цели государственной программы
	Цель 1 "Обеспечение оперативного реагирования и взаимодействия всех служб, ответственных за обеспечение безопасности"
	
	
	

	Направления (подпрограммы) государственной программы
	Направление (подпрограмма) 1 "Создание единой цифровой среды в сфере обеспечения безопасности"
	
	
	

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	13 742 574,92 тыс. рублей
	
	
	

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	2. Показатели государственной программы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	
	Значение показателя по годам
	
	
	
	
	
	
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Цель государственной программы «Обеспечение оперативного реагирования и взаимодействия всех служб, ответственных за обеспечение безопасности»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории Новосибирской области
	ГП
	Убывание
	Минута
	40
	2023
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	Постановление "Об утверждении государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области"" ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.12.2016 № 403-п
	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
	

	2.
	Доля информационных подсистем региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», которыми обеспечены муниципальные районы, муниципальные округа и городские округа Новосибирской области
	ГП
	Возрастание
	Процент
	73,3
	2023
	83,3
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Постановление "Об утверждении государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области"" ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.12.2016 № 403-п
	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
	

	3.
	Доля фактов нарушений Правил дорожного движения, выявленных с помощью автоматических комплексов фото- и видеофиксации, от общего количества выявленных нарушений
	ГП
	Возрастание
	Процент
	92
	2023
	92,5
	96
	96,1
	96,2
	96,3
	96,4
	96,5
	Постановление "Об утверждении государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области"" ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.12.2016 № 403-п
	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	2.1. Прокси-показатели государственной программы в 2025 году
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	
	Значение показателя по кварталам/месяцам
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	дек.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2025 году
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Цели/показатели государственной программы
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Цель государственной программы «Обеспечение оперативного реагирования и взаимодействия всех служб, ответственных за обеспечение безопасности»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории Новосибирской области
	ГП
	Минута
	X
	X
	40
	X
	X
	40
	X
	X
	40
	X
	X
	40

	1.2.
	Доля информационных подсистем региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», которыми обеспечены муниципальные районы, муниципальные округа и городские округа Новосибирской области
	ГП
	Процент
	X
	X
	100
	X
	X
	100
	X
	X
	100
	X
	X
	100

	1.3.
	Доля фактов нарушений Правил дорожного движения, выявленных с помощью автоматических комплексов фото- и видеофиксации, от общего количества выявленных нарушений
	ГП
	Процент
	X
	X
	94
	X
	X
	95
	X
	X
	95,5
	X
	X
	96

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	4. Структура государственной программы
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№
п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых
эффектов от реализации задачи
структурного элемента
	
	Связь
с показателями

	1
	2
	3
	
	4

	1
	Направление (подпрограмма) "Создание единой цифровой среды в сфере обеспечения безопасности"
	
	
	

	1.1
	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования, расширение и модернизация компонентов АПК "Безопасный город""
	
	
	

	
	Ответственный за реализацию:
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
	
	-
	

	1.1.1
	Обеспечение общественной безопасности
	Обеспечена координация работы и взаимодействие служб и ведомств в сфере общественной безопасности
	
	Среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории Новосибирской области

	1.1.2
	Обеспечение безопасности населения, среды обитания и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры
	Обеспечено функционирование компонентов обеспечения безопасности населения, среды обитания и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры
	
	Доля информационных подсистем региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», которыми обеспечены муниципальные районы, муниципальные округа и городские округа Новосибирской области

	1.1.3
	Обеспечение функционирования компонентов транспортной безопасности
	Обеспечено функционирование компонентов обеспечения транспортной безопасности
	
	Доля фактов нарушений Правил дорожного движения, выявленных с помощью автоматических комплексов фото- и видеофиксации, от общего количества выявленных нарушений

	1.1.4
	Реализация функций, возложенных на ГКУ НСО "Служба 112" и ГКУ НСО "ЦОДД"
	Возложенные функции на государственные учреждения ГКУ НСО "Служба 112" и ГКУ НСО "ЦОДД" реализованы в полном объеме (с 2025 года реализуется в рамках других мероприятий)
	
	Количество государственных учреждений Новосибирской области, деятельность которых обеспечена

	
	
	
	
	



	5. Финансовое обеспечение государственной программы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	
	
	
	
	
	
	

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Государственная программа "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области" (всего), в том числе:
	1 842 193,51
	1 982 253,28
	1 796 365,40
	1 845 670,20
	2 098 714,27
	2 098 714,27
	2 098 714,27
	13 762 625,20

	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	1 837 180,94
	1 982 253,28
	1 796 365,40
	1 845 670,20
	2 093 701,70
	2 093 701,70
	2 093 701,70
	13 742 574,92

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	176 605,00
	0,00
	0,00
	0,00
	176 605,00
	176 605,00
	176 605,00
	706 420,00

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	181 617,57
	0,00
	0,00
	0,00
	181 617,57
	181 617,57
	181 617,57
	726 470,28

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Нераспределенный резерв
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объемы налоговых расходов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)" (всего), в том числе:
	200 554,00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	200 554,00

	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	200 554,00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	200 554,00

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	0,00

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	0,00

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
	0,00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	0,00

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	0,00

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	0,00

	Внебюджетные источники
	0,00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	0,00

	Нераспределенный резерв
	0,00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	0,00

	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования, расширение и модернизация компонентов АПК "Безопасный город"" (всего), в том числе:
	1 641 639,51
	1 982 253,28
	1 796 365,40
	1 845 670,20
	2 098 714,27
	2 098 714,27
	2 098 714,27
	13 562 071,20

	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	1 636 626,94
	1 982 253,28
	1 796 365,40
	1 845 670,20
	2 093 701,70
	2 093 701,70
	2 093 701,70
	13 542 020,92

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	176 605,00
	0,00
	0,00
	0,00
	176 605,00
	176 605,00
	176 605,00
	706 420,00

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	181 617,57
	0,00
	0,00
	0,00
	181 617,57
	181 617,57
	181 617,57
	726 470,28

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Нераспределенный резерв
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	5.1. Финансовое обеспечение государственной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
	
	

	
	
	

	Наименование структурного элемента
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	

	
	
	Всего

	1
	2
	3

	
	
	



	6. Показатели государственной программы в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации
	
	
	

	
	
	
	

	Наименование муниципального образования
	Базовое значение
	
	Значения показателей по годам

	
	значение
	год
	

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	



