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Утвержден

приказом департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области

от 28.12.2016 № 5-НПА (в редакции от 31.10.2017 № 4-НПА)
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области на 2016-2021 годы»
на очередной 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Таблица № 1

Целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области 

«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области на 2016-2021 годы» на очередной 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
	Цель/задачи, требующие
решения для достижения
цели
	Наименование целевого
индикатора
	Ед.
измерения
	Значение
весового
коэффициента целевого
индикатора
	Значение целевого индикатора
	Примечание

	
	
	
	
	На очередной
финансовый
2017 год
	На 2017 год, в том числе
поквартально
	2018 год
	2019 год
	

	
	
	
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Государственная программа Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области на 2016-2021 годы»

	Цель государственной программы – создание на территории Новосибирской области единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания.

	Задача 1 государственной программы. Формирование нормативной правовой, методической и технической базы для построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
	доля городских округов и муниципальных районов, обеспеченных техно-рабочими проектами аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	%
	0,2
	20
	
	
	
	20
	100
	 100
	

	
	доля единых дежурно-диспетчерских служб городских округов и муниципальных районов, подключенных к единой региональной интеграционной платформе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
	%
	0,2
	20
	
	
	
	20
	40
	60
	 

	Задача 2 государственной программы. 

Развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	удельный вес числа образовательных организаций, имеющих системы видеонаблюдения, в общем числе соответствующих организаций: общеобразовательные организации; 

организации, реализующие дополнительные образовательные программы
	%


	0,05
	98,5

	-
	-
	98,5

	98,5

	100

	100


	общеобразовательные организации



	
	
	%


	0,05
	60,7
	-
	-
	60,7
	60,7
	70
	80
	организации дополнительного образования

	
	охват населения Новосибирской области региональной автоматизированной системой централизованного оповещения гражданской обороны Новосибирской области
	%
	0,1
	82,3
	
	
	
	82,3
	85,4
	89,1
	 

	
	охват населения Новосибирской области, проживающего в зонах быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций, комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций
	%
	0,1
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	 

	
	доля фактов нарушений правил дорожного движения, выявленных с помощью автоматических комплексов фото и видео фиксации от общего количества выявленных нарушений
	%
	0,1
	66
	
	
	
	 66
	69
	72
	 

	
	доля муниципальных образований, использующих навигационную и иную информацию о транспортных средствах из региональной информационно-навигационной системы для оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций
	%
	0,1
	34,29
	 
	 
	 
	34,29
	51,43
	68,57
	

	
	среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории Новосибирской области
	мин
	0,1
	40
	 
	 
	 
	
	40
	40
	


Таблица № 2
Информация о порядке сбора информации для определения (расчета) плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области на 2016-2021 годы» (далее – государственная программа)
	Наименование целевого индикатора
	Периодичность сбора
	Вид временной характеристики
	Методика расчета 

(плановых и фактических значений)
	Источник получения данных

	1
	2
	3
	4
	5

	Государственная программа Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области на 2016-2021 годы»

	доля городских округов и муниципальных районов, обеспеченных техно-рабочими проектами аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	квартальная
	нарастающим итогом
	1) плановое значение целевого индикатора (Дплан) определяется по формуле: 

Дплан = МОплан/МОобщ*100%, где:

МОплан – количество городских округов и муниципальных районов Новосибирской области, которое планируется обеспечить техно-рабочими проектами по проектированию АПК «Безопасный город» с начала реализации госпрограммы на конец планового периода;

МОобщ – общее количество городских округов и муниципальных районов Новосибирской области, которое необходимо обеспечить техно-рабочими проектами по проектированию АПК «Безопасный город» за весь период реализации государственной программы (5 городских округов и 30 муниципальных районов);

2) фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Дфакт) определяется по формуле:

Дфакт=МОфакт/ МОобщ *100%, где:

МОфакт – количество городских округов и муниципальных районов, обеспеченных техно-рабочими проектами по проектированию АПК «Безопасный город» с начала реализации программы на конец отчетного периода;
МОобщ – общее количество городских округов и муниципальных районов Новосибирской области, которое необходимо обеспечить техно-рабочими проектами по проектированию АПК «Безопасный город» за весь период реализации государственной программы (5 городских округов и 30 муниципальных районов).
Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации мероприятия 1.1.1.2 таб.№ 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	ведомственная информация ДИиРТТ НСО

	доля единых дежурно-диспетчерских служб городских округов и муниципальных районов, подключенных к единой региональной интеграционной платформе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
	квартальная
	нарастающим итогом
	1) плановое значение целевого индикатора (Дплан) определяется по формуле: 

Дплан = ЕДДСплан/ ЕДДСобщ *100%, где:

ЕДДСплан – количество единых дежурно-диспетчерских служб городских округов и муниципальных районов Новосибирской области (далее – ЕДДС ГО и МР НСО), которое планируется подключить к единой региональной интеграционной платформе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» за период с начала реализации программы до конца отчетного периода в отчетном периоде;

ЕДДСобщ – общее количество ЕДДС ГО и МР НСО, которое необходимо подключить к единой региональной интеграционной платформе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» за весь период реализации государственной программы (35 ЕДДС);

2) фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Дфакт) определяется по формуле:

Дфакт = ЕДДСфакт / ЕДДСобщ *100%, где:

ЕДДСфакт – количество подключенных ЕДДС ГО и МР НСО к единой региональной интеграционной платформе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» за период с начала реализации программы до конца отчетного периода;

ЕДДСобщ – количество ЕДДС ГО и МР НСО, которое необходимо подключить к единой региональной интеграционной платформе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» за весь период реализации государственной программы (35 ЕДДС).

Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации мероприятия 1.1.3.3 таб.№ 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	ведомственная информация ДИиРТТ НСО

	удельный вес числа образовательных организаций, имеющих системы видеонаблюдения, в общем числе соответствующих организаций:

общеобразовательные организации;

организации, реализующие дополнительные образовательные программы
	квартальная
	нарастающим итогом
	общеобразовательные организации

1) плановые значения целевых индикаторов определяются по формуле:

Уоб.п. = (Чоб.уст.+ Чоб.п)/Коб. х 100%, где:

Уоб.п. – планируемое значение удельного веса общеобразовательных организации, имеющих системы видеонаблюдения на конец отчетного периода,

Чоб.уст. – число общеобразовательных организаций, фактически имеющих системы видеонаблюдения на начало реализации госпрограммы,

Чоб.п – число общеобразовательных организаций, которые планируется оснастить системами видеонаблюдения в рамках реализации мероприятия 1.2.1.1. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы, а также в рамках текущей деятельности соответствующих органов местного самоуправления, на конец отчетного периода,

Коб. – общее количество общеобразовательных организаций в Новосибирской области на начало реализации госпрограммы (определяется на основании данных предоставленных Минобрнауки НСО).

2) фактические значения целевого индикатора рассчитываются по следующей формуле:

Уоб.ф. = (Чоб.уст.+ Чоб.ф)/Коб.ф. х 100%, где:

Уоб.ф. – удельный вес общеобразовательных организации, фактически имеющих системы видеонаблюдения на конец отчетного периода,

Чоб.уст. – число общеобразовательных организаций, фактически имеющих системы видеонаблюдения на начало реализации госпрограммы,

Чоб.ф – число общеобразовательных организаций, фактически оснащенных системами видеонаблюдения в рамках реализации мероприятия 1.2.1.1. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы, а также в рамках текущей деятельности соответствующих органов местного самоуправления, на конец отчетного периода,

Коб.ф. – общее количество действующих общеобразовательных организаций в Новосибирской области на конец отчетного периода (определяется на основании данных предоставленных Минобрнауки НСО)

Организации, реализующие дополнительные образовательные программы

1) плановые значения целевых индикаторов определяются по формуле:

Удо.п. = (Чдо.уст.+ Чдо.п)/Кдо. х 100%, где:

Удо.п. – планируемое значение удельного веса организаций, реализующих дополнительные образовательные программы и имеющих системы видеонаблюдения на конец отчетного периода,

Чдо.уст. – число организаций, реализующих дополнительные образовательные программы и фактически имеющие системы видеонаблюдения на начало реализации госпрограммы,

Чдо.п – число организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, которые планируется оснастить системами видеонаблюдения в рамках реализации мероприятия 1.2.1.1. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы, а также в рамках текущей деятельности соответствующих органов местного самоуправления, на конец отчетного периода,

Кдо. – общее количество организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, в Новосибирской области на начало реализации госпрограммы (определяется на основании данных предоставленных Минобрнауки НСО).

2) фактические значения целевого индикатора рассчитываются по следующей формуле:

Удо.ф. = (Чдо.уст.+ Чдо.ф)/Кдо.ф. х 100%, где:

Удо.ф. – удельный вес организаций, реализующих дополнительные образовательные программы и фактически имеющих системы видеонаблюдения на конец отчетного периода,

Чдо.уст. – число организаций, реализующих дополнительные образовательные программы и  фактически имеющих системы видеонаблюдения на начало реализации госпрограммы,

Чдо.ф – число организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, фактически оснащенных системами видеонаблюдения в рамках реализации мероприятия 1.2.1.1. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы, а также в рамках текущей деятельности соответствующих органов местного самоуправления, на конец отчетного периода,

Кдо.ф. – общее количество действующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, в Новосибирской области на конец отчетного периода (определяется на основании данных предоставленных Минобрнауки НСО)
	Данные ведомственного мониторинга Минобрнауки НСО, сформированные на основании информации, получаемой от органов местного самоуправления



	охват населения Новосибирской области региональной автоматизированной системой централизованного оповещения гражданской обороны Новосибирской области
	квартальная
	нарастающим итогом 
	1) плановое значение целевого индикатора (М план.) определяется по формуле:

Mплан. = (Mуст.+ М)/Ч х100%, где:

Mуст. – численность населения муниципальных районов и городских округов, в которых установлены элементы РАСЦО ГО на начало отчетного периода (с учетом результатов на начало реализации настоящей программы);

М – численность населения муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, в которых за отчетный период планируется установить элементы РАСЦО;

Ч – численность населения Новосибирской области;

2) фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (М факт.) определяется по формуле:

Mфакт. = Mохв. /Ч х100%, где:

Мохв. – численность населения муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, в которых фактически установлены элементы РАСЦО ГО (с учетом результатов на начало реализации настоящей программы);

Ч – численность населения Новосибирской области.

Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации мероприятия 1.2.1.3 таб.№ 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	1) данные ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» о реализации мероприятий;

2) отчет исполнителей о реализации мероприятия;

3) информация Новосибирскстата о численности населения по муниципальным районам и городским округам и количестве муниципальных образований Новосибирской области на 1 января отчетного года

	охват населения Новосибирской области, проживающего в зонах быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций, комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций
	квартальная
	нарастающим итогом 
	1) плановое значение целевого индикатора (X план.) определяется по формуле:

Xплан. = Xп/Ч*100%, где:

Xп – численность населения, проживающего в зонах быстроразвивающихся ЧС, на территории которых планируется установить КСЭОН;

Ч – численность населения Новосибирской области, проживающего в зонах быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций;

2) фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Y факт.) определяется по формуле:

Yфакт. = Yф /Ч*100%, где:

Yф – численность населения, проживающего в зонах быстроразвивающихся ЧС, на территории которых фактически установлена КСЭОН;

Ч – численность населения Новосибирской области, проживающего в зонах быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций.

Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации мероприятия 1.2.1.4 таб.№ 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	1) данные ДИиРТТ НСО о реализации мероприятий 1.2.1.4 таблицы 3 плана реализации;

2) отчет исполнителей о реализации мероприятия;
3) перечень зон быстроразвивающихся ЧС, на территории которых необходимо установить КСЭОН, определяется распоряжением Губернатора

Новосибирской области

от 02.04.2013 № 68-р;

4) численность населения, проживающего в зонах быстроразвивающихся ЧС, на территории которых необходимо установить КСЭОН, определено в проектной документации по созданию КСЭОН на территории Новосибирской области

	доля фактов нарушений правил дорожного движения, выявленных с помощью автоматических комплексов фото и видео фиксации от общего количества выявленных нарушений
	квартальная
	ежегодно 
	1) плановое значение определяется Минтрансом Новосибирской области в соответствии со сметой ГКУ НСО ЦОДД, а также с учетом прогнозных данных УГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области об ожидаемом количестве фактов нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах в Новосибирской области;

2) фактическое значение определяется Минтрансом Новосибирской области на основании отчетных данных УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, как отношение количества фактов нарушений правил дорожного движения, выявленных с помощью автоматических комплексов фото и видео фиксации в отчетном периоде, к общему количеству фактов нарушений, выявленных на автомобильных дорогах в Новосибирской области в отчетном периоде, умноженное на 100%.
Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации мероприятия 1.2.2.1 таб.№ 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	информация УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области по запросу Минтранса Новосибирской области

	доля муниципальных образований, использующих навигационную и иную информацию о транспортных средствах из региональной информационно-навигационной системы для оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций
	квартальная
	нарастающим итогом
	1) плановое значение целевого индикатора (Дплан) определяется по формуле: 

Дплан= МОплан/МОобщ*100%, где:
МОплан – количество муниципальных образований, которое планирует использовать навигационную и иную информацию о транспортных средствах из региональной информационно-навигационной системы для оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций по состоянию на конец планового периода;

МОобщ – общее количество муниципальных образований Новосибирской области (5 городских округов и 30 муниципальных районов);

2) фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Дфакт) определяется по формуле:

Дфакт = МОфакт/ МОобщ *100%, где:

МОфакт – количество муниципальных образований, использующих навигационную и иную информацию о транспортных средствах из региональной информационно-навигационной системы для оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций по состоянию на конец отчетного периода;

МОобщ – общее количество муниципальных образований Новосибирской области (5 городских округов и 30 муниципальных районов).
Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации мероприятия 1.2.2.2 таб.№ 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	информация ГБУ НСО «ЦНГТ НСО» по запросу ДИиРТТ НСО

	среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории Новосибирской области
	годовая
	ежегодно
	1) плановое значение определяется в соответствии с данными Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области (с учетом необходимости сокращения среднего времени прибытия);

2) фактическое значение определяется, как отношение суммарного времени прибытия экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) от населения Новосибирской области к месту происшествия за отчетный год к количеству вызовов (прибытий) экстренных оперативных служб Новосибирской области к месту происшествия за отчетный период;
Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.2.3. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы таб.№ 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	ежегодная информация ГУ МЧС России по Новосибирской области по запросу ДИиРТТ НСО


_________
Таблица № 3

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области 
«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области на 2016-2021 годы» на очередной 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
тыс. рублей

	Наименование мероприятия
	Наименование показателя
	Код бюджетной классификации
	Значение показателя на 2017 год
	Значение показателя на очередной финансовый 2017 год (поквартально)
	Значение показателя на 2018 год 
	Значение показателя на 2019 год 
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат (краткое описание) 

	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	
	1 кв.
	2 кв. 
	3 кв. 
	4 кв.
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Государственная программа Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области на 2016-2021 годы»

	1. Цель государственной программы – создание на территории Новосибирской области единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания

	1.1. Задача 1 государственной программы. Формирование нормативной правовой, методической и технической базы для построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

	1.1.1. Разработка техно-рабочих проектов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	Количество разработанных техно-рабочих проектов
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	8
	28
	 
	ДИиРТТ НСО
	 

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	-
	-
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	
	

	1.1.1.1. Разработка техно-рабочего проекта по созданию единой региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	Количество разработанных техно-рабочих проектов
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	ДИиРТТ НСО
	в 2017 году будет создан техно-рабочий проект по созданию единой региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	1.1.1.2. Разработка техно-рабочих проектов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на муниципальном уровне
	Количество разработанных техно-рабочих проектов
	 
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	7
	28
	 
	ДИиРТТ НСО
	в 2017-2018 годах будут обеспечены все городские округа и муниципальные районы техно-рабочими проектами, обеспечивающими создание на их территории аппаратно-программных комплексов «Безопасный город»

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	-
	-
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	
	

	1.1.2. Создание нормативной правовой, методической базы, обеспечивающей функционирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
	Кол-во утверждённых нормативных правовых актов
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	ДИиРТТ НСО
	 

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	1.1.2.1. Разработка нормативного правового акта, определяющего требования к собственникам объектов имущества, по созданию и функционированию элементов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на данных объектах
	Кол-во утвержденных нормативных правовых актов
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	ДИиРТТ НСО
	в 2017 году будет принят нормативный правовой акт, устанавливающий обязанность для юридических лиц, определенных в рамках технических проектов, содействовать реализации проекта «Безопасный город»

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	1.1.2.2. Разработка методических рекомендаций по эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
	Кол-во утвержденных нормативных правовых актов
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	ДИиРТТ НСО
	в 2017 году будут разработаны и утверждены методические рекомендации для операторов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	1.1.3. Создание единой региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
	Количество
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	ДИиРТТ НСО, учреждения, подведомственные ДИиРТТ НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	 

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	29 909,2
	 
	 
	 
	29 909,2
	20 684,3
	20 684,3
	
	

	
	областной бюджет
	194
	0410
	22.0.00.04040
	240
	29 909,2
	 
	 
	 
	29 909,2
	20 684,3
	20 684,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.3.1. Проведение аналитического обследования существующих информационных систем, связанных с вопросами обеспечения безопасности населения, на предмет их технологического сопряжения
	Количество аналитических отчетов
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	ДИиРТТ НСО
	в 2017 году будет проведено аналитическое обследование существующих информационных систем, связанных с вопросами обеспечения безопасности населения, с целью их возможного включения в единую региональною интеграционную платформу аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	1.1.3.2. Подготовка регламента по техническому взаимодействию существующих информационных систем, связанных с вопросами обеспечения безопасности населения, в рамках функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	Количество регламентов
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	ДИиРТТ НСО
	в 2017 году будут определены единые технические форматы взаимодействия информационных систем, связанных с вопросами обеспечения безопасности населения; будет определен порядок взаимодействия между поставщиками и потребителями информации в рамках функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	1.1.3.3. Подключение ЕДДС ГО и МР НСО к существующим информационным системам, связанным с вопросами обеспечения безопасности населения и планируемым к включению в единую региональною интеграционную платформу аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	Количество подключенных ЕДДС
	 
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	7
	7
	7
	ДИиРТТ НСО
	в 2017-2019 годах будет формироваться инфраструктура единой региональной интеграционной платформы с подключением к ней к концу 2019 года 60% ЕДДС ГО и МР НСО

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.3.4. Наполнение региональной геоинформационной системы Новосибирской области пространственными данными
	Количество систем
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	ДИиРТТ НСО, ГБУ НСО «ЦНГТ НСО», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2017-2019 годах будет формироваться базовая инфраструктура пространственных данных региональной геоинформационной системы Новосибирской области, в том числе адресный план на территории муниципальных образований Новосибирской области

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	10 000,0
	 
	 
	 
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	10 000,0
	 
	 
	 
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	
	

	
	областной бюджет
	194
	0410
	22.0.00.04040
	240
	10 000,0
	 
	 
	 
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.3.5. Увеличение технической инфраструктуры размещения региональной геоинформационной системы Новосибирской области
	Количество систем
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	ДИиРТТ НСО, ГБУ НСО «ЦНГТ НСО», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2017-2019 годах будут увеличены мощности центра обработки системных данных в связи с ежегодным ростом объема хранимой и обрабатываемой информации в рамках функционирования региональной геоинформационной системы Новосибирской области

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	19 909,2
	 
	 
	 
	19 909,2
	10 684,3
	10 684,3
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	19 909,2
	 
	 
	 
	19 909,2
	10 684,3
	10 684,3
	
	

	
	областной бюджет
	194
	0410
	22.0.00.04040
	240
	19 909,2
	 
	 
	 
	19 909,2
	10 684,3
	10 684,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.3.6. Проектирование аналитической визуальной надстройки к региональной интеграционной платформе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и обеспечение ее интеграции с единой системой распределенных ситуационных центров Российской Федерации
	Количество проектов
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	ДИиРТТ НСО
	в 2017 году будет разработан проект создания ситуационного центра на базе региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» со схемой подключения к единой системе распределенных ситуационных центров Российской Федерации

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	Сумма затрат по Задаче 1.1. 
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	29 909,2
	 
	 
	 
	29 909,2
	20 684,3
	20 684,3
	 
	 

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	194
	0410
	22.0.00.04040
	240
	29 909,2
	 
	 
	 
	29 909,2
	20 684,3
	20 684,3
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2. Задача 2 государственной программы. Развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

	1.2.1. Создание и обеспечение функционирования компонентов обеспечения безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры
	Количество
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ДИиРТТ НСО, Минобрнауки НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО, МЖКХиЭ НСО, учреждения, подведомственные ОИОГВ НСО – исполнителям данного мероприятия, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	 

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	100 630,5
	0,0
	840,0
	94 905,5
	4 885,0
	34 332,6
	34 332,6
	
	

	
	областной бюджет
	136
	0709
	22.0.00.04040
	240
	150,0
	0,0
	150,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	136
	0709
	22.0.00.04040
	610
	475,0
	0,0
	475,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	136
	0709
	22.0.00.04040
	620
	100,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	136
	0709
	22.0.00.70910
	520
	68 281,2
	0,0
	0,0
	68 281,2
	0,0
	10 763,9
	10 763,9
	
	

	
	
	210
	0309
	22.0.00.04040
	240
	23 030,5
	0,0
	0,0
	23 030,5
	0,0
	23 030,5
	23 030,5
	
	

	
	
	194
	0410
	22.0.00.04040
	240
	5 000,0
	0,0
	115,0
	0,0
	4 885,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	3 593,8
	0,0
	0,0
	3 593,8
	0,0
	538,2
	538,2
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.1.1. Установка и модернизация систем видеонаблюдения в государственных и муниципальных образовательных организациях НСО, государственных организациях, подведомственных Минобрнауки Новосибирской области
	Система видеонаблюдения (комплект)
	
	
	
	
	558
	
	
	558
	
	87
	87
	Минобрнауки НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО; государственные и муниципальные образовательные организации НСО, государственные организации, подведомственные Минобрнауки НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	для создания современных безопасных условий организации учебного процесса и обеспечения антитеррористической защищенности образовательных организаций в 2017 году будут установлены и модернизированы системы видеонаблюдения в 558 образовательных организациях. На 2018-2019 годы указаны прогнозные значения, которые будут уточнены после поступления заявок в установленные госпрограммой сроки

	
	Стоимость единицы 
	
	
	
	
	130,0
	
	
	130,0
	
	129,9
	129,9
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	72 600,0
	0,0
	725,0
	71 875,0
	0,0
	11 302,1
	11 302,1
	
	

	
	областной бюджет
	136
	0709
	22.0.00.04040
	240
	150,0
	0,0
	150,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	136
	0709
	22.0.00.04040
	610
	475,0
	0,0
	475,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	136
	0709
	22.0.00.04040
	620
	100,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	136
	0709
	22.0.00.70910
	520
	68 281,2
	0,0
	0,0
	68 281,2
	0,0
	10 763,9
	10 763,9
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	3 593,8
	0,0
	0,0
	3 593,8
	
	538,2
	538,2
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.1.3. Мероприятия по обеспечению гарантированного доведения информации об угрозе возникновения или о возникновении ЧС до органов управления территориальной подсистемы РСЧС и населения Новосибирской области
	Количество населенных пунктов, в которых смонтированы системы оповещения
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	5
	6
	5
	МЖКХиЭ НСО, ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	за период 2017-2019 годов в 16 населенных пунктах будут смонтированы элементы региональной автоматизированной системы центрального оповещения гражданской обороны Новосибирской области, в результате чего к концу 2019 года информация об угрозе возникновении чрезвычайных ситуаций или чрезвычайных ситуациях будет доводиться до 89,1% населения Новосибирской области

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	3750,0 – 7124,0
	 
	 
	 
	3750,0 – 7124,0
	3538,2 – 4324,3
	3750,0 – 7124,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	23 030,5
	 
	 
	 
	23 030,5
	23 030,5
	23 030,5
	
	

	
	областной бюджет
	210
	0309
	22.0.00.04040
	240
	23 030,5
	 
	 
	 
	23 030,5
	23 030,5
	23 030,5
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.1.4. Обеспечение функционирования комплексной системы экстренного оповещения населения Новосибирской области, проживающего в зонах быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций, об угрозе возникновения или о возникновении ЧС
	Количество систем
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	
	1
	1
	1
	ДИиРТТ НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2017-2019 годах будет осуществляться обеспечение функционирования системы. В 2018-2019 годах финансирование по мероприятию будет уточняться в ходе реализации государственной программы в рамках установленных бюджетных ассигнований

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	5 000,0
	 
	115,0
	
	4 885,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	5 000,0
	 
	115,0
	
	4 885,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	194
	0410
	22.0.00.04040
	240
	5 000,0
	 
	115,0
	
	4 885,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.2. Создание и обеспечение функционирования компонентов обеспечения транспортной безопасности
	Количество
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ДИиРТТ НСО, 
Минтранс НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО, с ГУ МВД России по НСО и с УГИБДД ГУ МВД России по НСО, 
учреждения, подведомственные ОИОГВ НСО –исполнителям данного мероприятия, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	 

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	168 193,4
	37 069,6
	22 931,1
	52 297,7
	55 895,0
	197 193,4
	206 351,8
	
	

	
	областной бюджет
	176
	0409
	22.0.00.00590
	110
	30 589,4
	7 636,3
	7 057,3
	7 680,5
	8 215,3
	30 589,4
	30 589,4
	
	

	
	
	176
	0409
	22.0.00.04040
	240
	125 421,9
	28 828,3
	14 858,0
	42 894,3
	38 841,3
	154 421,9
	163 580,3
	
	

	
	
	176
	0409
	22.0.00.00590
	240
	4 090,2
	565,6
	1 012,8
	1 661,4
	850,4
	4 090,2
	4 090,2
	
	

	
	
	176
	0409
	22.0.00.00590
	850
	121,0
	39,4
	3,0
	61,5
	17,1
	121,0
	121,0
	
	

	
	
	194
	0410
	22.0.00.04040
	240
	7 970,9
	0,0
	0,0
	0,0
	7 970,9
	7 970,9
	7 970,9
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.2.1. Создание и обеспечение функционирования системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области
	Количество
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Минтранс НСО, ГКУ НСО ЦОДД, во взаимодействии с мэрией города Новосибирска и с ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	к концу 2019 года доля фактов нарушений правил дорожного движения, выявленных с помощью автоматических комплексов фото- и видеофиксации, составит не менее 72 % от общего количества нарушений

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	160 222,5
	37 069,6
	22 931,1
	52 297,7
	47 924,1
	189 222,5
	198 380,9
	
	

	
	областной бюджет
	176
	0409
	22.0.00.00590
	110
	30 589,4
	7 636,3
	7 057,3
	7 680,5
	8 215,3
	30 589,4
	30 589,4
	
	

	
	
	176
	0409
	22.0.00.04040
	240
	125 421,9
	28 828,3
	14 858,0
	42 894,3
	38 841,3
	154 421,9
	163 580,3
	
	

	
	
	176
	0409
	22.0.00.00590
	240
	4 090,2
	565,6
	1 012,8
	1 661,4
	850,4
	4 090,2
	4 090,2
	
	

	
	
	176
	0409
	22.0.00.00590
	850
	121,0
	39,4
	3,0
	61,5
	17,1
	121,0
	121,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.2.1.1. Оснащение (модернизация) системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области автомобилями, в том числе проектно-изыскательские работы
	Количество комплексов
	 
	 
	 
	 
	245
	
	151
	94
	 
	4
	4
	Минтранс НСО, ГКУ НСО ЦОДД, во взаимодействии с мэрией города Новосибирска и с ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	за период 2017-2019 годов на автодорогах в Новосибирской области будет приобретено и установлено 199 комплексов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, в т.ч.: 9 стационарных автоматических комплексов фото- и видеофиксации фактов нарушений ПДД, 2 мобильных автоматических комплекса фото- и видеофиксации, 73 муляжей комплексов фото- и видеофиксации фактов нарушения ПДД, 30 имитаторов, 50 антивандальных боксов, 35 комплексов охранно-сигнального оповещения. В 2017 году 54 муляжа приборов фиксации нарушений правил   ПДД будут модернизированы

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	1,3-4700,0
	
	1,3-4700,0
	1,3-4700,0
	 
	15 713,2
	15 495,08
	
	

	
	Сумма затрат всего, в том числе
	 
	 
	 
	 
	11 652,5
	
	2 999,8
	8 652,7
	 
	62 853,0
	61 980,3
	
	

	
	областной бюджет
	176
	0409
	22.0.00.04040
	240
	11 652,5
	
	2 999,8
	8 652,7
	 
	62 853,0
	61 980,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.2.1.2. Содержание систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
	Количество комплексов
	 
	 
	 
	 
	102
	102
	102
	102
	102
	105
	122
	Минтранс НСО, 
ГБУ НСО СМЭУ,
 ГКУ НСО ЦОДД, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	к концу 2019 года количество обслуживаемых автоматических комплексов фото- и видеофиксации правил дорожного движения составит не менее 122 (в том числе: 57 стационарных, 14 мобильных и 38 ед. имитаторов, 13 муляжей комплексов фото- и видеофиксации)

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	108,8
	108,8
	108,8
	108,8
	108,8
	137,1
	142,6
	
	

	
	Сумма затрат всего, в том числе
	 
	 
	 
	 
	11096,00


	1 657,2
	2 770,9
	3667,9


	3 000,0
	14 400,9
	17 400,9
	
	

	
	областной бюджет
	176
	0409
	22.0.00.04040
	240
	11096,00


	1 657,2
	2 770,9
	3667,9
	3 000,0
	14 400,9
	17 400,9
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.2.1.3.  Организация использования передвижных и мобильных систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области с привлечением организаций на договорной основе без участия экипажей дорожно-постовой службы ГИБДД
	Количество используемых комплексов
	 
	 
	 
	 
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	64
	Минтранс НСО, 
ГКУ НСО ЦОДД, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	к концу 2019 года количество используемых без участия экипажей дорожно-постовой службы ГИБДД передвижных и мобильных автоматических комплексов фото- и видеофиксации фактов нарушения ПДД составит не менее 64, из которых. до конца 2019 года будет передано 10 ед. комплексов безвозмездно от ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по НСО.

В рамках реализации мероприятия осуществляется  обслуживание передвижных  муляжей комплексов фото и видеофиксации (в соответствии с заключенными контрактами)

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	1104,8
	1104,8
	
	1104,8
	1104,8
	768,5
	728,1
	
	

	
	Сумма затрат всего, в том числе
	 
	 
	 
	 
	59660,1
	24 417,8
	
	13 143,8
	22098,5


	41 500,0
	46 600,0
	
	

	
	областной бюджет
	176
	0409
	22.0.00.04040
	240
	59660,1
	24 417,8
	
	13 143,8
	22098,5
	41 500,0
	46 600,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.2.1.4.  Обеспечение оказания услуг почтовой связи по пересылке почтовых отправлений об уплате штрафов за нарушение законодательства РФ в области дорожного движения, взыскиваемых органами уполномоченными в области обеспечения безопасности дорожного движения и связанных с пересылкой услуг, рассылкой СМС сообщений об административных штрафах за нарушение правил дорожного движения, выявленных с помощью средств фото- и видеофиксации. Приобретение бумаги и иной печатной продукции для обеспечения оформления и отправки постановлений и материалов по делам об административных правонарушениях в области обеспечения безопасности дорожного движения
	Комплекс мероприятий
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Минтранс НСО, 
ГКУ НСО ЦОДД, во взаимодействии с ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	за период 2017-2019 годов общий объем пересылаемых почтовых отправлений об уплате штрафов за нарушение законодательства РФ в области дорожного движения составит не менее 2 943 766 единиц. Количество оплаченных штрафов от владельцев транспортных средств, получивших СМС сообщения увеличится на 30%

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	40 335,6
	2 753,3
	7 753,3
	17 062,2
	12 766,8
	35 068,90
	37 000,00
	
	

	
	Сумма затрат всего, в том числе
	 
	 
	 
	 
	40 335,6
	2 753,3
	7 753,3
	17 062,2
	12 766,8
	35 068,9
	37 000,0
	
	

	
	областной бюджет
	176
	0409
	22.0.00.04040
	240
	40 335,6
	2 753,3
	7 753,3
	17 062,2
	12 766,8
	35 068,9
	37 000,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.2.1.5.   Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр организации дорожного движения»
	Количество учреждений
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Минтранс НСО, 
ГКУ НСО ЦОДД
	обеспечение деятельности ГКУ НСО ЦОДД для эффективного и оперативного реагирования на складывающуюся дорожно-транспортную ситуацию

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	34 800,6
	8 241,3
	8 073,1
	9 403,4
	9 082,8
	34 800,6
	34 800,6
	
	

	
	Сумма затрат всего, в том числе
	 
	 
	 
	 
	34 800,6
	8 241,3
	8 073,1
	9 403,4
	9 082,8
	34 800,6
	34 800,6
	
	

	
	областной бюджет
	176
	0409
	22.0.00.00590
	110
	30 589,4
	7 636,3
	7 057,3
	7 680,5
	8 215,3
	30 589,4
	30 589,4
	
	

	
	
	176
	0409
	22.0.00.00590
	240
	4 090,2
	565,6
	1 012,8
	1 661,4
	850,4
	4 090,2
	4 090,2
	
	

	
	
	176
	0409
	22.0.00.00590
	850
	121,0
	39,4
	3,0
	61,5
	17,1
	121,0
	121,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	
	

	1.2.2.1.6.  Приобретение (модернизация) серверного оборудования ГКУ НСО ЦОДД для обеспечения хранения данных с комплексов фото- и видеофиксации
	Количество комплектов серверного оборудования
	 
	 
	 
	 
	4
	
	3
	1
	 
	 
	 
	Минтранс НСО, 
ГКУ НСО ЦОДД, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2017 году будут увеличены мощности ЦОД, расположенного в ГКУ НСО ЦОДД, в связи с ежегодным увеличением количества комплексов фото- и видеофиксации и данных, поступивших с них. В 2018-2019 годах реализация мероприятия не планируется

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	367,7-444,7
	
	444,7
	367,7


	 
	 
	 
	
	

	
	Сумма затрат всего, в том числе
	 
	 
	 
	 
	1701,7


	
	1334,0
	367,7


	 
	 
	 
	
	

	
	областной бюджет
	176
	0409
	22.0.00.04040
	240
	1701,7
	
	1334,0
	367,7
	 
	 
	 
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	0,0
	
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	0,0
	
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	
	

	1.2.2.1.7. Приобретение комплексов защиты информации, получаемой с комплексов фото- и видеофиксации по выявлению нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области, а также обеспечение их технического сопровождения
	Количество комплексов защиты информации
	 
	 
	 
	 
	15
	
	
	
	15
	15
	15
	Минтранс НСО, 
ГКУ НСО ЦОДД, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2017 году будет приобретено и установлено 15 комплексов защиты информации для 15 комплексов фото- и видеофиксации. В 2018-2019 годах будет обеспечиваться техническое сопровождение комплексов защиты информации

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	65,0


	
	
	
	65,0


	40,0
	40,0
	
	

	
	Сумма затрат всего, в том числе
	 
	 
	 
	 
	976,0
	
	
	
	976,0
	599,1
	599,1
	
	

	
	областной бюджет
	176
	0409
	22.0.00.04040
	240
	976,0
	
	
	
	976,0
	599,1
	599,1
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	0,0
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	0,0
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.2.2. Техническое обслуживание, сопровождение и комплексное развитие (модернизация, доработка) региональной навигационно-информационной системы Новосибирской области (РНИС НСО)
	Количество систем
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	ДИиРТТ НСО, ГБУ НСО «ЦНГТ НСО», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2017-2019 годах будет обеспечиваться работоспособность серверного оборудования, бортового оборудования транспортных средств, включая оперативное сопровождение на базе ГЛОНАСС технологий и программного обеспечения, подсистем РНИС НСО

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	7 970,9
	 
	 
	 
	7 970,9
	7 970,9
	7 970,9
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	7 970,9
	 
	 
	 
	7 970,9
	7 970,9
	7 970,9
	
	

	
	областной бюджет
	194
	0410
	22.0.00.04040
	240
	7 970,9
	 
	 
	 
	7 970,9
	7 970,9
	7 970,9
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.3. Реализация мер, направленных на координацию работы и взаимодействие служб и ведомств, ответственных за обеспечение общественной безопасности
	Количество
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ДИиРТТ НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО, МС НСО, учреждения, подведомственные ОИОГВ НСО – исполнителям данного мероприятия, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	 

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	147 718,7
	21 541,3
	22 839,4
	35 558,2
	67 779,8
	98 495,5
	98 495,5
	
	

	
	областной бюджет
	194
	0309
	22.0.00.00590
	110
	75 397,4
	18 871,5
	18 519,9
	18 871,4
	19 134,6
	75 397,4
	75 397,4
	
	

	
	
	194
	0309
	22.0.00.00590
	240
	10 811,9
	1 868,5
	2 600,7
	4 003,5
	2 339,2
	10 811,9
	10 811,9
	
	

	
	
	194
	0309
	22.0.00.00590
	850
	4 536,2
	801,3
	1 145,0
	1 455,7
	1 134,2
	4 536,2
	4 536,2
	
	

	
	
	124
	0410
	22.0.00.04040
	410
	348,2
	0,0
	0,0
	0,0
	348,2
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	194
	0410
	22.0.00.04040
	240
	56 625,0
	0,0
	573,8
	11 227,6
	44 823,6
	7 750,0
	7 750,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.3.1. Эксплуатация, сопровождение и развитие «Системы 112», обеспечение функционирования ГКУ НСО «Служба 112»
	Количество
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ДИиРТТ НСО, ГКУ НСО «Служба 112», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2017-2019 годах будет обеспечиваться бесперебойное функционирование «Системы 112» в круглосуточном режиме на территории Новосибирской области, а также деятельность ГКУ НСО «Служба 112»

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	147 370,5
	21 541,3
	22 839,4
	35 558,2
	67 431,6
	98 495,5
	98 495,5
	
	

	
	областной бюджет
	194
	0309
	22.0.00.00590
	110
	75 397,4
	18 871,5
	18 519,9
	18 871,4
	19 134,6
	75 397,4
	75 397,4
	
	

	
	
	194
	0309
	22.0.00.00590
	240
	10 811,9
	1 868,5
	2 600,7
	4 003,5
	2 339,2
	10 811,9
	10 811,9
	
	

	
	
	194
	0309
	22.0.00.00590
	850
	4 536,2
	801,3
	1 145,0
	1 455,7
	1 134,2
	4 536,2
	4 536,2
	
	

	
	
	194
	0410
	22.0.00.04040
	240
	56 625,0
	0,0
	573,8
	11 227,6
	44 823,6
	7 750,0
	7 750,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.3.1.1. Содержание ГКУ НСО «Служба 112»
	Количество учреждений
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	ДИиРТТ НСО, ГКУ НСО «Служба 112»
	в 2017-2019 годах будет обеспечиваться содержание ГКУ НСО «Служба 112», созданного для организации работы по функционированию и развитию «Системы 112», формированию и поддержанию единого информационного пространства для всех участников «Системы 112», координации, управлению и поддержке межведомственного взаимодействия в чрезвычайных ситуациях при реагировании на вызовы, поступившие по номеру «112», требующих участия нескольких оперативных служб

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	90 745,5
	21 541,3
	22 265,6
	24 330,6
	22 608,0
	90 745,5
	90 745,5
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	90 745,5
	21 541,3
	22 265,6
	24 330,6
	22 608,0
	90 745,5
	90 745,5
	
	

	
	областной бюджет
	194
	0309
	22.0.00.00590
	110
	75 397,4
	18 871,5
	18 519,9
	18 871,4
	19 134,6
	75 397,4
	75 397,4
	
	

	
	
	194
	0309
	22.0.00.00590
	240
	10 811,9
	1 868,5
	2 600,7
	4 003,5
	2 339,2
	10 811,9
	10 811,9
	
	

	
	
	194
	0309
	22.0.00.00590
	850
	4 536,2
	801,3
	1 145,0
	1 455,7
	1 134,2
	4 536,2
	4 536,2
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.3.1.2. Информирование населения Новосибирской области о возможности вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
	Комплекс мероприятий
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	ДИиРТТ НСО, ГКУ НСО «Служба 112», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2017-2019 годах будет происходить подготовка и размещение рекламных и информационных материалов (статьи, буклеты, видеоматериалы и др.) в целях повышения уровня осведомленности населения Новосибирской области о функционировании «Системы 112»

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	200,0
	 
	 
	 
	200,0
	400,0
	400,0
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	200,0
	 
	 
	 
	200,0
	400,0
	400,0
	
	

	
	областной бюджет
	194
	0410
	22.0.00.04040
	240
	200,0
	 
	 
	 
	200,0
	400,0
	400,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.3.1.3. Организация обучения специалистов «Системы 112», в том числе повышение квалификации
	Комплекс мероприятий
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	ДИиРТТ НСО, ГКУ НСО «Служба 112», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2017-2019 годах будет проходить обучение (инструктажи, семинары, тренинги и др.), повышение квалификации специалистов «Системы 112»

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	450,0
	 
	 
	 
	450,0
	300,0
	300,0
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	450,0
	 
	 
	 
	450,0
	300,0
	300,0
	
	

	
	областной бюджет
	194
	0410
	22.0.00.04040
	240
	450,0
	 
	 
	 
	450,0
	300,0
	300,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.3.1.4. Эксплуатация «Системы 112». Обеспечение информационной безопасности «Системы 112»
	Количество систем
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	ДИиРТТ НСО, ГКУ НСО «Служба 112», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2017-2019 годах в постоянном режиме будет обеспечиваться бесперебойная работа «Системы 112», в том числе выполнены требования действующего законодательства в области защиты информации

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	55 975,0
	
	573,8
	11 227,6
	44 173,6
	7 050,0
	7 050,0
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	55 975,0
	
	573,8
	11 227,6
	44 173,6
	7 050,0
	7 050,0
	
	

	
	областной бюджет
	194
	0410
	22.0.00.04040
	240
	55 975,0
	
	573,8
	11 227,6
	44 173,6
	7 050,0
	7 050,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	0,0
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	0,0
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.3.2. Реконструкция здания в г. Новосибирске по ул. Свердлова, 14 для размещения центра обработки вызовов «112»
	Количество реконструируемых зданий
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	МС НСО, ГКУ НСО «УКС», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2017 году предусмотрено финансовое обеспечение завершения работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств здания к электрическим сетям. Объемы финансирования мероприятия в 2018-2019 годах будут уточнены после формирования проекта областного бюджета Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	348,2
	 
	 
	 
	348,2
	 
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	348,2
	 
	 
	 
	348,2
	 
	 
	
	

	
	областной бюджет
	124
	0410
	22.0.00.04040
	410
	348,2
	 
	 
	 
	348,2
	 
	 
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	Сумма затрат по Задаче 1.2.
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	416 542,6
	58 610,9
	46 610,5
	182 761,4
	128 559,8
	330 021,5
	339 179,9
	 
	 

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 

	
	областной бюджет, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	412 948,8
	58 610,9
	46 610,5
	179 167,6
	128 559,8
	329 483,3
	338 641,7
	 
	 

	
	
	136
	0709
	22.0.00.04040
	240
	150,0
	0,0
	150,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 

	
	
	136
	0709
	22.0.00.04040
	610
	475,0
	0,0
	475,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 

	
	
	136
	0709
	22.0.00.04040
	620
	100,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	136
	0709
	22.0.00.70910
	520
	68 281,2
	0,0
	0,0
	68 281,2
	0,0
	10 763,9
	10 763,9
	 
	 

	
	
	210
	0309
	22.0.00.04040
	240
	23 030,5
	0,0
	0,0
	23 030,5
	0,0
	23 030,5
	23 030,5
	 
	 

	
	
	176
	0409
	22.0.00.00590
	110
	30 589,4
	7 636,3
	7 057,3
	7 680,5
	8 215,3
	30 589,4
	30 589,4
	 
	 

	
	
	176
	0409
	22.0.00.04040
	240
	125 421,9
	28 828,3
	14 858,0
	42 894,3
	38 841,3
	154 421,9
	163 580,3
	 
	 

	
	
	176
	0409
	22.0.00.00590
	240
	4 090,2
	565,6
	1 012,8
	1 661,4
	850,4
	4 090,2
	4 090,2
	 
	 

	
	
	176
	0409
	22.0.00.00590
	850
	121,0
	39,4
	3,0
	61,5
	17,1
	121,0
	121,0
	 
	 

	
	
	194
	0309
	22.0.00.00590
	110
	75 397,4
	18 871,5
	18 519,9
	18 871,4
	19 134,6
	75 397,4
	75 397,4
	 
	 

	
	
	194
	0309
	22.0.00.00590
	240
	10 811,9
	1 868,5
	2 600,7
	4 003,5
	2 339,2
	10 811,9
	10 811,9
	 
	 

	
	
	194
	0309
	22.0.00.00590
	850
	4 536,2
	801,3
	1 145,0
	1 455,7
	1 134,2
	4 536,2
	4 536,2
	 
	 

	
	
	124
	0410
	22.0.00.04040
	410
	348,2
	0,0
	0,0
	0,0
	348,2
	0,0
	0,0
	 
	 

	
	
	194
	0410
	22.0.00.04040
	240
	69 595,9
	0,0
	688,8
	11 227,6
	57 679,5
	15 720,9
	15 720,9
	 
	 

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	3 593,8
	0,0
	0,0
	3 593,8
	0,0
	538,2
	538,2
	 
	 

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 

	Сумма затрат по государственной программе Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области на 2016-2021 годы»
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	446 451,8
	58 610,9
	46 610,5
	182 761,4
	158 469,0
	350 705,8
	359 864,2
	
	 

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 

	
	областной бюджет, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	442 858,0
	58 610,9
	46 610,5
	179 167,6
	158 469,0
	350 167,6
	359 326,0
	 
	 

	
	Министерство строительства Новосибирской области
	124
	0410
	22.0.00.04040
	410
	348,2
	0,0
	0,0
	0,0
	348,2
	0,0
	0,0
	 
	 

	
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	 
	 
	 
	 
	160 222,5
	37 069,6
	22 931,1
	52 297,7
	47 924,1
	189 222,5
	198 380,9
	 
	 

	
	
	176
	0409
	22.0.00.00590
	110
	30 589,4
	7 636,3
	7 057,3
	7 680,5
	8 215,3
	30 589,4
	30 589,4
	 
	 

	
	
	176
	0409
	22.0.00.04040
	240
	125 421,9
	28 828,3
	14 858,0
	42 894,3
	38 841,3
	154 421,9
	163 580,3
	 
	 

	
	
	176
	0409
	22.0.00.00590
	240
	4 090,2
	565,6
	1 012,8
	1 661,4
	850,4
	4 090,2
	4 090,2
	 
	 

	
	
	176
	0409
	22.0.00.00590
	850
	121,0
	39,4
	3,0
	61,5
	17,1
	121,0
	121,0
	 
	 

	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
	210
	0309
	22.0.00.04040
	240
	23 030,5
	0,0
	0,0
	23 030,5
	0,0
	23 030,5
	23 030,5
	 
	 

	
	Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области
	 
	 
	 
	 
	190 250,6
	21 541,3
	22 954,4
	35 558,2
	110 196,7
	127 150,7
	127 150,7
	 
	 

	
	
	194
	0309
	22.0.00.00590
	110
	75 397,4
	18 871,5
	18 519,9
	18 871,4
	19 134,6
	75 397,4
	75 397,4
	 
	 

	
	
	194
	0309
	22.0.00.00590
	240
	10 811,9
	1 868,5
	2 600,7
	4 003,5
	2 339,2
	10 811,9
	10 811,9
	 
	 

	
	
	194
	0309
	22.0.00.00590
	850
	4 536,2
	801,3
	1 145,0
	1 455,7
	1 134,2
	4 536,2
	4 536,2
	 
	 

	
	
	194
	0410
	22.0.00.04040
	240
	99 505,1
	0,0
	688,8
	11 227,6
	87 588,7
	36 405,2
	36 405,2
	 
	 

	
	Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
	
	
	
	
	69 006,2
	0,0
	725,0
	68 281,2
	0,0
	10 763,9
	10 763,9
	 
	 

	
	
	136
	0709
	22.0.00.04040
	240
	150,0
	0,0
	150,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 

	
	
	136
	0709
	22.0.00.04040
	610
	475,0
	0,0
	475,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 

	
	
	136
	0709
	22.0.00.04040
	620
	100,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	136
	0709
	22.0.00.70910
	520
	68 281,2
	0,0
	0,0
	68 281,2
	0,0
	10 763,9
	10 763,9
	 
	 

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	3 593,8
	0,0
	0,0
	3 593,8
	0,0
	538,2
	538,2
	 
	 

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 


Применяемые сокращения:

АПК «Безопасный город» – аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»;

ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС Новосибирской области» – Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новосибирской области»;

ГБУ НСО «ЦНГТ НСО» – государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр навигационных и геоинформационных технологий Новосибирской области»;

ГБУ НСО СМЭУ – государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление»;

ГКУ НСО «Служба 112» – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Служба 112»;

ГКУ НСО «УКС» – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства»;

ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области»;

ГКУ НСО ЦОДД – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр организации дорожного движения»;

ГО и МР – городской округ и муниципальный район;

ГУ МВД России по НСО – Главное управление Министерства внутренних дел России по Новосибирской области;

ГУ МЧС России по НСО – Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области;

ДИиРТТ НСО – департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области;

ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба;

КСЭОН – Комплексная система экстренного оповещения населения;

МЖКХиЭ НСО – министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;

Минобрнауки НСО – министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области;

Минтранс НСО – министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;

МО – муниципальное образование;

МС НСО – министерство строительства Новосибирской области;

НСО – Новосибирская область;

ОИОГВ НСО – областные исполнительные органы власти Новосибирской области;

ОМС НСО – органы местного самоуправления Новосибирской области;

РАСЦО – Региональная автоматизированная система централизованного оповещения;

РНИС НСО – региональная навигационно-информационная система;

«Система 112» – система обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112»;

УГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области – Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел по Новосибирской области;

ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по НСО – Центр автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области;

ЧС – чрезвычайная ситуация.

_________


