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ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства цифрового развития 

и связи Новосибирской области

	от   [МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]


ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ   
государственной программы Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» в Новосибирской области» на очередной 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

(на основании государственной программы в редакции постановления Правительства Новосибирской области

от ______ № _______)
Таблица № 1

Целевые индикаторы 

государственной программы Новосибирской области 

«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области» 

на очередной 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

	Цель/задачи, требующие
решения для достижения
цели
	Наименование целевого
индикатора
	Ед.
измерения
	Значение
весового
коэффициента целевого
индикатора
	Значение целевого индикатора
	Примечание

	
	
	
	
	На очередной
финансовый
2021 год
	на 2021 год, в том числе
поквартально
	2022 год
	2023 год
	

	
	
	
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Государственная программа Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области»

	Цель 1 государственной программы – создание на территории Новосибирской области единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания.

	Задача 1.1. государственной программы. Формирование нормативной правовой, методической и технической базы для построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
	1. Доля городских округов и муниципальных районов, обеспеченных техно-рабочими проектами аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» *
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	100
	

	
	3. Доля информационных подсистем региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», которыми обеспечены муниципальные районы и городские округа Новосибирской области*
	%
	-
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	46,7
	100
	Целевой индикатор введен с 2018 года

	
	П 1. Степень выполнения работ в соответствии с контрактом по наполнению региональной геоинформационной системы Новосибирской области пространственными данными
	%
	0,0103
	100


	-
	-
	-
	100
	-
	-
	Целевой индикатор введен с 2020 года

	Задача 1.2. государственной программы. 

Развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	5. Удельный вес числа муниципальных образовательных организаций Новосибирской области и государственных организаций, подведомственных Минобразования Новосибирской области, в которых система видеонаблюдения соответствует стандарту интеграции с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город»
	%


	-
	10,43
	10,43
	10,43
	10,43
	10,43
	10,43
	10,43
	Целевой индикатор введен с 2019 года. Значения установлены на уровне фактически достигнутого значения за 2019 год

	
	6. Количество муниципальных образовательных организаций Новосибирской области и государственных организаций, подведомственных Минобразования Новосибирской области, в которых заменены (модернизированы) автоматические пожарные сигнализации и системы пожарного мониторинга, ежегодно 
	ед.
	0,0369
	13
	0
	0
	6
	7
	0
	0
	Целевой индикатор введен с 2019 года

	
	7. Охват населения Новосибирской области региональной автоматизированной системой централизованного оповещения гражданской обороны Новосибирской области
	%
	-
	90,5
	90,5
	90,5
	90,5
	90,5
	90,5
	90,5
	Значения установлены на уровне фактически достигнутого значения за 2020 год

	
	8. Охват населения Новосибирской области, проживающего в зонах быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций, комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций
	%
	0,0178
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	
	9. Доля МО, ОИОГВ, ФОИВ (включая учреждения), ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, подключенных к региональной системе мониторинга Новосибирской области
	%
	0,1157
	100
	94,737
	94,737
	94,737
	100
	100
	100
	Целевой индикатор введен с 2019 года

	
	10. Доля фактов нарушений правил дорожного движения, выявленных с помощью автоматических комплексов фото и видео фиксации от общего количества выявленных нарушений
	%
	0,2134
	89,77
	89,77
	89,77
	89,77
	89,77
	90,00
	91,00
	 



	
	П 2. Количество участков автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов на территории Новосибирской области, на которых применяются автоматические комплексы фото- и видео фиксации нарушений ПДД;

В том числе: 

П 2.1. Количество участков концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов на территории Новосибирской области, на которых применяются автоматические комплексы фото- и видео фиксации нарушений ПДД
	шт
	0,2034
	147
	-
	143
	-
	147
	153
	155
	Целевой индикатор введен с 2019 года

	
	
	шт
	0,0356
	10
	-
	10
	-
	10
	10
	10
	Целевой индикатор введен с 2019 года

	
	П 3. Количество приобретенных (модернизированных) стационарных систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области, в рамках РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)», ежегодно
	шт
	0,0667
	7
	3
	2
	2
	-
	2
	5
	Целевой индикатор введен с 2021 года

	
	11. Доля муниципальных образований, использующих навигационную и иную информацию о транспортных средствах из региональной информационно-навигационной системы для оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций
	%
	0,0131
	100

	100
 
	100
 
	100
 
	100

	100
	100

	

	
	12. Среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории Новосибирской области
	мин
	0,2871
	40
	 40
	 40
	 40
	40
	40
	40
	


*- мероприятия, обеспечивающие достижение целевых индикаторов, приведены в таблице 3 Плана реализации справочно, с учётом возможности включения затрат на их реализацию в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
Таблица № 2

Информация о порядке сбора информации для определения (расчета) плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области» (далее – государственная программа) на очередной 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

	Наименование целевого индикатора
	Периодичность сбора
	Вид временной характеристики
	Методика расчета 

(плановых и фактических значений)
	Источник получения данных

	1
	2
	3
	4
	5

	Государственная программа Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области»

	1. доля городских округов и муниципальных районов, обеспеченных техно-рабочими проектами аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	квартальная
	нарастающим итогом
	1) плановое значение целевого индикатора (Дплан) определяется по формуле: 

Дплан = МОплан/МОобщ*100%, где:

МОплан – количество городских округов и муниципальных районов Новосибирской области, которое планируется обеспечить техно-рабочими проектами по проектированию АПК «Безопасный город» с начала реализации госпрограммы на конец планового периода;

МОобщ – общее количество городских округов и муниципальных районов Новосибирской области, которое необходимо обеспечить техно-рабочими проектами по проектированию АПК «Безопасный город» за весь период реализации государственной программы (5 городских округов и 30 муниципальных районов);

2) фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Дфакт) определяется по формуле:

Дфакт=МОфакт/ МОобщ *100%, где:

МОфакт – количество городских округов и муниципальных районов, обеспеченных техно-рабочими проектами по проектированию АПК «Безопасный город» с начала реализации программы на конец отчетного периода;

МОобщ – общее количество городских округов и муниципальных районов Новосибирской области, которое необходимо обеспечить техно-рабочими проектами по проектированию АПК «Безопасный город» за весь период реализации государственной программы (5 городских округов и 30 муниципальных районов).

Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации мероприятия 1.1.1.2 таб.№ 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	ведомственная информация Минцифры НСО, отчеты исполнителей о реализации мероприятия

	3. доля информационных подсистем региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», которыми обеспечены муниципальные районы и городские округа Новосибирской области
	квартальная
	нарастающим итогом
	1) плановое значение целевого индикатора (Дплан) определяется по формуле: 

Дплан = ИПСплан/ ИПСобщ *100%, где:

ИПСплан – количество информационных подсистем единой региональной интеграционной платформы, которыми планируется обеспечить МР и ГО Новосибирской области

ИПСобщ – общее количество действующих информационных подсистем-компонентов единой региональной интеграционной платформы на территории Новосибирской области (15 информационных подсистем);

2) фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Дфакт) определяется по формуле:

Дфакт = ИПСфакт / ИПСобщ *100%, где:

ИПСплан – количество информационных подсистем единой региональной интеграционной платформы, которыми обеспечены МР и ГО Новосибирской области в отчетном периоде;

ИПСобщ – общее количество действующих информационных подсистем-компонентов единой региональной интеграционной платформы на территории Новосибирской области (15 информационных подсистем);

За единицу в качестве ИПСплан  принимается информационная подсистема, входящая в ЕРИП АПК «Безопасный город», к которой планируется подключить все МР и ГО НСО, имеющие потребность в подключении к данной информационной подсистеме.

Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации мероприятия 1.1.3.3 таб.№ 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	ведомственная информация Минцифры НСО, отчеты исполнителей о реализации мероприятия

	П 1. Степень выполнения работ в соответствии с контрактом по наполнению региональной геоинформационной системы Новосибирской области пространственными данными
	полугодовая
	на конец отчетного периода
	1) плановое значение целевого индикатора (В.п.) определяется как 100%-ое выполнение всех работ по наполнению региональной геоинформационной системы Новосибирской области (далее – РГИС НСО) пространственными данными, предусмотренных контрактом на отчетный период.
2) фактическое значение целевого индикатора на конец отчетного периода (В.ф.) определяется по формуле:

В.ф.=КРф./ КРобщ *100%, где:

КР ф. –количество работ по наполнению РГИС НСО пространственными данными, фактически выполненных в рамках контракта на конец отчётного периода;

КРобщ – общее количество работ по наполнению РГИС НСО пространственными данными, запланированных в рамках контракта на отчетный период.
Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации мероприятия 1.1.3.4 таб.№ 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	ведомственная информация Минцифры НСО, данные из РГИС

	5. удельный вес числа муниципальных образовательных организаций Новосибирской области и государственных организаций, подведомственных Минобразования Новосибирской области, в которых система видеонаблюдения соответствует стандарту интеграции с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город».


	квартальная
	нарастающим итогом
	1) плановое значение целевого индикатора (Уоб.п.) определяется по формуле: 

Уоб.п. = Чоб.п / Коб. х 100%, где:

Уоб.п. – планируемое значение удельного веса числа образовательных организаций, в которых система видеонаблюдения на конец отчетного периода будет соответствовать стандарту интеграции с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город»;

Чоб.п – число образовательных организаций, в которых планируется привести систему видеонаблюдения в соответствие стандарту интеграции с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город»», в рамках реализации мероприятия 1.2.1.1. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы, а также в рамках текущей деятельности соответствующих органов местного самоуправления, с 01.01.2019 на конец отчетного периода,

Коб. – общее количество образовательных организаций в Новосибирской области (по состоянию на 01.01.2019 количество образовательных организаций Новосибирской области, в которых требуется приведение системы видеонаблюдения в соответствие стандарту интеграции с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город» составляет 1756).

2) фактические значения целевого индикатора рассчитываются по следующей формуле:

Уоб.ф. = Чоб.ф / Коб.ф. х 100%, где:

Уоб.ф. – удельный вес образовательных организации, в которых на конец отчетного периода система видеонаблюдения соответствует стандарту интеграции с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город»;

Чоб.ф – число образовательных организаций, в которых на конец отчетного периода система видеонаблюдения фактически приведена в соответствие стандарту интеграции с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город», в рамках реализации мероприятия 1.2.1.1. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы, а также в рамках текущей деятельности соответствующих органов местного самоуправления, с 01.01.2019 на конец отчетного периода

Коб.ф. – общее количество действующих образовательных организаций в Новосибирской области на конец отчетного периода (по состоянию на 01.01.2019 количество образовательных организаций Новосибирской области, в которых требуется приведение системы видеонаблюдения в соответствие стандарту интеграции с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город» составляет 1756)
	Данные ведомственного мониторинга Минобразования НСО, сформированные на основании информации, получаемой от органов местного самоуправления

	6. количество муниципальных образовательных организаций Новосибирской области и государственных организаций, подведомственных Минобразования Новосибирской области, в которых заменены (модернизированы) автоматические пожарные сигнализации и системы пожарного мониторинга, ежегодно
	квартальная
	за отчетный период
	1) плановое значение целевого индикатора определяется как количество образовательных организаций Новосибирской области, в которых планируется заменить (модернизировать) автоматические пожарные сигнализации и системы пожарного мониторинга в рамках реализации мероприятия 1.2.1.2. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы, за отчетный период;

2) фактическое значение целевого индикатора определяется как количество образовательных организаций Новосибирской области, в которых фактически заменены (модернизированы) автоматические пожарные сигнализации и системы пожарного мониторинга в отчетном периоде в рамках реализации мероприятия 1.2.1.2. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	Данные ведомственного мониторинга Минобразования НСО, сформированные на основании информации, получаемой от органов местного самоуправления.

 Данные о планируемом количестве образовательных организаций определяются на основании заявок муниципальных образований Новосибирской области с учётом объёмов финансирования, предусмотренных законом об областном бюджете Новосибирской области на реализацию мероприятия 1.2.1.2. государственной программы

	7. охват населения Новосибирской области региональной автоматизированной системой централизованного оповещения гражданской обороны Новосибирской области
	квартальная
	нарастающим итогом 
	1) плановое значение целевого индикатора (М план.) определяется по формуле:

Mплан. = (Mуст.+ М)/Ч х100%, где:

Mуст. – численность населения муниципальных районов и городских округов, в которых установлены элементы РАСЦО ГО на начало отчетного периода (с учетом результатов на начало реализации настоящей программы);

М – численность населения муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, в которых за отчетный период планируется установить элементы РАСЦО;

Ч – численность населения Новосибирской области;

2) фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (М факт.) определяется по формуле:

Mфакт. = Mохв. /Ч х100%, где:

Мохв. – численность населения муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, в которых фактически установлены элементы РАСЦО ГО (с учетом результатов на начало реализации настоящей программы);

Ч – численность населения Новосибирской области.

Достижение целевого индикатора в 2020 году осуществлялось в рамках реализации мероприятия 1.2.1.3 таб.№ 3 плана реализации мероприятий госпрограммы, утвержденного приказом министерства цифрового развития 

и связи Новосибирской области

от 06.05.2020 № 3-НПА.
Значения на 2021-2023 годы предусмотрены на уровне 2020 года.
	1) данные ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» о реализации мероприятий;

2) отчет исполнителей о реализации мероприятия;

3) информация Новосибирскстата о численности населения по муниципальным районам и городским округам и количестве муниципальных образований Новосибирской области на 1 января года, предшествующего отчетному

	8. охват населения Новосибирской области, проживающего в зонах быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций, комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций
	квартальная
	ежегодно 
	1) плановое значение целевого индикатора (X план.) определяется по формуле:

Xплан. = Xп/Ч*100%, где:

Xп – численность населения, проживающего в зонах быстроразвивающихся ЧС, на территории которых планируется установить КСЭОН;

Ч – численность населения Новосибирской области, проживающего в зонах быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций;

2) фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Y факт.) определяется по формуле:

Yфакт. = Yф /Ч*100%, где:

Yф – численность населения, проживающего в зонах быстроразвивающихся ЧС, на территории которых фактически установлена КСЭОН;

Ч – численность населения Новосибирской области, проживающего в зонах быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций.

Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации мероприятия 1.2.1.3 таб.№ 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	1) данные Минцифры НСО о реализации мероприятий 1.2.1.4 таблицы 3 плана реализации;

2) отчет исполнителей о реализации мероприятия;
3) перечень зон быстроразвивающихся ЧС, на территории которых необходимо установить КСЭОН, определяется распоряжением Губернатора

Новосибирской области

от 02.04.2013 № 68-р;

4) численность населения, проживающего в зонах быстроразвивающихся ЧС, на территории которых необходимо установить КСЭОН, определено в проектной документации по созданию КСЭОН на территории Новосибирской области

	9. доля МО, ОИОГВ, ФОИВ (включая учреждения), ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, подключенных к региональной системе мониторинга Новосибирской области
	квартальная
	нарастающим итогом
	1) плановое значение целевого индикатора (ОВ.п.) определяется по формуле:

ОВ.п. = Ков.п./Ков общ. х 100%, где:

Ков.п. – количество МО, ОИОГВ, ФОИВ (включая учреждения) Новосибирской области, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, которые планируется подключить к региональной системе мониторинга Новосибирской области с 01.01.2019 на конец отчётного периода в рамках реализации мероприятия 1.2.1.4. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы,

Ков общ. – общее количество МО, ОИОГВ, ФОИВ (включая учреждения) Новосибирской области, которые необходимо подключить к региональной системе мониторинга Новосибирской области (ЕДДС МО (35), ДДС реагирования в ЧС (ЦУКС НСО), ГУ МВД России по НСО, Министерство природных ресурсов и экологии НСО) в рамках реализации мероприятия 1.2.1.4. Общее количество принимается равным 38 (потребность в подключении определена на 01.01.2019).

2) фактическое значение целевого индикатора (ОВ.ф.) рассчитывается по следующей формуле:

ОВ.ф. = Ков.ф./Ков. общ. х 100%, где:

Ков.ф. – количество МО, ОИОГВ, ФОИВ (включая учреждения) Новосибирской области, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, фактически подключенных к региональной системе мониторинга Новосибирской области с 01.01.2019 на конец отчётного периода в рамках реализации мероприятия 1.2.1.4. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы,

Ков. общ. – общее количество МО, ОИОГВ, ФОИВ (включая учреждения) Новосибирской области, которые необходимо подключить к региональной системе мониторинга Новосибирской области (ЕДДС МО (35), ДДС реагирования в ЧС (ЦУКС НСО), ГУ МВД России по НСО, Министерство природных ресурсов и экологии НСО) в рамках реализации мероприятия 1.2.1.4. Общее количество принимается равным 38 (потребность в подключении определена на 01.01.2019).
	ведомственная информация Минцифры НСО, отчеты исполнителей о реализации мероприятия

	10. доля фактов нарушений правил дорожного движения, выявленных с помощью автоматических комплексов фото и видео фиксации, от общего количества выявленных нарушений
	квартальная
	ежегодно 
	1) плановое значение определяется Минтрансом Новосибирской области в соответствии со сметой ГКУ НСО ЦОДД, а также с учетом прогнозных данных УГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области об ожидаемом количестве фактов нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах в Новосибирской области;

2) фактическое значение определяется Минтрансом Новосибирской области на основании отчетных данных УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, как отношение количества фактов нарушений правил дорожного движения, выявленных с помощью автоматических комплексов фото и видео фиксации в отчетном периоде, по которым вынесены административные постановления за нарушения ПДД к общему количеству фактов нарушений, выявленных на автомобильных дорогах в Новосибирской области в отчетном периоде, по которым вынесены административные постановления за нарушения ПДД, умноженное на 100%.

Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации мероприятия 1.2.2.1 таб.№ 3 плана реализации мероприятий госпрограммы, а также с учетом итогов реализации мероприятия 1.2.4.1 плана
	информация УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области по запросу Минтранса Новосибирской области

	П 2. Количество участков автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов на территории Новосибирской области, на которых применяются автоматические комплексы фото- и видео фиксации нарушений ПДД
	полугодовая
	на конец отчетного периода
	1) плановое значение определяется ГКУ НСО ЦОДД (с учетом информации УГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области об общем количестве участков автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов на территории Новосибирской области, на которых требуется установка комплексов фото- и видео фиксации нарушений ПДД) как количество участков автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов на территории Новосибирской области, на которых планируется применение стационарных и передвижных комплексов фото- и видео фиксации нарушений ПДД (за исключением имитаторов, муляжей и мобильных комплексов фото- и видео фиксации нарушений ПДД) на конец отчетного периода в рамках реализации мероприятий 1.2.2.1.2.-1.2.2.1.3. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы (при расчете не учитываются участки автомобильных дорог, на которых КФВФ сняты с обслуживания и (или) для проведения модернизации).

2) фактическое значение определяется на основании отчетной информации от ГКУ НСО ЦОДД о количестве участков автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов на территории Новосибирской области, на которых фактически применяются стационарные и передвижные комплексы фото- и видео фиксации нарушений ПДД (за исключением имитаторов, муляжей и мобильных комплексов фото- и видео фиксации нарушений ПДД) на конец отчетного периода в рамках реализации мероприятий 1.2.2.1.2.-1.2.2.1.3. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы (при расчете учитываются участки автомобильных дорог, на которых КФВФ сняты с обслуживания и (или) для проведения модернизации).
	плановые значения определяются ГКУ ЦОДД НСО на основании информации от УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области об общем количестве участков автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов на территории Новосибирской области, на которых требуется установка комплексов фото- и видео фиксации нарушений ПДД.

При определении участка автомобильной дороги общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов на территории Новосибирской области, на которых планируется применение автоматического комплекса фото и видео фиксации нарушений ПДД, учитываются:

- интенсивность движения на участке;

- техническая и финансовая возможность установки комплекса;

- результаты опытной эксплуатации комплекса;

-количество комплексов фото и видео фиксации нарушений ПДД, приобретенных в рамках подмероприятий 1.2.2.1.1 и 1.2.4.1. и переданных на обслуживание от городских округов безвозмездно

	П 2.1. Количество участков концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов на территории Новосибирской области, на которых применяются автоматические комплексы фото- и видео фиксации нарушений ПДД
	полугодовая
	на конец отчетного периода
	1) плановое значение определяется ГКУ НСО ЦОДД (с учетом информации УГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области об общем количестве участков концентрации ДТП на территории Новосибирской области), как количество 

участков концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов на территории Новосибирской области, на которых планируется применение стационарных и передвижных комплексов фото- и видео фиксации нарушений ПДД на конец отчетного периода в рамках реализации мероприятий 1.2.2.1.2.-1.2.2.1.3. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы.

2) фактическое значение определяется на основании отчетной информации от ГКУ НСО ЦОДД о количестве участков концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов на территории Новосибирской области, на которых фактически применяются стационарные и передвижные комплексы фото- и видео фиксации нарушений ПДД на конец отчетного периода в рамках реализации мероприятий 1.2.2.1.2.-1.2.2.1.3. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы на конец отчетного периода
	плановые значения определяются ГКУ ЦОДД НСО на основании информации от УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области об общем количестве участков концентрации ДТП на территории Новосибирской области

	П 3. Количество приобретенных (модернизированных) стационарных систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области, в рамках РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)», ежегодно
	квартальная
	за отчетный период
	1) плановое значение определяется как количество стационарных систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области, которые планируются к приобретению (модернизации) в рамках реализации мероприятия 1.2.4. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы, за отчетный период;
2) фактическое значение целевого индикатора определяется как количество стационарных систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области, которые фактически приобретены (модернизированы) в рамках реализации мероприятия 1.2.4 таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы, за отчетный период
	плановые значения определяются Минтрансом НСО во взаимодействии с ГКУ ЦОДД НСО

	11. доля муниципальных образований, использующих навигационную и иную информацию о транспортных средствах из региональной информационно-навигационной системы для оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций
	квартальная
	нарастающим итогом
	1) плановое значение целевого индикатора (Дплан) определяется по формуле: 

Дплан= МОплан/МОобщ*100%, где:

МОплан – количество муниципальных образований, которые планируют использовать навигационную и иную информацию о транспортных средствах из региональной информационно-навигационной системы для оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций по состоянию на конец отчетного периода;

МОобщ – общее количество муниципальных образований Новосибирской области (в расчет берется 4 городских округа и 30 муниципальных районов, р.п. Кольцово не входит в общее количество муниципальных образований, так как не имеет собственного муниципального транспорта);

2) фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Дфакт) определяется по формуле:

Дфакт = МОфакт/ МОобщ *100%, где:

МОфакт – количество муниципальных образований, использующих навигационную и иную информацию о транспортных средствах из региональной информационно-навигационной системы для оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций по состоянию на конец отчетного периода;

МОобщ – общее количество муниципальных образований Новосибирской области (в расчет берется 4 городских округа и 30 муниципальных районов, р.п. Кольцово не входит в общее количество муниципальных образований, так как не имеет собственного муниципального транспорта).

Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации мероприятия 1.2.2.2 таб.№ 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	информация ГБУ НСО «ЦНГТ НСО» по запросу Минцифры НСО

	12. среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории Новосибирской области
	квартальная
	за отчетный период
	1) плановое значение на 2019-2021 годы определяется исходя из информации о поступающих вызовах с момента введения в эксплуатацию Системы-112 и с учётом рекомендованного сокращения времени реагирования для всех субъектов РФ в рамках ФЦП «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 16.03.2013 №223.

2) фактическое значение определяется на основании данных Системы-112. Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.2.3. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы 
	Информация ГКУ НСО «Служба 112» посредством данных Системы-112


Таблица № 3

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области 
«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области» 
на очередной 2021 год и плановый период 2022и 2023 годов
тыс. рублей

	Наименование мероприятия
	Наименование показателя
	Код бюджетной классификации
	Значение показателя на 2021 год
	Значение показателя на очередной финансовый 2021 год (поквартально)
	Значение показателя на 2022 год 
	Значение показателя на 2023 год 
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат (краткое описание) 

	
	
	ГРБС
	РЗ
	ПР
	ЦСР
	ВР
	
	1 кв.
	2 кв. 
	3 кв. 
	4 кв.
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Государственная программа Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области»

	1. Цель 1 государственной программы – создание на территории Новосибирской области единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания

	Задача 1.1. государственной программы. Формирование нормативной правовой, методической и технической базы для построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

	1.1.1. Разработка техно-рабочих проектов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» *
	Количество разработанных техно-рабочих проектов
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	8
	28
	Минцифра НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	К концу 2023 года будет разработан техно-рабочий проект по созданию единой региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и будут обеспечены все городские округа и муниципальные районы техно-рабочими проектами, обеспечивающими создание на их территории аппаратно-программных комплексов «Безопасный город».


	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.1.1. Разработка техно-рабочего проекта по созданию единой региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» *
	Количество разработанных техно-рабочих проектов
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	Минцифра НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2022 году будет разработан техно-рабочий проект по созданию единой региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Объем финансирования на 2022-2023 годы будет уточнен при формировании Закона об областном бюджете Новосибирской области на 2022-2024 годы

	
	Стоимость единицы 
	
	
	
	
	
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.1.2. Разработка техно-рабочих проектов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на муниципальном уровне *
	Количество разработанных техно-рабочих проектов
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	7
	28
	Минцифра НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	К концу 2023 года будут обеспечены все городские округа и муниципальные районы техно-рабочими проектами, обеспечивающими создание на их территории аппаратно-программных комплексов «Безопасный город».
Объем финансирования на 2022-2023 годы будет уточнен при формировании Закона об областном бюджете Новосибирской области на 2022-2024 годы

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.2. Создание нормативной правовой, методической базы, обеспечивающей функционирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	Кол-во утвержденных нормативных документов
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	Минцифра НСО
	К концу 2023 года будут созданы необходимые нормативные правовые и методические основы для эффективного функционирования аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» на муниципальном и региональном уровнях

	
	Стоимость единицы 
	
	
	
	
	
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.2.1. Разработка нормативного правового акта, определяющего требования к собственникам объектов имущества, по созданию и функционированию элементов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на данных объектах
	Кол-во утвержденных нормативных документов
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	Минцифра НСО
	В 2023 году будет принят нормативный правовой акт, устанавливающий обязанность для юридических лиц, определенных в рамках технических проектов, содействовать реализации проекта «Безопасный город».

	
	Стоимость единицы 
	
	
	
	
	
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.3. Создание единой региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
	Количество
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Минцифра НСО, учреждения, подведомственные Минцифре НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2021 году будут проводиться работы по созданию единой региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Окончательный ввод в эксплуатацию ЕРИП АПК «Безопасный город» будет произведен к концу 2023 года.
Количественные и затратные показатели на 2022-2023 годы будут определены при формировании проекта закона об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	4 470,8
	
	1 976,9
	
	2 493,9
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	22.0.02.03250
	240
	4 470,8
	
	1 976,9
	
	2 493,9
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.3.2. Подготовка регламента по техническому взаимодействию существующих информационных систем, связанных с вопросами обеспечения безопасности населения, в рамках функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» *
	Количество регламентов
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	Минцифра НСО
	В 2022 году по итогам реализации мероприятия 1.1.1. по разработке техно-рабочих проектов будут определены единые технические форматы взаимодействия информационных систем, связанных с вопросами обеспечения безопасности населения; будет определен порядок взаимодействия между поставщиками и потребителями информации в рамках функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.3.3. Подключение муниципальных районов и городских округов Новосибирской области к существующим информационным подсистемам региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»* 
	Количество информационных подсистем, к которым подключены МР и ГО НСО
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	8
	Минцифра НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	За период 2022-2023 годов МР и ГО НСО будут подключены к 10 информационным подсистемам, включенным в ЕРИП АПК «Безопасный город», что к концу 2023 года, с учетом подсистем к которым присоединены МР и ГО в 2017 году, составит 100% от общего количества подсистем, входящих в ЕРИП АПК «Безопасный город».

Объем финансирования на 2022-2023 годы будет уточнен при формировании Закона об областном бюджете Новосибирской области на 2022-2024 годы

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.3.4. Наполнение региональной геоинформационной системы Новосибирской области пространственными данными
	Количество систем
	
	
	
	
	
	1
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	Минцифра НСО, ГБУ НСО «ЦНГТ НСО», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2021 году в рамках мероприятия будет осуществляться наполнение региональной геоинформационной системы Новосибирской области пространственными данными.
Количественные и затратные показатели на 2022-2023 годы будут определены при формировании проекта закона об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	4 470,8
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	4 470,8
	-
	1 976,9
	-
	2 493,9
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	22.0.02.03250
	240
	4 470,8
	-
	1 976,9
	-
	2 493,9
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.3.5. Проектирование аналитической визуальной надстройки к региональной интеграционной платформе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и обеспечение ее интеграции с единой системой распределенных ситуационных центров Российской Федерации *
	Количество проектов
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	Минцифра НСО,

исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2022 году будет разработан проект создания ситуационного центра на базе региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» со схемой подключения к единой системе распределенных ситуационных центров Российской Федерации.
Объем финансирования на 2022-2023 годы будет определен при формировании Закона об областном бюджете Новосибирской области на 2022-2024 годы

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	Итого на решение задачи 1.1 государственной программы
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	4 470,8
	-
	1 976,9
	-
	2 493,9
	-
	-
	 х
	х

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	22.0.02.03250
	240
	4 470,8
	-
	1 976,9
	-
	2 493,9
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	
	

	Задача 1.2. государственной программы. Развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

	1.2.1. Создание и обеспечение функционирования компонентов обеспечения безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры
	Количество
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Минцифра НСО, Минобразования НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО, МЖКХиЭ НСО, учреждения, подведомственные ОИОГВ НСО – исполнителям данного мероприятия, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	Будет обеспечено функционирование программных и технических решений, предназначенных для обеспечения безопасности коммунальной инфраструктуры, в том числе:

-в 2021 году будут заменены (модернизированы) автоматические пожарные сигнализации и системы пожарного мониторинга не менее чем в 13 образовательных организациях Новосибирской области;

-к концу 2021 года доля МО, ОИОГВ, ФОИВ (включая учреждения) Новосибирской области, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, подключенных к региональной системе мониторинга Новосибирской области, составит 100%;
-в 2021-2023 годах охват населения Новосибирской области региональной автоматизированной системой централизованного оповещения гражданской обороны сохранится на уровне 2020 года и составит 90,5%;



	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	96 187,9
	2 786,5
	33 791,5
	8 788,0
	50 821,9
	5 732,8
	5 728,9
	
	

	
	областной бюджет

всего,


	
	
	
	
	
	96 187,9
	2 786,5
	33 791,5
	8 788,0
	50 821,9
	5 732,8
	5 728,9
	
	

	
	в том числе:
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	240
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	610
	9 622,8
	0
	0
	4 255,0
	5 367,8
	0
	0
	
	

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	620
	6 400,0
	0
	0
	2 829,9
	3 570,1
	0
	0
	
	

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.70910
	520
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.03.00590
	610
	5 616,1
	1 450,0
	2 166,1
	1 700,0
	300,0
	5 732,8
	5 728,9
	
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.03.03250
	240
	74 549,0
	1 336,5
	31 625,4
	3,1
	41 584,0
	0
	0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.1.1. Обеспечение соответствия систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных организациях Новосибирской области и государственных организациях, подведомственных Минобразования Новосибирской области, стандарту интеграции с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город


	Система видеонаблюдения (комплект)
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Минобразования НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО; государственные и муниципальные образовательные организации НСО, государственные организации, подведомственные Минобразования НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В случае выделения дополнительного финансирования на реализацию мероприятия в 2022 году, не менее чем в 5 государственных организациях, подведомственных Минобразования Новосибирской области планируется обеспечить соответствие систем видеонаблюдения стандарту интеграции с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город»

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет

всего,
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	в том числе:
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	240
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	610
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	620
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.1.2. Замена (модернизация) автоматических пожарных сигнализаций и систем пожарного мониторинга в муниципальных образовательных организациях Новосибирской области и государственных организациях, подведомственных Минобразования Новосибирской области
	Система пожарного мониторинга (комплект пожарной сигнализации)
	
	
	
	
	
	13
	-
	-
	6
	7
	-
	-
	Минобразования НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО; государственные и муниципальные образовательные организации НСО, государственные организации, подведомственные Минобразования НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	Для создания современных безопасных условий организации учебного процесса и обеспечения пожарной безопасности в образовательных организациях в 2021 году будет производиться замена и модернизация автоматических пожарных сигнализаций не менее чем в 13 образовательных организациях Новосибирской области, подведомственных министерству образования Новосибирской области

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	1 232,5
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	16 022,8
	-
	-
	7 084,9
	8 937,9
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет всего,
	
	
	
	
	
	16 022,8
	-
	-
	7 084,9
	8 937,9
	-
	-
	
	

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	610
	9 622,8
	-
	-
	4 255,0
	5 367,8
	-
	-
	
	

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	620
	6 400,0
	-
	-
	2 829,9
	3 570,1
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	-
	-
	0
	0
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	
	
	0
	0
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	-
	-
	0
	0
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.1.3. Обеспечение функционирования комплексной системы экстренного оповещения населения Новосибирской области, проживающего в зонах быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций, об угрозе возникновения или о возникновении ЧС
	Количество систем
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Минцифра НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2021-2023 годах будет осуществляться обеспечение функционирования экстренного оповещения населения

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	7 719,0
	х
	х
	х
	х
	5 732,8
	5 728,9
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	7 719,0
	1 450,0
	2 166,1
	1 700,0
	2 402,9
	5 732,8
	5 728,9
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	7 719,0
	1 450,0
	2 166,1
	1 700,0
	2 402,9
	5 732,8
	5 728,9
	
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.03.00590
	610
	5 616,1
	1 450,0
	2 166,1
	1 700,0
	300,0
	5 732,8
	5 728,9
	
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.03.03250
	240
	2 102,9
	0
	0
	0
	2 102,9
	0
	0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.1.4. Создание, развитие и обеспечение функционирования региональной системы мониторинга (в том числе видеонаблюдения и видеоаналитики) компонентов обеспечения безопасности населения, муниципальной (коммунальной) инфраструктуры и экологической безопасности на территории Новосибирской области 
	Количество систем
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	Минцифра НСО, ГУ МВД России по НСО (по согласованию), исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2021 году: 

к системе мониторинга будут подключены ЦУКС НСО, министерство природных ресурсов и экологии НСО;

будет обеспечиваться приём и обработка видеопотоков от устройств видеонаблюдения (камер, систем видеопередачи и видеорегистрации, информационных систем видеонаблюдения и видеоаналитики), с предоставлением результатов обработки функциональным заказчикам от территориальных управлений ФОИВ в сфере правопорядка и общественной безопасности;

будет приобретено оборудование и комплектующие для записи видеоизображений,
будет обеспечиваться оплата услуг связи до автономных дымовых пожарных извещателей

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	72 446,1
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	72 446,1
	1 336,5
	31 625,4
	3,1
	39 481,1
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	22.0.03.03250
	240
	72 446,1
	1 336,5
	31 625,4
	3,1
	39 481,1
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.2. Создание и обеспечение функционирования компонентов обеспечения транспортной безопасности
	Количество
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Минцифра НСО, 
Минтранс НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО, с ГУ МВД России по НСО и с УГИБДД ГУ МВД России по НСО, 
учреждения, подведомственные ОИОГВ НСО –исполнителям данного мероприятия, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	К концу 2023 года будет увеличена доля фактов нарушений Правил дорожного движения, выявляемых с помощью автоматических комплексов фото- и видеофиксации;

доля ОМСУ, использующих навигационную и иную информацию о транспортных средствах из региональной информационно-навигационной системы

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	160 319,5
	22 000,5
	32 438,5
	49 614,7
	56 265,8
	165 215,4
	174 006,8
	
	

	
	областной бюджет

всего,


	
	
	
	
	
	160 319,5
	22 000,5
	32 438,5
	49 614,7
	56 265,8
	165 215,4
	174 006,8
	
	

	
	в том числе:
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	110
	41 664,9
	10 418,3
	10 418,4
	10 390,0
	10 438,2
	43 290,2
	44 978,1
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.03250
	240
	107 585,0
	10 697,3
	16 871,9
	38 078,1
	41 937,7
	116 585,0
	122 184,5
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	240
	5 215,3
	781,5
	2 565,7
	1 146,5
	721,6
	5 166,6
	6 670,6
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	850
	173,6
	103,0
	70,6
	0
	0
	173,6
	173,6
	
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.04.03250
	240
	5 679,8
	0
	2 511,5
	0
	3 168,3
	0
	0
	
	

	
	
	176
	10
	04
	22.0.04.00590
	110
	0,9
	0,4
	0,4
	0,1
	0
	0
	0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.2.1. Создание и обеспечение функционирования системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области
	Количество
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Минтранс НСО, ГКУ НСО ЦОДД, во взаимодействии с мэрией города Новосибирска и с ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	К концу 2023 года доля фактов нарушений правил дорожного движения, выявленных с помощью автоматических комплексов фото- и видеофиксации составит 91 % от общего количества нарушений 

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	154 639,7
	22 000,5
	29 927,0
	49 614,7
	53 097,5
	165 215,4
	174 006,8
	
	

	
	областной бюджет

всего,


	
	
	
	
	
	154 639,7
	22 000,5
	29 927,0
	49 614,7
	53 097,5
	165 215,4
	174 006,8
	
	

	
	в том числе:
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	110
	41 664,9
	10 418,3
	10 418,4
	10 390,0
	10 438,2
	43 290,2
	44 978,1
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.03250
	240
	107 585,0
	10 697,3
	16 871,9
	38 078,1
	41 937,7
	116 585,0
	122 184,5
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	240
	5 215,3
	781,5
	2 565,7
	1 146,5
	721,6
	5 166,6
	6 670,6
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	850
	173,6
	103,0
	70,6
	0
	0
	173,6
	173,6
	
	

	
	
	176
	10
	04
	22.0.04.00590
	110
	0,9
	0,4
	0,4
	0,1
	0
	0
	0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.2.1.1. Оснащение (модернизация) системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области, транспортными средствами, в том числе проектно-изыскательские работы
	Количество комплектов (с учётом комплектующих деталей)
	
	
	
	
	
	3
	
	1
	2
	
	5
	5
	Минтранс НСО, ГКУ НСО ЦОДД, во взаимодействии с мэрией города Новосибирска и с ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	За период 2021-2023 годов будет составлена проектно-сметная документация на установку КФВФ, в том числе в 2021 году - 3 ед. ПСД; в 2022 году - 5 ед. ПСД; в 2023 году - 5 ед. ПСД.

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	166,7
	х
	х
	х
	х
	1000,
	100,0
	
	

	
	Сумма затрат всего, в том числе
	
	
	
	
	
	500,0
	-
	250,0
	250,0
	-
	500,0
	500,0
	
	

	
	областной бюджет
	176
	04
	09
	22.0.04.03250
	240
	500,0
	-
	250,0
	250,0
	-
	500,0
	500,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	-
	0
	0
	-
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	-
	0
	0
	-
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	-
	0
	0
	-
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.2.1.2. Содержание систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
	Количество комплексов
	
	
	
	
	
	104
	104
	104
	104
	104
	110
	112
	Минтранс НСО, 
ГБУ НСО СМЭУ,
 ГКУ НСО ЦОДД, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2021 году планируется содержание 104 единиц: из которых 100 комплексов, действовавших в 2020 году (73 стационарных КФВФ на Уад, 13 мобильных КФВФ, и 14 муляжей КФВФ), 
4 стационарных КФВФ на Уад, приобретенных в 4 квартале 2020 года и введенных в эксплуатацию в 2021 году.
В 2022 году планируется содержание 110 комплексов, из которых 104 комплексов, действовавших в 2021 году, 6 стационарных КФВФ на Уад, планируемых к приобретению в рамках  регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)» в 2021 году и введению в эксплуатацию в 2022 году.
В 2023 году планируется содержание 112 единиц, из которых 110 комплексов, действовавших в 2022 году, 2 стационарных КФВФ на Уад, планируемых к приобретению в рамках  регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)» в 2022 году и введению в эксплуатацию в 2023 году

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	425,5
	х
	х
	х
	х
	436,4
	446,4
	
	

	
	Сумма затрат всего, в том числе
	
	
	
	
	
	44 253,8
	7 690,0
	13 384,9
	9 306,0
	13 872,9
	48 000,0
	49 999,5
	
	

	
	областной бюджет
	176
	04
	09
	22.0.04.03250
	240
	44 253,8
	7 690,0
	13 384,9
	9 306,0
	13 872,9
	48 000,0
	49 999,5
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.2.1.3.

Организация использования передвижных и мобильных систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области с привлечением организаций на договорной основе без участия экипажей дорожно-постовой службы ГИБДД


	Количество используемых комплексов
	
	
	
	
	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	Минтранс НСО, 
ГКУ НСО ЦОДД, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2021 году количество используемых без участия экипажей дорожно-постовой службы ГИБДД передвижных систем автоматического контроля и выявления нарушений ПДД составит 70, из которых 70 передвижных комплекса, используемых в 2020 году, 5 ед. передвижных комплексов, приобретенных в 2020 году и введённых в эксплуатацию в 2021 году, кроме этого 5 единиц передвижных комплексов будут списаны в 2021 году. Списание обусловлено моральным и физическим износом передвижных комплексов.
В 2022 году количество передвижных систем автоматического контроля и выявления нарушений ПДД составит 70 единиц, из которых 70, используемых в 2021 году.
В 2023 году количество передвижных систем автоматического контроля и выявления нарушений ПДД составит 70 единиц, из которых 70, используемых в 2022 году

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	730,0
	х
	х
	х
	х
	815,7
	844,3
	
	

	
	Сумма затрат всего, в том числе
	
	
	
	
	
	51 099,2
	1 052,0
	-
	25 589,1
	24 458,1
	57 100,0
	59 100,0
	
	

	
	областной бюджет
	176
	04
	09
	22.0.04.03250
	240
	51 099,2
	1 052,0
	-
	25 589,1
	24 458,1
	57 100,0
	59 100,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.2.1.4.

Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр организации дорожного движения»
	Количество учреждений
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Минтранс НСО, 
ГКУ НСО ЦОДД
	Обеспечение деятельности ГКУ НСО ЦОДД для эффективного и оперативного реагирования на складывающуюся дорожно-транспортную ситуацию

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	47 054,7
	х
	х
	х
	х
	48 630,4
	51 822,3
	
	

	
	Сумма затрат всего, в том числе
	
	
	
	
	
	47 054,7
	11 303,2
	13 055,1
	11 536,6
	11 159,8
	48 630,4
	51 822,3
	
	

	
	областной бюджет

всего,

в том числе:
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	110
	41 664,9
	10 418,3
	10 418,4
	10 390,0
	10 438,2
	43 290,2
	44 978,1
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	240
	5 215,3
	781,5
	2 565,7
	1 146,5
	721,6
	5 166,6
	6 670,6
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	850
	173,6
	103,0
	70,6
	0,0
	0,0
	173,6
	173,6
	
	

	
	
	176
	10
	04
	22.0.04.00590
	110
	0,9
	0,4
	0,4
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.2.1.5. Приобретение (модернизация) программно-аппаратных комплексов для обеспечения хранения данных с комплексов фото- и видеофиксации и мониторинга технических средств системы фото-, видеофиксации административных правонарушений правил дорожного движения на территории Новосибирской области, включая обеспечение их функционирования
	Количество программно- аппаратных комплексов
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Минтранс НСО, 
ГКУ НСО ЦОДД, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2021-2023 годах в рамках мероприятия будет обеспечиваться обслуживание ПО «Ангел IT мониторинга технических средств Системы фото-и видеофиксации».


	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	8 085,0
	х
	х
	х
	х
	9 085,0
	10 085,0
	
	

	
	Сумма затрат всего, в том числе
	
	
	
	
	
	8 085,0
	1 347,5
	2 021,2
	2 021,3
	2 695,0
	9 085,0
	10 085,0
	
	

	
	областной бюджет
	176
	04
	09
	22.0.04.03250
	240
	8 085,0
	1 347,5
	2 021,2
	2 021,3
	2 695,0
	9 085,0
	10 085,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.2.1.6. Обеспечение технического сопровождения комплексов защиты информации, получаемой с комплексов фото- и видеофиксации по выявлению нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области, а также приобретение комплексов защиты информации
	Количество комплексов защиты информации
	
	
	
	
	
	53
	53
	53
	53
	53
	84
	84
	Минтранс НСО, 
ГКУ НСО ЦОДД, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2021 году будет осуществляться техническое сопровождение 53 приборов защиты информации, из которых:

-38 приборов защиты информации, обслуживаемых в 2020 году;

-14 приборов защиты информации, безвозмездно переданных в конце 2020 года от ФУ АД «Сибирь» (9 ед.), Мэрии г. Новосибирска (4 ед.), МБУ «ГЦОДД» (1 ед.).;
-ПАК межсетевого экранирования, приобретенный в 2018 году и введенный в эксплуатацию с 2021 года.
В 2022 году будет осуществляться техническое сопровождение 84 приборов защиты информации, из которых 53 приборов защиты информации, обслуживаемых в 2021 году, 25 комплексов защиты информации, приобретенных в 4 квартале 2020 года (с учетом годового срока гарантийного облуживания, не требующего дополнительного финансирования в 2021 году), а также 6 приборов защиты информации, планируемые к безвозмездной передачи от ГКУ ТУАД в конце 2021 года.
В 2023 году будет осуществляться техническое сопровождение 84 приборов защиты информации, из которых 84 приборов защиты информации, обслуживаемых в 2022 году
Также в 2021-2023 годах будет осуществляться выполнение требований действующего законодательства в области защиты информации

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	68,8
	х
	х
	х
	х
	22,6
	29,8
	
	

	
	Сумма затрат всего, в том числе
	
	
	
	
	
	3 647,0
	607,8
	1 215,8
	911,7
	911,7
	1 900,0
	2 500,0
	
	

	
	областной бюджет
	176
	04
	09
	22.0.04.03250
	240
	3 647,0
	607,8
	1 215,8
	911,7
	911,7
	1 900,0
	2 500,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.2.2. Техническое обслуживание, сопровождение и комплексное развитие (модернизация, доработка) региональной навигационно-информационной системы Новосибирской области (РНИС НСО)
	Количество систем
	
	
	
	
	
	1
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	Минцифра НСО, ГБУ НСО «ЦНГТ НСО», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2021 году будет обеспечиваться работоспособность серверного оборудования, бортового оборудования транспортных средств, включая оперативное сопровождение на базе ГЛОНАСС технологий и программного обеспечения, подсистем РНИС НСО.
Количественные и затратные показатели на 2022-2023 годы будут определены при формировании проекта закона об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	5679,8
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	5 679,8
	-
	2 511,5
	-
	3 168,3
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	22.0.04.03250
	240
	5 679,8
	-
	2 511,5
	-
	3 168,3
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	
	

	1.2.3. Реализация мер, направленных на координацию работы и взаимодействие служб и ведомств, ответственных за обеспечение общественной безопасности
	Количество
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Минцифра НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО, учреждения, подведомственные ОИОГВ НСО – исполнителям данного мероприятия, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2021-2023 годах будет обеспечиваться бесперебойное функционирование «Системы 112» в круглосуточном режиме на территории Новосибирской области

	
	Стоимость единицы 
	
	
	
	
	
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	124 830,5
	32 707,8
	37 389,4
	28 558,8
	26 174,5
	105 012,7
	106 036,0
	
	

	
	областной бюджет

всего,


	
	
	
	
	
	124 830,5
	32 707,8
	37 389,4
	28 558,8
	26 174,5
	105 012,7
	106 036,0
	
	

	
	в том числе:
	194
	03
	10
	22.0.01.00590
	110
	83 194,7
	21 517,2
	21 640,2
	19 622,4
	20 414,9
	85 629,3
	87 067,2
	
	

	
	
	194
	03
	10
	22.0.01.00590
	240
	17 245,6
	4 015,2
	3 999,5
	4 223,7
	5 007,2
	16 178,6
	15 833,4
	
	

	
	
	194
	03
	10
	22.0.01.00590
	850
	3 203,8
	817,1
	817,2
	817,1
	752,4
	3 203,8
	3 135,4
	
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.01.03250
	240
	21 185,2
	6 357,8
	10 932,0
	3 895,4
	0
	0
	0
	
	

	
	
	194
	10
	04
	22.0.01.00590
	110
	1,2
	0,5
	0,5
	0,2
	0
	1,0
	0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.3.1. Эксплуатация, сопровождение и развитие «Системы 112», обеспечение функционирования ГКУ НСО «Служба 112»
	Количество
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Минцифра НСО, ГКУ НСО «Служба 112», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2021-2023 годах будет обеспечиваться бесперебойное функционирование «Системы 112» в круглосуточном режиме на территории Новосибирской области, а также деятельность ГКУ НСО «Служба 112»

	
	Стоимость единицы 
	
	
	
	
	
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	124 830,5
	32 707,8
	37 389,4
	28 558,8
	26 174,5
	105 012,7
	106 036,0
	
	

	
	областной бюджет

всего,


	
	
	
	
	
	124 830,5
	32 707,8
	37 389,4
	28 558,8
	26 174,5
	105 012,7
	106 036,0
	
	

	
	в том числе:
	194
	03
	10
	22.0.01.00590
	110
	83 194,7
	21 517,2
	21 640,2
	19 622,4
	20 414,9
	85 629,3
	87 067,2
	
	

	
	
	194
	03
	10
	22.0.01.00590
	240
	17 245,6
	4 015,2
	3 999,5
	4 223,7
	5 007,2
	16 178,6
	15 833,4
	
	

	
	
	194
	03
	10
	22.0.01.00590
	850
	3 203,8
	817,1
	817,2
	817,1
	752,4
	3 203,8
	3 135,4
	
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.01.03250
	240
	21 185,2
	6 357,8
	10 932,0
	3 895,4
	0
	0
	0
	
	

	
	
	194
	10
	04
	22.0.01.00590
	110
	1,2
	0,5
	0,5
	0,2
	0
	1,0
	0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.3.1.1. Содержание ГКУ НСО «Служба 112»
	Количество учреждений
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Минцифра НСО, ГКУ НСО «Служба 112»
	В 2021-2023 годах будут обеспечиваться: содержание ГКУ НСО «Служба 112», созданного для организации работы по функционированию и развитию «Системы 112», поддержание единого информационного пространства для всех участников «Системы 112», координация, управление и поддержка межведомственного взаимодействия в чрезвычайных ситуациях при реагировании на вызовы, поступившие по номеру «112», требующих участия нескольких оперативных служб

	
	Стоимость единицы 
	
	
	
	
	
	103 645,3
	х
	х
	х
	х
	105 012,7
	106 036,0
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	103 645,3
	26 350,0
	26 457,4
	24 663,4
	26 174,5
	105 012,7
	106 036,0
	
	

	
	областной бюджет всего,
	
	
	
	
	
	103 645,3
	26 350,0
	26 457,4
	24 663,4
	26 174,5
	105 012,7
	106 036,0
	
	

	
	в том числе
	194
	03
	10
	22.0.01.00590
	110
	83 194,7
	21 517,2
	21 640,2
	19 622,4
	20 414,9
	85 629,3
	87 067,2
	
	

	
	
	194
	03
	10
	22.0.01.00590
	240
	17 245,6
	4 015,2
	3 999,5
	4 223,7
	5 007,2
	16 178,6
	15 833,4
	
	

	
	
	194
	03
	10
	22.0.01.00590
	850
	3 203,8
	817,1
	817,2
	817,1
	752,4
	3 203,8
	3 135,4
	
	

	
	
	194
	10
	04
	22.0.01.00590
	110
	1,2
	0,5
	0,5
	0,2
	0
	1,0
	0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.3.1.2. Обеспечение функционирования, развитие и модернизация «Системы 112». Обеспечение информационной безопасности «Системы 112»
	Количество систем
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	Минцифра НСО, ГКУ НСО «Служба 112», 

ГБУ НСО «ЦИТ НСО», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2021 году в постоянном режиме будет обеспечиваться 

бесперебойная работа «Системы 112», модернизация системы, также будут выполнены требования действующего законодательства в области защиты информации.
Количественные и затратные показатели на 2022-2023 годы будут определены при формировании проекта закона об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

	
	Стоимость единицы 
	
	
	
	
	
	21 185,2
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	21 185,2
	6 357,8
	10 932,0
	3 895,4
	-
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	22.0.01.03250
	240
	21 185,2
	6 357,8
	10 932,0
	3 895,4
	-
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.4. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)»
	Количество
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Минтранс НСО, 
ГКУ НСО ЦОДД, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	К концу 2023 года будет приобретено (модернизировано) 14 единиц стационарных комплексов фото- и видеофиксации фактов нарушений ПДД

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	71 098,7
	20 298,7
	23 300,0
	27 500,0
	-
	33 175,0
	85 825,3
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	71 098,7
	20 298,7
	23 300,0
	27 500,0
	-
	33 175,0
	85 825,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	176
	04
	09
	22.0.R2.03240
	240
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.4.1. Приобретение (модернизация) стационарных систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области
	Количество систем (комплексов)
	
	
	
	
	
	7
	3
	2
	2
	-
	2
	5
	Минтранс НСО, 
ГКУ НСО ЦОДД, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	За период 2021-2023 годов будет приобретено (модернизировано) 14 единиц стационарных комплексов фото- и видеофиксации фактов нарушений ПДД, в том числе:

-в 2021 году будут приобретены 6 стационарных КФВФ, 1 стационарный КФВФ будет модернизирован;
-в 2022 году будут приобретены 2 стационарных КФВФ;

-в 2023 году будут приобретены 5 стационарных КФВФ

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	2 228,4-16 500,0
	х
	х
	х
	х
	16 587,5
	17 165,1
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	71 098,7
	20 298,7
	23 300,0
	27 500,0
	-
	33 175,0
	85 825,3
	
	

	
	областной бюджет
	176
	04
	09
	22.0.R2.03240
	240
	71 098,7
	20 298,7
	23 300,0
	27 500,0
	-
	33 175,0
	85 825,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	Итого на решение задачи 1.2. государственной программы 
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	452 436,6
	77 793,5
	126 919,4
	114 461,5
	133 262,2
	309 135,9
	371 597,0
	-
	х

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	х

	
	областной бюджет всего,
	
	
	
	
	
	452 436,6
	77 793,5
	126 919,4
	114 461,5
	133 262,2
	309 135,9
	371 597,0
	-
	х

	
	в том числе:
	136
	07
	09
	22.0.03.70910
	520
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	х

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	240
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	х

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	610
	9 622,8
	0
	0
	4 255,0
	5 367,8
	0
	0
	-
	х

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	620
	6 400,0
	0
	0
	2 829,9
	3 570,1
	0
	0
	-
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	110
	41 664,9
	10 418,3
	10 418,4
	10 390,0
	10 438,2
	43 290,2
	44 978,1
	-
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.03250
	240
	107 585,0
	10 697,3
	16 871,9
	38 078,1
	41 937,7
	116 585,0
	122 184,5
	-
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	240
	5 215,3
	781,5
	2 565,7
	1 146,5
	721,6
	5 166,6
	6 670,6
	-
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	850
	173,6
	103,0
	70,6
	0
	0
	173,6
	173,6
	-
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.R2.03240
	240
	71 098,7
	20 298,7
	23 300,0
	27 500,0
	0
	33 175,0
	85 825,3
	
	х

	
	
	176
	10
	04
	22.0.04.00590
	110
	0,9
	0,4
	0,4
	0,1
	0
	0
	0
	-
	x

	
	
	194
	03
	10
	22.0.01.00590
	110
	83 194,7
	21 517,2
	21 640,2
	19 622,4
	20 414,9
	85 629,3
	87 067,2
	-
	х

	
	
	194
	03
	10
	22.0.01.00590
	240
	17 245,6
	4 015,2
	3 999,5
	4 223,7
	5 007,2
	16 178,6
	15 833,4
	-
	х

	
	
	194
	03
	10
	22.0.01.00590
	850
	3 203,8
	817,1
	817,2
	817,1
	752,4
	3 203,8
	3 135,4
	-
	х

	
	
	194
	10
	04
	22.0.01.00590
	110
	1,2
	0,5
	0,5
	0,2
	0
	1,0
	0
	-
	x

	
	
	194
	04
	10
	22.0.01.03250
	240
	21 185,2
	6 357,8
	10 932,0
	3 895,4
	0
	0
	0
	-
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.03.00590
	610
	5 616,1
	1 450,0
	2 166,1
	1 700,0
	300,0
	5 732,8
	5 728,9
	-
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.03.03250
	240
	74 549,0
	1 336,5
	31 625,4
	3,1
	41 584,0
	0
	0
	-
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.04.03250
	240
	5 679,8
	0
	2 511,5
	0
	3 168,3
	0
	0
	-
	х

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	х

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	х

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	х

	Итого по государственной программе 
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	456 907,4
	77 793,5
	128 896,3
	114 461,5
	135 756,1
	309 135,9
	371 597,0
	-
	х

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	х

	
	областной бюджет, 

в том числе:
	
	
	
	
	
	456 907,4
	77 793,5
	128 896,3
	114 461,5
	135 756,1
	309 135,9
	371 597,0
	-
	х

	
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	
	
	
	
	
	225 738,4
	42 299,2
	53 227,0
	77 114,7
	53 097,5
	198 390,4
	259 832,1
	-
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	110
	41 664,9
	10 418,3
	10 418,4
	10 390,0
	10 438,2
	43 290,2
	44 978,1
	-
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.03250
	240
	107 585,0
	10 697,3
	16 871,9
	38 078,1
	41 937,7
	116 585,0
	122 184,5
	-
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	240
	5 215,3
	781,5
	2 565,7
	1 146,5
	721,6
	5 166,6
	6 670,6
	-
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	850
	173,6
	103,0
	70,6
	0
	0
	173,6
	173,6
	-
	х

	
	
	176
	10
	04
	22.0.04.00590
	110
	0,9
	0,4
	0,4
	0,1
	0
	0
	0
	-
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.R2.03240
	240
	71 098,7
	20 298,7
	23 300,0
	27 500,0
	0
	33 175,0
	85 825,3
	
	х

	
	Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
	
	
	
	
	
	215 146,2
	35 494,3
	75 669,3
	30 261,9
	73 720,7
	110 745,5
	111 764,9
	-
	х

	
	
	194
	03
	10
	22.0.01.00590
	110
	83 194,7
	21 517,2
	21 640,2
	19 622,4
	20 414,9
	85 629,3
	87 067,2
	-
	х

	
	
	194
	03
	10
	22.0.01.00590
	240
	17 245,6
	4 015,2
	3 999,5
	4 223,7
	5 007,2
	16 178,6
	15 833,4
	-
	х

	
	
	194
	03
	10
	22.0.01.00590
	850
	3 203,8
	817,1
	817,2
	817,1
	752,4
	3 203,8
	3 135,4
	-
	х

	
	
	194
	10
	04
	22.0.01.00590
	110
	1,2
	0,5
	0,5
	0,2
	0
	1,0
	0
	-
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.01.03250
	240
	21 185,2
	6 357,8
	10 932,0
	3 895,4
	0
	0
	0
	-
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.02.03250
	240
	4 470,8
	0
	1 976,9
	0,0
	2 493,9
	0
	0
	-
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.03.03250
	240
	74 549,0
	1 336,5
	31 625,4
	3,1
	41 584,0
	0
	0
	-
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.03.00590
	610
	5 616,1
	1 450,0
	2 166,1
	1 700,0
	300,0
	5 732,8
	5 728,9
	-
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.04.03250
	240
	5 679,8
	0
	2 511,5
	0
	3 168,3
	0
	0
	-
	х

	
	Министерство образования Новосибирской области
	
	
	
	
	
	16 022,8
	0
	0
	7 084,9
	8 937,9
	0
	0
	-
	х

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.70910
	520
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	х

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	240
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	х

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	610
	9 622,8
	0
	0
	4 255,0
	5 367,8
	0
	0
	-
	х

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	620
	6 400,0
	0
	0
	2 829,9
	3 570,1
	0
	0
	-
	х

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	х

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	х

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	х


	
	*- количественные показатели и ожидаемые результаты приведены справочно, с учётом возможности включения затрат на реализацию мероприятия в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Применяемые сокращения:

АПК «Безопасный город» – аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»;

ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС Новосибирской области» – Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новосибирской области»;

ГБУ НСО «ЦНГТ НСО» – государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр навигационных и геоинформационных технологий Новосибирской области»;

ГБУ НСО СМЭУ – государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление»;

ГКУ НСО «Служба 112» – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Служба 112»;

ГКУ НСО «УКС» – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства»;

ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области»;

ГКУ НСО ЦОДД – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр организации дорожного движения»;

ГО и МР – городской округ и муниципальный район;

ГУ МВД России по НСО – Главное управление Министерства внутренних дел России по Новосибирской области;

ГУ МЧС России по НСО – Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области;

ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба;

ЕРИП – единая региональная интеграционная платформа;

КСЭОН – Комплексная система экстренного оповещения населения;

КФВФ – комплекс фото и видеофиксации;

МЖКХиЭ НСО – министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;

Минобразования НСО – министерство образования Новосибирской области;

Минтранс НСО – министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;

Минцифра НСО – министерство цифрового развития и связи Новосибирской области;

МО – муниципальное образование;

НСО – Новосибирская область;


ОИОГВ НСО – областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области;

ОМС НСО – органы местного самоуправления в Новосибирской области;

РАСЦО – Региональная автоматизированная система централизованного оповещения;

РНИС НСО – региональная навигационно-информационная система;

«Система 112» – система обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112»;

УГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области – Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел по Новосибирской области;

Уад – участок автомобильной дороги общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов на территории Новосибирской области;

ФОИВ – федеральные органы исполнительной власти;
ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по НСО – Центр автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области;

ЦУКС НСО - центр управления кризисными ситуациями Новосибирской области;

ЧС – чрезвычайная ситуация
________»


