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	к приказу Министерства цифрового развития

	и связи Новосибирской области

	от 10.03.2023 № 69/1-Д
(в ред. приказа от 24.05.2023 № 159-Д, 
от 11.07.2023 № 213-Д, от 28.07.2023 № 237-Д)




План реализации мероприятий
государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» 
на очередной 2023 год
(на основании государственной программы 
в редакции постановления Правительства Новосибирской области
от 11.07.2023 № 297-п)

Таблица № 1

Целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области 
«Цифровая трансформация Новосибирской области» 
на очередной 2023 год
(в ред. приказа от 14.09.2023 № 306-Д)

	Цель/задачи, требующие решения для достижения цели
	Наименование целевого индикатора
	Ед. измерения
	Значение весового коэффициента целевого индикатора
	Значение целевого индикатора на очередной финансовый 2023 год, в том числе
	Примечание

	
	
	
	
	6 месяцев
	12 месяцев
	

	1
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	Государственная программа Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области»

	Цель государственной программы – создание условий для масштабного применения цифровых технологий в социально-экономической деятельности, осуществляемой на территории Новосибирской области

	
	1. «Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений
	Процент
	0,250
	-
	68,4
	

	Задача 1 государственной программы. 
Создание и развитие устойчивой и безопасной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных на территории Новосибирской области
	8. Доля населенных пунктов Новосибирской области с численностью населения от 500 человек, обеспеченных услугами сотовой связи и мобильным широкополосным доступом к сети «Интернет»
	Процент
	0,025
	-
	100
	РП

	
	8.1. Доля населенных пунктов Новосибирской области с численностью населения от 100 до 500 человек, обеспеченных услугами сотовой связи и мобильным широкополосным доступом к сети «Интернет»
	Процент
	0,030
	-
	71,68
	РП

	
	9. Доля домохозяйств в населенных пунктах Новосибирской области с численностью населения от 100 до 500 человек, имеющих возможность пользоваться услугами проводного широкополосного доступа к сети Интернет посредством распределительных волоконно-оптических линий связи, не менее
	Процент
	0,030
	-
	7,45
	РП

	
	10. Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями
	Процент
	-
	-
	100
	РП

	
	11. Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по технологии WiFi
	Процент
	-
	-
	82,0
	РП

	
	11.1. Количество комплектов российского серверного оборудования и модулей российских систем хранения данных, приобретенных в ЦОД НСО, не менее
	ед.
	0,094
	-
	90
	

	
	11.2. Уровень обновления компьютерного парка и оргтехники областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, не менее
	Процент
	0,048
	-
	20
	

	Задача 2 государственной программы. 
Цифровизация сфер государственного управления и оказания государственных услуг на территории Новосибирской области
	14. Доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями в субъекте Российской Федерации1
	Процент
	0,022
	-
	25
	ЦЗ1

	
	15. Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде
	Процент
	0,025
	95
	95
	РП

	
	16. Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)
	Балл
	0,025
	4,0
	4,0
	РП

	
	17. Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством
	Условная единица
	0,025
	-
	3
	РП

	
	18. Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ
	Процент
	0,025
	50
	50
	РП

	
	19. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
	Процент
	0,110
	-
	77
	

	
	П1. Доля областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области - государственных заказчиков государственных программ Новосибирской области, использующих государственную информационную систему Новосибирской области «Программно-целевое управление в Новосибирской области» от общего числа областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области - государственных заказчиков государственных программ Новосибирской области
	Процент
	0,009
	100
	100
	

	Задача 3 государственной программы.
Содействие внедрению цифровых технологий и платформенных решений в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы Новосибирской области
	26. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году
	Тысяча человек
	0,041
	-
	648,39
	РП

	
	27. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения
	Процент
	0,041
	-
	100
	РП

	
	28. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации
	Процент
	0,041
	-
	100
	РП

	
	30. Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, в том числе на региональных порталах государственных услуг
	Процент
	0,041
	-
	56
	РП

	
	31. Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ,  которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период
	Процент
	0,041
	-
	71
	РП

	
	32. Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период
	Процент
	0,041
	-
	80
	РП

	
	35.1. Количество настольных приложений в составе региональной геоинформационной системы Новосибирской области, находящихся на технико-консультационной поддержке и техническом сопровождении
	ед.
	0,018
	
	6
	

	Задача 4 государственной программы.
Создание условий для развития отечественных цифровых технологий на территории Новосибирской области
	60. Количество конгрессно-выставочных мероприятий, нацеленных на развитие IT-отрасли Новосибирской области, ежегодно
	ед.
	0,008
	1
	3
	

	Задача 5 государственной программы. Создание условий для подготовки кадров для цифровой трансформации на территории Новосибирской области
	61. Число занятых в ИКТ-секторе цифровой индустрии Новосибирской области
	Тысяча человек
	0,010
	-
	31,5
	Индикатор восстановлен с 2023 года



1 - наименование показателя приведено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2021 г. № 542 «Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 915» в соответствии с требованиями федеральных органов исполнительной власти в части соблюдения соответствия в наименовании.

Применяемые сокращения:

РП - региональный проект;
ЦЗ1 - индикатор характеризует достижение показателя «цифровая зрелость» органов государственной власти Новосибирской области органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений;
ЦОД НСО – единый центр обработки данных Правительства Новосибирской области, включающий в себя основной и резервный центры обработки данных Правительства Новосибирской области.
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_________
Таблица № 2

Информация о порядке сбора информации для определения (расчета) 
плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области 
«Цифровая трансформация Новосибирской области» на очередной 2023 год
(в ред. приказа от 11.07.2023 № 213-Д)

	Наименование целевого индикатора
	Периодичность сбора
	Вид временной характеристики 
	Методика расчета (плановых и фактических значений)
	Источник получения данных

	1
	2
	3
	4
	5

	Государственная программа «Цифровая трансформация Новосибирской области»

	Цель государственной программы - создание условий для масштабного применения цифровых технологий в социально-экономической деятельности, осуществляемой на территории Новосибирской области

	1. «Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений
	годовая
	ежегодно
	1) плановое значение определяется в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2021 №542;

2) фактическое значение (YЦЗО) определяется по формуле:
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где:
ИЦЗО1, ИЦЗО2, ИЦЗО3, ИЦЗО4 - индекс, характеризующий показатель органов и организаций одной из следующих отраслей экономики и социальной сферы:
здравоохранение;
образование;
городское хозяйство и строительство;
общественный транспорт;
ИГО - индекс, характеризующий показатель государственного управления органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций субъектов Российской Федерации;  
5 - количество индексов, характеризующих показатель органов и организаций 4 отраслей экономики и социальной сферы (здравоохранение, образование, городское хозяйство и строительство, общественный транспорт), а также государственного управления, участвующих в расчете.
6. Индекс, характеризующий отношение значения показателя органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций одной из отраслей экономики и социальной сферы (здравоохранение, образование, городское хозяйство и строительство, общественный транспорт) либо государственного управления к целевому значению в 2030 году (ИЦЗОi или ИГО), определяется по формуле:
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где: 
ИЦЗОi - индекс, используемый в целях расчета показателя органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, одной из отраслей экономики и социальной сферы (здравоохранение, образование, городское хозяйство и строительство, общественный транспорт); 
ИГО - индекс, используемый в целях расчета показателя государственного управления органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций; 
Уij - фактическое значение j-го индикатора показателя i-й отрасли экономики и социальной сферы либо государственного управления за отчетный период (j принимает значение от 1 до n); 
Zij - целевое значение в 2030 году j-го индикатора показателя i-й отрасли экономики и социальной сферы либо государственного управления (j принимает значение от 1 до n); 
n - количество индикаторов, входящих в оценку показателя i-й отрасли экономики и социальной сферы либо государственного управления. 
Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основных мероприятий 1.1.2., 1.2.1., 1.3.1., 1.3.2. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы.
	Минцифра НСО

	Задача 1 государственной программы. Создание и развитие устойчивой и безопасной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных на территории Новосибирской области

	8. Доля населенных пунктов Новосибирской области с численностью населения от 500 человек, обеспеченных услугами сотовой связи и мобильным широкополосным доступом к сети «Интернет»

	годовая
	нарастающим итогом
	1) плановое значение определяется в соответствии с паспортом регионального проекта «Информационная инфраструктура (Новосибирская область)» № D2-50 (далее – регпроект «ИИ»);

2) фактическое значение определяется по формуле:
N=НП1 / НП2 х 100 %, где
НП1 – число населенных пунктов Новосибирской области с численностью населения от 500 человек, обеспеченных услугами сотовой связи и мобильным широкополосным доступом к сети «Интернет» (с учетом населенных пунктов, обеспеченных услугами сотовой связи и мобильным широкополосным доступом к сети «Интернет» в отчетном периоде);
НП2 – общее число населенных пунктов Новосибирской области с численностью населения от 500 человек;
Методика расчета показателей приведена в соответствии
с паспортом регионального проекта «Информационная инфраструктура (Новосибирская область)» № D2-50 
Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.1.1. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	Минцифра НСО

	8.1. Доля населенных
Пунктов Новосибирской области с численностью населения от 100 до 500 человек, обеспеченных услугами сотовой связи и мобильным широкополосным доступом к сети «Интернет»
	годовая
	нарастающим итогом
	1) плановое значение определяется в соответствии с паспортом регионального проекта «Информационная инфраструктура (Новосибирская область)» № D2-50;
2) фактическое значение определяется по формуле:
N=НП1 / НП2 х 100 %, где
НП1 – число населенных пунктов Новосибирской области с численностью населения от 100 до 500 человек, обеспеченных услугами сотовой связи и мобильным широкополосным доступом к сети «Интернет» (с учетом населенных пунктов, обеспеченных услугами сотовой связи и мобильным широкополосным доступом к сети «Интернет» в отчетном периоде);
НП2 – общее число населенных пунктов Новосибирской области с численностью населения от 100 до 500 человек.
Методика расчета показателей приведена в соответствии с паспортом регионального проекта «Информационная инфраструктура (Новосибирская область)» № D2-50. 
Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.1.1. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	Минцифра НСО

	9. Доля домохозяйств в населенных пунктах Новосибирской области с численностью населения от 100 до 500 человек, имеющих возможность пользоваться услугами проводного широкополосного доступа к сети Интернет посредством распределительных волоконно-оптических линий связи, не менее

	годовая
	нарастающим итогом
	1) плановое значение определяется в соответствии с паспортом регионального проекта «Информационная инфраструктура (Новосибирская область)» № D2-50, как отношение количества домохозяйств в населенных пунктах Новосибирской области с численностью населения от 100 до 500 человек, на территории которых запланировано проведение мероприятий по обеспечению населения фиксированным широкополосным доступом к сети Интернет посредством распределительных волоконно-оптических линий связи в рамках государственной программы:
- в населенных пунктах, вошедших в состав федерального проекта по устранению цифрового неравенства, реализуемого единым оператором универсальных услуг связи;
- в населенных пунктах, вошедших в состав федерального проекта по подключению к сети Интернет социально-значимых объектов;
- в населенных пунктах, не участвующих в федеральных проектах по устранению цифрового неравенства и подключению к сети Интернет социально значимых объектов, но при этом в которых отсутствуют волоконно-оптические распределительные сети – 
к общему числу домохозяйств в населенных пунктах Новосибирской области с численностью жителей от 100 до 500 человек, умноженное на 100%;

2) фактическое значение определяется как отношение количества домохозяйств в населенных пунктах Новосибирской области с численностью населения от 100 до 500 человек, которым обеспечено доведение распределительных волоконно-оптический линий связи в ходе реализации мероприятий в рамках государственной программы (с учетом населенных пунктов, которым обеспечено доведение распределительных волоконно-оптический линий связи в отчетном периоде):
- в населенных пунктах, вошедших в состав федерального проекта по устранению цифрового неравенства, реализуемого единым оператором универсальных услуг связи;
- в населенных пунктах, вошедших в состав федерального проекта по подключению к сети Интернет социально-значимых объектов;
- в населенных пунктах, не участвующих в федеральных проектах по устранению цифрового неравенства и подключению к сети Интернет социально значимых объектов, но при этом в которых отсутствуют волоконно-оптические распределительные сети –  
к общему числу домохозяйств в населенных пунктах Новосибирской области с численностью жителей от 100 до 500 человек, умноженное на 100%.

Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.1.1. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	Минцифра НСО

	10. Доля социально значимых объектов, имеющих
широкополосный доступ к
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в
соответствии с утвержденными требованиями
	годовая
	ежегодно
	1) плановое значение определяется в соответствии с паспортом регпроекта «ИИ»;

2) фактическое значение определяется по формуле:
СЗО=(ФАПi+ООi+ОГВi)/(ФАПx+ООx+ОГВx)*100
где:
СЗО - доля социально значимых объектов Новосибирской области, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями, процент;
ФАПi - количество фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов Новосибирской области, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на конец отчетного периода, из числа объектов, определенных перечнем подключаемых СЗО, единица;
OOi - количество государственных (муниципальных) образовательных организаций Новосибирской области, реализующих программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на конец отчетного периода, из числа объектов, определенных перечнем подключаемых СЗО, единица;
OГВi - количество органов государственной власти и местного самоуправления Новосибирской области, пожарных частей и пожарных постов Государственной противопожарной службы Российской Федерации или МЧС России, участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и подразделений (органов) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции, территориальных избирательных комиссий, расположенных на территории Новосибирской области, и избирательных комиссий Новосибирской области, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на конец отчетного периода, из числа объектов, определенных перечнем подключаемых СЗО, единица;
ФАПх - общее количество фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в Новосибирской области, подлежащих подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети Интернет на конец отчетного периода, в соответствии с перечнем подключаемых СЗО, единица;
ООх - общее количество государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования и (или) среднего профессионального образования в Новосибирской области, подлежащих подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети Интернет на конец отчетного периода, в соответствии с перечнем подключаемых СЗО, единица;
ОГВх - общее количество органов государственной власти и местного самоуправления Новосибирской области, пожарные части и пожарные посты Государственной противопожарной службы Российской Федерации или МЧС России, участковые пункты полиции, территориальные органы Росгвардии и подразделения (органы) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции, территориальные избирательные комиссии, расположенные на территории Новосибирской области, и избирательные комиссии Новосибирской области, подлежащих подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети Интернет на конец отчетного периода, в соответствии с перечнем подключаемых СЗО, единица.

Методика расчета показателей приведена в соответствии
с паспортом регионального проекта «Информационная инфраструктура (Новосибирская область)» № D2-50 

Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.1.1. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	Минцифра НСО

	11. Доля государственных и муниципальных образовательных
организаций, реализующих программы начального общего,
основного общего, среднего общего и среднего
профессионального образования, в учебных классах
которых обеспечена возможность беспроводного
широкополосного доступа к
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по
технологии WiFi
	квартальная
	нарастающим итогом
	1) плановое значение определяется в соответствии с паспортом регпроекта «ИИ»;

2) фактическое значение определяется по формуле:
ООвн= ООвнi / ООвнx*100
где:
ООвн - доля государственных и муниципальных образовательных организаций Новосибирской области, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной «Интернет» по технологии WiFi, процент;
ООвнi - количество государственных и муниципальных образовательных организаций Новосибирской области, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной «Интернет» по технологии WiFi на конец отчетного периода, в соответствии со Стандартом, единица;
ООвнx - общее количество государственных и муниципальных образовательных организаций Новосибирской области на конец отчетного периода, единица.

Методика расчета показателей приведена в соответствии
с паспортом регионального проекта «Информационная инфраструктура (Новосибирская область)» № D2-50 

Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.1.1. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	Минцифра НСО

	11.1. Количество комплектов российского серверного оборудования и систем хранения данных, приобретенного в ЦОД НСО, не менее
	годовая
	нарастающим итогом
	1) плановое значение определяется как количество комплектов российского серверного оборудования и систем хранения данных, планируемого к приобретению для центра обработки данных Новосибирской области (с учетом приобретенного оборудования в отчетном периоде);
2) фактическое значение определяется как количество комплектов российского серверного оборудования и систем хранения данных, приобретенного для центра обработки данных Новосибирской области в соответствующем году (с учетом приобретенного оборудования в отчетном периоде);
Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.1.2. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	Минцифра НСО, ГБУ НСО «ЦИТ НСО»

	11.2. Уровень обновления компьютерного парка и оргтехники областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, не менее
	годовая
	ежегодно
	1) плановое значение определяется исходя из анализа ежегодной потребности ОИОГВ НСО в замене персональных компьютеров и оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств, сканеров, копировальных аппаратов) с учетом данных подсистемы «Мониторинг состава аппаратно-технического комплекса и программного обеспечения» регионального сегмента государственной автоматизированной системы «Управление» (далее – РС ГАСУ), в соответствии с заявками ОИОГВ НСО и с учетом возможностей областного бюджета Новосибирской области;

2) фактическое значение определяется как отношение количества приобретенных для нужд ОИОГВ НСО (находящихся на обслуживании в министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области, перечень которых ежегодно утверждается приказом министерства) персональных компьютеров и оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств, сканеров, копировальных аппаратов) в рамках реализации госпрограммы в отчетном году, к среднегодовому (от количества на начало и конец года) количеству персональных компьютеров и оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств, сканеров, копировальных аппаратов) в ОИОГВ НСО (находящихся на обслуживании в министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области, перечень которых ежегодно утверждается приказом министерства) с учетом данных подсистемы «Мониторинг состава аппаратно-технического комплекса и программного обеспечения» РС ГАСУ, умноженное на 100%.

Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.1.2. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	ГБУ НСО «ЦИТ НСО», Минцифра НСО,
ФЗ - ОИОГВ НСО

	Задача 2 государственной программы. Цифровизация сфер государственного управления и оказания государственных услуг на территории Новосибирской области

	14. Доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями в субъекте Российской Федерации
	годовая
	ежегодно
	1) плановое значение определяется в соответствии со Стратегией в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Новосибирской области, утвержденной Губернатором Новосибирской области А.А. Травниковым 16 августа 2021 года;

2) фактическое значение определяется по формуле:
где: 
	Dэд =
	[image: ]


Dэд – доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями и в субъекте Российской Федерации, %; 
Кроив – общее количество органов исполнительной власти Новосибирской области (далее также – РОИВ), ед.; 
Кроив_мэдо – количество РОИВ из числа учтенных в Кроив, имеющих СЭДД и подключенных к системе МЭДО 2.7.1, ед.; 
Крег_уч𝑖 – общее количество государственных учреждений в собственности Новосибирской области (бюджетных, автономных, казенных), подведомственных i-ому РОИВ, суммирование ведется по каждому РОИВ, ед.; 
Крег_уч_мэдо𝑖 – количество учреждений из числа учтенных в Крег_уч𝑖, имеющих СЭДД и подключенных к системе МЭДО 2.7.1, ед; 
Комсу – общее количество органов местного самоуправления в Новосибирской области (далее также – ОМСУ), ед.; 
Комсу_мэдо – количество ОМСУ из числа учтенных в Комсу, имеющих СЭДД и подключенных к системе МЭДО 2.7.1, ед.; 
Кмун_уч𝑗 – общее количество муниципальных учреждений в Новосибирской области (бюджетных, автономных, казенных), подведомственных j-ому ОМСУ, суммирование ведется по каждому ОМСУ, ед. (); 
Кмун_уч_мэдо𝑗 – количество учреждений из числа учтенных в Кмун_уч𝑗, имеющих СЭД и подключенных к системе МЭДО 2.7.1, ед.. 
МЭДО – система межведомственного электронного документооборота (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.09.2009 № 754 (ред. от 16.03.2019) «Об утверждении Положения о системе межведомственного электронного документооборота»). 
При расчете показателя учитывается подключение к системе МЭДО формата 2.7.1 (в соответствии с Приказом Минцифры России, ФСО от 04.12.2020 № 667/233 «Об утверждении Требований к организационно-техническому взаимодействию государственных органов и государственных организаций»)5. 
РОИВ, ОМСУ, учреждение считается подключенным к МЭДО в том числе в случаях отсутствия собственного узла МЭДО, если возможность передачи электронных документов посредством системы МЭДО реализована через подключение к узлу МЭДО иного (вышестоящего) органа власти, ОМСУ (оператора информационного взаимодействия). 

Формула расчета показателя приведена в соответствии с проектом методических указаний Минцифры России (направленным письмом от 05.07.2021 №НЯ-П13-070-26993) для расчета отраслевых индексов, характеризующих цифровую зрелось отраслей экономики и социальной сферы.

Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.2.1. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	Минцифра НСО

	15. Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде
	квартальная
	ежегодно
	1) плановое значение определяется в соответствии с паспортом регионального проекта «Цифровое государственное управление (Новосибирская область)» № D6-50 (далее – регпроект «ЦГУ»);

2) фактическое значение определяется по формуле:
Д_эл_рег = (К_эл_рег / К_рег_МСЗУ) х 100%, где: 
Д_эл_рег - доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде, в Новосибирской области, процент;
К_эл_рег - количество региональных услуг из Перечня в субъекте Российской Федерации, отвечающих критериям доступности в электронном виде, единица;
К_рег_МСЗУ - общее количество региональных услуг из Перечня, предоставляемых в субъекте Российской Федерации, единица.

ПЦ - показатель цифровизации услуги (1 - полная цифровизация),
ПЦ = МСЗУэл / МСЗУобщ 
МСЗУэл - общее количество органов, оказывающих массовую социально значимую услугу в Новосибирской области;
МСЗУобщ - общее количество органов, оказывающих массовую социально значимую услугу в Новосибирской области.
В расчете Дэл_региональная услуга учитывается при показателе ПЦ не менее 0,95 в 2023 году.

Методика расчета показателя приведена в соответствии
с паспортом регпроекта «ЦГУ» (утв. в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»).

Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.2.1., 1.2.3. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	Минцифра НСО


	16. Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)
	квартальная
	ежегодно
	1) плановое значение определяется в соответствии с паспортом регпроекта «ЦГУ»;

2) фактическое значение определяется по формуле:
Оц = (Σ i=1К_ЕПГУ Оц_i) / К_ЕПГУ, где:
Оц - уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) в Новосибирской области, балл;
Оц_i - средняя оценка качества предоставления i-й услуги с использованием ЕПГУ за период с начала отчетного года по отчетный квартал (если услуга реализована на ЕПГУ в течении отчетного года - то с момента такой реализации), балл;
К_ЕПГУ - количество региональных массовых социально значимых услуг из регионального Перечня, предоставляемых в Новосибирской области и доступных в электронном виде на ЕПГУ, по состоянию на начало отчетного месяца, единица.

Методика расчета показателя приведена в соответствии
 с паспортом регпроекта «ЦГУ» (утв. в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»).

Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.2.1., 1.2.3. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	Минцифра НСО


	17. Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством
	квартальная
	ежегодно
	1) плановое значение определяется в соответствии с паспортом регпроекта «ЦГУ»;

2) фактическое значение определяется по формуле:
К_ВС_он = К_ВС_вит, где:
К_ВС_он - количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством, единица;
К_ВС_вит - количество видов сведений, опубликованных органами государственной власти Новосибирской области на ведомственных витринах данных и доступных для пользователей данных посредством СМЭВ по состоянию на конец отчетного периода, единица.

Методика расчета показателя приведена в соответствии
 с паспортом регпроекта «ЦГУ» (утв. в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»).

Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.2.1. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	Минцифра НСО


	18. Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ
	квартальная
	ежегодно
	1) плановое значение определяется в соответствии с паспортом регпроекта «ЦГУ»;

2) фактическое значение определяется по формуле:
Д_польз = (К_пз / К_пв), где:
Д_польз – доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ, %;
К_пв – общее количество граждан в Новосибирской области, зарегистрированных на ЕПГУ и имеющих ключ простой электронной подписи, выданный при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ № 33, по состоянию на конец отчетного месяца, чел. (данные отчёта «Еженедельный рейтинг регионов ЕСИА» Федерального ситуационного центра электронного правительства);
К_пз – количество граждан, использовавших сервисы ЕПГУ в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде хотя бы один раз в течение отчетного года (из числа граждан, входящих в расчет компоненты К_пв) в Новосибирской области, чел.;

Методика расчета показателя приведена в соответствии
 с паспортом регпроекта «ЦГУ» (утв. в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»).

Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.2.1. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	Минцифра НСО


	19. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
	годовая
	ежегодно
	1) плановое значение определяется в соответствии с Приложением № 8 Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года, утвержденной Постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п; 

2) фактическое значение определяется по данным Федеральной службы государственной статистики, размещаемым в Единой межведомственной информационно-статистической системе.

Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации мероприятий 1.1.2., 1.2.1. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	Федеральная служба государственной статистики

	П1. Доля областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области - государственных заказчиков государственных программ Новосибирской области, использующих государственную информационную систему Новосибирской области «Программно-целевое управление в Новосибирской области» от общего числа областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области - государственных заказчиков государственных программ Новосибирской области
	квартальная
	за отчетный период
	1) плановое значение определяется как использование государственной информационной системы Новосибирской области «Программно-целевое управление в Новосибирской области» всеми (100%) областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области – государственными заказчиками государственных программ Новосибирской области; 

2) фактическое значение определяется как отношение количества областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области - государственных заказчиков государственных программ Новосибирской области, использующих государственную информационную систему Новосибирской области «Программно-целевое управление в Новосибирской области» к общему количеству областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области – государственных заказчиков государственных программ Новосибирской области, умноженное на 100;

Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации мероприятия 1.2.2.1 таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	Минцифра НСО


	Задача 3 государственной программы. Содействие внедрению цифровых технологий и платформенных решений в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы Новосибирской области

	26. Число граждан в Новосибирской области, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году
	годовая
	ежегодно
	1) плановое значение определяется в соответствии с федеральным проектом «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»;

2) фактическое значение определяется по формуле:
Dобщ = (Dп + Dраспр) / 1 000
где:
Dобщ – число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг и функций, млн. чел.;
Dп – число граждан Новосибирской области, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг и функций, тыс. чел.;
Dраспр – число распределенных граждан на i-ый субъект Российской Федерации, не отнесенных ни к одному субъекту, воспользовавшихся (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг и функций, тыс. чел.
Dраспр = Снеопр * Dп / (Собщее – Снеопр)
где:
Снеопр – количество граждан Российской Федерации, не отнесенных ни к одному субъекту Российской Федерации, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг и функций, тыс. чел.;
Собщее – количество граждан Российской Федерации (в том числе не отнесенных ни к одному субъекту Российской Федерации), воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг и функций, тыс. чел.;

Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.3.2. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	Минцифра НСО, 
ФЗ -  Минздрав НСО

	27. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Новосибирской области, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения
	годовая
	ежегодно
	1) плановое значение определяется в соответствии с федеральным проектом «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»;

2) Индикатор рассчитывается, как соотношение количества территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения и передающих информацию в подсистемы единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее – ЕГИСЗ): «Федеральная электронная регистратура», «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта» к общему количеству территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, сведения о которых содержатся в подсистеме ЕГИСЗ «федеральный реестр медицинских организаций», в соответствии с правилами настройки входимости, размещаемых на портале оперативного взаимодействия ЕГИСЗ в процентах, по следующей формуле:

Ds=Dфэр*50%+Dиэмк*50%,
где:

Ds – доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ в % по Новосибирской области;

Dфэр – отношение количества территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, передающих информацию в подсистему ЕГИСЗ «Федеральная электронная регистратура» к общему количеству территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, оказывающих медицинскую помощь, осуществляющих оформление медицинской документации;

Dфэр =Cфакт-фэр/ Cплан-фэр
где:

Cфакт-фэр – количество территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, передающих информацию в подсистему ЕГИСЗ «Федеральная электронная регистратура»;

Cплан-фэр - общее количество территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Новосибирской области, оказывающих медицинскую помощь и осуществляющих оформление медицинской документации, сведения о которых содержатся в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр медицинских организаций» в соответствии с правилами настройки входимости, размещаемых на портале оперативного взаимодействия ЕГИСЗ в части подсистемы ЕГИСЗ «Федеральная электронная регистратура»;
 
Dиэмк – отношение количества территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, передающих информацию в подсистему ЕГИСЗ «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта» к общему количеству территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, оказывающих медицинскую помощь, осуществляющих оформление медицинской документации;

Dиэмк = Cфакт-иэмк / Cплан-иэмк
где:

Cфакт-иэмк – количество территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, передающих информацию в подсистему ЕГИСЗ «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта»;

Cплан-иэмк - общее количество территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Новосибирской области, оказывающих медицинскую помощь и осуществляющих оформление медицинской документации, сведения о которых содержатся в подсистеме ЕГИСЗ: «Федеральный реестр медицинских организаций» в соответствии с правилами настройки входимости, размещаемых на портале оперативного взаимодействия ЕГИСЗ в части подсистемы ЕГИСЗ «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта».

3. Источником информации для расчета Показателя являются данные подсистем ЕГИСЗ: «Федеральный реестр медицинских организаций», «Федеральная электронная регистратура», «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта».

Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.3.2. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	Минцифра НСО, 
ФЗ -  Минздрав НСО

	28. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации
	годовая
	ежегодно
	1) плановое значение определяется в соответствии с федеральным проектом «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»; 2) фактическое значение определяется по формуле: Ds = (Dуп +Dсмп +Dлло +Dапт)*12,5%+(Dиэмк+Dцами +Dлис)*10%+ (Dбер+Dонко+Dдисп+Dбск+Dтмк)*4%,
где:
Dуп - доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Новосибирской области, передающих информацию в подсистему «управление потоками пациентов» государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области от общего количества территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Новосибирской области, оказывающих медицинскую помощь амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стационара;

Dсмп - доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Новосибирской области, передающих информацию в подсистему «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)» государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области от общего количества территориально-выделенных структурных подразделений Новосибирской области, оказывающих медицинскую помощь в условиях вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации), а также в неотложной форме;

Dлло - доля территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, подключенных и передающих информацию в подсистему «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области от общего количества территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, осуществляющих назначение лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на бесплатное получение лекарственных препаратов или получение лекарственных препаратов со скидкой, при оказании первичной медико-санитарной помощи;

Dапт - доля аптечных пунктов аптечных организаций Новосибирской области, осуществляющих выдачу гражданам, имеющим право на бесплатное получение лекарственных препаратов или получение лекарственных препаратов со скидкой, при оказании первичной медико-санитарной помощи лекарственных препаратов (далее - льготных лекарственных препаратов), на основе выписанных рецептов в форме электронных документов, передающих информацию в подсистему «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области, к общему числу таких аптечных пунктов, функционирующих на территории Новосибирской области;

Dиэмк – доля территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, передающих информацию в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области, к общему количеству территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, оказывающих медицинскую помощь;

Dцами – доля  территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, передающих информацию в подсистему «Центральный архив медицинских изображений» государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области к общему количеству территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, оказывающих медицинскую помощь в части инструментальной диагностики, за исключением фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, а также территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, оказывающих скорую и паллиативную медицинскую помощь;

Dлис – доля территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, передающих информацию в подсистему «Лабораторные исследования» государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области к общему количеству территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, оказывающих медицинскую помощь в части клинической-лабораторной диагностики, за исключением скорой и паллиативной медицинской помощи;

Dбер – доля  территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, подключенных и передающих информацию в подсистему «организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области к общему количеству территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, подлежащих подключению к данной подсистеме;

Dонко – доля  территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, передающих информацию в подсистему «Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области к общему количеству территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и стационарную медицинскую помощь по профилю «Онкология»;
Dдисп – доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Новосибирской области, передающих информацию в подсистему «Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области к общему количеству территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, оказывающих профилактическую медицинскую помощь;

Dтмк – доля территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, включая фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оказывающих медицинскую помощь, в части консультаций с применением телемедицинских технологий, передающих информацию в подсистему «Телемедицинские консультации» государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области к общему количеству территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области.

Источником информации для расчета Показателя являются данные подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр медицинских организаций», подсистемы автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности ЕГИСЗ.

Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.3.2. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	Минцифра НСО, 
ФЗ -  Минздрав НСО

	30. Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, в том числе на региональных порталах государственных услуг
	годовая
	ежегодно
	1) плановое значение определяется в соответствии с федеральным проектом «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»;

2) фактическое значение рассчитывается как отношение количества записей на прием к врачу в рамках обязательного медицинского страхования в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее – ЕГИСЗ) по всем источникам записи (за исключением регистратуры) в отчетном периоде, к общему количеству посещений, получаемых из государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (далее – ГИС ОМС), в отчетном периоде, в процентах, по формуле: 
Dдистз =(Сфэрз/Сомсз) ×100%, где: 

Dдистз – доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, в том числе на региональных порталах государственных услуг, проценты;
Cфэрз – количество записей на прием к врачу в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» ЕГИСЗ по всем источникам записи (за исключением регистратуры) в отчетном периоде, единица. При расчете учитываются записи на прием к врачу по всем источникам записи («ЕПГУ», «РПГУ» (региональный портал государственных услуг), «Инфомат», «Call-центр», «Другие») за исключением источника «Регистратура», в рамках оказания плановой медицинской помощи; 
Cомсз – общее количество посещений, получаемых из ГИС ОМС, в отчетном периоде, единица. 
Источником данных компоненты Cфэрз является подсистема «Федеральная электронная регистратура» ЕГИСЗ. Источником данных компоненты Cомсз является ГИС ОМС.

Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.3.2. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	Минцифра НСО, 
ФЗ -  Минздрав НСО

	31. Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ,  которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период
	годовая
	ежегодно
	1) плановое значение определяется в соответствии с федеральным проектом «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»;

2) фактическое значение рассчитывается как отношение количества граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, по которым в результате обращений за медицинской помощью в рамках ОМС зарегистрированы электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов», к общему количеству граждан, являющихся пользователями Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг и функций, получивших медицинскую помощь в рамках ОМС за период в процентах, по следующей формуле:

Dгражд_рэмд = Сфакт-гражд_рэмд*100%/ Сфакт_гражд_ЕПГУ 
где:

Dгражд_рэмд – доля граждан Новосибирской области, являющихся пользователями ЕПГУ, по которым в результате обращений за медицинской помощью в рамках ОМС зарегистрированы электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов», к общему количеству граждан, являющихся пользователями Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг и функций, получивших медицинскую помощь в рамках ОМС за период.
Сфакт-гражд_рэмд - количество граждан Новосибирской области, являющихся пользователями ЕПГУ, по которым в результате обращений за медицинской помощью в рамках ОМС зарегистрированы электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов».
Сфакт_гражд_ЕПГУ - общее количество граждан Новосибирской области, являющихся пользователями Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг и функций, получивших медицинскую помощь в рамках ОМС за период.
Источником информации для расчета Показателя являются данные подсистем ЕГИСЗ: «Федеральный реестр медицинских организаций», «Федеральный реестр электронных медицинских документов», сведения, сформированные автоматически средствами единого портала государственных и муниципальных услуг и функций, предоставленные Министерству здравоохранения Российской Федерации Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и государственная информационная система обязательного медицинского страхования Федерального фонда обязательного медицинского страхования - ГИС ОМС ФОМС.
Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.3.2. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы.
	Минцифра НСО, 
ФЗ -  Минздрав НСО

	32. Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период
	годовая
	ежегодно
	1) плановое значение определяется в соответствии с федеральным проектом «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»;

2) фактическое значение рассчитывается как отношение количества электронных медицинских документов, зарегистрированных  в подсистемах «Федеральный реестр электронных медицинских документов» и «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ к общему количеству случаев оказания медицинской помощи получаемых из государственной информационной системы обязательного медицинского страхования Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - ГИС ОМС ФОМС), по каждому субъекту Российской Федерации, в соответствии с правилами настройки входимости, размещаемых на портале оперативного взаимодействия ЕГИСЗ, по следующей формуле:
Dмп = Nэмд*100%/Nобщ, где:
Dмп – доля случаев оказания медицинской помощи Новосибирской области, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ, %;
Nэмд i – количество электронных медицинских документов Новосибирской области, зарегистрированных в подсистемах «Федеральный реестр электронных медицинских документов» и «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ в соответствии с правилами настройки входимости, размещаемых на портале оперативного взаимодействия ЕГИСЗ;
Nобщ i – общее количество случаев оказания медицинской помощи Новосибирской области получаемых из ГИС ОМС ФОМС в соответствии с правилами настройки входимости, размещаемых на портале оперативного взаимодействия ЕГИСЗ.
Источником информации для расчета Показателя являются данные подсистем ЕГИСЗ: «Федеральный реестр электронных медицинских документов», «Интегрированная электронная медицинская карта» и ГИС ОМС ФОМС.
Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.3.2. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы.
	Минцифра НСО, 
ФЗ -  Минздрав НСО

	35.1. Количество настольных приложений в составе региональной геоинформационной системы Новосибирской области, находящихся на технико-консультационной поддержке и техническом сопровождении
	годовая
	за отчетный период
	1) плановое значение определяется оценочно с учетом заявок от областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, а также с учетом планируемых к реализации работ в рамках мероприятия;

2) фактическое значение определяется по количеству настольных приложений в составе региональной геоинформационной системы Новосибирской области, по которым осуществлялась технико-консультационная поддержка и техническое сопровождение;

Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.3.3. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	ГКУ НСО «ЦЦТ НСО» посредством данных РГИС НСО

	Задача 4 государственной программы. Создание условий для развития отечественных цифровых технологий на территории Новосибирской области

	60. Количество конгрессно-выставочных мероприятий, нацеленных на развитие IT-отрасли Новосибирской области, ежегодно
	квартальная
	за отчетный период
	1) плановое значение определяется как количество конгрессно-выставочных мероприятий, нацеленных на развитие IT-отрасли Новосибирской области, планируемых к проведению;

2) фактическое значение определяется как количество конгрессно-выставочных мероприятий, нацеленных на развитие IT-отрасли Новосибирской области, проведение которых организовано в отчетном периоде;

Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.4.2. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	Минцифра НСО

	Задача 5 государственной программы. Создание условий для подготовки кадров для цифровой трансформации на территории Новосибирской области

	61. Число занятых в ИКТ-секторе цифровой индустрии Новосибирской области
	годовая
	нарастающим итогом
	1) плановое значение определяется оценочно исходя из статистических данных по числу занятых в ИКТ-секторе цифровой индустрии 2020-2022 годов и с учетом прогнозируемого увеличения удельного веса занятых в секторе ИКТ в общей численности занятого населения в 2023 году. Число занятых в ИКТ-секторе цифровой индустрии Новосибирской области определяется в соответствии со статистическими данными и включает следующие коды ОКВЭД2: 26.2; 26.3; 46.5; 47.4; 53; 58.2; 61; 62; 63; 95.11; 95.12.;

2) фактическое значение определяется по данным Федеральной службы государственной статистики, размещаемым в Единой межведомственной информационно-статистической системе.

Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.5.1
таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области



Применяемые сокращения:
ГКУ НСО «ЦЦТ НСО» – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр цифровой трансформации Новосибирской области»;
Минздрав НСО – министерство здравоохранения Новосибирской области;
Минцифра НСО – министерство цифрового развития и связи Новосибирской области;
ОИОГВ НСО – областные исполнительные органы власти Новосибирской области;
ФЗ – функциональный (-ые) заказчик (-и);
ЦОД НСО – единый центр обработки данных Правительства Новосибирской области, включающий в себя основной и резервный центры обработки данных Правительства Новосибирской области.


_________
Таблица № 3

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области 
«Цифровая трансформация Новосибирской области» 
на очередной 2023 год
(в ред. приказов от 24.05.2023 № 159-Д, от 11.07.2023 № 213-Д, от 28.07.2023 № 237-Д)

	Наименование мероприятия
	Наименование показателя
	Код бюджетной классификации
	Значение показателя на очередной финансовый 2023 год, в том числе
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат (краткое описание)

	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦСР
	ВР
	6 месяцев
	12 месяцев
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Государственная программа Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области»

	1. Цель государственной программы - создание условий для масштабного применения цифровых технологий в социально-экономической деятельности, осуществляемой на территории Новосибирской области

	1.1. Задача 1 государственной программы. Создание и развитие устойчивой и безопасной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных на территории Новосибирской области

	1.1.1. Региональный проект «Информационная инфраструктура»
	Количество
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	Минцифра НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО, с ФЗ
	Обеспечение сельских жителей Новосибирской области доступом к современным услугам связи

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	99 557,6
	120 000,0
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	99 557,6
	114 000,0
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.D2.70570
	520
	99 557,6
	114 000,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	6 000,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.1.1.1. Обеспечение технической возможности оказания услуг связи на территории муниципальных образований Новосибирской области
	Количество МО, получивших субсидии (шт.)
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	20
	Минцифра НСО, ОМСУ НСО
	Обеспечение сельских жителей Новосибирской области доступом к современным услугам связи, в том числе в 2023 году будут обеспечены доступом к сети интернет посредством распределительных волоконно-оптических линий связи 200 домохозяйств в населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек, и 7,2 тыс. сельских жителей дополнительно обеспечены доступом к услугам сети мобильной связи и мобильного широкополосного доступа к сети «Интернет» в населенных пунктах с численностью от 100 до 500 жителей

	
	Стоимость единицы (размер субсидии)
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1311,0-10374,0
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	99 557,6
	120 000,0
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	23.0.D2.70570
	520
	99 557,6
	114 000,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	6 000,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.1.2. Реализация комплекса мер, направленных на функционирование территориальной информационной системы Новосибирской области и инфраструктуры информационного общества
	Количество 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	Минцифра НСО, ГБУ НСО «ЦИТ НСО», ГБУ НСО «ЦЗИ НСО», ГКУ НСО «ЦЦТ НСО»
	Обеспечение работоспособности, повышение производительности и устойчивости функционирования ЦОД НСО, программно-аппаратных комплексов и других объектов ТИС НСО; подключение объектов социальной инфраструктуры к ГИСПД НСО; выполнение требований действующих федеральных нормативных правовых актов в области защиты информации1; обеспечение услугами фиксированной телефонной связи, доступом к сети Интернет, а также программным обеспечением участников взаимодействия в рамках ТИС НСО; обеспечение технической поддержки информационных систем; обеспечение устойчивого функционирования инфраструктуры информационного общества

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	986 154,8
	2 180 112,7
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	986 154,8
	2 180 112,7
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.01.00590
	110
	23 716,2
	75 322,0
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.01.00590
	240
	5 841,7
	101 774,6
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.01.00590
	850
	15,9
	136,7
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.01.00590
	610
	805 269,0
	1 732 547,5
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.01.03250
	240
	151 312,0
	270 331,9
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.1.2.1. Предоставление субсидии ГБУ НСО «ЦИТ НСО»
	Количество учреждений
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минцифра НСО, ГБУ НСО «ЦИТ НСО»
	Содержание материально-технической базы ГБУ НСО «ЦИТ НСО», обеспечение работоспособности, повышение производительности и устойчивости функционирования ЦОД НСО, программно-аппаратных комплексов и иных объектов ТИС НСО, сопровождение и расширение ГИСПД НСО, техническое сопровождение коммутационной платформы сетевого справочного телефонного узла Правительства Новосибирской области; обслуживание участников взаимодействия в рамках ТИС, в части обеспечения компьютерной, организационной техникой, комплектующими и расходными материалами, программным обеспечением

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1 360 608,6
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	688 523,0
	1 360 608,6
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	23.0.01.00590
	610
	688 523,0
	1 360 608,6
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.2.2. Предоставление субсидии ГБУ НСО «ЦЗИ НСО»
	Количество учреждений
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минцифра НСО, ГБУ НСО «ЦЗИ НСО»
	Содержание материально-технической базы ГБУ НСО «ЦЗИ НСО», обеспечивающего в том числе функционирование защищенных сетей Правительства НСО и ОИОГВ НСО; обеспечение функции доверенного лица государственного удостоверяющего центра ОИОГВ НСО и ОМС НСО; обеспечение технического сопровождения системы защиты информации в ЦОД НСО; обеспечение безопасности информации ТИС НСО

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	365 661,6
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	110 468,7
	365 661,6
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	23.0.01.00590
	610
	110 468,7
	365 661,6
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.2.3. Обеспечение функционирования ГКУ НСО «ЦЦТ НСО» 
	Количество учреждений
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минцифра НСО, ГКУ НСО «ЦЦТ НСО»
	Содержание  материально-технической базы ГКУ НСО «ЦЦТ НСО» (до 25.01.2023 ГБУ НСО "ЦЦТ НСО"), обеспечивающего техническую поддержку информационных систем, сопровождение сервисов голосового и текстового самообслуживания граждан на основе информационных систем искусственного интеллекта, а  также координацию процессов цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Новосибирской области

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	183 510,6
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	35 851,1
	183 510,6
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	35 851,1
	183 510,6
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.01.00590
	610
	6 277,3
	6 277,3
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.01.00590
	110
	23 716,2
	75 322,0
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.01.00590
	240
	5 841,7
	101 774,6
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.01.00590
	850
	15,9
	136,7
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.2.4. Обеспечение функционирования защищенной сети Правительства НСО, ТИС НСО, в том числе организация и сопровождение систем защиты и аттестации по требованиям к безопасности информации государственных  информационных систем и иных информационных систем в рамках ТИС НСО (проект "Информационная безопасность")
	Количество мероприятий
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	4
	Минцифра НСО
	Выполнение требований действующего законодательства в области защиты информации 1 (в том числе выполнение работ по техническому сопровождению, обеспечению работоспособности и расширению защищенной сети Правительства НСО, ТИС НСО, электронной почты) 

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	40 866,1
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	114 593,0
	163 464,3
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	23.0.01.03250
	240
	114 593,0
	163 464,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.2.5. Сопровождение, развитие и обеспечение функционирования телекоммуникационной инфраструктуры ТИС НСО, программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области и других участников взаимодействия в рамках ТИС НСО. Обеспечение информационного обмена участников взаимодействия в рамках ТИС НСО
	Количество мероприятий
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	3
	Минцифра НСО
	Обеспечение технической возможности передачи данных посредством ГИСПД НСО при взаимодействии в рамках ТИС НСО; обеспечение услугами фиксированной телефонной связи, доступом к сети Интернет, а также программным обеспечением участников взаимодействия в рамках ТИС НСО; аренда каналов связи; обеспечение бесперебойной работы информационно-коммуникационного оборудования

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	11 631,3
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	18 926,7
	34 893,9
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	23.0.01.03250
	240
	18 926,7
	34 893,9
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.2.6. Обеспечение информационной инфраструктуры Новосибирской области серверными мощностями
	Количество мероприятий
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минцифра НСО
	Приобретение услуг по предоставлению дополнительных вычислительных мощностей ЦОД в сторонних организациях

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	71 973,7
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	17 792,3
	71 973,7
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	23.0.01.03250
	240
	17 792,3
	71 973,7
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.3. Региональный проект «Информационная безопасность»
	Количество 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	Минцифра НСО, ГБУ НСО «ЦЗИ НСО» 
	Формирование региональной нормативно-правовой базы в области защиты информации ограниченного доступа; приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры в соответствие требованиям федерального законодательства

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.3.1. Приведение уровня информационной безопасности региональных типовых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) в соответствие с требованиями законодательства
	Количество заседаний совета по информационной безопасности
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	Минцифра НСО
	Организовано методическое сопровождение мероприятий, направленных на приведение уровня информационной безопасности региональных объектов КИИ в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	Сумма затрат по Задаче 1 государственной программы. Создание и развитие устойчивой и безопасной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных на территории Новосибирской области
	Всего, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	1 085 712,4
	2 300 112,7
	 
	 

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	1 085 712,4
	2 294 112,7
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.D2.70570
	520
	99 557,6
	114 000,0
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.01.00590
	110
	23 716,2
	75 322,0
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.01.00590
	240
	5 841,7
	101 774,6
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.01.00590
	850
	15,9
	136,7
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.01.00590
	610
	805 269,0
	1 732 547,5
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.01.03250
	240
	151 312,0
	270 331,9
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	6 000,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2. Задача 2 государственной программы. Цифровизация сфер государственного управления и оказания государственных услуг на территории Новосибирской области

	1.2.1. Региональный проект «Цифровое государственное управление»
	Количество
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	Минцифра НСО во взаимодействии с ФЗ
	Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг, информирование и популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, в том числе информационных систем, направленных на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	31 425,6
	151 432,7
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	31 425,6
	151 432,7
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.D6.23600
	240
	21 300,4
	81 332,7
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.D6.23600
	610
	1 850,0
	4 000,0
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.D6.22300
	240
	0,0
	600,0
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.D6.22700
	240
	8 275,2
	65 500,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.1.1. Сопровождение и доработка государственной информационной системы Новосибирской области «Межведомственная автоматизированная информационная система», создание, сопровождение и доработка иных информационных систем (подсистем) Новосибирской области, обеспечивающих оказание государственных и муниципальных услуг и исполнение функций в электронном виде, межведомственное взаимодействие и интеграцию с ЕПГУ. Организация системы защиты информации и проведение аттестации по требованиям безопасности информации указанных информационных систем.
(Проект "Внедрение цифровых технологий в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг")
	Количество ИС
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	6
	Минцифра НСО
	Выполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Развитие цифровых сервисов, направленных на оптимизацию процесса предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения функций органов власти. Выполнение требований действующих федеральных нормативных правовых актов в области защиты информации1

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	7 767,7
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	12 796,1
	46 606,3
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	23.0.D6.23600
	240
	12 796,1
	46 606,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.1.2. Сопровождение и доработка государственной информационной системы Новосибирской области «Центр приема государственных услуг» (для нужд ГАУ НСО «МФЦ»). Организация системы защиты информации и проведение аттестации по требованиям безопасности информации указанной информационной системы.
(Проект "Внедрение цифровых технологий в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг")
	Количество ИС
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минцифра НСО во взаимодействии с ФЗ
	Обеспечение бесперебойной работы информационной системы в режиме 24*7 и доработка системы в целях реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в части организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе ГАУ НСО МФЦ. Выполнение требований действующих федеральных нормативных правовых актов в области защиты информации1

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	17 382,7
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	1 998,5
	17 382,7
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	23.0.D6.23600
	240
	1 998,5
	17 382,7
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.1.3. Проект "Создание цифровой платформы "Гостех"
	Количество информационных систем и сервисов
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	2
	Минцифра НСО
	Формирование единой архитектуры стандартов разработки и эксплуатации, единой методологии создания государственных информационных систем.
Использование Новосибирской областью платформы "ГосТех" , (включающей, в том числе, платформу разработки, производственный конвейер и систему управления размещенными информационными системами) для разработки/ доработки, размещения и функционирования  систем и сервисов

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	**
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.2.1.4. Проект "Перевод массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный вид"
	Количество услуг
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	Минцифра НСО
	Проект реализован в 2022 году. При внесении изменений в Стратегию цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Новосибирской области проект будет исключен из Плана реализации мероприятий государственной программы

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.2.1.5. Проект "Создание единой системы предоставления государственных и муниципальных услуг"
	Количество ИС
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минцифра НСО
	Создание общедоступной и бесплатной для всех органов государственной власти и органов местного самоуправления платформы, позволяющей самостоятельно переводить в электронный вид существующие услуги, предоставляемые в бумажном виде. Новосибирская область выступает как пользователь платформы

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	*
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.2.1.6. Проект "Пилотный проект по созданию региональной витрины данных"
	Количество ИС
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минцифра НСО
	Обеспечение создания в Новосибирской области витрин данных. Повышение качества оказания государственных услуг и выполнения государственных функций за счет систематизации и гармонизации государственных данных и сокращения времени их предоставления пользователю. Проект реализуется в рамках мероприятия 1.2.1.1.

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.2.1.7. Создание, сопровождение, модернизация и развитие государственных информационных интернет-ресурсов
	Количество ИС
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	ГБУ НСО ЦИТ НСО
	Обеспечение эксплуатации и сопровождение ГИС «Единая платформа официальных сайтов НСО» и информационных ресурсов, взаимосвязанных с ГИС «Единая платформа официальных сайтов НСО. Соблюдение требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	4 000,0
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	1 850,0
	4 000,0
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	23.0.D6.23600
	610
	1 850,0
	4 000,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.1.8. Сопровождение, доработка и развитие государственной информационной системы электронного документооборота и делопроизводства Правительства Новосибирской области, создание цифровой архивной платформы. Организация системы защиты информации и проведение аттестации по требованиям безопасности информации указанных информационных систем. 
(Проект «Развитие системы электронного документооборота и делопроизводства Правительства Новосибирской области»)
	Количество ИС
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минцифра НСО
	Обеспечение внутренней автоматизации документооборота и делопроизводства ОИОГВ НСО, администрации Губернатора НСО и Правительства НСО, а также расширение единого пространства электронного документооборота в регионе, в рамках которого реализуется возможность информационного взаимодействия Губернатора НСО, Правительства НСО, органов государственной власти и других участников электронного взаимодействия, в том числе, ОМС НСО. Обеспечение технического сопровождения системы электронного документооборота и делопроизводства Правительства НСО (СЭДД). 
Обеспечение ведомственного хранения электронных документов, образующихся в СЭДД, автоматизация их передачи на постоянное хранение в государственный и муниципальные архивы НСО с дальнейшим обеспечением юридической значимости документооборота, обеспечение электронного хранения, комплектования, учета и использования архивных документов и архивных фондов подведомственных архивных учреждений (государственных архивов) НСО, архивных документов относящихся к государственной собственности Новосибирской области и находящихся на территории муниципальных образований Новосибирской области; информационное обеспечение в электронном виде граждан, органов государственной власти, ОМС НСО, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Новосибирской области и других архивных документов.
Выполнение требований, действующих федеральных нормативных правовых актов в области защиты информации 1

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	65 500,0
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	8 275,2
	65 500,0
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	23.0.D6.22700
	240
	8 275,2
	65 500,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.1.9. Проект "Центр хранения электронных документов (ЦХЭД)"
	Количество ИС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	Минцифра НСО
	Будет реализована возможность постоянного и временного архивного хранения электронных архивных документов (ЭАД) в государственных архивах с сохранением аутентичности, целостности и пригодности ЭАД для использования на протяжении всего срока хранения. 

	
	Стоимость единицы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	**
	
	

	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.1.10. Сопровождение, доработка и развитие государственной информационной системы Новосибирской области «Кадровый учет государственных гражданских служащих Новосибирской области». Организация системы защиты информации и проведение аттестации по требованиям безопасности информации указанной информационной системы
	Количество ИС
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минцифра НСО
	Обеспечение внутренней автоматизации кадрового учета областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области. Выполнение требований, действующих федеральных нормативных правовых актов в области защиты информации 1

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	17 343,7
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	6 505,8
	17 343,7
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	23.0.D6.23600
	240
	6 505,8
	17 343,7
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.1.11. Обеспечение информирования и популяризации цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов
	Количество мероприятий
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минцифра НСО
	Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе посредством доработки информационных систем, приобретения программно-аппаратных комплексов; информационное обеспечение реализации мероприятий государственной программы (в том числе проведение конкурсов, выпуск агитационных и информационных материалов, подготовка видеоматериалов, освещение в СМИ и т.д.) в целях повышения уровня осведомленности, информационной грамотности, готовности населения и хозяйствующих субъектов Новосибирской области к использованию преимуществ информационного общества

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	600,0
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	600,0
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	23.0.D6.22300
	240
	0,0
	600,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.1.12. Проект "Центры управления регионов"2
	Количество ЦУР
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минцифра НСО, ГКУ НСО «ЦЦТ НСО»
	Обеспечение функционирования единого центра обработки обращений и сообщений (жалоб) от жителей, поступающих в исполнительные органы государственной власти Новосибирской области и органы местного самоуправления. .Проект реализуется в рамках мероприятия 1.1.2.3.
 

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	6 859,0
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	3 751,9
	6 859,0
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	23.0.01.005902
	610
	644,7
	644,7
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.01.005902
	240
	3 107,2
	6 214,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.2.1.13. Реализация комплекса мер по автоматизации контрольной-надзорной деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора).
(Проект "Государственная информационная система "Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности")
	Количество видов контроля
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	26
	Минцифра НСО, ГКУ НСО «ЦЦТ НСО»
	Разработка новых и корректировка существующих бизнес-процессов для 26 региональных видов контроля (надзора) в ГИС ТОР КНД; расширение состава семантических моделей реестров субъектов и объектов; корректировка существующих и настройка новых печатных и (или) отчетных форм; расширение функционала интерфейса за счет использования конструктора экранных форм; доработка и наполнение справочников ГИС ТОР КНД. Внедрение механизма присвоения объектам категорий риска (классов опасностей); отслеживание результатов автоматизации деятельности контрольных (надзорных) органов. Выполнение технического обеспечения работы ГИС ТОР КНД или ВИС КНО, а также сотрудников контрольных (надзорных) органов

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	258,8
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	3 680,0
	6 727,6
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04 
	10 
	23.0.01.005902
	610
	632,4
	632,4
	
	

	
	
	194
	04 
	10 
	23.0.01.005902
	240
	3 047,6
	6 095,2
	
	

	
	федеральный бюджет*
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.2. Реализация комплекса мер, направленных на функционирование государственных информационных систем автоматизации управленческой деятельности органов государственной власти
	Количество 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	Минцифра НСО
	Обеспечение бесперебойного функционирования государственных информационных систем автоматизации управленческой деятельности ОИОГВ НСО

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	5 196,8
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	23.0.02.03250
	240
	0,0
	5 196,8
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.2.1. Создание, сопровождение и доработка государственных информационных систем автоматизации управленческой деятельности органов государственной власти 
	Количество информационных систем
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	2
	Минцифра НСО
	Техническое сопровождение и доработка отдельных подсистем регионального сегмента государственной автоматизированной системы «Управление» Новосибирской области, техническое сопровождение и доработка ГИС "Программно-целевое управление в Новосибирской области" на основе программного комплекса «Региональный электронный бюджет. Бюджетное планирование» (ПК "Веб Планирование")

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	291,4 - 4905,4
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	5 196,8
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	23.0.02.03250
	240
	0,0
	5 196,8
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.3. Реализация региональных проектов в сфере информационных технологий
	Количество
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	Минцифра НСО
	Обеспечение взаимодействия государственных информационных систем Новосибирской области с федеральной государственной информационной системой «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» области с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	4 358,3
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	23.0.06.R0280
	240
	0,0
	958,9
	
	

	
	федеральный бюджет
	194
	04
	10
	23.0.06.R0280
	240
	0,0
	3 399,4
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.3.1. Модернизация государственных информационных систем Новосибирской области с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов
(Проект "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий")
	Количество мероприятий
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минцифра НСО
	Обеспечение взаимодействия государственных информационных систем Новосибирской области с федеральной государственной информационной системой «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» области с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	4 358,3
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	4 358,3
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	23.0.06.R0280
	240
	0,0
	958,9
	
	

	
	федеральный бюджет
	194
	04
	10
	23.0.06.R0280
	240
	0,0
	3 399,4
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	Сумма затрат по Задаче 2 государственной программы. Цифровизация сфер государственного управления и оказания государственных услуг на территории Новосибирской области
	Всего, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	31 425,6
	160 987,8
	 
	 

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	31 425,6
	157 588,4
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.D6.23600
	240
	21 300,4
	81 332,7
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.D6.23600
	610
	1 850,0
	4 000,0
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.D6.22300
	240
	0,0
	600,0
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.D6.22700
	240
	8 275,2
	65 500,0
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.02.03250
	240
	0,0
	5 196,8
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.06.R0280
	240
	0,0
	958,9
	
	

	
	федеральный бюджет
	194
	04
	10
	23.0.06.R0280
	240
	0,0
	3 399,4
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3. Задача 3 государственной программы. Содействие внедрению цифровых технологий и платформенных решений в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы Новосибирской области

	1.3.1. Ведомственная информатизация органов государственной власти Новосибирской области и подведомственных им сфер, внедрение типовых элементов ведомственной информационно-технологической инфраструктуры
	Количество
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	Минцифра  НСО во взаимодействии с ФЗ
	Обеспечение технической поддержки и работоспособности разработанных (приобретенных) и внедренных программно-аппаратных комплексов, включая обеспечение информационной безопасности, сопровождение и развитие процессов информатизации в областных исполнительных органах государственной власти Новосибирской области и подведомственных им учреждениях (в соответствии с поступающими в Минцифру НСО заявками ОИОГВ НСО, в том числе посредством специализированных информационных систем)

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	19 241,5
	87 386,9
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	23.0.03.03250
	240
	19 241,5
	87 386,9
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.1.1. Цифровизация в сфере образования
	Количество
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	Минобразования НСО,
Минцифра НСО
	Обеспечение технической поддержки и работоспособности разработанных (приобретенных) и внедренных программно-аппаратных комплексов, их доработка, включая обеспечение информационной безопасности, сопровождение и развитие процессов информатизации в сфере образования Новосибирской области

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	9 899,0
	38 059,6
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	23.0.03.03250
	240
	9 899,0
	38 059,6
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.1.1.1. Модернизация, развитие и сопровождение информационных систем в сфере дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования Новосибирской области. Организация системы защиты информации и проведение аттестации по требованиям безопасности информации информационных систем в сфере дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования Новосибирской области в образовательных организациях Новосибирской области (в том числе муниципальных).
(Проект "Внедрение цифровых технологий в сфере образования Новосибирской области")
	Количество ИС
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	3
	Минцифра НСО во взаимодействии с ФЗ
	Обеспечение бесперебойной работы аппаратно-программной части информационных систем в сфере дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования Новосибирской области в режиме 24*7. Обеспечение возможности оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в соответствии с федеральным законодательством. Выполнение требований законодательства РФ в сфере защиты информации1 

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	12 686,5
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	9 899,0
	38 059,6
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	23.0.03.03250
	240
	9 899,0
	38 059,6
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.1.1.2. Проект "Цифровое портфолио ученика"
	Количество цифровых сервисов
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минобразования НСО,
Минцифра НСО
	Формирование цифровых портфолио учеников, включающих все академические и личностные достижения; обеспечение возможности использования цифровыхо портфолио для поступления в организации среднего профессионального образования, ВУЗы, а также при трудоустройстве

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	*
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.3.1.1.3. Проект "Цифровой помощник ученика"
	Количество цифровых сервисов
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минобразования НСО,
Минцифра НСО
	В общеобразовательных организациях Новосибирской области будет внедрен сервис, позволяющий с учетом подборки верифицированного цифрового образовательного контента выстраивать индивидуальный план обучения в соответствии с интересами и способностями обучающегося, а также управлять образовательной траекторией в соответствии с уровнем подготовки и интересами

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	*
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.3.1.1.4. Проект "Библиотека цифрового образовательного контента"
	Количество цифровых сервисов
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минобразования НСО,
Минцифра НСО
	Обучающиеся и учителя общеобразовательных организаций Новосибирской области будут обеспечены бесплатным доступом к верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	*
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.3.1.1.5. Проект "Система управления в образовательной организации"
	Количество мероприятий
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минобразования НСО,
Минцифра НСО
	Построение системы управления образовательной организацией направлено на расширение возможности принятия управленческих решений на основе анализа больших данных

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	*
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.3.1.1.6. Проект "Цифровой помощник родителя"
	Количество цифровых сервисов
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минобразования НСО,
Минцифра НСО
	Родителям учеников образовательных организаций Новосибирской области предоставлена возможность для «организации образовательной жизнедеятельности ребенка» автоматизированный сервис записи в школу, а также на обучение по программам дополнительного образования, система мгновенного обмена оперативными запросами и информацией между школой и родителями

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	*
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.3.1.1.7. Проект "Цифровой помощник учителя"
	Количество цифровых сервисов
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минобразования НСО,
Минцифра НСО
	Педагогическим работникам общеобразовательных организаций Новосибирской области будет предоставлена  возможность автоматизированного планирования рабочих программ, автоматизированной проверки домашних заданий, автоматизированного планирования повышения квалификации

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	*
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.3.1.2. Цифровизация в сфере городского хозяйства
	Количество
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	МЖКХиЭ НСО, Минцифра НСО 
	Обеспечение технической поддержки и работоспособности разработанных (приобретенных) и внедренных программно-аппаратных комплексов, их доработка, включая обеспечение информационной безопасности,  сопровождение и развитие процессов информатизации в сфере городского хозяйства  Новосибирской области

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	3 907,1
	11 227,0
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	23.0.03.03250
	240
	3 907,1
	11 227,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.1.2.1. Создание, модернизация, развитие и сопровождение государственных информационных систем  Новосибирской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области 
	Количество ИС
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	2
	Минцифра НСО во взаимодействии с ФЗ
	Формирование и расширение функциональных возможностей единой базы информационных ресурсов об организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения на основе интеграции сведений из разрозненных локальных и ведомственных баз данных; возможность информационного взаимодействия органов местного самоуправления и органов государственной власти субъекта Российской Федерации с порталом государственных и муниципальных услуг, с информационной системой ФСТ РФ, с государственной информационной системой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; обеспечение федеральных требований по раскрытию информации в сфере управления многоквартирными домами

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	4528,7-4875,0
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	3 907,1
	11 227,0
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	23.0.03.03250
	240
	3 907,1
	11 227,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.1.2.2. Проект "Развитие клиентоцентричной системы управления ЖКХ на базе ГИС ЖКХ"
	Количество ИС
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	МЖКХиЭ НСО,
Минцифра НСО
	Наполнение данными ГИС ЖКХ. Информирование населения о возможностях ГИС ЖКХ. Перевод всех мероприятий, осуществляемых при реализации проектов по строительству объектов капитального строительства, в электронный вид и оказание указанных мероприятий посредством ЕПГУ (РПГУ) проактивно с применением реестровой модели оказания государственных и муниципальных услуг в субъектах Российской Федерации в соответствии с типовыми административными регламентами государственных и муниципальных услуг

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	**
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.3.1.2.3. Проект "Развитие цифровой экосистемы формирования комфортной городской среды - быстрый качественный ритм для жизни здесь и сейчас"
	Количество ИС
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	МЖКХиЭ НСО,
Минцифра НСО
	Информирование населения о возможности голосования на платформе
(Сбор общественного мнения, голосования, решение коллективных вопросов средствами ГИС ЖКХ. Новые сервисы в ЖКХ и повышение качества жизни. Контроль и гарантии соблюдения условий по договорам с поставщиками и качество оказанных услуг. Обеспечение принципа однократного размещения информации в государственных системах и сохранение преемственности управления (передача эксплуатационной документации между управляющими компаниями). Проведение общих собраний собственников в электронном виде, контроль стандартов качества коммунальных услуг - внедрение системы обратной связи. Ведение технического учета, учета инфраструктуры и планирования операций. Контроль состояния устройств и управление технической инфраструктурой

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	**
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.3.1.3. Цифровизация в сфере транспорта и дорожного хозяйства
	Количество ИС
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	Минтранс НСО, Минцифра НСО
	Обеспечение технической поддержки и работоспособности разработанных (приобретенных) и внедренных программно-аппаратных комплексов, их доработка, включая обеспечение информационной безопасности,  сопровождение и развитие процессов информатизации в сфере городского хозяйства  Новосибирской области

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.3.1.3.1. Проект "Цифровые двойники автомобильных дорог Новосибирской области"
	Количество ИС
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минтранс НСО, ГКУ НСО "ТУАД НСО"
Минцифра НСО
	Создание 3D-моделей автомобильных дорог (облака точек лазерного сканирования). Создание информационного ресурса, содержащего 3D-модели автомобильных дорог, на основе пространственных баз данных

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	**
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.3.1.3.2. Проект "Цифровое управление транспортным комплексом РФ"
	Количество ИС
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минтранс НСО, Минцифра НСО 
	Создание единого центра управления транспортным комплексом, а также развитие системы моделирования транспортных потоков с применением технологий искусственного интеллекта

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	**
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.3.1.3.3. Проект "Цифровые двойники объектов транспортной инфраструктуры"
	Количество ИС
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минтранс НСО, Минцифра НСО 
	Запуск системы контроля дорожных фондов, создание 3D-моделей (трехмерного представления) всех объектов транспортной инфраструктуры, разработка информационной системы учета и планирования работ (затрат) на проектирование, строительство, ремонт и содержание объектов транспортной инфраструктуры. Создание мобильных измерительных лабораторий, а также внедрение технологии информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	**
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.3.1.3.4. Проект "Зеленый цифровой коридор пассажира"

	Количество сервисов
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минтранс НСО, Минцифра НСО 
	Создание единого цифрового инструмента оплаты проезда для всех видов транспорта (с применением биометрии), цифрового профиля пассажира, а также сервиса построения оптимального маршрута поездки (MaaS, Mobilityas-a-Service)

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	**
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.3.1.4. Цифровизация в сфере труда, занятости и социальной защиты населения Новосибирской области
	Количество
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	Минтруда и соцразвития НСО, Минцифра НСО 
	Обеспечение бесперебойного функционирования разработанного (приобретенного) и внедренного программного обеспечения в сфере труда, занятости и социальной защиты населения Новосибирской области, включая обеспечение информационной безопасности, цифровизация процессов в указанной сфере

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	3 556,1
	15 250,2
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	23.0.03.03250
	240
	3 556,1
	15 250,2
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.1.4.1. Проект "Цифровизация процесса оказания финансовой помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
	Количество проектов
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	Минтруда и соцразвития НСО, Минцифра НСО 
	Проект реализован в 2022 году. При внесении изменений в Стратегию цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Новосибирской области проект будет исключен из Плана реализации мероприятий государственной программы

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.3.1.4.2. Проект "Использование подсистемы установления и выплат мер социальной защиты (поддержки) Единой государственной информационной системы социального обеспечения для оказания государственных услуг, включая предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта"
	Количество проектов
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минтруда и соцразвития НСО, Минцифра НСО 
	Обеспечение интеграции ведомственной информационной системы с ЕГИССО в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации. Обеспечение учета сведений о заключенных социальных контрактах и программах социальной адаптации, о результатах мониторинга исполнения программы социальной адаптации и расторжения социального контракта

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	*
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.3.1.4.3. Сопровождение государственной информационной системы Новосибирской области «Программный комплекс «Катарсис», Интерактивного портала службы занятости населения Новосибирской области, ГИС НСО «Платформа прогнозирования региональной кадровой потребности и планирования объема подготовки кадров по программам среднего профессионального образования и высшего образования»
	Количество ИС
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	2
	Минцифра НСО во взаимодействии с ФЗ
	Обеспечение бесперебойной работы государственной информационной системы Новосибирской области «Программный комплекс «Катарсис», Интерактивного портала службы занятости населения Новосибирской области, ГИС НСО «Платформа прогнозирования региональной кадровой потребности и планирования объема подготовки кадров по программам среднего профессионального образования и высшего образования», обеспечивающих возможность оказания государственных услуг в сфере труда и занятости населения в электронной форме с использованием межведомственного взаимодействия

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	1250,0-4258,1
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	2 129,1
	5 508,1
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	23.0.03.03250
	240
	2 129,1
	5 508,1
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.1.4.4. Сопровождение и доработка информационных систем автоматизации процесса предоставления услуг в сфере социальной защиты и обслуживания граждан в Новосибирской области
	Количество ИС
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минцифра НСО во взаимодействии с ФЗ
	Доработка и обеспечение бесперебойной работы государственной информационной системы Новосибирской области «Территориальная информационная система «Социальный портрет гражданина и типизированное хранилище данных Новосибирской области» в режиме 24*7 в целях обеспечения возможности оказания государственных услуг в сфере социальной защиты и обслуживания граждан в Новосибирской области

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	9 742,1
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	1 427,0
	9 742,1
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	23.0.03.03250
	240
	1 427,0
	9 742,1
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.1.4.5. Проект "Перевод мер социальной поддержки в формат "Социального казначейства"
	Количество мероприятий проекта 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	5
	Минтруда и соцразвития НСО, Минцифра НСО
	Реализация перехода на предоставление мер социальной поддержки на основании только заявления  с выводом на ЕПГУ; обеспечение привязки региональных и муниципальных мер социальной поддержки в ЕГИССО к жизненным событиям для обеспечения проактивного информирования граждан о положенных им мерах; осуществлление перевода  в проактивный (беззаявительный) формат предоставления мер социальной поддержки регионального и муниципального уровня

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	**
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.3.1.4.6. Проект "СЗН 2.0 (Модернизации государственной службы занятости населения)"
	Количество проектов
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минтруда и соцразвития НСО, Минцифра НСО
	Реализация предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций в области содействия занятости населения в электронном виде посредством Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений  «Работа в России»

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	*
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.3.1.4.7. Проект "Создание информационной системы "Единый контакт  ̶  центр взаимодействия с гражданами"
	Количество проектов
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	 Минцифра НСО, Минтруда и соцразвития НСО
	Проект реализован в 2022 году. При внесении изменений в Стратегию цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Новосибирской области проект будет исключен из Плана реализации государственной программы

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.3.1.5. Цифровизация в сфере агропромышленного комплекса
	Количество
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	Минсельхоз НСО, Минцифра НСО
	Обеспечение технической поддержки и работоспособности разработанных (приобретенных) и внедренных программно-аппаратных комплексов, их доработка, включая обеспечение информационной безопасности, сопровождение и развитие процессов информатизации в сфере агропромышленного комплекса Новосибирской области

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	756,1
	4 821,0
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	23.0.03.03250
	240
	756,1
	4 821,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.1.5.1. Сопровождение и доработка информационных систем в сфере агропромышленного комплекса Новосибирской области. Организация системы защиты информации и проведение аттестации по требованиям безопасности информации информационных систем в сфере агропромышленного комплекса Новосибирской области
(Проект "Развитие ГИС НСО "Господдержка АПК НСО")
	Количество ИС
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минцифра НСО во взаимодействии с ФЗ
	Обеспечение автоматизации процесса предоставления государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям Новосибирской области, обеспечение возможности подачи заявлений на предоставление государственной поддержки в электронном виде, управление эффективностью государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий. Выполнение требований законодательства РФ в сфере защиты информации1 

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	4 821,0
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	756,1
	4 821,0
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	23.0.03.03250
	240
	756,1
	4 821,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.1.5.2. Проект "Цифровые компетенции АПК и РХК НСО"
	Количество сотрудников
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	550
	Минсельхоз НСО
	В 2023 году 550 руководителей и специалистов организаций агропомышленного и рыбохозяйственного комплексов повысят квалификацию  по образовательным программам, включающим программы освоения цифровых компетенций. Реализация мероприятия будет осуществляться в рамках детализированного мероприятия 1.1.1.1.1.1.25. основного мероприятия "1.1.1.1.1.1. Стимулирование по отдельным направлениям   сельхозтоваропроизводителей в повышении эффективности сельскохозяйственного производства" государственной программы Новосибирской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области", утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 02.02.2015 № 37-п

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.3.1.6. Проект "Создание и развитие "Озера данных" регионального уровня в рамках РСЧС"
	Количество ИС
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	3
	Минцифра НСО  во взаимодействии с ГУ МЧС РФ по НСО
	Информационное взаимодействие органов управления территориальных подсистем РСЧС будет осуществляться в цифровом формате. Работа ЕДДС для координации действий на муниципальном уровне будет осуществляться посредством личного кабинета.
Планируется к передаче:
- данные из региональной подсистемы видеонаблюдения и видеоаналитики;
- данные с датчиков контроля параметров состояния ПДК (предельно-допустимая концентрация) АХОВ (аварийно-химически опасных веществ) потенциально опасных объектов, датчики состояния уровня воды (КСЭОН (комплексная системы экстренного оповещения населения);
- данные с автономных дымовых пожарных извещателей с GSM модулем. 
Также планируется расширение направлений взаимодействия в рамках Соглашения о сотрудничестве Минцифры НСО с ГУ МЧС России по НСО


	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	**
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.3.1.7. Цифровизация в сфере экологии и природопользования
	Количество
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	МПР НСО, Минцифра НСО
	Обеспечение  развития процессов информатизации в сфере экологии и природопользования  Новосибирской области

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.3.1.7.1. Проект "Федеральная государственная информационная система "Автоматизированная система лицензирования недропользования" (ФГИС "АСЛН")"
	Количество ИС
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	МПР НСОО
	Оперативное ведение централизованной базы данных системы осуществляется совместно территориальными органами Роснедр и ТФГИ, а также государственными органами власти субъектов Российской Федерации (в части лицензий ОПИ и ПВ на участках местного значения) в удаленном online-режиме. ФГИС "АСЛН" интегрирована с порталом государственных услуг (функций) Роснедр и "Личным кабинетом недропользователя".
В ФГИС "АСЛН", для целей автоматизированной реализации государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых, органами власти субъектов Российской Федерации будут вноситься и актуализироваться следующие сведения: сведения об участках недр местного значения и лицензиях на пользование участками недр местного значения;
сведения о границах площадей залегания полезных ископаемых, запасы которых поставлены на Государственный баланс запасов полезных ископаемых Российской Федерации (в части полномочий субъектов Российской Федерации)

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	**
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.3.1.7.2. Проект "ФГИС "Единый фонд геологической информации о недрах" (ФГИС "ЕФГИ")"
	Количество ИС
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	МПР НСОО
	Обеспечение приема геологической информации и отчетности в электронном виде, формирования государственного баланса полезных ископаемых в электронном виде. Обеспечение доступности геологической информации о недрах, полученной в результате государственного геологического изучения недр

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	**
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.3.1.7.3. Проект "Система управления ООПТ"
	Количество ИС
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	МПР НСОО
	Повышение эффективности управления особо охраняемыми природными территориями (ООПТ), развитие экологического туризма

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	**
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.3.1.7.4. Проект "Система управления лесным комплексом"
	Количество ИС
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	МПР НСОО
	Реализация проекта запланирована на 2025 год

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.3.1.7.5.Проект "Внедрение платформы региональной контрольно-надзорной деятельности в сфере экологии на базе ТОР КНД "
	Количество ИС
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	МПР НСО, Минцифра НСО
	Перевод документов, составляемых при проведении контрольных мероприятий, и их результатов в электронный вид; дистанционное проведение контрольно-надзорной деятельности, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	**
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.3.1.7.6. Проект "Федеральная государственная информационная система "Государственный охотхозяйственный реестр" 
	Количество ИС
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	МПР НСОО
	Сбор, обобщение и анализ документированной информации государственного охотхозяйственного реестра (реестр выданных и аннулированных охотничьих билетов единого федерального образца, реестр недобросовестных лиц, заключивших охотхозяйственные соглашения, и участников аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения и иные реестры, формируемые в соответствии с Законом об охоте, предоставление такой информации заинтересованным лицам, а также в целях выявления изменений состояния охотничьих ресурсов и среды их обитания под воздействием природных и (или) антропогенных факторов, оценки и прогноза этих изменений и организации рационального использования охотничьих ресурсов, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	**
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.3.1.7.7. Проект "Приведение сведений государственного лесного реестра в соответствие со сведениями Единого государственного реестра недвижимости"
	Количество ИС
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	МПР НСОО
	Приведение сведений государственного лесного реестра (ГЛР) в соответствие с ЕГРН позволит сократить время обработки данных и предоставления государственной услуги

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	**
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.3.1.7.8. Проект "Предоставление выписки из государственного лесного реестра"
	Количество дней
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	МПР НСОО
	Сокращение времени получения услуги, повышение качества и доступности госуслуг путем модернизации государственной услуги "предоставление выписки из государственного лесного реестра"

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	**
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.3.1.7.9. Проект "Цифровая обработка административного штрафа по постановлению (взыскиваемого в рамках охраны окружающей среды)"
	Количество мероприятий проекта 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	МПР НСОО
	Информирование граждан и организаций о наличии и возможности оплатить административный штраф, полученный при осуществлении федеральных и региональных государственных видов контроля (надзора); оптимизация процесса оплаты штрафов; создание реестра административных производств; повышение показателя взыскаемости административных штрафов

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	**
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.3.1.7.10. Проект "Мониторинг пожарной обстановки"
	Количество ИС
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	МПР НСОО
	Информирование органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (населения) о пожароопасной обстановке.  Мониторинг, визуализация и агрегация данных о термических точках

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	**
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.3.1.7.11. Проект "Выдача электронного разрешения на охоту на добычу водоплавающей дичи"
	Количество ИС
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	МПР НСО, Минцифра НСО
	Замена бумажного разрешения на электронное, при помощи портала Госуслуг, специальных программ (подсистема "Охота", мобильные приложения "iЕгерь" и "iХантер") охотник без посещения ведомства может получить электронное разрешение на охоту. Повышение качества и доступности предоставления госуслуг (24 на 7), обеспечение возможности анализа и обобщения информации
Проект реализуется в рамках мероприятия 1.2.1.1.

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.3.1.8. Цифровизация в сфере физической культуры и спорта
(Проект "Государственная информационная система Новосибирской области "Единая цифровая платформа сферы физической культуры и спорта Новосибирской области "Статспорт")
	Количество ИС
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минцифра НСО во взаимодействии с ФЗ
	Обеспечение автоматизации процесса по ведению единых реестров и баз данных, содержащих информацию в области физической культуры и спорта Новосибирской области. Выполнение требований законодательства РФ в сфере защиты информации1 

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	2 190,0
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	1 008,0
	2 190,0
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	23.0.03.03250
	240
	1 008,0
	2 190,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.1.9. Приобретение программного обеспечения для нужд ОИОГВ НСО, необозначенных в мероприятиях 1.3.1.1. – 1.3.1.8, а также разработка и внедрение комплексных решений, интегрированных с государственными информационными системами Новосибирской области и иными аппаратно-программными комплексами, обеспечивающих цифровизацию текущей деятельности (бизнес-процессов) ОИОГВ НСО, направленной на взаимодействие с гражданами
	Количество 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	Минцифра НСО во взаимодействии с ответственными ОИОГВ НСО, ГКУ НСО "ЦЦТ НСО"
	Обеспечение ОИОГВ НСО и подведомственных им учреждений программным обеспечением; комплексное развитие государственной информационной системы Новосибирской области "Карта жителя Новосибирской области"

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	96,1
	15 131,6
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	23.0.03.03250
	240
	96,1
	15 131,6
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.1.9.1. Приобретение программного обеспечения для нужд ОИОГВ НСО, обеспечение его функционирования
	Количество комплектов
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	2
	Минцифра НСО во взаимодействии с ФЗ
	Обеспечение ОИОГВ НСО программным обеспечением, его техническое и информационное сопровождение

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	1131,6-7000,0
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	96,1
	8 131,6
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	23.0.03.03250
	240
	96,1
	8 131,6
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.3.1.9.2. Проект "Карта жителя Новосибирской области" 
	Количество ИС
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минцифра НСО во взаимодействии с ответственными ОИОГВ НСО, ГКУ НСО "ЦЦТ НСО"
	Обеспечение комплексного развития государственной информационной системы Новосибирской области "Карта жителя Новосибирской области"

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	7000,0
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	7 000,0
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	23.0.03.03250
	240
	0,0
	7 000,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0 3
	0,0 3
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.3.1.10. Организация, сопровождение и доработка (модернизация) систем защиты и проведение аттестации и ежегодного контроля по требованиям информационной безопасности информационных систем, эксплуатируемых в ОИОГВ НСО и подведомственных им учреждениях, территориальных органах ОИОГВ НСО, отделах и учреждениях курируемой сферы
	Количество мероприятий
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минцифра НСО во взаимодействии с ФЗ
	Выполнение требований действующих федеральных нормативных правовых актов в области защиты информации1

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	707,5
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	19,1
	707,5
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	23.0.03.03250
	240
	19,1
	707,5
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.2. Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения Новосибирской области (Цифровой контур здравоохранения НСО)»
	Количество мероприятий
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	Минцифра НСО, Минздрав НСО, ГКУ НСО "ЦЦТ НСО"
	Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения Новосибирской области (Цифровой контур здравоохранения НСО)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и развития государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения в 2023 году составляет 100%. Выполнение мер по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	155 675,6
	814 679,3
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	111 255,1
	551 672,7
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.N7.03960
	240
	109 404,2
	540 714,0
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.N7.51140
	240
	1 850,9
	10 958,7
	
	

	
	федеральный бюджет
	194
	04
	10
	23.0.N7.51140
	240
	44 420,5
	263 006,6
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.2.1. Разработка (приобретение), внедрение, сопровождение и развитие (модернизация, доработка) программно-аппаратных комплексов, обеспечивающих процессы цифровизации Минздрава НСО, учреждений сферы здравоохранения Новосибирской области.
(Проект "Внедрение цифровых технологий в сфере здравоохранения")
	Количество мероприятий
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минцифра НСО, Минздрав НСО, ГКУ НСО "ЦЦТ НСО"
	Создание, обеспечение технической поддержки, работоспособности и развития информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, а также на основе цифровых инноваций, реализуемых в рамках Программы экспериментального правового режима; оснащение учреждений здравоохранения и медицинских организаций Новосибирской области техническими средствами и программным обеспечением, необходимыми для эксплуатации информационных систем в сфере здравоохранения, внедрение в 20% учреждений здравоохранения и медицинских организациях Новосибирской области безбумажного документооборота

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	780 268,6
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	130 210,7
	780 268,6
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	85 790,2
	517262
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.N7.03960
	240
	83 939,3
	506 303,3
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.N7.51140
	240
	1 850,9
	506 303,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	194
	04
	10
	23.0.N7.51140
	240
	44 420,5
	263 006,6
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.2.2. Осуществление мероприятий по защите информации для нужд Минздрава НСО, учреждений сферы здравоохранения Новосибирской области.
(Проект "Внедрение цифровых технологий в сфере здравоохранения")
	Количество мероприятий
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минцифра НСО, Минздрав НСО
	Выполнение требований действующих федеральных нормативных правовых актов в области защиты информации1  

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	23 233,5
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	23 040,5
	23 233,5
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	23 040,5
	23 233,5
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.N7.03960
	240
	23 040,5
	23 233,5
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.2.3.  Обеспечение информационного обмена между участниками сферы здравоохранения Новосибирской области. Технологическое обеспечение функционирования единого call-центра электронной регистратуры
	Количество мероприятий
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	2
	Минцифра НСО, Минздрав НСО
	Обеспечение возможности передачи данных при взаимодействии информационных систем сферы здравоохранения; обеспечение услуг телефонной связи, в том числе возможности записи на прием к врачу посредством звонка в единый call-центр для жителей Новосибирской области

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	5
588,6
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	2 424,4
	11177,2
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	2 424,4
	11177,2
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.N7.03960
	240
	2 424,4
	11177,2
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.2.4. Проект "Создание медицинских платформенных решений федерального уровня (ВИМИС)" 
	Количество ВИМИС
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минцифра НСО, Минздрав НСО
	Расширение возможностей информационного взаимодейтсвия медицинской информационной системы со специализированными вертикально интегрированными медицинскими информационными системами по профилям оказания медицинской помощи (в том числе по онкологии, сердечно-сосудистым заболеваниям, профилактической медицине, акушерству и гинекологии, инфекционным заболеваниям), осуществление цифровой трансформации процессов оказания медицинской помощи, координации профильной медицинской деятельности и организационно-методического руководства. 
Реализация проекта осуществляется в рамках мероприятий 1.3.2.1.

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.3.2.5. Проект "Внедрение технологий искусственного интеллекта в отрасли здравоохранения"
	Количество ИС
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минцифра НСО
	Обеспечение функционирования единой системы голосового самообслуживания. Увеличение количества применяемых медицинскими организациями государственной и муниципальной форм собственности ИИ-решений и медицинских изделий с применением технологий искусственного интеллекта для здравоохранения и обеспечение необходимого качества их работы.
Проект реализуется в рамках мероприятия 1.2.1.1.

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.3.3. Сопровождение и развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности на территории Новосибирской области
	Количество
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	Минцифра НСО
	Обеспечение сопровождения, модернизации, развития и внедрения подсистем РГИС НСО, в том числе с целью расширения возможностей использования системы для ОИОГВ НСО, а также ОМСУ НСО в части создания инструментов сбора информации

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	20 577,2
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	20 577,2
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.04.03250
	240
	0,0
	20 577,2
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.3.1.  Организация сопровождения и комплексного развития геоинформационной системы Новосибирской области, включая обеспечение информационной безопасности
	Количество ИС
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минцифра НСО
	Сопровождение, развитие и внедрение подсистем РГИС НСО, в том числе с целью расширения возможностей использования системы для ОИОГВ НСО, а также ОМСУ НСО в части создания инструментов сбора информации. Выполнение требований действующих федеральных нормативных правовых актов в области защиты информации1

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	20 577,2
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	20 577,2
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	23.0.04.03250
	240
	0,0
	20 577,2
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.4. Региональный проект «Умный регион»
	Количество
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	Минцифра НСО во взаимодействии с ответственными ОИОГВ НСО
	Реализация комплекса организационных, методических и технологических мероприятий, направленных на ускоренную и эффективную цифровую трансформацию сферы городского хозяйства.  Реализация мероприятия осуществляется  рамках текущей деятельности и не требует дополнительного финансирования

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.4.1. Разработка системы мер для обеспечения организационных и управленческих основ реализации проектом «Умный регион»
	Количество документов (дорожных карт)
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	Минцифра НСО во взаимодействии с ответственными ОИОГВ НСО
	Обеспечена разработка дорожной карты по достижению целевых показателей цифровизации городского хозяйства ведомственного проекта Минстроя России  «Умный город»  

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.5. Разработка и интеграция региональных (ведомственных) проектов, нацеленных на внедрение цифровых технологий и платформенных решений в ряд социально-значимых сфер жизнедеятельности
	Количество проектов
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	Минцифра НСО во взаимодействии с ФЗ
	Разработка и интеграция региональных (ведомственных) проектов: «Цифровая культура»,  «Цифровое строительство», «Цифровая промышленность», «Цифровая энергетика», «Цифровая образовательная среда» и др

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.3.5.1. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 4
	Количество мероприятий
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минобразования НСО, ОМС НСО,  государственные (муниципальные) образовательные организации, расположенные на территории Новосибирской области,  государственные организации Новосибирской области, подведомственные Минобразования НСО
	в 2023 году запланировано обновление материально-технической базы целевой модели цифровой образовательной среды в 41 общеобразовательной организации

в 2023 году будет обеспечена деятельность 5 центров цифрового образования детей "IT-куб"

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	201 633,7
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	28 582,5
	201 633,7
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	28 582,5
	74 158,0
	
	

	
	
	136
	07
	09
	070E452103
	520
	28 582,5
	44 915,1
	
	

	
	
	136
	07
	09
	070E404820
	240
	0,0
	24 000,0
	
	

	
	
	136
	07
	09
	070E452131
	240
	0,0
	5 242,9
	
	

	
	федеральный бюджет
	136
	07
	09
	070E452131
	240
	0,0
	125 828,9
	
	

	
	местные бюджеты
	136
	 
	 
	 
	 
	0,0
	1 646,8
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.5.2. Региональная составляющая федерального проекта "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура") (Новосибирская область)" национального проекта "Культура" 4
	Количество мероприятий
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	Минкультуры НСО
	Подготовка технических решений в целях определения стоимости проекта "Цифровая библиотека региона "НовоСибирь" - создание региональной электронной библиотеки Новосибирской области". Реализация мероприятия планируется в рамках текущей деятельности

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет
	131
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.5.2.1. Проект "Цифровая библиотека региона "НовоСибирь" - создание региональной электронной библиотеки Новосибирской области"
	Количество мероприятий проекта 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	4
	Минкультуры НСО
	В 2023 году планируется подготовить технические решения по: 
- определению стоимости комплекса оборудования для модернизации оснащения сети центра оцифровки библиотечного фонда на базе центральной библиотеки субъекта федерации;
– определению стоимости комплекса оборудования для создания 3-х дополнительных зональных центров оцифровки в регионе;
– определению стоимости комплекса оборудования для создания центра цифрового микрофильмирования и хранения микрофильмов на базе центральной библиотеки субъекта федерации;
– проектированию и разработке архитектуры комплекса, а также проведение предварительной оценки бюджета проекта для развертывания программной платформы и создания электронной библиотеки Новосибирской области для цифровых ресурсов библиотек, музеев, архивов, домов творчества

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	х
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	**
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.5.2.2. Проект "Развитие региональной сети виртуальных концертных залов Новосибирской области"
	Количество мероприятий проекта 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	Минкультуры НСО
	В 2023 году реализация мероприятия не планируется в связи с ограниченными возможностями областного бюджета Новосибирской области

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	х
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	**
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.5.3. Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)" 4
	Техническая готовность интеллектуальной транспортной системы, %
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	68,4
	Минтранс НСО, ГКУ НСО ЦОДД, мэрия г. Новосибирска
	Внедрение модуля конфигурации сценарных планов управления движением, внедрение подсистемы метеомониторинга и экологических параметров и интеграция в неё данных от существующих метеостанций Новосибирской области, установка 29-ти комплексов периферийного оборудования инструментальных подсистем, внедрение подсистемы диспетчерского управления транспортом служб содержания дорог, модуля управлением движением общественного транспорта, подсистемы обеспечения приоритетного проезда.
Также в целях реализации муниципального сегмента ИТС Новосибирской агломерации мэрией г. Новосибирска должны быть выполнены работы по созданию (внедрению) ИТС

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	152 314,7
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	152314,7
	
	

	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	151 045,9
	
	

	
	
	176
	04
	09
	61.0.R2.54180
	520
	0,0
	30 451,9
	
	

	
	
	176
	04
	09
	61.0.R2.54180
	240
	0,0
	120 594,0
	
	

	
	местные бюджеты
	176
	-
	-
	-
	-
	0,0
	1 268,8
	
	

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.5.4. Техническое обслуживание, сопровождение и комплексное развитие (модернизация, доработка) региональной навигационно-информационной системы Новосибирской области (РНИС НСО) (Проект "Удаленный мониторинг и управление общественным транспортом Новосибирской области") 4
	Количество систем
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минцифра НСО, ГКУ НСО «ЦЦТ НСО», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	Будет проведена доработка программного обеспечения РНИС НСО и ее функциональных подсистем в соответствии с потребностями ОИОГВ НСО

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	5 679,8
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	3 000,0
	5 679,8
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	22.0.04.03250
	240
	3 000,0
	5 679,8
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.5.5. Цифровая промышленность 4
	Количество
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	Минпромторг НСО
	Развитие цифровых технологий в сфере промышленности Новосибирской области

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.5.5.1. Проект "Формирование на платформе ГИСП цифровых паспортов промышленных предприятий
	Количество мероприятий проекта 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минпромторг НСО
	Обеспечение формирования на платформе государственной информационной системы промышленности (ГИСП) "цифровых паспортов" крупных и средних предприятий обрабатывающих отраслей промышленности Новосибирской области; обеспечение возможности проведения мониторинга и аналитики всех этапов управления мерами поддержки, а также автоматизации процессов сбора, обработки информации, необходимой для обеспечения реализации промышленной политики.
Для реализации данного проекта финансирование не требуется

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	**
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.5.5.2. Проект "Содействие внедрению отечественных технологических решений в производство промышленной продукции"
	Количество проектов (решений)
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минпромторг НСО
	Поддержка проектов промышленных предприятий, направленных на повышение уровня цифровизации производственных процессов, внедрение отечественных технологических решений в производство промышленной продукции, за счет средств Фонда развития промышленности Новосибирской области

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	**
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.5.6. Цифровая энергетика 4
	Количество
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	 МЖКХиЭ НСО
	Развитие цифровых технологий в сфере энергетики Новосибирской области

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.5.6.1. Проект "Активный потребитель "
	Количество проектов (решений)
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	МЖКХиЭ НСО
	Повышения эффективности и снижения затрат на оплату электроэнергии при участии в управлении спросом на электрическую энергию 

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	**
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.5.7. Цифровое строительство 4
	Количество
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	Минстрой НСО
	Развитие цифровых технологий в сфере строительства Новосибирской области

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	20 000,00
	
	

	
	областной бюджет
	124
	05
	05
	99.0.00.00190
	240
	0,00
	20 000,00
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.5.7.1. Проект "Развитие применения Технологии информационного моделирования (ТИМ) на всех этапах жизненного цикла ОКС и инфраструктуры"
	Количество мероприятий проекта 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	3
	Минстрой НСО
	Осуществление мероприятий по внедрению технологии информационного моделирования (ТИМ); формирование базовых элементов цифровой экосистемы; осуществление обучения государственных и муниципальных служащих, работников подведомственных учреждений, специалистов проектных, экспертных, строительных организаций, студентов образовательных организаций высшего образования, колледжей и учащихся старших классов общеобразовательных организаций вопросам использования  ТИМ; обеспечение развития отечественных программных продуктов для ТИМ

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	**
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.5.7.2. Проект "Создание цифровой вертикали градостроительных решений (пространственного развития)"
	Количество ИС
	 
	 
	 
	
	 
	-
	1
	Минстрой НСО
	Развитие и внедрение в регионах ГИСОГД. Осуществление перевода всех мероприятий, осуществляемых при реализации проектов по строительству объектов капитального строительства, в электронный вид и оказание указанных мероприятий посредством ЕПГУ (РПГУ) проактивно с применением реестровой модели оказания государственных и муниципальных услуг  в соответствии с типовыми административными регламентами государственных и муниципальных услуг

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	11 250,0
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	2 250,00
	11 250,0
	
	

	
	областной бюджет
	124
	04
	12
	41.1.03.02730
	610
	2 250,00
	11 250,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.5.7.3. Проект "Цифровые сервисы ценообразования "
	Количество ИС
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минстрой НСО
	Обеспечение возможности перехода на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости строительства

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	**
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.5.7.4. Проект "Внедрение информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства"
	Количество ИС
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	1,0
	Минстрой НСО
	Осуществление мероприятий по внедрению информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП); осуществление взаимодействия органов исполнительной государственной власти, государственных муниципальных заказчиков, проектировщиков, подрядчиков; перевод технической документации в области строительства и градостроительной деятельности в электронный вид

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	20 000,0
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	20 000,0
	
	

	
	областной бюджет
	124
	05
	05
	99.0.00.00190
	240
	0,00
	20 000,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	Сумма затрат по Задаче 3 государственной программы. Содействие внедрению цифровых технологий и платформенных решений в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы Новосибирской области
	Всего, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	174 917,1
	922 643,4
	 
	 

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	130 496,6
	659 636,8
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.03.03250
	240
	19 241,5
	87 386,9
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.N7.51140
	240
	1 850,9
	10 958,7
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.N7.03960
	240
	109 404,2
	540 714,0
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.04.03250
	240
	0,0
	20 577,2
	
	

	
	федеральный бюджет
	194
	04
	10
	23.0.N7.51140
	240
	44 420,5
	263 006,6
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.4. Задача 4 государственной программы. Создание условий для развития отечественных цифровых технологий на территории Новосибирской области

	1.4.1. Региональный проект «Цифровые технологии»
	Количество 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	Минцифра НСО во взаимодействии с ФЗ 
	Содействие участию компаний, осуществляющих деятельность на территории Новосибирской области, и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.4.1.1. Повышение информированности ИТ-компаний Новосибирской области о мерах государственной поддержки  в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»
(Проект "Проведение информационной кампании о действующих мерах государственной поддержки разработки и внедрения ИТ-проектов, реализуемых на федеральном уровне")
	Количество мероприятий
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	5
	Минцифра НСО во взаимодействии с ФЗ 
	Оказание содействия участию ИТ-компаний Новосибирской области в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии». Организован отбор региональных проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе сквозных цифровых технологий, для участия проектов в федеральном отборе на получение грантов в форме субсидий. Реализация мероприятия  осуществляется в рамках текущей деятельности и не требует дополнительного финансирования

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.4.2. Реализация комплекса мер по регулированию и развитию IT-отрасли Новосибирской области
	Количество
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	Минцифра НСО
	Организация мероприятий по оказанию содействия развитию ИТ-отрасли Новосибирской области

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	1 598,0
	12 701,3
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	23.0.05.02570
	240
	1 598,0
	12 701,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	103 817,0
	
	

	1.4.2.1. Организация проведения конгрессно-выставочных мероприятий, нацеленных на развитие IT-отрасли Новосибирской области
	Количество мероприятий
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	3
	Минцифра НСО
	Обеспечение проведения  конгрессно-выставочных мероприятий в сфере цифрового развития и связи Новосибирской области

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	600-9000
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	1 598,0
	12 701,3
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	23.0.05.02570
	240
	1 598,0
	12 701,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.4.2.2. Информационная поддержка предоставления налоговых льгот ИТ-организациям по налогу на имущество и  иинвестиционному налоговому вычету, возможности применения пониженной налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения  в порядке и пределах, установленных Налоговым кодексом РФ и Законом Новосибирской области от 16.10.2003 № 142-ОЗ «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков Новосибирской области»
	Количество компаний, не менее
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	Минцифра НСО
	Повышение инвестиционной привлекательности Новосибирской области для ИТ-бизнеса, для инвесторов в ИТ-бизнес, что способствует развитию IT-отрасли, в том числе росту числа ИТ-компаний в регионе

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	х
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	103 817,0
	
	

	Сумма затрат по Задаче 4 государственной программы. Создание условий для развития отечественных цифровых технологий на территории Новосибирской области
	Всего, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	1 598,0
	12 701,3
	 
	 

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	23.0.05.02570
	240
	1 598,0
	12 701,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	103 817,0
	
	

	1.5. Задача 5 государственной программы. Создание условий для подготовки кадров для цифровой трансформации на территории Новосибирской области

	1.5.1. Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»
	Количество
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	Минцифра НСО во взаимодействии с ФЗ
	Содействие в организации мероприятий, способствующих повышению кадрового потенциала в сфере цифровизации и связи в Новосибирской области, а также в обеспечении профориентационной деятельности среди обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, а также образовательных организаций высшего образования в соответствии с Типовой формой популяризации ИТ-специальностей

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.5.1.1. Оказание содействия по организации мероприятий, способствующих повышению кадрового потенциала в сфере цифровизации и связи в Новосибирской области, повышению уровня цифровой грамотности граждан Новосибирской области
	Количество мероприятий
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	5
	Минцифра НСО во взаимодействии с ФЗ
	Содействие в организации конкурса «Цифровой прорыв» на территории Новосибирской области, содействие в организации мероприятий «Цифровой диктант», «Урок цифры», информационная поддержка указанных мероприятий, содействие в организации обучения по программам повышения цифровой грамотности, информирование организаций и предприятий ИТ-отрасли о мероприятиях в сфере цифровизации (выставочных мероприятиях, конференциях, семинарах, обучении). Реализация мероприятия осуществляется в рамках текущей деятельности и не требует дополнительного финансирования 

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.5.1.2. Организация обучения государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений  компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления в Центре  ПРЦТ ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 
(Проект "Обучение государственных служащих компетенциям в сфере цифровой трансформации госуправления")
	Количество программ
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	ДОУ и ГГС администрации Губернатора НСО и Правительства НСО, Минцифра НСО
	с 01.01.2023 обязательства субъектов РФ по достижению декомпозированного показателя федерального проекта по количеству обученных сотрудников ИОГВ, ОМСУ, учреждений прекращаются в связи с тем, что Федеральным законом от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» не предусмотрены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации результата и соответствующего показателя по обучению государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного управления федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	1.5.1.3. Проект "Обеспечение профориентационной деятельности и популяризации ИТ-специальностей"
	Количество мероприятий
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	1
	Минобразования НСО, Минцифра НСО
	Обеспечение профориентационной деятельности среди обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, а также образовательных организаций высшего образования в соответствии с Типовой формой популяризации ИТ-специальностей

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Всего по мероприятию, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	Сумма затрат по Задаче 5 государственной программы. Создание условий для подготовки кадров для цифровой трансформации на территории Новосибирской области
	Всего, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	 
	 

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	налоговые расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	Сумма затрат по государственной программе «Цифровая трансформация Новосибирской области»
	Всего, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	1 293 653,1
	3 396 445,2
	 
	 

	
	областной бюджет, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	1 249 232,6
	3 124 039,2
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.D2.70570
	520
	99 557,6
	114 000,0
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.01.00590
	110
	23 716,2
	75 322,0
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.01.00590
	240
	5 841,7
	101 774,6
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.01.00590
	850
	15,9
	136,7
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.01.00590
	610
	805 269,0
	1 732 547,5
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.01.03250
	240
	151 312,0
	270 331,9
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.D6.23600
	240
	21 300,4
	81 332,7
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.D6.23600
	610
	1 850,0
	4 000,0
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.D6.22300
	240
	0,0
	600,0
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.D6.22700
	240
	8 275,2
	65 500,0
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.02.03250
	240
	0,0
	5 196,8
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.03.03250
	240
	19 241,5
	87 386,9
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.N7.51140
	240
	1 850,9
	10 958,7
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.N7.03960
	240
	109 404,2
	540 714,0
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.04.03250
	240
	0,0
	20 577,2
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.05.02570
	240
	1 598,0
	12 701,3
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.06.R0280
	240
	0,0
	958,9
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	44 420,5
	266 406,0
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.06.R0280
	240
	0,0
	3 399,4
	
	

	
	
	194
	04
	10
	23.0.N7.51140
	240
	44 420,5
	263 006,6
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	6 000,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	налоговые расходы
	194
	04
	10
	-
	-
	0,0
	103 817,0
	
	



1 - Выполнение требований следующих нормативных правовых актов: Федеральных законов от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлений Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», приказов ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах», от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;	
2 - Проект приводится справочно в мероприятии "Региональный проект «Цифровое государственное управление» соответствии со структурой Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Новосибирской области, утвержденной постановлением Губернатора Новосибирской области от 31.08.2022 № 161 (Стратегия ЦТ);
3 – Объём финансирования приведен справочно, не учитывается в общем объеме ассигнований на реализацию государственной программы;
4 - Мероприятие справочное, реализуется в соответствии с одноименным региональным проектом (мероприятием госпрограммы, проектом Стратегии ЦТ), приведено в целях обобщения сведений по направлениям цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы. Финансирование мероприятия приводится справочно, не учитывается в общем объеме ассигнований на реализацию государственной программы и требует ежегодного уточнения;	
* Типовое решение внедряется федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации (ФОИВ) бесплатно для региона.	
** Для реализации проекта необходимо утверждение соответствующих требований на федеральном уровне, после чего будут определены состав работ, объемы и источники финансирования.

Применяемые сокращения:

АИС ГИА – автоматизированная информационная система «Государственная (итоговая) аттестация»;
ВИМИС - вертикально-интегрированная медицинская информационная система;
ГАУ НСО «МФЦ» – государственное автономное учреждение Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области»;
ГБУ НСО «ЦИТ НСО» – государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр информационных технологий Новосибирской области»;
ГБУ НСО «ЦЗИ НСО» – государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр защиты информации Новосибирской области»;
ГКУ НСО «ЦЦТ НСО» – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр цифровой трансформации Новосибирской области»;
ГИС – государственная информационная система;
ГИСОГД - государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности;
ГИСПД НСО – государственная инфокоммуникационная сеть передачи данных Новосибирской области;
ГКУ НСО ТУАД – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»;
ДОУ и ГГС администрации Губернатора НСО и Правительства НСО - департамент организации управления и государственной гражданской службы администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области;
ЕДДС - единая дежурная диспетчерская служба;
ЕГИССО - единая государственная информационная система социального обеспечения;
ЕПГУ – единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);
ИИ - искусственный интеллект;
ИС – информационная система;
КИИ - региональные объекты критической информационной инфраструктуры;
Минздрав НСО – министерство здравоохранения Новосибирской области;
Минкультуры НСО – министерство культуры Новосибирской области;
Минобразования НСО – министерство образования Новосибирской области;
Минпромторг НСО – министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;
Минсельхоз НСО – министерство сельского хозяйства Новосибирской области;
Минстрой НСО – министерство строительства Новосибирской области;
Минцифра НСО – министерство цифрового развития и связи Новосибирской области;
Минтруда и соцразвития НСО - министерство труда и социального развития Новосибирской области;
МЖКХиЭ НСО – министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;
ММЦ НСО – межшкольные методические центры Новосибирской области;
МО – муниципальное образование;
МПР НСО – министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области;
МФЦ - многофункциональный центр;
НСО – Новосибирская область;
ОИОГВ НСО – областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области;
ОМС НСО – органы местного самоуправления в Новосибирской области;
ППЭ – пункт проведения экзаменов;
РГИС НСО – региональная геоинформационная система Новосибирской области;
РПГУ – региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций);
РСЧС - единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
ССТУ Правительства НСО – справочный сетевой телефонный узел Правительства Новосибирской области;
ТИС НСО – территориальная информационная система Новосибирской области;
ФГБОУ ВО - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования;
ФГИС – федеральная государственная информационная система;
ФЗ – функциональный (-ые) заказчик (-и);
Центр ПРЦТ - Центр подготовки руководителей и команд цифровой трансформации высшей школы государственного управления;
ЦОД НСО – единый центр обработки данных Правительства Новосибирской области, включающий в себя основной и резервный центры обработки данных Правительства Новосибирской области.



	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

	к приказу Министерства цифрового развития

	и связи Новосибирской области

	от 10.03.2023 № 69/1-Д




Информация о включении мероприятий программы реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области в план реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» на 2023 год
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	Объем и источники финансирования
на 2023 год, (тыс. руб.)
	Главные распорядители бюджетных средств, ответственные исполнители
	Комментарии

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1.1. Региональный проект «Информационная инфраструктура»
(1.1.1.1. Обеспечение технической возможности оказания услуг связи на территории муниципальных образований Новосибирской области)
	01-147
	Установить сотовую связь в пос. Сибирский (пос. Сибирский Сибирский сельский совет)
	Оказание услуг по обеспечению зоны покрытия подвижной радиотелефонной (сотовой) связи в административных границах населенного пункта Сибирский Купинского района Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области»
	Итого, в том числе:
	4 500,0
	Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, администрация Купинского района Новосибирской области
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	4 275,0
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	- 
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет
	225,0
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	- 
	
	

	
	01-251
	Подключение д. Камышинка и д. Ивановка к оптоволокну (д. Камышинка, Верх-Майзасский сельский совет)
	Оказание услуг по обеспечению технической возможности доступа к сети «Интернет» посредством распределительных волоконно-оптических линий связи для домохозяйств д. Камышинка Кыштовского района Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области»
	Итого, в том числе:
	2 040,0
	Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, администрация Кыштовского района Новосибирской области
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	1 938,0
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	- 
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет
	102,0
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	- 
	
	

	
	01-217
	Проведение оптоволокна, с доступом к высокоскоростному интернету (Березовский сельсовет, с. Березовка)
	Оказание услуг по обеспечению технической возможности доступа к сети «Интернет» посредством распределительных волоконно-оптических линий связи для домохозяйств д. Камышинка Кыштовского района Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области»
	Итого, в том числе:
	1 560,0
	Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, администрация Кыштовского района Новосибирской области
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	1 482,0
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	- 
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет
	78,0
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	- 
	
	

	
	01-418
	Улучшить качество сотовой связи (Мегафон), слабый интернет (п. Юрки Блюдчанский сельский совет)
	Оказание услуг по обеспечению зоны покрытия подвижной радиотелефонной (сотовой) связи в административных границах населенного пункта Юрки Чановского района Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области»
	Итого, в том числе:
	4 500,0
	Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, администрация Чановского района Новосибирской области 
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	4 275,0
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	- 
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет
	225,0
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	- 
	
	

	
	03-010
	Улучшение качества представления услуги сети интернет в п. Среднеичинский, с. Останинка и д. Ударник (с. Северное)
	Оказание услуг по обеспечению технической возможности доступа к сети «Интернет» посредством распределительных волоконно-оптических линий связи для домохозяйств д. Ударник Северного района Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области»
	Итого, в том числе:
	2 520,0
	Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, администрация Северного района Новосибирской области
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	2 394,0
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	- 
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет
	126,0
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	- 
	
	

	
	03-011
	Обеспечение сотовой связью в селах Чебаки и Остяцк, д. Витинск (с. Северное)
	Оказание услуг по обеспечению зоны покрытия подвижной радиотелефонной (сотовой) связи в административных границах населенного пункта Витинск Северного района Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области»
	Итого, в том числе:
	4 500,0
	Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, администрация Северного района Новосибирской области
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	4 275,0
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	- 
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет
	225,0
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	- 
	
	

	
	04-197
	Решить вопрос об улучшении телефонной связи и доступности сети интернет (Межозерный сельсовет, п. Дунаевка)
	Оказание услуг по обеспечению технической возможности доступа к сети «Интернет» посредством распределительных волоконно-оптических линий связи для домохозяйств п. Дунаевка Барабинского района Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области»
	Итого, в том числе:
	1 380,0
	Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, администрация Барабинского района Новосибирской области
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	1 311,0
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	- 
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет
	69,0
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	- 
	
	

	
	05-065
	Обеспечение стабильной сотовой связью д. Петровка (д. Петровка)
	Оказание услуг по обеспечению зоны покрытия подвижной радиотелефонной (сотовой) связи в административных границах населенного пункта Петровка Купинского района Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области»
	Итого, в том числе:
	4 500,0
	Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, администрация Купинского района Новосибирской области
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	4 275,0
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	- 
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет
	225,0
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	- 
	
	

	
	07-071
	Решить вопрос по обеспечению качественной  сотовой связи и интернета на территории Нижнекаменкого, Спиринского, д. Черемшанка, д. Новокузьминка,  д. Малый Чик,  д. Малоирменка,  п. Степной,  д. Поперечное,  п. Петровский,  п. Чернаково (Ордынский район)
	Оказание услуг по обеспечению технической возможности доступа к сети «Интернет» посредством распределительных волоконно-оптических линий связи для домохозяйств д. Малый Чик Ордынского района Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области»
	Итого, в том числе:
	2 100,0
	Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, администрация Ордынского района Новосибирской области
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	1 995,0
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	- 
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет
	105,0
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	- 
	
	

	
	08-010
	Строительство вышки сотовой связи (поселок Баган)
	Оказание услуг по обеспечению зоны покрытия подвижной радиотелефонной (сотовой) связи в административных границах населенного пункта Баган Доволенского района Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области»
	Итого, в том числе:
	4 500,0
	Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, администрация Доволенского района Новосибирской области
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	4 275,0
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	- 
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет
	225,0
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	- 
	
	

	
	08-144
	Строительство вышки сотовой связи в с. Борисоглебка (село Борисоглебка)
	Оказание услуг по обеспечению зоны покрытия подвижной радиотелефонной (сотовой) связи в административных границах населенного пункта Борисоглебка Убинского района Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области»
	Итого, в том числе:
	4 500,0
	Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, администрация Убинского района Новосибирской области
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	4 275,0
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	- 
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет
	225,0
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	- 
	
	

	
	09-711
	Улучшение сотовой связи в п. Горный (п. Горный Новомошковский сельсовет)
	Оказание услуг по обеспечению зоны покрытия подвижной радиотелефонной (сотовой) связи в административных границах населенного пункта Горный Мошковского района Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области»
	Итого, в том числе:
	4 500,0
	Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, администрация Мошковского района Новосибирской области
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	4 275,0
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	- 
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет
	225,0
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	- 
	
	

	
	15-168
	Обеспечение стационарной и сотовой связью с возможностью подключения к высокоскоростной оптоволоконной сети Интернет (д. Долгово, Сурковский сельсовет)
	Оказание услуг по обеспечению технической возможности доступа к сети «Интернет» посредством распределительных волоконно-оптических линий связи для домохозяйств д. Долгово Тогучинского района Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области»
	Итого, в том числе:
	2 580,0
	Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, администрация Тогучинского района Новосибирской области
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	2 451,0
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	- 
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет
	129,0
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	- 
	
	


					
______________
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